## Slide 1: Программа переподготовки «Система государственного и муниципального управления» ( МАГУ) ПРОЕКТ участника ежегодного областного конкурса "Лучшие во власти" Название проекта: «АРТ - провинция» ПРОЕКТ участника ежегодного областного конкурса "Лучшие во власти« в номинации «Лучший специалист органа местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области» Название проекта: «АРТ - провинция»
Автор проекта:
Микеева Регина Рашидовна
Консультант управления социального развития
администрации муниципального образования
«Кузоватовский район»

## Slide 2
Молодёжная политика на территории муниципального образования «Кузоватовский район» проводится в отношении молодёжи – лиц в возрасте от 14 до 35 лет, детских и молодёжных общественных объединений, учебных заведений.
В районе действуют:
молодёжный Совет МО «Кузоватовский район»;
Совет работающей молодежи при Главе администрации МО «Кузоватовский район»;
молодежный парламент при Совете депутатов муниципального образования «Кузоватовский район»;
молодежный Совет по профилактике коррупции;
Молодая Гвардия «Единая Россия»;
Кузоватовское местное отделение ООО «Российский Союз Молодёжи»;
молодежные объединения в сельских поселениях:
волонтерские объединения.
Численность молодёжи от 18 до 35 лет – 4943 человека. из них 2786 человек за год проходят по программам молодёжных организаций.
За год на территории района организуются более 100 мероприятий.

## Slide 3
В настоящее время в обществе осознается необходимость создания такой среды, которая может и должна дать молодому человеку шанс полноценного развития не только в профессиональном, но и в умственном, личностном плане, самореализоваться молодежи в сфере художественного творчества и культуры.
Следовательно, ПРОБЛЕМА заключается в:
Мир в подростковом возрасте прекрасен и удивителен, полон открытий.
А просиживать у монитора компьютера - пустая трата драгоценного времени! Молодёжь не только должна быть здоровой и спортивной, но и культурной! Молодежь во все времена стремилась к самовыражению, творчеству во всех его проявлениях.
Проблема молодежи, проживающей в провинции, заключается в отсутствии современных досуговых и спортивных центров (кинотеатров, боулингов, аквапарков, бассейнов, клубов, интернет-кафе и т.д.).
Чтобы освоить какой-либо вид современного искусства недостаточно сети Интернет, необходимо живое общение с наставником.

## Slide 4: Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ)
Сильные стороны: Наличие помещения; Наличие команды проекта; Наличие потенциальных спонсоров; Полномасштабное участие всех молодых людей района в жизни общества, создание условий для развития личностных качеств молодых людей. | Слабые стороны: Отсутствие финансирования в бюджете муниципального образования «Кузоватовский район»; Влияние массовой культуры; Аполитичность молодежи.
Возможности: Наличие федеральных и областных программ; Приток молодых специалистов; Участие в муниципальных и региональных конкурсах на предоставление субсидий в 2019 году. | Угрозы: Нестабильная экономическая ситуация; Миграция молодёжи в другие районы и регионы.

## Slide 5: Цель проекта
содействие инициативе и активности молодёжи, ее культурному развитию, укрепление и расширение творческих контактов между молодежью разного возраста, выявление и поддержка наиболее одаренных исполнителей и коллективов.
Цель в критериях SMART:
Specific (S) – конкретная
Активное участие как молодежи поселка, так и молодёжи отдаленных населённых пунктов в социально-значимой жизни общества, начиная с ноября 2019 года.
Measurable (M) – измеримая
В 2019 году увеличение количественного охвата молодежи в социально значимую жизнь муниципального образования «Кузоватовский район» на 20% (более 500 человек).
Achievable (A) – достижимая
Увеличение количественного охвата молодежи в социально значимую жизнь муниципального образования «Кузоватовский район» к концу 2019 года на 20%.
Realistik (R) – реалистичная
Поддержка и популяризация инициатив и начинаний молодежи.
Timed (T) – определенная по времени
22 октября - 23 ноября 2019 года

## Slide 6: Задачи проекта:
1. Объединение усилий государственных органов и общественных организаций для поддержки молодежного творчества, укрепления разносторонних связей между молодежными командами, коллективами, организациями и учебными заведениями;
2. Предоставление возможности молодежным коллективам и отдельным исполнителям реализовать свой творческий потенциал и повысить исполнительское мастерство;
3. Пропаганда здорового образа жизни;
4. Поиск и формирование системы ценностей молодежной культуры.

## Slide 7: Заинтересованные стороны проекта
Внутренние | Заинтересованы
Администрация муниципального образования «Кузоватовский район» | Создание благоприятной комфортной среды для молодёжи района для её самореализации
Внешние | 
Правительство Ульяновской области | Развитие МО
Министерство молодёжного развития Ульяновской области | Активизация молодёжи на территории района
Министерство искусства и культурной политики | Вовлечение молодёжи в культурную и творческую жизнь района

## Slide 8: Ресурсы проекта
Материальные ресурсы - рабочее место, оборудованное оргтехникой;
Нематериальные ресурсы - нормативно-правовая база, необходимая для разработки проекта;
Человеческие ресурсы - члены проектной команды:
1. Руководитель проекта – Консультант управления социального развития администрации муниципального образования «Кузоватовский район»
2. Менеджер проекта - Начальник муниципального учреждения Управление культуры администрации муниципального образования «Кузоватовский район»
3. Проектная группа – 6 человек.
Социальные ресурсы - активные граждане.
Финансовые ресурсы – спонсоры, бюджет муниципального образования «Кузоватовский район»

## Slide 9: Календарный план действий
Мероприятия | Октябрь |  | Ноябрь |  |  | 
 | 22-29 | 30-31 | 1-10 | 11-21 | 22-23 | 
Прием заявок на участие в фестивале | Х | Х | Х | Х | Х | 
Подписание договоров и соглашений о сотрудничестве с танцевальным коллективом "ЭКСИТОН" и группой «СОЛТИС» |  | Х |  |  |  | 
Разработка логотипа «АРТ-провинция» |  |  | Х |  |  | 
Заказ и печать рекламной полиграфии (баннеры) |  |  | Х | Х |  | 
Изготовление декораций и оформление шоу на сцене РДК и на площади |  | Х | Х | Х |  | 
Торжественное открытие фестиваля |  |  |  |  | Х | 
Проведение первого дня фестиваля "АРТ-ШКОЛА" |  |  |  |  | Х | 
Проведение второго дня фестиваля "АРТ-КРЕАТИВ" |  |  |  |  | Х | 
Торжественное закрытие фестиваля |  |  |  |  | Х | 

## Slide 10: Ожидаемый результат
Количественные показатели:
Более пятисот молодых талантов станут участниками молодежного фестиваля «АРТ-провинция».
Качественные показатели:
В рамках фестиваля они смогут не только обучатся, но и делиться своими навыками и умениями.
Данный проект будет содействовать повышению исполнительского мастерства молодежных коллективов, формированию толерантности в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни, организации различных форм молодежного досуга.

## Slide 11: Выводы
Результатом данного проекта будет организация арт-фестиваля «АРТ-провинция», который даст молодому человеку шанс полноценного развития не только в профессиональном, но и в умственном, личностном плане, самореализоваться молодежи в сфере художественного творчества и культуры.
Разработанный комплекс мероприятий позволит в 2019 году увеличить количественный охват молодежи в социально значимую жизнь муниципального образования «Кузоватовский район» на 20%.