## Приложение № 1
[9 empty] | Приложение № 1 |  |  |  |  | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41
Сведения о достижении значений целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» по состоянию на 01.07.2023 года | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0%
[24 empty] | 100% | #REF!
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, целевой индикатор | Ед. изм. | Направ ленность | Значение целевого индикатора |  | К1 (степень достижения)* | Причины отклонения от плана, отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Ответственный ИОГВ, исполнитель | Направ- ленность | К1 | К2 | всего | Данные о фактических значениях отсутствуют | Значительно перевыполнены (более 150%) | Высокая степень (от 99,5 до 150%) | Средняя степень (от 85 до 99,5%) | Низкая степень (ниже 85%) | Данные о фактических значениях отсутствуют |  | Положительная динамика (К2≥101%) | Значения на уровне 2018 года (К2 от 99 до 101%) | Отрицательная динамика (К2 < 99%)
|  |  |  | План на 2023 год | Факт на 01.07.2023 |  | Причины отклонения от плана | Причины отклонения от плана | Ответственный ГРБС |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» | [11 empty] | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1. | Доля массовых социально значимых госу-дарственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых в Ульяновской области с использованием федеральной государственной информа-ционной системы «Единый портал госу-дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) в Ульяновской области, в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде в Ульяновской области | Процентов | æ | 75 | 100 | 133.3% | Плановое значение показателя регионального проекта закреплено Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ульяновская область)» на территории Ульяновской области от 22.12.2020 № 071-2019-D6001-72/3. Увеличение фактического значения до 100 % произошло за счёт перевода всех массовых социально значимых услуг в электронную форму, предоставляемых с использованием ЕПГУ |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
2. | Число участников мероприятий, прошедших обучение по компетенциям цифровой экономики в рамках проведения мероприятий в сфере информационных и телеком-муникационных технологий, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | Человек | æ | 250 | 0 | 0% | Проведён конкурсный отбор программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области и сформирован список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области на 2023 год. С исполнителями программ (проектов) заключены договора возмездного оказания услуг и осуществлено их финансовое обеспечение. Начиная с третьего квартала т.г. начинается реализация программ (проектов) |  | Правительство Ульяновской области, Фонд ИТ Ульяновской области
3. | Обеспечение доступности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Ульяновской области | Процентов | æ | 99.6 | 99.6 | 100% |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и обновление их материально-технической базы»
1. | Доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области | Процентов | æ | 97 | 97.17 | 100.2% |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан» |  | 100% | #REF! | [11 empty] | 100.2% | #REF!
2. | Количество функционирующих окон обслуживания физических или юридических лиц либо их уполномоченных представителей в МФЦ | Единиц | æ | 347 | 347 | 100% |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление»
1. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ в общем количестве таких услуг | Процентов | æ | 40 | 59.36 | 148.4% | Плановое значение показателя регионального проекта закреплено Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ульяновская область)» на территории Ульяновской области от 22.12.2020 № 071-2019-D6001-72/3 Данные государственной автоматизированной системы «Управление». Увеличение доли обращений произошло за счёт перевода всех массовых социально значимых услуг в электронную форму, предоставляемых с использованием ЕПГУ |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
2. | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в общем числе зарегистрированных пользователей ЕПГУ | Процентов | æ | 50 | 46.03 | 92.06% | Данные федеральной государственной информационной системы «Федеральный ситуационный центр электронного пра-вительства» |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства»
1. | Количество информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме, введённых в промышленную эксплуатацию | Единиц | æ | 2 | 2 | 100% |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
2. | Количество сервисов Ульяновской области, переведённых на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), и (или) созданных новых видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ версии 3.хх | Единиц | æ | 47 | 43 | 91.49% |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
3. | Доля массовых социально значимых государственных услуг исполнительных органов Ульяновской области, муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и услуг бюджетных учреждений Ульяновской области (далее – региональные МСЗУ), предоставляемых в Ульяновской области в электронной форме посредством ведомственных информационных систем (далее – ВИС) с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов (далее – МЦАР), в общем количестве региональных МСЗУ, предоставляемых в электронной форме посредством ВИС в Ульяновской области | Процентов | æ | 60 | 30 | 50% |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений»
1. | Число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в ОГКУ «Правительство для граждан» | Человек | æ | 1160000 | 632289 | 54.51% |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан» | 1
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области»
1. | Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, а также участие в них»
1.1. | Количество мероприятий, проведённых на территории Ульяновской области в рамках функционирования Евразийского регионального офиса Всемирной организации умных и устойчивых городов (WeGO), которым до 2023 года определена Ульяновская область | Единиц | æ | 0 |  | #DIV/0! | В связи с прекращением членства Ульяновской области во Всемирной организации умных и устойчивых городов (WeGO), значение целевого индикатора скорректировано до "0". |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности»
1. | Число участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью сети «Интернет» | Человек | æ | 2290 | 0 | 0% | Проведён конкурсный отбор программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области и сформирован список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области на 2023 год. С исполнителями программ (проектов) заключены договора возмездного оказания услуг и осуществлено их финансовое обеспечение. Начиная с третьего квартала т.г. начинается реализация программ (проектов) |  | Правительство Ульяновской области, Фонд ИТ Ульяновской области
2. | Число участников, прошедших обучение в рамках реализации мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удаленного подключения с помощью сети «Интернет» | Человек | æ | 220 | 0 | 0% | Проведён конкурсный отбор программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области и сформирован список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области на 2023 год. С исполнителями программ (проектов) заключены договора возмездного оказания услуг и осуществлено их финансовое обеспечение. Начиная с третьего квартала т.г. начинается реализация программ (проектов) |  | Правительство Ульяновской области, Фонд ИТ Ульяновской области
Основное мероприятие «Предоставление Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением своей деятельности»
1. | Количество мероприятий, проведённых на территории пространства коллективной работы «Точка кипения» | Единиц | æ | 220 | 228 | 103.6% |  |  | Правительство Ульяновской области
2. | Количество консультационных и информационных услуг по вопросам развития деятельности в сфере информационно-коммуникационных и цифровых технологий, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | Единиц | æ | 180 | 53 | 29.44% |  |  | Правительство Ульяновской области
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области»
Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения»
1.1. | Количество неисключительных (пользовательских) лицензий на использование программного обеспечения Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее - ЕСЭД) | Единиц | æ | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
1.2. | Количество функциональных модулей ЕСЭД | Единиц | æ | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
1. | Количество неисключительных (пользовательских) лицензий на использование программного обеспечения Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов Ульяновской области (далее - ЕСЭД) | Единиц | æ | 2 | 0 | 0% | Для достижения планового значения целевого индикатора и начала процедуры закупок работ (услуг), для заключения государственного контракта, необходимо финансовое обеспечение реализации мероприятия. Дополнительное поступление денежных средств из областного бюджета Ульяновской ожидается в третьем квартале текущего года
2. | Количество функциональных модулей ЕСЭД | Единиц | æ | 2 | 0 | 0% | Для достижения планового значения целевого индикатора и начала процедуры закупок работ (услуг), для заключения государственного контракта, необходимо финансовое обеспечение реализации мероприятия. Дополнительное поступление денежных средств из областного бюджета Ульяновской ожидается в третьем квартале текущего года
3. | Количество точек подключения к защищённой сети передачи данных Правительства Ульяновской области | Единиц | æ | 571 | 501 | 87.74% |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
4. | Количество лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульяновской области и исполнительных органов | Единиц | æ | 5000 | 2500 | 50% |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
Основное мероприятие «Информационная безопасность», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная безопасность»
1. | Количество точек подключения к информационным системам Правительства Ульяновской области и исполнительных органов, соответствующих требованиям защиты информации | Единиц | æ | 1108 | 923 | 83.3% |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
2. | Основное мероприятие Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Информационная инфраструктура"
2.1. | Доля судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области, на которых обеспечено формирование и функционирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, предназначенной для защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, подаваемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи, в общем количестве судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области | Процентов | æ | 0 | 0 | 0% | На основании дополнительного соглашения значение целевого индикатора скорректировано до "0" | Минцифрой России до регионов была доведена информация, что реализация субсидии в 2022 году признана не целесообразной. Дополнительными соглашениями от 02.06.2022 № 071-09-2021-129/4 и от 29.06.2022 № 071-17-2022-076/1 были расторгнуты ранее заключённые соглашения между Минцифрой и Правительством Ульяновской области о предоставлении субсидии и иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в 2022 году | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области
2.2. | Доля судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области, на которых обеспечено функционирование и эксплуатация защищенного межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области | Процентов | æ | 0 | 0 | 0% | На основании дополнительного соглашения значение целевого индикатора скорректировано до "0" |  | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области
2.3. | Доля судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области, на которых обеспечено формирование и функционирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, предназначенной для удаленного участия в судебных заседаниях, проводимых мировыми судьями в режимах видео-конференц-связи и веб-конференции, а также обеспечено аудиопротоколирование хода судебного заседания, в общем количестве судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области | Процентов | æ | 0 | 0 | 0% | На основании дополнительного соглашения значение целевого индикатора скорректировано до "0" |  | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области
2.4. | Создание и организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» в Ульяновской области | Единиц | æ | 0 | 0 | 0% | На основании дополнительного соглашения значение целевого индикатора скорректировано до "0" |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области»
Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области»
1. | Число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Человек | æ | 1800 | 1511 | 83.94% |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
*Степень достижения значений показателей рассчитана с учетом направленности показателей:
100% | - показатель имеет высокую степень достижения (от 99,5 до 150%) или перевыполнен (более 150%) | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98.7% | - показатель имеет среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%)
81.17% | - показатель имеет низкую степень достижения (ниже 85%)

## Приложение № 2
Приложение № 2
Сведения о достижении значений показателей, характеризующих ожидаемый результат государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» по состоянию на 01.07.2023
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, показатель, характеризующий ожидаемый результат | Ед. изм. | Направ ленность | Значение целевого индикатора |  | К1 (степень достижения)* | Причины отклонения от плана, отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Ответственный ИОГВ, исполнитель
|  |  |  | План на 2023 год | Факт на 01.07.2023 |  | Причины отклонения от плана | Причины отклонения от плана | Ответственный ГРБС
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»
1. | Увеличение доли массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых в Ульяновской области с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде в Ульяновской области | Процентов | Стабильный | 20 | 0 | 0 | Фактическое достижение значения показателя, характеризующий ожидаемый результат, согласно методике рассчёта, будет по итогам 2023 года |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
2. | Увеличение доли участников мероприятий, прошедших обучение по компетенциям цифровой экономики в рамках реализации мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удаленного подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), в общем числе участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удаленного подключения с помощью сети «Интернет» | Процентов | æ | 3.5 | 0 | 0 | Фактическое достижение значения показателя, характеризующий ожидаемый результат, согласно методике рассчёта, будет по итогам 2023 года |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
3. | Поддержание доступности ресурсов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Ульяновской области на уровне 99,6 процента | Процентов | Стабильный | 99.6 | 99.6 | 100 |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и обновление их материально-технической базы»
1. | Увеличение доли населения Ульяновской области, удовлетворённого качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности опрошенного населения | Процентов | æ | 97.2 | 97.09 | 99.8868 |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
2 |  |  | è |  |  | #DIV/0!
3 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
… |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление»
1. | Увеличение доли обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ в общем количестве таких услуг | Процентов | æ | 10 | 0 | 0 | Фактическое достижение значения показателя, характеризующий ожидаемый результат, согласно методике рассчёта, будет по итогам 2023 года |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
2 |  |  | è |  |  | #DIV/0!
3 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
… |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений»
1. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителей для получения государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ | Минут | Не более | 10 | 6.9 | 100 |  |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства»
1. | Увеличение доли массовых социально значимых государственных услуг исполнительных органов Ульяновской области, муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и услуг бюджетных учреждений Ульяновской области (далее – региональные МСЗУ), предоставляемых в Ульяновской области в электронной форме посредством ведомственных информационных систем (далее – ВИС) с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов, в общем количестве региональных МСЗУ, предоставляемых в электронной форме посредством ВИС в Ульяновской области | Процентов | æ | 30 | 0 | 0 | Фактическое достижение значения показателя, характеризующий ожидаемый результат, согласно методике рассчёта, будет по итогам 2023 года |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
2 |  |  | è |  |  | #DIV/0!
3 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
… |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
2 |  |  | è |  |  | #DIV/0!
3 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
… |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» (далее - АНО ДО «АТР») субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением своей деятельности»
1. | Опережение темпа роста отрасли информационных технологий (далее – ИТ) Ульяновской области по сравнению с темпом роста валового регионального продукта Ульяновской области | Процентов | æ | 100 | 0 | 0 | Фактическое достижение значения показателя, характеризующий ожидаемый результат, согласно методике рассчёта, будет по итогам 2023 года |  | Правительство Ульяновской области
Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности»
1. | Увеличение доли выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области, впервые устроившихся на работу в ИТ-организации, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области, после окончания обучения, в текущем году к уровню 2019 года | Процентов | æ | 105 | 0 | 0 | Фактическое достижение значения показателя, характеризующий ожидаемый результат, согласно методике рассчёта, будет по итогам 2023 года |  | Правительство Ульяновской области
3 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
… |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие «Предоставление Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» (далее – АНО ДО «АТР») субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением своей деятельности»
1 |  |  | è |  |  | #DIV/0!
2 |  |  | è |  |  | #DIV/0!
3 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
… |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области»
Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения»
1. | Сокращение времени на обработку и пересылку электронных документов в Правительстве Ульяновской области , исполнительных органах Ульяновской области (далее - исполнительные органы) и органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – ОМСУ) | Минут | Не более | 70 | 0 | 0 | Фактическое достижение значения показателя, характеризующий ожидаемый результат, согласно методике рассчёта, будет по итогам 2023 года |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
Основное мероприятие «Информационная безопасность», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная безопасность»
1. | Увеличение доли информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской области, исполнительных органов Ульяновской области и ОМСУ в защищённой сети передачи данных Правительства Ульяновской области в общем количестве информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской области, исполнительных органов и ОМСУ | Процентов | æ | 15 | 0 | 0 | Фактическое достижение значения показателя, характеризующий ожидаемый результат, согласно методике рассчёта, будет по итогам 2023 года |  | ОГКУ «Правительство для граждан»
3 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
… |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
2 |  |  | è |  |  | #DIV/0!
3 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
… |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
Подпрограмма "НАИМЕНОВАНИЕ"
1 |  |  | è |  |  | #DIV/0!
2 |  |  | è |  |  | #DIV/0!
3 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
… |  |  | æ |  |  | #DIV/0!
*Степень достижения значений показателей рассчитана с учетом направленности показателей:
100% | - показатель имеет высокую степень достижения (от 99,5 до 150%) или перевыполнен (более 150%)
98.7% | - показатель имеет среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%)
81.17% | - показатель имеет низкую степень достижения (ниже 85%)

## Приложение № 3
Приложение № 3
Сведения об исполнении расходных обязательств Ульяновской области по состоянию на 01.07.2023 года
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объёмы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Государственный заказчик, соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | План на 2023 год | Факт на 01.07.2023
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» |  | Всего | 696259.6 | 319976.9987 | 45.96% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Х
|  | ОБ | 692773.1 | 319976.9987 | 46.19%
|  | ФБ | 3486.5 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0
1. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» | Всего | 658616.94 | 301958.0887 | 45.85% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Х
|  | ОБ | 655130.44 | 301958.0887 | 46.09%
|  | ФБ | 3486.5 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0
1. | Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и обновление их материально-технической базы» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление» | Всего | 2046.075 | 156 | 7.624% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 2046.075 | 156 | 7.624%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
2.1. | Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием | Всего | 156.075 | 156 | 99.95% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 156.075 | 156 | 99.95%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
2.2. | Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Ульяновской области | Всего | 1540 | 0 | 0% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 1540 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
2.3. | Популяризация возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Всего | 350 | 0 | 0% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 350 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
3. | Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений» | Всего | 640203.74 | 296454.1055 | 46.31% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 640203.74 | 296454.1055 | 46.31%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
3.1. | Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ "Правительство для граждан" | Всего | 640203.74 | 296454.1055 | 46.31% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 640203.74 | 296454.1055 | 46.31%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
3.2. |  | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0
4. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства» | Всего | 16367.125 | 5347.9833 | 32.68% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 12880.625 | 5347.9833 | 41.52%
|  | ФБ | 3486.5 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
4.1. | Создание, эксплуатация, модернизация и развитие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме | Всего | 12009 | 5347.9833 | 44.53% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 12009 | 5347.9833 | 44.53%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
4.2. | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | Всего | 4358.125 | 0 | 0% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 871.625 | 0 | 0%
|  | ФБ | 3486.5 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
2. | Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» | Всего | 29553.16 | 17088.56 | 57.82% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Х
|  | ОБ | 29553.16 | 17088.56 | 57.82%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
1. | Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, а также участие в них» | Всего | 0 | 0 |  | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
1.1. | Обеспечение функционирования Евразийского регионального офиса Всемирной организации умных и устойчивых городов (WeGO), которым определена Ульяновская область | Всего | 0 | 0 |  | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
1. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности» | Всего | 12915.989 | 4672.789 | 36.18% | Правительство Ульяновской области
|  | ОБ | 12915.989 | 4672.789 | 36.18%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
2. | Основное мероприятие «Предоставление Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением своей деятельности» | Всего | 16637.171 | 12415.771 | 74.63% | Правительство Ульяновской области
|  | ОБ | 16637.171 | 12415.771 | 74.63%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
3. | Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области» | Всего | 7849.5 | 930.35 | 11.85% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Х
|  | ОБ | 7849.5 | 930.35 | 11.85%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
1. | Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» | Всего | 6700 | 375 | 5.597% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 6700 | 375 | 5.597%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
1.1. | Приобретение программного обеспечения, программно-аппаратных и технических средств для обеспечения функционирования серверов ЕСЭД | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Проводятся мероприятия направленные на осуществление закупок в рамках исполнения Закона № 44-ФЗ
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
1.2. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования ЕСЭД | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Проводятся мероприятия направленные на осуществление закупок в рамках исполнения Закона № 44-ФЗ
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
1.1. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования системы корпоративной электронной почты Правительства Ульяновской области и исполнительных органов | Всего | 1600 | 0 | 0% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 1600 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
1.2. | Модернизация корпоративной сети передачи данных Правительства Ульяновской области, приобретение и монтаж серверного и сетевого оборудования | Всего | 100 | 0 | 0% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 100 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
1.3. | Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных для обеспечения функционирования информационных систем Правительства Ульяновской области и исполнительных органов | Всего | 1500 | 375 | 25%
|  | ОБ | 1500 | 375 | 25%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
1.4. | Создание и развитие Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области | Всего | 3500 | 0 | 0% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 3500 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная безопасность», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная безопасность» | Всего | 1149.5 | 555.35 | 48.31% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 1149.5 | 555.35 | 48.31%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
2.1. | Приобретение программно-аппаратных комплексов средств защиты информации и системное сопровождение средств защиты информации, образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области | Всего | 1149.5 | 555.35 | 48.31% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 1149.5 | 555.35 | 48.31%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
3. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Правительство Ульяновской области, Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0
3.1. | Обеспечение на судебных участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области | Дополнительным соглашением от 02.06.2022 № 071-09-2021-129/4 расторгнуто ранее заключённое соглашение между Минцифрой России и Правительством Ульяновской области о предоставлении субсидии в 2022 году
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0
3.2. | Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Дополнительным соглашением от 29.06.2022 № 071-17-2022-076/1 расторгнуто ранее заключённое соглашение между Минцифрой России и Правительством Ульяновской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в 2022 году
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБС | 0 | 0
4. | Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» | Всего | 240 | 0 | 0% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Х
|  | ОБ | 240 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
1. | Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Всего | 240 | 0 | 0% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 240 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0
1.1. | Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Всего | 240 | 0 | 0% | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»
|  | ОБ | 240 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0

## Приложение № 4
Приложение № 4
Объекты капитального строительства Ульяновской области, создаваемые в процессе реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области», по состоянию на 01.07.2023, отсутствуют
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей | Источник | Общие кассовые расходы по состоянию на 01.04.2023, тыс. рублей | За 2023 года, тыс. рублей |  |  |  |  | Техническая готовность объекта | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
[8 empty] | Предусмотрено программой | Кассовые расходы | Выполнено за счет средств 2023 года | Выполнено за счет остатков средств прошлых лет | Степень выполнения
| Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» |  |  |  |  | Всего
ОБ
ФБ
ВБС
Подпрограмма "НАИМЕНОВАНИЕ"
Основное мероприятие "НАИМЕНОВАНИЕ"
1 | "НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА" |  |  |  |  | Всего
ОБ
ФБ
ВБС
2 | "НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА" |  |  |  |  | Всего
ОБ
ФБ
ВБС
… | "НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА" |  |  |  |  | Всего
ОБ
ФБ
ВБС