## Приложение №2
Приложение №3
Сведения о достижении значений показателей, характеризующих ожидаемый результат государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области»" по состоянию на 01.07.2023
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, показатель, характеризующий ожидаемый результат | Ед. изм. | Направ ленность | Значение целевого индикатора |  | К1 (степень достижения)* | Причины отклонения от плана, отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Ответственный ИОГВ, исполнитель
|  |  |  | План на 2023 год | Факт на 01.07.2023 |  | Причины отклонения от плана | Причины отклонения от плана | Ответственный ГРБС
1. Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области»
Раздел 1. Совершенствование кадровой работы в системе государственного и муниципального управления в Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Организация предоставления профессионального (в том числе дополнительного профессионального) образования лицам, замещающим государственные должности Ульяновской области (далее – государственные должности) или выборные муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Ульяновской области (далее – гражданская служба), должности муниципальной службы в Ульяновской области (далее – муниципальная служба), должности, не являющиеся должностями гражданской службы и муниципальной службы в государственных органах Ульяновской области (далее – государственные органы), в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также работникам областных государственных и муниципальных учреждений (далее – работники)»
1.1 | Повышение профессионального уровня лиц, замещающих государственные должности, выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, работников | чел. | æ | 629 | 174 | 27.663 | Проведение образовательных мероприятий в целях повышения уровня знаний и умений, необходимых для замещения должностей в государственных и муниципальных органах запланировано в течение текущего года | Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, работников государственных и муниципальных органов сформирован и утверждён указом Губернатора Ульяновской области от 31.03.2023 № 31. Конкурсные процедуры на оказание услуг по ДПО проведены, определены поставщики, заключено 7 контрактов; 7 технико-экономических заданий на оказание услуг по профессиональному развитию сформированы и находятся на согласовании. С 20 марта по 6 апреля организовано обучение 15 государ гражд служащих УО на основании государственных образовательных сертификатов по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ООО «Ассоциация профессиональных консультантов». | Правительство Ульяновской области (Авдеева В.А. – заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 58-36-78) Правительство Ульяновской области (Никулина Н.А. – начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 58-92-27)
2. Основное мероприятие "Совершенствование работы с молодёжью на гражданской службе"
2.1 | Увеличение доли находящихся на гражданской службе компетентных молодых людей в фактической численности гражданских служащих (далее – гражданские служащие) | % | æ | 23 | 24.2 | 105.2174 |  |  | Правительство Ульяновской области (Костылева С.В. – главный советник департамента государственной и муниципальной службы управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 58-92-95)
3. Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской области»
3.1 | Обновление кадрового состава на гражданской службе посредством создания условий для назначения на соответствующие должности гражданской службы лиц, включённых в соответствующие кадровые резервы, сформированные на конкурсной основе, а также резерв управленческих кадров Ульяновской области | % | стабильный | 20 | 23.9 | 119.5% |  |  | Правительство Ульяновской области (Жуков А.А. – главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 58-92-31, Семенова Е.С. – главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 58-92-30)
4. Основное мероприятие «Повышение имиджа гражданской службы и муниципальной службы»
4.1 | Увеличение доли лиц, замещающих государственные должности или муниципальные должности, должности гражданской службы или муниципальной службы, и работников государственных и муниципальных органов, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы | % | æ | 2 | 0 | 0% | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа государственной и муниципальной службы Ульяновской области планируется в течение текущего года | Проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа государственной и муниципальной службы Ульяновской области запланированы в течении 2023 года. Во втором полугодии запланировано проведение следующих мероприятий: конкурсы "Лучший наставник в Ульяновской области" (июль - сентябрь 2023), "Лучшие во власти" (сентябрь - декабрь), "Лучшие кадровые технологии" (сентябрь - декабрь). | Правительство Ульяновской области (Локтионова Т.И. – ведущий консультант департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 58-92-29)
Раздел 2. Реализация государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области
Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства на территории Ульяновской области»
1.1 | Доля специалистов, завершивших обучение в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области (далее – Государственный план), включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области | % | не менее | 5 | 0 | 0% | Проведение мероприятий, направленных на предоставление профессионального обучения лиц, отобранных для освоения соответствующей образовательной программы в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области запланированы в течении года | Согласно календарному плану в ВШМ УлГТУ завершено обучение специалистов (20 чел.), проведена итоговая аттестация, выданы дипломы о профессиональной переподготовке. Согласно календарному плану МИМ ЛИНК процесс обучения специалистов (16 чел.) будет завершен 31.07.2023. В настоящее время образовательный процесс участников программы продолжает реализовываться. | Правительство Ульяновской области (Семенова Е.С. – главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 58-92-30)
Раздел 3. Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов, в том числе выполнение работ по капитальному ремонту административных зданий"
1.1 | Нахождение официального сайта Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рейтинге официальных сайтов государственных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составляемом по результатам мониторинга, проводимого Министерством экономического развития Российской Федерации | Место в рейтинге | понижательный | 30 | 0 | 200 |  | Ресурс сайта недоступен. Будут вноситься изменения в государственную программу Ульяновской области "Развитие государственного управления в Ульяновской области" об исключении данного показателя | ОГКУ «Управление делами Ульяновской области) (Мясоедова Е.Г. – начальник финансового отдела – главный бухгалтер, 27-37-55)
*Степень достижения значений показателей рассчитана с учетом направленности показателей:
100% | - показатель имеет высокую степень достижения (от 99,5 до 150%) или перевыполнен (более 150%)
98.7% | - показатель имеет среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%)
81.17% | - показатель имеет низкую степень достижения (ниже 85%)