## Лист1
№ п/п | Реквизиты документа(НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта, млн.руб. |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Отчетная дата (период значения показателя) | плановое | фактическое | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в % к предыдущему году
1 | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 09.04.2013 № 220-пр "О Программе создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Ульяновской области на период до 2020 года". | Программа создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Ульяновской области на период до 2020 года-создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории Ульяновской области | В 2013 году на территории Ульяновской области создано 22095 рабочих мест, что составляет 106 % выполнения годового плана. Доля малого и среднего бизнеса в общем количестве созданных рабочих мест составляет 52,2 % (11534 рабочих места). Доля инвестиционных проектов составляет 19,7 % (4357 рабочих мест). Плановый показатель по созданию рабочих мест в рамках реализации инвестпроектов на 2013 год выполнен на 100,9 %. Наибольшее количество рабочих мест в рамках инвестпроектов создаётся в г. Ульяновске (2380), г.Димитровграде (690), Чердаклинском районе (244). | 2013-12-31 | 2013-12-31 | - | - | - | - | Финансирование не требуется
2 |  | Программа создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Ульяновской области на период до 2020 года-создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории Ульяновской области | В 2014 году запланировано создание и модернизация в Ульяновской области - 20820 рабочих мест, в январе 2014 г. – 1024 рабочих места. В рамках инвестиционных проектов на территории Ульяновской области в 2014 году планируется создать порядка 4000 новых рабочих мест, из них наибольшее количество 2186 рабочих мест в городе Ульяновске (54,7%), в городе Димитровграде - 559 новых рабочих мест (13,9%). С целью обеспечения устойчивости экономического роста департаментом занятости населения, труда и развития социального партнёрства Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области разрабатывается план мероприятий по обеспечению трудовыми ресурсами предприятий (организаций) в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Ульяновской области в 2014 – 2016 годах. | 2014-12-31 |  | - | - | - | - | Финансирование не требуется
2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
| "ДОРОЖНАЯ КАРТА" по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №92-ПЛ от 16.07.2012 | Ускорение и удешевление подключения объектов строительства и иных сооружений к инженерным коммуникациям в целях создаия благоприятных условий для ведения бизнеса | 1.Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства солставляет 11 шт ., а предельный срок прохождения процдур , необхдимых для получеия разрешения на строительство эталонного объкта капитального строительства непроизводственного назначеия составляет 162 дня. 2. Разработано Дополнительное Соглашение, предусматривающее сокращение сроков сетевой организацией направления заявителю для подписания заполненного и подписанного ею проекта договора и технических условий в течение 15 дней со дня получения оформленной заявки на технологическое присоединение, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение Министерством экономики Ульяновской области. А также сокращение сроков сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению со 183 до 83 дней для заявителей, ЮЛ и ИП в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно. Дополнительное Соглашение было подписано с наиболее крупными электросетевыми организациями филиалом ОАО «МРСК Волги» Ульяновские распределительные сети, ОАО «Ульяновская сетевая компания», МУП «УльГЭС», ЗАО «Авиастар-ОПЭ». 3. Положения данных Соглашений закреплены распоряжением Правительства Ульяновской области от 29.11.2013 № 778-пр «О некоторых мерах, направленных на упрощение процедуры подключения к электрическим сетям» и рекомендованы к использованию в работе для всех субъектов электроэнергетики, независимо от формы собственности. | 2013 | 2013 | - | - | - |  | Финансирование не требуется
| "ДОРОЖНАЯ КАРТА" по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №92-ПЛ от 16.07.2012 | Разработка и принятие зако-на Ульяновской области «О порядке предоставления государственных гаран-тий Ульяновской области» | С целью создания механизма предоставления государственных гарантий в Законе Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»Законом от 06.05.2013 № 62-ЗО внесены изменения. Закон дополнен статьёй 11 «Предоставление государственных гарантий Ульяновской области по инвестиционным проектам». В целях реализации указанной статьи принято постановление Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 350-П «Об утверждении Порядка проведения конкурса на предоставление государственных гарантий Ульяновской области по инвестиционным проектам». | 2013-12-31 | 2013-08-05 | - | - | - | - | Финансирование не требуется
3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года
5 | "ДОРОЖНАЯ КАРТА" по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №92-ПЛ от 16.07.2012 | Разработка и утверждение программы развития ядерно-инновационного кластера в г. Димитровграде Ульяновской области | Разработана программа «Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда Ульяновской области», одобрена общим собранием организаций – участников кластера (протокол от 18.04.2012 № 99-ПС) и утверждена на заседании Совета кластера 19.04.2012. Программа развития кластера утверждена 12.09.2013 распоряжение Правительства Ульяновской области № 623-пр «Об утверждении программы развития инно-вационного территориального кластера «Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда Ульяновской области» на 2013-2020 годы. ЯИК вошёл в число кластеров, которым предполагается оказывать поддержку из средств федерального бюджета. | 2013-10-01 | 2013-09-12 | - | - | - | - | Финансирование не требуется
18 | "ДОРОЖНАЯ КАРТА" по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №92-ПЛ от 16.07.2012 | Формирование системы технологического прогнозирования, ориентированной на обеспечение перспективных потребностей реального сектора экономики в инновациях и развитии ключевых ин-новационных производственных техно-логий. Разработка механизма вовлечения в процесс создания и внедрения инноваци-онных производственных технологий высших учебных заведений, научных и научно-производственных организаций Ульяновской области | Разработана «ДОРОЖНАЯ КАРТА» «Формирование системы технологического прогнозирования, ориентированной на обеспечение перспективных потребностей реального сектора экономики в инновациях и развитии ключевых инновационных производственных технологий» | 2013 | 2013 | - | - | - | - | Реализованы мероприятия, не требующие финансирования
4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года
3 | "ДОРОЖНАЯ КАРТА" по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №92-ПЛ от 16.07.2012 | Оказание содействия промышленным предприятиям, расположенным на территории Ульяновской области, по внедрению системы «Бережливое производство», рализация государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Разработана государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», она состоит из 18 подпрограмм. Курируемые Управлением промышленности и оборонно-промышленного комплекса представлены следующими подразделами: 1. Подпрограмма «Автомобильная промышленность»: 1.1. Мероприятие «Стимулирование развития российских организаций автомобилестроения», планируемая сумма расходов с 2013 до 2020 гг. составит 58,5 млрд. руб. 2. Подпрограмма «Легкая промышленность и народные художественные промыслы» 2.1. Стимулирование развития организаций легкой и текстильной промышленности планируемая сумма расходов с 2013 до 2015 гг. составит 1,7 млрд. руб. (активно принимает участие в программме ООО «Номатекс»). 3. Подпрограмма «Станкоинструментальная промышленность». 3.1 Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности планируемая сумма расходов с 2013 до 2015 гг. составит 8,5 млрд. руб. 4.1.1 «НИОКР». 4.1.2. «Государственное капитальное вложение».На 2-ом этапе (с 2014 по 2016 гг.) планируется выделение средств из федерального бюджета на изготовление разработанного при проведении НИОКР механообрабатывающего оборудования и инструмента. Участие региональных предприятий (ООО «Симбирский Станкозавод», ЗАО «Фрест») предполагается на 2-ом этапе реализации программных мероприятий. 5. Подпрограмма «Тяжелое машиностроение» 6. Подпрограмма «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение» 7. Подпрограмма «Металлургия» Участие в данной программе целесообразно для всех предприятий автомобилестроения, станкостроения и оборонно-промышленного комплекса Ульяновской области.Управлением промышленности и оборонно-промышленного комплекса ведется работа с предприятиями курируемых отраслей по вхождению в данную программу. Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2012 N 2509-р утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы». Финансирование программы за счет средств федерального бюджета составляет 1 207 млн. руб. В программу включены следующие работы: доработка самолетов SSJ-100, выход на рынок самолета МС-21 с двигателями ПД-14 и его международная сертификация; привлечение в отрасль высококвалифицированных специалистов; разработка, сертификация и запуск в производство воздушных судов нового поколения, включая широкофюзеляжный самолет и легкий вертолет. В реализации государственной программы примут участие ЗАО «Авиастар-СП», ЗАО «Аэрокомпозит-Ульяновск», ООО «Спектр-Авиа». Департаментом ведется взаимодействие с департаментом авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ (директор департамента – Богинский Андрей Иванович). | 2014 | 2014 | 2014 | - | - | - | Программа финансируется на федеральном уровне на региональном не требуется. Оказывается консультационная поддержка и т.п.

## Лист2
Отчетность о реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
№п/п | № Указа Президента РФ | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Отчетная дата (период) значения показателя | Значение показателя |  |  |  | Примечание
[6 empty] | целевое | плановое | фактическое | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 596 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в % к предыдущему году | Единиц, проценты | Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области / Департамент оборонно- промышленного комплекса Правительства Ульяновской области | 2012 | 25 млн |  |  |  | Согласно графику формирования и предоставления статистической информации, данные будут получены не ранее апреля 2014 года
2 | 596 | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту | проценты | Министерстрво стратегического развития и инноваций Ульяновской области | 2012 | 25 | 25 | 29.6 | 4.6 | Рассчетный показатель
3 | 596 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года | проценты | Министерстрво стратегического развития и инноваций Ульяновской области | 2012 | 130 |  |  |  | Согласно графику формирования и предоставления статистической информации, данные будут получены не ранее апреля 2014 года
4 | 596 | Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года | проценты | Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области/ Департамент оборонно- промышленного комплекса Правительства Ульяновской области | 2012 | 150 (к 2018 году) |  |  |  | Согласно графику формирования и предоставления статистической информации, данные будут получены не ранее апреля 2014 года