Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие здравоохранения
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы**

Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных государственной программой Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы (в редакции настоящего постановления), осуществляется в устанавливаемом Правительством Ульяновской области порядке за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области и бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего постановления установлен иной срок вступления в силу.

4. Графы 7-11 приложения № 1 и графы 8-12 приложения № 2 пункта 5 изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённых пунктом 1 настоящего постановления, вступают в силу с 01 января 2016 года.

Губернатор – Председатель

Правительства области С.И.Морозов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫпостановлением ПравительстваУльяновской области |

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в государственную программу Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы**

1. В паспорте:

1) строку «Подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Подпрограммы государственной программы | – | «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – подпрограмма).»; |

2) строку «Целевые индикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Целевые индикаторы государственной программы | – | количество отремонтированных объектов от общего числа нуждающихся в ремонте;количество созданных поликлиник;количество подготовленной проектной документации;количество приобретённого оборудования;количество приобретённых автомашин;количество построенных офисов врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов;количество приобретённых мобильных центров здоровья;количество приобретённых лекарственных препаратов, диагностических средств и расходных материалов;количество приобретенных автомашин (лизинг), в том числе лизинговые платежи;количество построенных объектов;количество созданных центров охраны здоровья женщин;количество приобретённых диагностических средств и расходных материалов для раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка;количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение;количество отремонтированных объектов от общего числа нуждающихся в ремонте;количество подготовленной проектной документации;количество рецептов для бесплатного отпуска препаратов, по которым осуществлён отпуск лекарственных средств;средняя стоимость одного рецепта для бесплатного отпуска лекарственных средств;количество рецептов в рамках реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;средняя стоимость одного рецепта для отпуска лекарственных средств в рамках реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;количество пациентов, обеспеченных лекарственными средствами по семи нозологиям;средняя стоимость одного рецепта для отпуска лекарственных средств по семи нозологиям;количество приобретённого оборудования по информационным технологиям;количество услуг гемодиализа, оказанных лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью;количество проведённых процедур ЭКО;число неработающих граждан, охваченных медицинским обслуживанием;количество приобретенного служебного жилого помещения (квартиры);количество специалистов с высшим медицинским образованием, трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения в отчётном году;количество специалистов со средним медицинским образованием, трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения в отчётном году;количество медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, охваченных мерами социальной поддержки в отчётном году;доля мероприятий государственной программы, запланированных на отчётный год, которые выполнены в полном объёме;количество мероприятий внутреннего финансового контроля в отношении медицинских организаций.»; |

3) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«общий объём финансовых средств на обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы составляет 59109879,16 тыс. рублей (приложение № 2 к государственной программе), общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 54374601,76 тыс. рублей, в том числе по этапам и годам:»;

б) абзацы шестой – девятый изложить в следующей редакции:

«второй этап – 47613333,68 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 7894197,90 тыс. рублей;

2017 год – 7764151,38 тыс. рублей;

2018 год – 7821462,40 тыс. рублей;»;

в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые областному бюджету Ульяновской области из федерального бюджета, ориентировочно составляет 2717639,10 тыс. рублей (приложение № 2 к государственной программе), в том числе по годам:»;

г) абзацы пятнадцатый – семнадцатый изложить в следующей редакции:

«2016 год – 449686,30 тыс. рублей;

2017 год – 449686,30 тыс. рублей;

2018 год – 449686,30 тыс. рублей;».

2. В разделе 4:

1) абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Основные направления и основные мероприятия развития здравоохранения отражены в 10 разделах и подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»:»;

2) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«Улучшение материально-технического состояния государственных медицинских организаций является базисным мероприятием развития системы здравоохранения Ульяновской области. Необходимо привести материально-техническую базу государственных медицинских организаций в соответствие с утверждёнными Министерством здравоохранения Российской Федерации порядками оказания медицинской помощи; снижение бюджетных расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов путём выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Несмотря на проводимые работы по укреплению материально-технической базы, обустройству помещений с целью соблюдения требований к оснащению государственных медицинских организаций новым оборудованием на прежних площадях, имеется ряд проблем. Это связано с тем, что большая часть государственных медицинских организаций располагается в зданиях, приспособленных под медицинские организации. Кроме того, в эксплуатации государственных медицинских организаций находятся здания, построенные более 100 лет назад, объективно не способные отвечать предъявляемым современным требованиям к обустройству государственных медицинских организаций, а также требованиям энергоэффективности и экономного расходования топливно-энергетических ресурсов.

В целях выявления факторов, препятствующих соблюдению установленных требований к организации и оказанию медицинской помощи, проведена инвентаризация государственных медицинских организаций (состояние зданий, оборудования).

Здания, в которых расположены государственные медицинские организации, построены в основном в 60-90-х годах XX века, в том числе 24% – в 90-х годах, 11% – в 80-х годах, 23% – в 70-х годах, 14% – в 60-х годах, есть здания и более ранней постройки. Так, 5% от общего числа зданий государственных медицинских организаций построены в XIX веке, 16% зданий построены до 1917 года, 3% – постройки 30-х годов и 4% – постройки
50-х годов. Общий износ зданий государственных медицинских организаций составляет 60%, что не позволяет эффективно использовать энергетические ресурсы.

На 1 января 2013 года число зданий государственных медицинских организаций составило 1135 единиц, из них требуют капитального ремонта 19% (214 зданий), реконструкции – 2% (23 здания), находятся в аварийном состоянии 1,6% (18 зданий).

Таким образом, в Ульяновской области имеется необходимость строительства и капитального ремонта зданий (в том числе необходимость проведения энергосберегающих мероприятий) государственных медицинских организаций, особенно государственных медицинских организаций, предоставляющих медико-санитарную помощь детям и женщинам, что окажет существенное влияние на демографическую ситуацию в регионе.

Мониторинг хода реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, представленными в приложении № 9 к государственной программе;»;

3) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

«Кроме того, в Ульяновской области в настоящее время проводится работа по выстраиванию более тесного партнерства с медицинским бизнес-сообществом, ведущим свою деятельность на территории региона. Сформирована ассоциация частной медицины при Министерстве из числа представителей фактически всех сфер медицинской деятельности – начиная от частной медицинской практики и заканчивая многопрофильными медицинскими центрами, лабораториями и стоматологическими клиниками. Основная суть ассоциации частной медицины – это выстраивание более тесных взаимоотношений, выявление бизнес-инициатив и развитие государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения Ульяновской области.

Государственно-частное партнерство в здравоохранении основано на объединении материальных и нематериальных ресурсов государственного и частного бизнеса на долговременной и взаимовыгодной основе для реализации проектов в сфере здравоохранения и создания общественных благ и представляет интерес для государства как действенный механизм реализации государственной социальной политики.

Для системного решения целей и задач в рамках повышения инвестиционной привлекательности и развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения на территории Ульяновской области в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» используются следующие модели взаимодействия государственных и частных ресурсов:

соглашение о государственно-частном партнёрстве;

соглашение о муниципально-частном партнёрстве;

концессионное соглашение;»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«раздел 3. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на 150 коек в рамках реализации мероприятий по модернизации здравоохранения в Ульяновской области в 2014-2016 годах.

Мероприятия настоящего раздела являются продолжением мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра, ранее предусмотренных областной целевой программой «Модернизация здравоохранения Ульяновской области» на 2011-2013 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 30.03.2011 № 12/133-П (далее – программа модернизации здравоохранения).

Целями мероприятий, предусмотренных настоящим разделом, являются:

создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи женщинам и детям;

снижение материнской и младенческой смертности;

обеспечение доступности специализированной медицинской помощи для беременных женщин, родильниц, рожениц и новорождённых.

Задачами мероприятий, предусмотренных настоящим разделом, являются:

повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи женщинам и детям;

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами;

совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной хирургии.

Целевыми индикаторами мероприятий, предусмотренных настоящим разделом, являются:

материнская смертность;

младенческая смертность;

ранняя неонатальная смертность;

доля женщин с преждевременными родами, родоразрешёнными в перинатальных центрах, в общем количестве женщин с преждевременными родами;

выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела.

Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра на 150 коек реализуются в 2014-2016 годах в три этапа:

I этап (май 2014 г. – декабрь 2014 г.) – организационный (разработка технического задания, подготовка проектной документации, определение подрядчика, разработка программы подготовки и переподготовки медицинского персонала);

II этап (июль 2014 г. – май 2016 г.) – строительство перинатального центра, реализация программы подготовки и переподготовки медицинских кадров;

III этап (июнь 2016 г. – ноябрь 2016 г.) – ввод в эксплуатацию перинатального центра и получение лицензии на осуществление медицинской деятельности в перинатальном центре.

Характеристика сферы реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра

В рамках программы модернизации здравоохранения в области проведены следующие мероприятия:

после реконструкции и строительства дополнительного корпуса (неонатального блока) открыто учреждение родовспоможения третьей группы – акушерско-гинекологический комплекс в структуре ГУЗ УОКБ;

проведено перераспределение коечного фонда в учреждениях родовспоможения второй и первой групп; родильные койки из районных больниц переведены в три межмуниципальных центра, где создана круглосуточная служба акушеров-гинекологов, неонатологов, открыты койки для реанимации новорождённых детей;

внедрена система госпитализации беременных и рожениц с учётом пренатальных факторов риска на основании приказа Министерства здравоохранения Ульяновской области от 24.07.2012 № 626 «Об уровнях оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам на территории Ульяновской области»;

разработан план маршрутизации беременных женщин в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Ульяновской области от 27.08.2013 № 928 «Об утверждении схем маршрутизации беременных, рожениц, родильниц в Ульяновской области»;

организована маршрутизация новорождённых и недоношенных детей в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 921н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатология»;

введён электронный регистр беременных высокой степени перинатального риска посредством автоматизированной системы оперативного управления. Организована система выявления факторов риска у беременной с последующей маршрутизацией в учреждение родовспоможения соответствующей группы;

дополнительно открыты отделение реанимации новорождённых и отделение патологии новорождённых и недоношенных детей (второй этап выхаживания) в учреждении родовспоможения третьей группы;

проведено переоснащение отделений реанимации и интенсивной терапии в учреждениях, оказывающих помощь женщинам и детям.

Характеристика коечного фонда учреждений, оказывающих медицинскую помощь по профилям «акушерство и

гинекология» и «неонатология»

Для оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в Ульяновской области развернута 251 койка для беременных и рожениц и 325 коек патологии беременности.

Обеспеченность койками для беременных и рожениц на 10000 женщин фертильного возраста составляет 8,3 (РФ – 10,5; ПФО – 10,0), что ниже показателей по РФ и ПФО. Обеспеченность койками патологии беременности на 10000 женщин фертильного возраста составила 10,8 (РФ – 9,9, ПФО – 9,9).

Средняя занятость койки для беременных и рожениц в 2014 году составила 333 дня при длительности пребывания на койке 6,4 дня. Занятость койки патологии беременности составила 314 дней при длительности пребывания на койке 9,3 дня.

С 1 апреля 2013 года все родовспомогательные учреждения Ульяновской области разделены на три группы, между которыми распределена коечная мощность акушерского профиля.

К первой группе учреждений родовспоможения отнесены родильные отделения районных больниц, где функционируют 92 акушерские койки, что составляет 16% от общей коечной мощности по Ульяновской области, в том числе 14 коек для беременных и рожениц, 78 коек патологии беременности.

Среднегодовая занятость акушерской койки в учреждениях первой группы составила 340,2 дня. Средняя длительность пребывания – 10,1 дня на койке патологии беременности, 5,4 дня – на койке для беременных и рожениц.

К учреждениям родовспоможения второй группы отнесены межрайонные акушерские стационары, открытые на базе трёх районных больниц
(ГУЗ «Николаевская РБ», ГУЗ «Инзенская РБ», ГУЗ «Барышская РБ»), два многопрофильных учреждения здравоохранения города Ульяновска, имеющие в своём составе акушерские стационары (ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр), ГУЗ «ЦК МСЧ»), и учреждение федерального подчинения ФГБУЗ «КБ № 172 ФМБА России» в городе Димитровграде. Всего в учреждениях родовспоможения второй группы функционируют 374 акушерские койки (65% коечного фонда акушерского профиля), из них 177 коек для беременных и рожениц и 197 коек патологии беременности.

Среднегодовая занятость акушерской койки в учреждениях второй группы составила 321 день, средняя длительность пребывания – 9,4 дня на койке патологии беременности, 6,8 дня – на койке для беременных и рожениц; в учреждениях третьей группы занятость акушерской койки составила
317,2 дня, средняя длительность пребывания – 7,9 дня на койке патологии беременности, 5,4 дня – на койке для беременных и рожениц.

В учреждении родовспоможения третьей группы – акушерско-гинекологическом комплексе ГУЗ УОКБ развернуты 110 коек (19% коечного фонда акушерско-гинекологического профиля области), в том числе 60 коек для беременных и рожениц и 50 коек патологии беременности.

Для оказания медицинской помощи новорождённым и недоношенным на первом этапе выхаживания развёрнуты 53 койки реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных (в учреждениях родовспоможения
35 коек и в детских стационарах 18 коек).

Обеспеченность койками реанимации новорождённых составляет по области 3,6 на 1000 родов (при нормативе 4 на 1000 родов).

Для оказания специализированной помощи новорождённым на втором этапе выхаживания развёрнута 121 койка патологии новорождённых, в том числе 101 койка в детских стационарах (5 коек открыты в 2013 году) и 20 коек в учреждении родовспоможения (открыты в 2013 году).

Обеспеченность койками патологии новорождённых и недоношенных детей составляет 8,3 на 1000 родов (при нормативе 12 на 1000 родов).

Система оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорождённым

В Ульяновской области сформирована трёхуровневая система перинатальной помощи, обеспечивающая рациональное перемещение потоков пациентов с учётом их потребности в специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

В учреждениях родовспоможения первой группы родоразрешаются женщины, относящиеся к низкой степени перинатального риска. В рамках модернизации такие учреждения оснащены диагностическим (ультразвуковые аппараты, фетальные мониторы) и лабораторным оборудованием. Для обеспечения реанимационной помощи новорождённому ребёнку с угрожающими жизни состояниями, в случае отсутствия возможности транспортировки беременной в учреждения родовспоможения второй группы города Ульяновска родильные отделения районных больниц оснащены оборудованием для проведения первичной реанимации новорождённого.

Специализированная медицинская помощь беременным оказывается в учреждениях родовспоможения второй группы, за которыми закреплены зоны обслуживания с учётом местной инфраструктуры, транспортной доступности, оснащённости учреждений и обеспечения медицинскими кадрами; определены маршруты направления женщин на родоразрешение.

Процент неосложнённых родов в учреждениях родовспоможения первой группы в 2014 году составил 77,2 (798 родов). Удельный вес преждевременных родов в учреждениях родовспоможения первой группы составил 5% (38 случаев). В 23 случаях женщины с начавшимися преждевременными родами транспортированы медицинским транспортом в учреждения родовспоможения первой и третьей групп.

В учреждении родовспоможения третьей группы оказывается помощь беременным высокой степени перинатального риска и преждевременных родов в сроке с 22 недель беременности.

Наиболее сложный контингент беременных с тяжелой акушерской и перинатальной патологией концентрируется в учреждениях родовспоможения второй группы города Ульяновска и учреждении родовспоможения третьей группы, которые являются клиническими базами кафедр акушерства и гинекологии и неонатологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет».

Удельный вес преждевременных родов в учреждениях родовспоможения второй группы – 59% (437), в учреждениях родовспоможения третьей группы – 36% (268).

Для оказания плановой и экстренной консультативной помощи в период беременности и родов и организации своевременной доставки беременных, рожениц и родильниц из учреждений родовспоможения первой и второй групп на последующий этап в структуре ГУЗ УОКБ функционируют консультативно-диагностическое отделение и акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами.

В 2014 году специалистами отделения плановой и экстренной консультативной помощи проведены 210 консультаций, из них 155 (73,8%) составили консультации беременных, рожениц и родильниц. Анестезиолого-реанимационной акушерской бригадой произведено 142 выезда в районы области, 126 пациенток (88%) переведены в акушерский стационар третьей группы.

Показатели деятельности службы родовспоможения

В течение 10 лет регистрируется повышение рождаемости: число родившихся живыми в Ульяновской области увеличилось с 11062 в 2005 году до 15033 в 2014 году. Коэффициент рождаемости составил 11,9 на 1000 населения (ПФО – 13,4 на 1000 населения, РФ – 13,3 на 1000 населения).

В учреждениях родовспоможения первой группы принято 1035 родов (1152 родов в 2013 году), второй группы – 10413 родов (10255 родов в 2013 году), третьей группы – 3158 родов (3029 родов в 2013 году). К 2016 году прогнозируемое число родов составит 15500.

Доля женщин, вставших под наблюдение в женские консультации в ранние сроки беременности, в Ульяновской области в течение трёх лет стабильна и составляет 87,2% от общего числа женщин, поступивших под наблюдение.

Уровень заболеваемости среди беременных женщин превышает показатели по РФ по следующим классам болезней: системы кровообращения – в 1,7 раза, болезней щитовидной железы – в 1,5 раза. Распространенность гестозов в структуре общей заболеваемости в 2014 году составила 20%, что выше показателя по РФ в 1,2 раза (РФ – 16,7%).

Проведение прегравидарной подготовки к беременности, ранняя диспансеризация в женской консультации, консультирование всеми специалистами позволяют диагностировать заболевания и провести своевременные лечебные мероприятия.

Уровень заболеваемости беременных женщин остаётся стабильно высоким: удельный вес беременных, имеющих экстрагенитальные заболевания, составляет 10236 (65%) в 2014 году, 9689 (62%) в 2013 году.

Сохраняющаяся высокая соматическая заболеваемость среди беременных, отягощённый репродуктивный анамнез увеличивают вероятность неблагополучного течения беременности, патологических родов и осложненного послеродового периода.

Среди заболеваний рожениц и родильниц сохраняется тенденция к росту анемий с 29% в структуре заболеваемости в 2013 году до 32% в 2014 году.
В 2 раза увеличился удельный вес сахарного диабета, диагностированного при беременности, с 0,7% в 2013 году до 1,4% в 2014 году. Частота регистрации болезней системы кровообращения и артериальной гипертензии стабильно высокая и составляла 26% в 2014 году.

Показатель материнской смертности по Ульяновской области нестабилен и в течение 10 лет (2004 – 2014 годы) подвержен значительным колебаниям (от 81,2 на 100000 родившихся живыми в 2004 году до 7,2 на 100000 родившихся живыми в 2011 году). Средний показатель материнской смертности составляет 6 случаев в абсолютных цифрах и 46 на 100000 родившихся живыми.

В 2014 году показатель материнской смертности составил 26,6
на 100000 родившихся живыми, что в 1,5 раза ниже показателя 2013 года (40,5 на 100000 родившихся живыми). Основными причинами материнской смертности в 2014 году являются экстрагенитальная патология и акушерские кровотечения, которые обусловлены высокой заболеваемостью беременных женщин и осложнениями родов. По данным анализа случаев материнской смертности, в 2013-2014 годах произошло изменение не только показателя, но и структуры материнской смертности за счёт неуправляемых причин (экстрагенитальной патологии). Состояние здоровья матери, патологическое течение беременности и родов, пороки развития плода, несовместимые с жизнью, обуславливают нежизнеспособность ребёнка.

В 2014 году отмечалось снижение показателя перинатальной смертности (10,4 – в 2013 году, 9,6 – в 2014 году), в том числе за счёт показателя ранней неонатальной смертности (3,85% в 2013 году, 3,57% в 2014 году), мёртворождаемости (6,45% в 2013 году, 6% случаев в 2014 году).

Основными причинами в структуре младенческой смертности остаются отдельные состояния перинатального периода и врождённые аномалии. Показатель младенческой смертности в Ульяновской области в 2014 году составил 8,1 на 1000 родившихся живыми (ПФО – 7,2 на 1000 родившихся живыми, РФ – 7,4 на 1000 родившихся живыми).

Резервом снижения младенческой и перинатальной смертности являются повышение качества наблюдения за беременными в женских консультациях, увеличение охвата беременных пренатальной диагностикой, своевременное лечение угрожающих преждевременных родов, профилактика дыхательных расстройств у недоношенных детей.

Характеристика кадрового потенциала службы родовспоможения

Обеспеченность врачами акушерами-гинекологами в 2014 году составила 4,6 на 10000 человек женского населения (в 2013 году – 4,61, в РФ – 4,94, ПФО – 4,77), врачами-педиатрами – 17,17 на 10000 детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно (в 2013 году – 18,0, в РФ – 19,0, ПФО – 19,6). Обеспеченность врачами-неонатологами – 27,2 на 10000 детского населения (в 2013 году – 26,5, в РФ – 31,0, ПФО – 30,7), врачами-реаниматологами – 0,5 на 10000 детского населения.

Для обеспечения кадрами перинатального центра разработан план подготовки кадров, согласно которому дополнительно будут подготовлены
4 врача анестезиолога-реаниматолога (для реанимации новорождённых),
1 врач-генетик, 1 врач лаборант-генетик, 8 врачей-неонатологов, 1 врач-эмбриолог, 1 врач-репродуктолог, 9 врачей акушеров-гинекологов.

В 2011 году 30 врачей по специальности «педиатрия» прошли цикл профессиональной переподготовки по профилю «неонатология» на базе кафедры педиатрии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет». В целях усовершенствования и отработки практических навыков в оказании первичной реанимационной помощи новорождённым 29 врачей по специальностям «педиатрия» и «неонатология» прошли обучение в государственном1 бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Пензенский институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Российской Федерации на цикле «Интенсивная терапия новорождённых, включая детей с экстремально низкой массой тела» в 2011-2012 годах, в симуляционно-тренинговом центре федерального государственного бюджетного учреждения «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации на циклах дополнительного профессионального образования прошли обучение 12 врачей акушеров-гинекологов по теме «Клиническое акушерство (практический курс с использованием симуляционных платформ и тренажеров родов)», 7 врачей-неонатологов по теме «Интенсивная терапия в неонатологии – практические навыки и умения» и 5 врачей анестезиологов-реаниматологов по теме «Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерском и гинекологическом стационарах».

Обоснование целесообразности строительства

перинатального центра на 150 коек

Функции перинатального центра выполняет учреждение родовспоможения третьей группы – ГУЗ УОКБ, в котором функционируют акушерско-гинекологический комплекс, неонатальный блок, соматические отделения всех профилей для оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам с экстрагенитальной патологией, однако количество коек, развёрнутых в данном учреждении, не позволяет сконцентрировать на имеющихся площадях беременных высокой группы риска и беременных с преждевременными родами.

После проведения ремонтных работ и строительства дополнительного корпуса на базе ГУЗ УОКБ открыты отделение реанимации новорождённых и отделение патологии новорождённых и недоношенных. Однако сохраняется низкая обеспеченность койками данного профиля, и имеющиеся площади данного учреждения не позволяют развернуть все необходимые для перинатального центра подразделения.

Состояние материально-технической базы учреждений родовспоможения второй группы даже с учётом мероприятий, проведённых в рамках программы модернизации здравоохранения, не позволяет в полном объёме организовать оказание специализированной медицинской помощи.

ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) отнесено к учреждениям родовспоможения второй группы, оказывает амбулаторную и стационарную лечебно-диагностическую помощь женщинам и детям. Структура данного учреждения не соответствует современным требованиям, предъявляемым к учреждениям родовспоможения третьей группы. Родильный дом и детский стационар размещены в несообщающихся корпусах, что затрудняет транспортировку новорождённых с первого этапа выхаживания на второй этап. Акушерско-гинекологический стационар на 293 койки построен в 1985 году. Процент износа здания составляет 65-70%. В структуре отсутствуют соматические отделения для оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам с экстрагенитальной патологией, реанимационно-консультативные центры для оказания реанимационной помощи женщинам и детям.

Акушерский стационар ГУЗ «ЦК МСЧ» на 100 акушерских коек отнесён к учреждению родовспоможения второй группы и функционирует как межрайонный акушерский стационар для оказания медицинской помощи беременным средней и высокой степени риска из города Ульяновска и районов Ульяновской области согласно определённым маршрутам.

Родильный дом ГУЗ «ЦК МСЧ» построен в 1968 году. Это отдельно стоящее 4-этажное здание в составе многопрофильного лечебного учреждения. Последний капитальный ремонт проводился в 1998 году. Износ инженерных сетей составляет 75%. По программе модернизации здравоохранения в родильном доме произведена замена 159 оконных блоков. Для соответствия требованиям САН ПИН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» необходим капитальный ремонт родильного дома, включающий замену сантехники и электросетей, сетей холодного и горячего водоснабжения, дополнительную установку двух выпусков канализации, перекладку канализационного коллектора на четыре выпуска, замену системы вентиляции, кислородного провода, капитальный ремонт 1, 2, 3, 4 этажей, замену 40 оконных блоков, не вошедших в ремонт по программе модернизации здравоохранения, ремонт лифтовых шахт с заменой лифтов, капитальный ремонт фасада.

Учитывая сохраняющуюся высокую заболеваемость беременных, прогнозируемое увеличение числа родов к 2016 году до 15500, недостаточное количество коек для беременных и рожениц в учреждениях родовспоможения третьей группы, коек реанимации и патологии новорождённых и недоношенных, рост показателей материнской и младенческой смертности в области, назрела необходимость строительства перинатального центра на 150 коек.

Строительство перинатального центра на 150 коек по улице Радищева, 42 в Ленинском районе города Ульяновска позволит:

выстроить модель оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым детям, соответствующую требованиям Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи, утверждённого приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н, и Порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатология», утверждённого приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 921н;

привести родовспомогательные учреждения в соответствие с санитарными нормами и правилами;

в полной мере обеспечить учреждения родовспоможения палатами «Мать и дитя»;

сконцентрировать беременных с преждевременными родами в одном лечебном учреждении и своевременно оказывать специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь новорождённым с низкой и экстремально низкой массой тела;

дополнительно открыть 15 коек реанимации новорождённых и 50 коек патологии новорождённых и недоношенных (второго этапа выхаживания) и довести до нормативного показателя обеспеченность койками реанимации новорождённых и койками патологии новорождённых и недоношенных;

приблизить разноплановую специализированную помощь к новорождённому, исключив этап транспортировки.

Строительство предусмотрено на территории ГУЗ «УОДКБ имени
Ю.Ф. Горячева».

Обоснование структуры и коечной мощности перинатального центра

(число коек, структура перинатального центра)

Необходимые условия для строительства перинатального центра имеются на территории ГУЗ «УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева» – земельный участок, который находится в собственности Ульяновской области, наличие на участке инженерных коммуникаций, выполнена предпроектная подготовка.

Структура перинатального центра разработана в соответствии с требованиями Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н. Перинатальный центр рассчитан на 150 коек.

Структура перинатального центра:

1. Консультативно-диагностическая поликлиника на 150 посещений в смену.

2. Медико-генетическая консультация экспертного уровня.

3. Акушерский стационар (100 коек):

3.1. Приемное отделение. Помещение для выписки.

3.2. Отделение патологии беременности № 1 на 40 коек.

3.3. Отделение патологии беременности № 2 на 20 коек.

3.4. Родово-операционный блок на 3 операционных и 8 индивидуальных родовых залов.

3.5. Отделение анестезиологии и реаниматологии с палатами реанимации и интенсивной терапии для женщин с группой биохимического и функционального мониторинга на 9 коек.

3.6. Послеродовое отделение на 40 коек.

4. Педиатрический стационар (50 коек):

4.1. Отделение новорождённых.

4.2. Отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых
на 15 кювезов.

4.3. Отделение патологии новорождённых и недоношенных детей
на 50 кроваток.

4.4. Палаты для пребывания родильниц.

5. Блок лучевой диагностики.

6. Центральное стерилизационное отделение.

7. Молочный блок.

8. Административно-хозяйственный блок.

9. Аптечный распределительный пункт.

10. Участок утилизации медицинских отходов.

11. Дезинфекционное отделение.

12. Клининговое отделение.

Клинико-диагностическая лаборатория, бактериологическая лаборатория, отделение патоморфологии и цитодиагностики, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики, организационно-методический отдел, отдел информационных технологий, централизованное стерилизационное отделение, административно-хозяйственное подразделение с вспомогательными службами имеются в составе ГУЗ «УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева». Их исключение на ограниченной территории перинатального центра приведёт к снижению стоимости строительства.

Планируется развернуть отделение плановой и экстренной консультативной помощи, на базе которого будет функционировать выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада.

В ГУЗ «УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева» уже создана система реанимационно-консультативного центра с двумя подразделениями, оказывающими выездную реанимационно-консультативную помощь детям
от 0 до 1 месяца и детям от 1 месяца до 18 лет. Регистрация вызовов и консультаций из районов области осуществляется с помощью системы «SpRecord». В 2012 году было 529 обращений, по которым осуществлено
486 выездов. Из районов области и родильных домов на этап специализированной медицинской помощи доставлено 462 ребенка.

Предусмотрена возможность телевизионного контроля за ходом течения родов и операций, что позволит получать дополнительную информацию, а также передавать информацию на мобильные средства связи в режиме длительного времени. Будет создана автоматическая система контроля за особо важными параметрами здания и инженерных систем (горячее и холодное водоснабжение, вентиляция, электроснабжение и др.).

План подготовки медицинских кадров для перинатального центра

В соответствии с требованиями Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи, утверждённого приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н, штатная численность специалистов перинатального центра с высшим профессиональным медицинским образованием составит 130 единиц, штатная численность специалистов со средним профессиональным медицинским образованием составит 280 единиц.

Обеспечить перинатальный центр медицинским персоналом с высшим профессиональным медицинским образованием Министерство здравоохранения Ульяновской области планирует из следующих источников:

1) выпускники 2015 года, проходившие обучение в рамках целевого набора от Ульяновской области, на условиях договоров о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Ульяновской области и образовательными организациями: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет», государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации в количестве 50 человек (справочно: после зачисления в образовательные организации с абитуриентами заключается договор с условием обязательного трудоустройства после окончания обучения и непрерывного стажа работы в течение трёх лет в государственных медицинских организациях, расположенных на территории Ульяновской области).

С целью стимулирования выбора студентами целевого набора послевузовского дополнительного профессионального образования по специальностям, необходимым для открытия и функционирования перинатального центра, планируется при заключении договора о целевой подготовке в интернатуре (ординатуре) предусмотреть обязательства Министерства здравоохранения Ульяновской области как заказчика обучения по предоставлению доплаты к стипендии из средств областного бюджета Ульяновской области в размере 5 тысяч рублей ежемесячно на одного студента;

2) привлечение медицинского персонала с высшим профессиональным медицинским образованием, проживающего на территории Ульяновской области, за счёт перераспределения коечного фонда службы родовспоможения – 40 человек;

3) привлечение медицинского персонала с высшим профессиональным медицинским образованием из других регионов – 40 человек. Условия: выплата подъёмных для приобретения предметов первой необходимости и компенсация найма жилого помещения, предоставление ипотечного кредита по сниженной процентной ставке с выплатой первого взноса в размере 100%.

Для работы в перинатальном центре необходимо дополнительное обучение медицинских работников с высшим профессиональным медицинским образованием:

1) обучение в симуляционных центрах – 50 человек;

2) стажировки на рабочем месте в федеральных перинатальных центрах – 50 человек и за рубежом – 5 человек;

3) получение дополнительной специальности путём прохождения специалистом профессиональной переподготовки (неонатология, анестезиология-реаниматология, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, диетология, сексология) – 25 человек.

Средний медицинский персонал перинатального центра: медицинские сестры – 205 единиц, акушерки – 49 единиц, медицинские лабораторные техники (фельдшера-лаборанты) – 13 единиц, медицинский технолог –
4 единицы; медицинский регистратор – 1 единица, медицинский дезинфектор – 2 единицы, медицинский статистик – 4 единицы, помощник врача-эпидемиолога – 1 единица, инструктор по лечебной физкультуре – 1 единица.

Обеспечить перинатальный центр средним медицинским персоналом Министерство здравоохранения Ульяновской области планирует из следующих источников:

1) выпускники 2015 года четырёх образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области: государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Карсунский медицинский техникум», областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ульяновский медицинский колледж, медицинский колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет», где ведётся подготовка медицинских сестёр, акушерок, медицинских лабораторных техников, медицинских технологов, в количестве 160 человек.

После получения диплома в соответствии с квалификационными требованиями медицинские сёстры будут направлены на дополнительную подготовку;

2) привлечение среднего медицинского персонала, проживающего на территории Ульяновской области, за счёт перераспределения коечного фонда службы родовспоможения – 90 человек;

3) привлечение среднего медицинского персонала из других регионов – 30 человек. Условия: выплата подъёмных для приобретения предметов первой необходимости и компенсация найма жилого помещения, предоставление ипотечного кредита по сниженной процентной ставке с выплатой первого взноса в размере 100%.

Повышение квалификации медицинского персонала,

работающего в учреждениях родовспоможения

Министерство здравоохранения Ульяновской области для повышения квалификации медицинских кадров службы родовспоможения Ульяновской области использует возможности сотрудничества с ведущими образовательными организациями РФ для повышения квалификации специалистов, а также сотрудничает с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет».

Специалисты службы родовспоможения с высшим профессиональным медицинским образованием проходят обучение в ведущих вузах медицинского профиля: в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Первый Московский медицинский государственный университет им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Казанская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В 2014 году в симуляционно-тренинговом центре федерального государственного бюджетного учреждения «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации прошли обучение
13 врачей акушеров-гинекологов, 14 врачей анестезиологов-реаниматологов,
5 врачей-неонатологов.

В симуляционно-тренинговый центр на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2014 году были направлены на обучение 15 специалистов.

Таким образом, всего в целях укомплектования медицинскими кадрами перинатального центра на 150 коек в течение 2014-2016 годов необходимо подготовить 410 человек, из них медицинского персонала с высшим профессиональным медицинским образованием – 130 человек, среднего медицинского персонала – 280 человек.

Реструктуризация сети учреждений родовспоможения и мероприятия

по рационализации использования коечного фонда

с учётом строительства перинатального центра

С целью рационального использования коек акушерско-гинекологического профиля будет продолжена централизация оказания медицинской помощи в период беременности и родов путём сокращения акушерских коек в учреждениях родовспоможения первой и второй групп и увеличения количества акушерских коек в учреждениях родовспоможения третьей группы.

К 2017 году планируется реструктуризация всех учреждений родовспоможения первой группы с учётом закрытия 24 акушерских коек и сохранением 67 коек патологии беременных.

В учреждении родовспоможения второй группы (ГУЗ «ЦК МСЧ») планируется закрытие 21 койки для беременных и рожениц и перераспределение 9 коек патологии беременности в профильные отделения учреждения (эндокринологическое, урологическое). Планируется развёртывание на базе данного учреждения 40 коек патологии беременности для лечения беременных с экстрагенитальной патологией и 10 коек сестринского ухода. В данный стационар будут госпитализированы беременные с экстрагенитальной патологией средней степени перинатального риска.

В 2017 году число акушерских коек в учреждениях родовспоможения второй группы будет составлять 338.

В учреждениях родовспоможения третьей группы будет развёрнуто 190 акушерских коек. Потоки беременных между учреждениями родовспоможения третьей группы будут распределены следующим образом: в акушерском стационаре на базе ГУЗ УОКБ будут сконцентрированы беременные с тяжелой экстрагенитальной патологией; в перинатальном центре ГУЗ «УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева» – беременные с преждевременными родами. Предполагается, что до 60 беременных с преждевременными родами в сроке 22-37 недель будут сконцентрированы в учреждениях родовспоможения третьей группы.

Количество коек реанимации и интенсивной терапии для женщин в учреждениях родовспоможения третьей группы будет увеличено с 6 до 15.

В учреждениях родовспоможения второй группы 3 койки реанимации новорождённых будут сокращены, в учреждении родовспоможения третьей группы будет развернуто 15 коек реанимации новорождённых, таким образом, количество коек реанимации к 2016 году будет составлять 65, из них 47 коек – в учреждениях родовспоможения, 18 – коек в детских стационарах.

К 2016 году планируется организовать работу 174 коек патологии новорождённых и недоношенных, в том числе 70 коек в учреждениях родовспоможения, 104 койки в детских стационарах.

Мероприятия по организации оказания медицинской помощи новорождённым с перинатальной патологией, в том числе родившимся с низкой и экстремально низкой массой тела; внедрение современных медицинских технологий; совершенствование пренатальной (дородовой) диагностики врождённых аномалий развития

В Ульяновской области медицинская помощь новорождённым, в том числе с экстремально низкой массой тела, обеспечивается в учреждениях родовспоможения второй и третьей групп и в детских многопрофильных стационарах.

С 2000 года на базе ГУЗ «УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева» на функциональной основе действует центр хирургии новорождённых. За последние десять лет после открытия центра показатель летальности новорождённых, получивших хирургическую помощь в стационаре, снизился более чем в три раза.

На базе ГУЗ «УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева» с 2008 года организован Центр ретинопатии новорождённых, подготовлены специалисты. Центр оснащён лазерным диодным медицинским аппаратом и налобным бинокулярным электрическим офтальмоскопом, ретинальной камерой и другой аппаратурой.

В рамках программы модернизации здравоохранения проведено оснащение современным медицинским оборудованием отделений реанимации и интенсивной терапии новорождённых, отделений патологии новорождённых и недоношенных детей, что позволило проводить выхаживание новорождённых с низкой и экстремально низкой массой тела.

Для обеспечения непрерывности процесса реабилитации новорождённых, их дальнейшего выхаживания запланировано открытие коек реабилитации на базе ГУЗ «УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева», дооснащение дневного стационара на базе ГУЗ «Детская городская поликлиника № 1» (с использованием физиотерапевтического лечения, водолечения, массажа, медикаментозной терапии).

В отделение патологии новорождённых и недоношенных ГУЗ «УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева» (30 коек) поступают новорождённые и недоношенные, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, из учреждений родовспоможения первой и второй групп, а также новорождённые с хирургической патологией, нуждающиеся в оперативном лечении и направлении в федеральные медицинские организации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В настоящее время койка работает с высокой нагрузкой.

С открытием перинатального центра маршрутизация новорождённых сохранится. В отделении патологии новорождённых и недоношенных перинатального центра (50 коек) специализированная медицинская помощь будет осуществляться новорождённым, в том числе недоношенным новорождённым детям с низкой и экстремально низкой массой тела.

В перинатальном центре планируется внедрение современных технологий выхаживания новорождённых, в том числе недоношенных новорождённых с экстремально низкой массой тела: методики тотальной гипотермии Criti-Cool; амплитудно-интегрированной ЭЭГ, определение уровня боли, концепции «Плод как пациент» с фетальной хирургией при гемолитической болезни новорождённых, водянке плода, проведением фето-фетальной трансфузии.

В Ульяновской области проводится комплекс мероприятий по проведению пренатальной (дородовой) диагностики.

В целях повышения эффективности перинатальной помощи, организации профилактики, раннего выявления наследственных, врождённых заболеваний на территории Ульяновской области принят приказ Министерства здравоохранения Ульяновской области от 26.08.2010 № 816 «О совершенствовании организации пренатальной (дородовой) диагностики врожденной и наследственной патологии на территории области».

Определены потоки направления беременных женщин в медицинские организации для проведения ультразвуковых исследований в декретированные сроки. Организован мониторинг врождённых пороков у детей.

Созданы два центра пренатальной (дородовой) диагностики на базе ГУЗ УОКБ и ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр). Функционирует операционная для проведения кордоцентеза с последующим исследованием материала в биохимической лаборатории.

Во исполнение данного приказа организован следующий порядок проведения перинатального обследования беременных:

в женских консультациях проводится УЗИ-скрининг (трехкратно) при сроках беременности 10-14 недель, 20-24 недели, 30-34 недели; биохимический скрининг (РАРР-белок, свободный бета-ХГЧ в 10-14 недель);

в отделениях пренатальной диагностики ГУЗ УОКБ и ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) осуществляется медико-генетическое консультирование и кордоцентез.

В составе ГУЗ «УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева» областная медико-генетическая консультация осуществляет неонатальный скрининг на наследственные нитрометаболические заболевания и консультирование детского населения города и области, супружеских пар вне беременности в плане диагностики и профилактики наследственных и врождённых заболеваний. По факту выявления наследственной патологии осуществляется диспансерное наблюдение и проспективное консультирование семей.

Ежегодно в среднем фиксируется до 500 обращений по поводу хромосомных, мультифакториальных заболеваний, моногенных синдромов и изолированных ВПР (диагнозы верифицированы).

Однако действующая на сегодняшний день система оказания медицинской помощи беременным по профилактике рождения детей с врождёнными и наследственными заболеваниями требует дальнейшего совершенствования и проведения следующих мероприятий:

1) проведение комплексной пренатальной (дородовой) диагностики в 11-14 недель гестации (УЗИ плода на аппарате экспертного класса и забор крови на биохимический профиль (связанного с беременностью плазменного протеина А/РАРР-А/ и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина) с последующим программным расчётом риска рождения ребёнка с хромосомной патологией;

2) подготовка специалистов: медицинских генетиков, врачей-цитогенетиков и средних медицинских работников;

3) подготовка врачей-экспертов ультразвуковой диагностики международного уровня с сертификацией;

4) централизация пренатальной (дородовой) диагностики.

Это позволит своевременно выявлять не только грубые пороки развития, несовместимые с жизнью и приводящие к глубокой инвалидизации, но и предотвратить рождение детей с хромосомными аномалиями, а также предоставить супружеским парам полную информацию о возможности хирургической коррекции, качестве жизни детей с «мягкими» пороками развития и оказание им социально-правовой помощи.

Ожидаемые результаты после ввода в эксплуатацию перинатального центра:

снижение младенческой смертности до 6,3 случая на 1000 детей, родившихся живыми, в 2016 году и до 5,9 случая на 1000 детей, родившихся живыми, в 2018 году;

снижение ранней неонатальной смертности до 2,7 случая на 1000 детей, родившихся живыми, в 2016 году и до 2,6 случая на 1000 детей, родившихся живыми, в 2018 году;

увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешёнными в перинатальных центрах, в общем количестве женщин с преждевременными родами до 35% в 2016 году и до 45% в 2018 году;

увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 75% в 2016 году и до 75,6% в 2018 году.

Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и новорождённым изложено в приложении № 7 к государственной программе.

Для реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра разработан сетевой график выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра (приложение N 8 к государственной программе).»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«раздел 9. Реализация государственных функций в сфере здравоохранения.

Министерство является исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, осуществляющим функции по формированию и реализации государственной политики в сфере здравоохранения Ульяновской области, по нормативному правовому регулированию в сфере охраны здоровья граждан, функции по контролю в этой сфере, а также функции по оказанию государственных услуг. Осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении медицинских организаций, организует работу и координирует их деятельность в пределах своих полномочий. Осуществляет функции государственного заказчика, главного распорядителя и получателя средств бюджета, главного администратора доходов. Деятельность медицинских организаций направлена на проведение мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи и повышению эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. Для укрепления кадрового потенциала медицинских организаций применяются меры социальной поддержки молодых специалистов, позволяющие повысить привлекательность профессии врача.

Цель – обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере здравоохранения с целью повышения эффективности расходования средств областного бюджета Ульяновской области.

Задачи: обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы; обеспечение выполнения медицинскими организациями государственных заданий на оказание государственных услуг, в том числе по мероприятиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности; координация деятельности медицинских организаций Министерством.

Решение задач государственной программы позволит:

выработать комплекс мероприятий по решению проблем развития системы здравоохранения в Ульяновской области, скоординированных по задачам, ресурсам и срокам в рамках государственной программы;

осуществлять расходование бюджетных средств с целью решения приоритетных задач в области развития системы здравоохранения;

объединить усилия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, а также научных организаций и иных хозяйствующих субъектов в целях выработки единых решений по вопросам здравоохранения.

Мероприятия осуществляются путем выполнения государственного задания на оказание государственных услуг. Финансовое обеспечение государственных заданий осуществляется в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области. Применение программных методов позволит установить тесное взаимодействие между всеми структурными подразделениями сферы здравоохранения, а также повысить эффективность расходования бюджетных средств в рамках выделенного финансирования.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходования бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и средств областного бюджета Ульяновской области, полученных за счёт планируемых ассигнований федерального бюджета на реализацию государственных функций в сфере здравоохранения, представлены в приложении № 2 к государственной программе.»;

6) пункты 11 и 12 признать утратившими силу.

3. В разделе 5:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и иных источников, указанных в государственной программе. Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы составляет 59109879,16 тыс. рублей (приложение № 2 к государственной программе), в том числе общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 54374601,76 тыс. рублей, в том числе по этапам и годам:»;

2) абзацы пятый – восьмой изложить в следующей редакции:

«второй этап – 47613333,68 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 7894197,90 тыс. рублей;

2017 год – 7764151,38 тыс. рублей;

2018 год – 7821462,40 тыс. рублей;»;

3) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые областному бюджету Ульяновской области из федерального бюджета, ориентировочно составляет 2717639,10 тыс. рублей (приложение № 2 к государственной программе), в том числе по годам:»;

4) абзацы девятнадцатый – двадцать первый изложить в следующей редакции:

«2016 год – 449686,30 тыс. рублей;

2017 год – 449686,30 тыс. рублей;

2018 год – 449686,30 тыс. рублей;».

4. Дополнить подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы» следующего содержания:

«Паспорт

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – подпрограмма). |
| Государственный заказчик подпрограммы (государственный заказчик – координатор подпрограммы) | – | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство). |
| Соисполнители подпрограммы | – | государственные медицинские организации, подведомственные Министерству (далее – государственные медицинские организации). |
| Цели и задачи подпрограммы | – | целями подпрограммы являются:обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Ульяновской области, передовым достижениям медицинской науки;обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере здравоохранения с целью повышения эффективности расходования средств областного бюджета Ульяновской области.Цели подпрограммы будут достигнуты при решении следующих задач:обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы;обеспечение выполнения медицинскими организациями государственных заданий на оказание государственных услуг, в том числе по мероприятиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности;координация деятельности медицинских организаций Министерством. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | – | доля мероприятий государственной программы, запланированных на отчётный год, которые выполнены в полном объёме;количество мероприятий внутреннего финансового контроля в отношении медицинских организаций. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2016-2020 годы (этапы не выделяются). |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и средств областного бюджета Ульяновской области, полученных за счёт планируемых ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение подпрограммы составляет 8928726,31 тыс. рублей (приложение № 2 к государственной программе, в том числе по годам:2015 год – 1851551,61 тыс. рублей;2016 год – 1452915,60 тыс. рублей;2017 год – 1363526,50 тыс. рублей;2018 год – 1407510,90 тыс. рублей;2019 год – 1425498,40 тыс. рублей;2020 год – 1425498,40 тыс. рублей. |
| Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы | – | степень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг до 100%.». |

1. Введение. Характеристика проблем,

на решение которых направлена подпрограмма

Министерство является исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, осуществляющим функции по формированию и реализации государственной политики в сфере здравоохранения Ульяновской области, по нормативному правовому регулированию в сфере охраны здоровья граждан, функции по контролю в этой сфере, а также функции по оказанию государственных услуг. Осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении медицинских организаций, организует работу и координирует их деятельность в пределах своих полномочий. Осуществляет функции государственного заказчика, главного распорядителя и получателя средств бюджета, главного администратора доходов.

Деятельность медицинских организаций направлена на проведение мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи и повышению эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. Для укрепления кадрового потенциала медицинских организаций применяются меры социальной поддержки молодых специалистов, позволяющие повысить привлекательность профессии врача.

Применение программных методов позволить установить тесное взаимодействие между всеми структурными подразделениями Министерства, а также повысить эффективность бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в рамках выделенного финансирования.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

Целями подпрограммы являются: обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере здравоохранения с целью повышения эффективности расходования бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы; обеспечение выполнения медицинскими организациями государственных заданий на оказание государственных услуг, в том числе по мероприятиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности; координация деятельности медицинских организаций Министерством.

Решение задач подпрограммы позволит:

выработать комплекс мероприятий по решению проблем развития системы здравоохранения в Ульяновской области, скоординированных по задачам, ресурсам и срокам выполнения в рамках государственной программы;

осуществлять расходование бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области с целью решения приоритетных задач в области развития системы здравоохранения;

объединить усилия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, а также научных организаций и иных хозяйствующих субъектов в целях выработки единых решений по вопросам здравоохранения.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации подпрограммы с 2016 года по 2020 год, этапы не предусмотрены.

4. Система мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение реализации государственной программы.

Мероприятия осуществляются путём выполнения государственного задания на оказание государственных услуг. Финансовое обеспечение государственных заданий осуществляется в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области Министерству в рамках выделенного финансирования. Применение программных методов позволит установить тесное взаимодействие между всеми структурными подразделениями сферы здравоохранения, а также повысить эффективность расходования бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в рамках выделенного финансирования.

Перечень мероприятий с указанием источников и сроков финансирования подпрограммы представлен в приложении № 2 к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и средств областного бюджета Ульяновской области, полученных за счёт планируемых ассигнований федерального бюджета на реализацию государственных функций в сфере здравоохранения.

Общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и средств областного бюджета Ульяновской области, полученных за счёт планируемых ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение подпрограммы составляет 8928726,31 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1851551,61 тыс. рублей;

2016 год – 1452915,60 тыс. рублей;

2017 год – 1363526,50 тыс. рублей;

2018 год – 1407510,90 тыс. рублей;

2019 год – 1425498,40 тыс. рублей;

2020 год – 1425498,40 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходования бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и средств областного бюджета Ульяновской области, полученных за счёт планируемых ассигнований федерального бюджета на реализацию государственных функций в сфере здравоохранения, представлены в приложении № 2 к государственной программе.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий подпрограммы

Подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы через выполнение запланированных объёмов государственных заданий государственными медицинскими организациями и установленных функций Министерства.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить эффективность и оперативность в принятии управленческих решений по обеспечению эффективной реализации государственной политики в сфере здравоохранения Ульяновской области, по нормативному правовому регулированию в сфере охраны здоровья граждан.

Ожидаемый эффект можно отразить следующими значениями:

степень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг до 100%.

Порядок проведения оценки эффективности реализации подпрограммы предусматривает оценку достижения планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы и определение их динамики в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственной программы. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основе сравнения с данными за 2015 год и с учётом необходимости достижения показателей, представленных в приложении № 4 к государственной программе.

7. Организация управления подпрограммой

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и контроль за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения значений целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет Министерство.

Отчётность о реализации подпрограммы представляется в составе отчётности о реализации государственной программы в целом.».

5. Приложения № 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной
программе

**Перечень целевых индикаторов государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевогоиндикатора | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора |  | Значение целевого индикатора |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.Развитие первичной медико-санитарной помощи |
| 1. | Количество отремонтированных объектов от общего числа нуждающихся в ремонте | процентов | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 90 |
| 2. | Количество созданных поликлиник | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество подготовленной проектной документации | комплектов | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество приобретённого оборудования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 2620 |
| 5. | Количество приобретённых автомашин | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 6. | Количество построенных офисов врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 7. | Количество приобретённых мобильных центров здоровья | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
| 1. | Количество приобретённых лекарственных препаратов, диагностических средств и расходных материалов | единиц | 0 | 0 | 50522 | 50522 | 0 | 0 | 292703 | 293768 |
| 2. | Количество приобретенных автомашин (лизинг), в том числе лизинговые платежи | единиц | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 3. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на 150 коек |
| 1. | Количество построенных объектов | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 4. Охрана здоровья матери и ребенка |
| 1. | Количество созданных центров охраны здоровья женщин | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2. | Количество приобретённых диагностических средств и расходных материалов для раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка | единиц | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| Раздел 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |
| 1. | Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение | человек | 0  | 300 | 400 | 400 | 0 | 0 | 3920 | 3925 |
| Раздел 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
| 1. | Количество отремонтированных объектов от общего числа нуждающихся в ремонте | процентов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 90 |
| 2. | Количество подготовленной проектной документации | комплектов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 7. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
| 1. | Количество рецептов для бесплатного отпуска препаратов, по которым осуществлён отпуск лекарственных средств | штук | 0 | 0 | 0 | 192000 | 192000 | 192000 | 0 | 0 |
| 2. | Средняя стоимость одного рецепта для бесплатного отпуска лекарственных средств | рублей | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1400 | 1500 | 0 | 0 |
| 3. | Количество рецептов в рамках реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | штук | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 |
| 4. | Средняя стоимость одного рецепта для отпуска лекарственных средств в рамках реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | рублей | 0 | 0 | 0 | 750 | 800 | 850 | 0 | 0 |
| 5. | Количество пациентов, обеспеченных лекарственными средствами по семи нозологиям | человек | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 |
| 6. | Средняя стоимость одного рецепта для отпуска лекарственных средств по семи нозологиям | рублей | 0 | 0 | 0 | 44000 | 48000 | 52000 | 0 | 0 |
| Раздел 8. Развитие информатизации в здравоохранении |
| 1. | Количество приобретённого оборудования по информационным технологиям | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 9. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения |
| 1. | Количество услуг гемодиализа, оказанных лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью | единиц | 0 | 0 | 61842 | 61842 | 61842 | 61842 | 0 | 0 |
| 2. | Количество проведённых процедур ЭКО | единиц | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 3. | Число неработающих граждан, охваченных медицинским обслуживанием | человек | 0 | 0 | 775134 | 777635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 10. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
| 1. | Количество приобретенного служебного жилого помещения (квартиры) | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество специалистов с высшим медицинским образованием, трудоус-троившихся в государственные учреждения здравоохранения в отчётном году | человек | 0 | 0 | 0 | 250 | 265 | 270 | 0 | 0 |
| 3. | Количество специалистов со средним медицинским образованием, трудоус-троившихся в государственные учреждения здравоохранения в отчётном году | человек | 0 | 0 | 0 | 280 | 270 | 250 | 0 | 0 |
| 4. | Количество медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, охваченных мерами социальной поддержки в отчётном году | человек | 0 | 0 | 0 | 950 | 980 | 985 | 0 | 0 |
| Подпрограмма. Обеспечение реализации государственной программы |
| 1. | Доля мероприятий государственной программы, запланированных на отчётный год, которые выполнены в полном объёме | процентов | - | - | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 |
| 2. | Количество мероприятий внутреннего финансового контроля в отношении медицинских организаций | единиц | - | - | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной
программе

**Система мероприятий государственной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятий | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.****Развитие первичной медико-санитарной помощи** |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» | Министерство | Всего, в том числе: | 78819,20 | 1390,40 | 6792,10 | 17062,70 | 16878,90 | 16695,10 | 10000,00 | 10000,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – бюджет-ные ассиг-нования областного бюджета) | 70350,80 | 0,00 | 3675,90 | 15742,10 | 15558,30 | 15374,50 | 10000,00 | 10000,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 8468,40 | 1390,40 | 3116,20 | 1320,60 | 1320,60 | 1320,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Реализация постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» | Министерство | Всего, в том числе: | 13600,80 | 0,00 | 3675,90 | 3492,10 | 3308,30 | 3124,50 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 13600,80 | 0,00 | 3675,90 | 3492,10 | 3308,30 | 3124,50 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение реализа-ции мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С | Министерство | Всего, в том числе: | 8468,40 | 1390,40 | 3116,20 | 1320,60 | 1320,60 | 1320,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 8468,40 | 1390,40 | 3116,20 | 1320,60 | 1320,60 | 1320,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний | Министерство | Всего, в том числе: | 56750,00 | 0,00 | 0,00 | 12250,00 | 12250,00 | 12250,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 56750,00 | 0,00 | 0,00 | 12250,00 | 12250,00 | 12250,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям» | Министерство | Всего, в том числе: | 1650233,40 | 10000,00 | 16470,30 | 75077,10 | 160000,00 | 159000,00 | 278201,00 | 951485,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1650233,40 | 10000,00 | 16470,30 | 75077,10 | 160000,00 | 159000,00 | 278201,00 | 951485,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Укрепление материально-технической ба-зы государственных учреждений здравоохранения | Министерство | Всего, в том числе: | 1640233,40 | 0,00 | 16470,30 | 75077,10 | 160000,00 | 159000,00 | 278201,00 | 951485,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1258156,30 | 0,00 | 16470,30 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 278201,00 | 951485,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | Проведение ремонта наружной теплосети ГУЗ Базарносызганская ЦРБ | Министерство | Всего, в том числе: | 543,60 | 0,00 | 543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 543,60 | 0,00 | 543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. | Проведение ремонта здания для размещения ФАП по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, с. Баевка | Министерство | Всего, в том числе: | 926,70 | 0,00 | 926,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 926,70 | 0,00 | 926,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3. | Ремонт зданий (помещений), техническое перевооружение системы отопления и оснащение ФАПов, находящихся в МО «Карсунский район» (с. Беловодье, с. Та-волжанка, с. Вальди-ватское, с. Белозерье, с. Урено-Карлинское, с. Усть-Урень) | Министерство | Всего, в том числе: | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4. | Осуществление ремонтно-восстанови-тельных работ в ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова», в том числе: | Министерство | Всего, в том числе: | 81077,10 | 0,00 | 10000,00 | 71077,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 81077,10 | 0,00 | 10000,00 | 71077,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проведение ремонтно-восстановительных ра-бот в филиале ГУЗ «Городская поликли-ника № 1 им. С.М.Ки-рова» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 17/Желез-ной Дивизии, 5 |  | Всего, в том числе: | 19224,60 | 0,00 | 0,00 | 19224,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 19224,60 | 0,00 | 0,00 | 19224,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проведение ремонтно-восстановительных ра-бот в филиале ГУЗ «Городская поликли-ника № 1 им. С.М.Ки-рова» по адресу: г. Ульяновск, ул. Кар-сунская, 4 |  | Всего, в том числе: | 61852,50 | 0,00 | 10000,00 | 51852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 61852,50 | 0,00 | 10000,00 | 51852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5. | Создание поликлиники для обслуживания взрослого населения путём реализации концессионного соглашения в результате реконструкции и оснащения обору-дованием здания по адресу: город Ульяновск, ул. Севастопольская, д.14 | Министерство, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | Всего, в том числе: | 311000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156000,00 | 155000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 311000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156000,00 | 155000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по разделу 1** |  | **Всего, в том числе:** | **1729052,60** | **11390,40** | **23262,40** | **92139,80** | **176878,90** | **175695,10** | **288201,00** | **961485,00** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **1720584,20** | **10000,00** | **20146,20** | **90819,20** | **175558,30** | **174374,50** | **288201,00** | **961485,00** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **8468,40** | **1390,40** | **3116,20** | **1320,60** | **1320,60** | **1320,60** | **0,00** | **0,00** |
| **Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,****медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,****медицинской помощи, медицинской эвакуации** |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие специализированной, медицинской помощи» | Министерство | Всего, в том числе: | 6837669,70 | 323631,60 | 412311,80 | 432133,30 | 381776,00 | 381418,60 | 2368369,20 | 2538029,20 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 5156697,00 | 0,00 | 45225,70 | 102048,30 | 51691,00 | 51333,60 | 2368369,20 | 2538029,20 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 1680972,70 | 323631,60 | 367086,10 | 330085,00 | 330085,00 | 330085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом | Министерство | Всего, в том числе: | 325611,70 | 32506,50 | 37082,50 | 36340,90 | 36340,90 | 36340,90 | 76500,00 | 70500,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 147000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76500,00 | 70500,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 178611,70 | 32506,50 | 37082,50 | 36340,90 | 36340,90 | 36340,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | Министерство | Всего, в том числе: | 2740012,50 | 291125,10 | 322327,10 | 310384,10 | 310384,10 | 310384,10 | 587226,00 | 608182,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1246137,80 | 0,00 | 809,80 | 16640,00 | 16640,00 | 16640,00 | 587226,00 | 608182,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 1493874,70 | 291125,10 | 321517,30 | 293744,10 | 293744,10 | 293744,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | Министерство | Всего, в том числе: | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1550,00 | 1050,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1550,00 | 1050,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройства-ми и расстройствами поведения | Министерство | Всего, в том числе: | 25810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 14810,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 25810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 14810,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Министерство | Всего, в том числе: | 820124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370141,00 | 449983,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 820124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370141,00 | 449983,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Министерство | Всего, в том числе: | 57770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28430,00 | 29340,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 57770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28430,00 | 29340,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффек-тивных методов лечения | Министерство | Всего, в том числе: | 2734367,90 | 0,00 | 37104,70 | 28618,40 | 28618,40 | 28618,40 | 1271158,00 | 1340250,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2725881,60 | 0,00 | 28618,40 | 28618,40 | 28618,40 | 28618,40 | 1271158,00 | 1340250,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 8486,30 | 0,00 | 8486,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. | Компенсация расходов на обеспечение спе-циализированной медицинской помощью жителей города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов  | Министерство | Всего, в том числе: | 37173,40 | 0,00 | 7147,30 | 6789,90 | 6432,60 | 6075,20 | 5364,20 | 5364,20 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 37173,40 | 0,00 | 7147,30 | 6789,90 | 6432,60 | 6075,20 | 5364,20 | 5364,20 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9. | Укрепление материально-технической ба-зы ГУЗ УОГВВ | Министерство | Всего, в том числе: | 58650,20 | 0,00 | 8650,20 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 58650,20 | 0,00 | 8650,20 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10. | Развитие службы крови | Министерство | Всего, в том числе: | 35550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17000,00 | 18550,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 35550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17000,00 | 18550,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Развитие скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» | Министерство | Всего, в том числе: | 439397,90 | 42092,20 | 43460,20 | 22626,50 | 0,00 | 0,00 | 149767,00 | 181452,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 439397,90 | 42092,20 | 43460,20 | 22626,50 | 0,00 | 0,00 | 149767,00 | 181452,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Министерство | Всего, в том числе: | 9330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8500,00 | 830,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 9330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8500,00 | 830,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций с использованием финансового механизма лизинга (в том числе лизинговые платежи) | Министерство | Всего, в том числе: | 430067,90 | 42092,20 | 43460,20 | 22626,50 | 0,00 | 0,00 | 141267,00 | 180622,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 430067,90 | 42092,20 | 43460,20 | 22626,50 | 0,00 | 0,00 | 141267,00 | 180622,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по разделу 2** |  | **Всего, в том числе:** | **7277067,60** | **365723,80** | **455772,00** | **454759,80** | **381776,00** | **381418,60** | **2518136,20** | **2719481,20** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **5596094,90** | **42092,20** | **88685,90** | **124674,80** | **51691,00** | **51333,60** | **2518136,20** | **2719481,20** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **1723064,90** | **365723,80** | **367086,10** | **330085,00** | **330085,00** | **330085,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Раздел 3. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на 150 коек** |
| 3.1. | Основное мероприятие «Развитие сети перинатальных центров на территории Ульяновской области» | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | Всего, в том числе: | 2584169,30\*\*\* | 2146709,30\*\* | 262567,80 | 174892,20\*\*\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 566531,00\*\*\* | 129071,00\*\* | 262567,80 | 174892,20\*\*\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 2017638,30 | 2017638,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перина-тального центра на 150 коек (строительство объекта «Перинаталь-ный центр на 150 коек по ул. Радищева, 42 в Ленинском районе г. Ульяновска») | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | Всего, в том числе: | 2584169,30\*\*\* | 2146709,30\*\* | 262567,80 | 174892,20\*\*\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 566531,00\*\*\* | 129071,00\*\* | 262567,80 | 174892,20\*\*\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* (субсидии ФФОМС) | 2017638,30 | 2017638,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по разделу 3** |  | **Всего, в том числе:** | **2584169,30\*\*\*** | **2146709,30\*\*** | **262567,80** | **174892,20\*\*\*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **566531,00\*\*\*** | **129071,00\*\*** | **262567,80** | **174892,20\*\*\*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\* (субсидии ФФОМС)** | **2017638,30** | **2017638,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Раздел 4. Охрана здоровья матери и ребенка** |
| 4.1. | Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья женщин» | Министерство | Всего, в том числе: | 499732,23 | 26753,60 | 32646,85 | 139486,40 | 60486,38 | 0,00 | 156957,00 | 83402,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 474397,43 | 1418,80 | 32646,85 | 139486,40 | 60486,38 | 0,00 | 156957,00 | 83402,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 25334,80 | 25334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Обеспечение реализа-ции мероприятий, нап-равленных на проведе-ние пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка | Министерство | Всего, в том числе: | 261092,60 | 26753,60 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153147,00 | 80192,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 235757,80 | 1418,80 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153147,00 | 80192,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 25334,80 | 25334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Развитие центров ме-дико-социальной под-держки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  | Министерство | Всего, в том числе: | 7020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3810,00 | 3210,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 7020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3810,00 | 3210,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Обеспечение организа-ции Центра охраны здоровья женщин в Засвияжском районе города Ульяновска (далее – Центр), в том числе: | Министерство,Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | Всего, в том числе: | 231619,63 | 0,00 | 31646,85 | 139486,40 | 60486,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 231619,63 | 0,00 | 31646,85 | 139486,40 | 60486,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества для размещения Центра | Министерство | бюджетные ассигнования областного бюджета | 152619,60 | 0,00 | 31646,85 | 60486,40 | 60486,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обеспечение реконструкции объектов недвижимого имущества, предназначенных для размещения Центра, и ввод его в эксплуатацию | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Улья-новской области | бюджетные ассигнования областного бюджета | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материально-техническое оснащение Центра | Министерство | бюджетные ассигнования областного бюджета | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи детям» | Министерство | Всего, в том числе: | 850211,40 | 4737,40 | 3500,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 288476,00 | 535498,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 845474,00 | 0,00 | 3500,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 288476,00 | 535498,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 4737,40 | 4737,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка | Министерство | Всего, в том числе: | 61438,40 | 4737,40 | 3500,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 17613,00 | 17588,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 56701,00 | 0,00 | 3500,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 17613,00 | 17588,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 4737,40 | 4737,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Министерство | Всего, в том числе: | 139176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49373,00 | 89803,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 139176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49373,00 | 89803,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3. | Развитие специализированной медицинской помощи детям | Министерство | Всего, в том числе: | 595268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195642,00 | 399626,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 595268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195642,00 | 399626,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4. | Совершенствование методов борьбы с вер-тикальной передачей ВИЧ-инфекции от матери к плоду | Министерство | Всего, в том числе: | 54329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25848,00 | 28481,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 54329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25848,00 | 28481,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по разделу 4** |  | **Всего, в том числе:** | **1349943,63** | **31491,00** | **36146,85** | **145486,40** | **66486,38** | **6000,00** | **445433,00** | **618900,00** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **1319871,43** | **1418,80** | **36146,85** | **145486,40** | **66486,38** | **6000,00** | **445433,00** | **618900,00** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **30072,20** | **30072,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Раздел 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям** |
| 5.1. | Основное мероприятие «Совершенствование развития санаторно-курортного лечения, в том числе детям» | Министерство | Всего, в том числе: | 477873,09 | 2072,20 | 6383,49 | 8212,40 | 7780,10 | 7347,90 | 253406,00 | 192671,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 477873,09 | 2072,20 | 6383,49 | 8212,40 | 7780,10 | 7347,90 | 253406,00 | 192671,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Мероприятия по оздо-ровлению детей, сос-тоящих на диспансер-ном учёте в медицинс-ких организациях, в организациях отдыха и оздоровления детей  | Министерство | Всего, в том числе: | 57957,89 | 0,00 | 6383,49 | 8212,40 | 7780,10 | 7347,90 | 14117,00 | 14117,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 57957,89 | 0,00 | 6383,49 | 8212,40 | 7780,10 | 7347,90 | 14117,00 | 14117,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Министерство | Всего, в том числе: | 400043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232089,00 | 167954,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 400043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232089,00 | 167954,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям | Министерство | Всего, в том числе: | 19872,20 | 2072,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | 10600,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 19872,20 | 2072,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | 10600,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по разделу 5** |  | **Всего, в том числе:** | **477873,09** | **2072,20** | **6383,49** | **8212,40** | **7780,10** | **7347,90** | **253406,00** | **192671,00** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **477873,09** | **2072,20** | **6383,49** | **8212,40** | **7780,10** | **7347,90** | **253406,00** | **192671,00** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Раздел 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям** |
| 6.1. | Основное мероприятие «Обеспечение развития паллиативной помощи» | Министерство | Всего, в том числе: | 4910,96 | 0,00 | 640,76 | 467,40 | 442,80 | 418,20 | 1470,90 | 1470,90 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 4910,96 | 0,00 | 640,76 | 467,40 | 442,80 | 418,20 | 1470,90 | 1470,90 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | Подготовка проектно-сметной документации для ремонта здания ГКУЗ «ХОСПИС» | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | Всего, в том числе: | 148,76 | 0,00 | 148,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 148,76 | 0,00 | 148,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2. | Компенсация расходов на обеспечение оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях жителям города Димитровграда и Мелекесского района | Министерство | Всего, в том числе: | 4762,20 | 0,00 | 492,00 | 467,40 | 442,80 | 418,20 | 1470,90 | 1470,90 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 4762,20 | 0,00 | 492,00 | 467,40 | 442,80 | 418,20 | 1470,90 | 1470,90 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по разделу 6** |  | **Всего, в том числе:** | **4910,96** | **0,00** | **640,76** | **467,40** | **442,80** | **418,20** | **1470,90** | **1470,90** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **4910,96** | **0,00** | **640,76** | **467,40** | **442,80** | **418,20** | **1470,90** | **1470,90** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Раздел 7. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях** |
| 7.1. | Основное мероприятие «Развитие системы ле-карственного обеспе-чения жителей Ульяновской области» | Министерство | Всего, в том числе: | 4059762,70 | 121807,80 | 787424,60 | 440985,50 | 461931,00 | 482522,00 | 882545,90 | 882545,90 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 3106697,60 | 0,00 | 304757,10 | 324788,90 | 345734,40 | 366325,40 | 882545,90 | 882545,90 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 953065,10 | 121807,80 | 482667,50 | 116196,60 | 116196,60 | 116196,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1. | Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан за счёт ассигнований областного бюджета Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промыш-ленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеуг-рожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболева-ниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | Министерство | Всего, в том числе: | 2284810,20 | 0,00 | 334721,30 | 272070,80 | 289755,40 | 307140,70 | 540561,00 | 540561,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2203178,00 | 0,00 | 253089,10 | 272070,80 | 289755,40 | 307140,70 | 540561,00 | 540561,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 81632,20 | 0,00 | 81632,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | Приобретение лекарственных препаратов для лечения больных ревматоидным артритом | Министерство | Всего, в том числе: | 94222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47111,00 | 47111,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 94222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47111,00 | 47111,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | Приобретение лекарственных препаратов для лечения больных вирусными гепатитами В и С | Министерство | Всего, в том числе: | 153958,00 | 0,00 | 5000,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 70729,00 | 70729,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 153958,00 | 0,00 | 5000,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 70729,00 | 70729,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.4. | Совершенствование медицинской специализированной хирургической и медикаментозной помощи больным со злокачественными новообразованиями молочных желёз | Министерство | Всего, в том числе: | 45596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21298,00 | 21298,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 45596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21298,00 | 21298,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.5. | Приобретение медика-ментов для больных рассеянным склерозом | Министерство | Всего, в том числе: | 27674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13837,00 | 13837,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 27674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13837,00 | 13837,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.6. | Дополнительное льготное лекарственное обеспечение жителей Ульяновской области, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения | Министерство | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.7. | Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими из-делиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Министерство | Всего, в том числе: | 242314,30 | 0,00 | 242314,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 242314,30 | 0,00 | 242314,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.8. | Реализация Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» | Министерство | Всего, в том числе: | 585069,60 | 0,00 | 46668,00 | 50218,10 | 53479,00 | 56684,70 | 189009,90 | 189009,90 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 585069,60 | 0,00 | 46668,00 | 50218,10 | 53479,00 | 56684,70 | 189009,90 | 189009,90 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.9. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Министерство | Всего, в том числе: | 563006,70 | 110345,70 | 137136,60 | 105174,80 | 105174,80 | 105174,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 563006,70 | 110345,70 | 137136,60 | 105174,80 | 105174,80 | 105174,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.10. | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-ной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Министерство | Всего, в том числе: | 66111,90 | 11462,10 | 21584,40 | 11021,80 | 11021,80 | 11021,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 66111,90 | 11462,10 | 21584,40 | 11021,80 | 11021,80 | 11021,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по разделу 7** |  | **Всего, в том числе:** | **4059762,70** | **121807,80** | **787424,60** | **440985,50** | **461931,00** | **482522,00** | **882545,90** | **882545,90** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **3106697,60** | **0,00** | **304757,10** | **324788,90** | **345734,40** | **366325,40** | **882545,90** | **882545,90** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **953065,10** | **121807,80** | **482667,50** | **116196,60** | **116196,60** | **116196,60** | **0,00** | **0,00** |
| **Раздел 8. Развитие информатизации в здравоохранении** |
| 8.1. | Основное мероприятие «Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» | Министерство | Всего, в том числе: | 68103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33244,00 | 34859,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 68103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33244,00 | 34859,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1. | Обеспечение перехода на полисы обязатель-ного медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным приложением универсальной электронной карты, использования телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде | Министерство | Всего, в том числе: | 32430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14200,00 | 18230,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 32430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14200,00 | 18230,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2. | Создание единого ин-формационного прост-ранства телемедицины | Министерство | Всего, в том числе: | 9427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6877,00 | 2550,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 9427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6877,00 | 2550,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3. | Создание и масштабирование аппаратнопрограммных решений единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Министерство | Всего, в том числе: | 23072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9522,00 | 13550,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 23072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9522,00 | 13550,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.4. | Создание персонализированной работы государственных медицинских организаций с высокорисковыми группами пациентов, в том числе с использованием мо-бильной связи, SMS, информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» | Министерство | Всего, в том числе: | 2116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2116,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2116,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.5. | Обеспечение решения проблем информационной безопасности, связанной с соблюдением требований конфиденциальности личных данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента | Министерство | Всего, в том числе: | 1058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 529,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 529,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по разделу 8** |  | **Всего, в том числе:** | **68103,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33244,00** | **34859,00** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **68103,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33244,00** | **34859,00** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Раздел 9. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения** |
| 9.1 | Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» | Министерство | Всего, в том числе: | 32241071,86 | 0,00 | 5281800,46 | 5042375,90 | 5223579,80 | 5279012,90 | 5707151,40 | 5707151,40 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 32241071,86 | 0,00 | 5281800,46 | 5042375,90 | 5223579,80 | 5279012,90 | 5707151,40 | 5707151,40 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1. | Предоставление меж-бюджетных трансфер-тов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области | Министерство | Всего, в том числе: | 2951635,06 | 0,00 | 408090,26 | 152940,50 | 334144,40 | 389577,50 | 833441,20 | 833441,20 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2951635,06 | 0,00 | 408090,26 | 152940,50 | 334144,40 | 389577,50 | 833441,20 | 833441,20 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2. | Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области | Министерство | Всего, в том числе: | 29289436,80 | 0,00 | 4873710,20 | 4889435,40 | 4889435,40 | 4889435,40 | 4873710,20 | 4873710,20 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 29289436,80 | 0,00 | 4873710,20 | 4889435,40 | 4889435,40 | 4889435,40 | 4873710,20 | 4873710,20 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по разделу 9** |  | **Всего, в том числе:** | **32241071,86** | **0,00** | **5281800,46** | **5042375,90** | **5223579,80** | **5279012,90** | **5707151,40** | **5707151,40** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **32241071,86** | **0,00** | **5281800,46** | **5042375,90** | **5223579,80** | **5279012,90** | **5707151,40** | **5707151,40** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Раздел 10. Кадровое обеспечение системы здравоохранения** |
| 10.1. | Основное Мероприятие «Подготовка специалистов с медицинским образованием» | Министерство | Всего, в том числе: | 85063,61 | 0,00 | 13192,41 | 12979,30 | 12766,30 | 12553,20 | 16786,20 | 16786,20 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 85063,61 | 0,00 | 13192,41 | 12979,30 | 12766,30 | 12553,20 | 16786,20 | 16786,20 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1. | Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций | Министерство | Всего, в том числе: | 24737,40 | 0,00 | 4261,20 | 4048,10 | 3835,10 | 3622,00 | 4485,50 | 4485,50 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 24737,40 | 0,00 | 4261,20 | 4048,10 | 3835,10 | 3622,00 | 4485,50 | 4485,50 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2. | Подготовка специалистов со средним про-фессиональным образованием для государственных медицинских организаций | Министерство | Всего, в том числе: | 60326,21 | 0,00 | 8931,21 | 8931,20 | 8931,20 | 8931,20 | 12300,70 | 12300,70 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 60326,21 | 0,00 | 8931,21 | 8931,20 | 8931,20 | 8931,20 | 12300,70 | 12300,70 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2. | Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» | Министерство | Всего, в том числе: | 304134,70 | 1000,00 | 95383,90 | 68983,60 | 68983,60 | 68983,60 | 400,00 | 400,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 275679,70 | 1000,00 | 65383,90 | 68983,60 | 68983,60 | 68983,60 | 400,00 | 400,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1. | Повышение престижа медицинской профессии | Министерство | Всего, в том числе: | 125400,00 | 0,00 | 51400,00 | 24400,00 | 24400,00 | 24400,00 | 400,00 | 400,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 95400,00 | 0,00 | 21400,00 | 24400,00 | 24400,00 | 24400,00 | 400,00 | 400,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1.1. | Ежегодная областная премия «Призвание» | Министерство | Всего, в том числе: | 2400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1.2. | Осуществление едино-временных компенса-ционных выплат меди-цинским работникам, в том числе: | Министерство | Всего, в том числе: | 123000,00 | 0,00 | 51000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 93000,00 | 0,00 | 21000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специалистам с высшим профессиональным образованием | Министерство | Всего, в том числе: | 87000,00 | 0,00 | 51000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 57000,00 | 0,00 | 21000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специалистам со сред-ним профессиональным образованием | Министерство | Всего, в том числе: | 36000,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 36000,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2. | Реализация Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновс-кой области» | Министерство | Всего, в том числе: | 50626,60 | 0,00 | 12894,10 | 12577,50 | 12577,50 | 12577,50 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 50626,60 | 0,00 | 12894,10 | 12577,50 | 12577,50 | 12577,50 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3. | Реализация Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» | Министерство | Всего, в том числе: | 118323,10 | 0,00 | 28544,80 | 29926,10 | 29926,10 | 29926,10 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 118323,10 | 0,00 | 28544,80 | 29926,10 | 29926,10 | 29926,10 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4. | Осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальности «Здравоохранение и медицинские науки» | Министерство | Всего, в том числе: | 7785,00 | 0,00 | 1545,00 | 2080,00 | 2080,00 | 2080,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 7785,00 | 0,00 | 1545,00 | 2080,00 | 2080,00 | 2080,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5. | Приобретение служеб-ного жилого помещения (квартиры) с целью включения в специализированный го-сударственный жилищный фонд Ульяновской области для дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинс-ким работникам ГУЗ «Мулловская участковая больница» | Министерство | Всего, в том числе: | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по разделу 10** |  | **Всего, в том числе:** | **389198,31** | **1000,00** | **108576,31** | **81962,90** | **81749,90** | **81536,80** | **17186,20** | **17186,20** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **359198,31** | **1000,00** | **78576,31** | **81962,90** | **81749,90** | **81536,80** | **17186,20** | **17186,20** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **30000,00** | **0,00** | **30000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма. Обеспечение реализации государственной программы** |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятель-ности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство | Всего, в том числе: | 8928726,31 | 2224,90 | 1851551,61 | 1452915,60 | 1363526,50 | 1407510,90 | 1425498,40 | 1425498,40 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 8911741,86 | 0,00 | 1849675,91 | 1450831,50 | 1361442,40 | 1405426,80 | 1423144,50 | 1423144,50 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 15060,70 | 2224,90 | 1875,70 | 2084,10 | 2084,10 | 2084,10 | 2353,90 | 2353,90 |
| 1.1.1. | Обеспечение деятель-ности центрального аппарата Министерства | Министерство | Всего, в том числе: | 167626,00 | 0,00 | 62053,70 | 37604,40 | 34059,40 | 33908,50 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 167626,00 | 0,00 | 62053,70 | 37604,40 | 34059,40 | 33908,50 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Осуществление госу-дарственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности медицинских организаций Ульяновской области  | Министерство | Всего, в том числе: | 15060,70 | 2224,90 | 1875,70 | 2084,10 | 2084,10 | 2084,10 | 2353,90 | 2353,90 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 15060,70 | 2224,90 | 1875,70 | 2084,10 | 2084,10 | 2084,10 | 2353,90 | 2353,90 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечения деятель-ности государственных учреждений здравоохранения | Министерство | Всего, в том числе: | 8744215,86 | 0,00 | 1787622,21 | 1413227,10 | 1327383,00 | 1371518,30 | 1423144,50 | 1423144,50 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 8744215,86 | 0,00 | 1787622,21 | 1413227,10 | 1327383,00 | 1371518,30 | 1423144,50 | 1423144,50 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по подпрограмме** |  | **Всего, в том числе:** | **8928726,31** | **2224,90** | **1851551,61** | **1452915,60** | **1363526,50** | **1407510,90** | **1425498,40** | **1425498,40** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **8911741,86** | **0,00** | **1849675,91** | **1450831,50** | **1361442,40** | **1405426,80** | **1423144,50** | **1423144,50** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **15060,70** | **2224,90** | **1875,70** | **2084,10** | **2084,10** | **2084,10** | **2353,90** | **2353,90** |
|  | **Итого по государст-венной программе, в том числе:** | **Министер-ство,****Министер-ство строи-тельства, жилищно-комму-нального комплекса и транс-порта Ульяновской области** | **Всего, в том числе:** | **59109879,16\*\*\*** | **2682419,40\*\*** | **8814126,08** | **7894197,90\*\*\*** | **7764151,38** | **7821462,40** | **11572273,00** | **12561249,00** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **54374601,76\*\*\*** | **185654,20\*\*** | **7929380,58** | **7444511,60\*\*\*** | **7314465,08** | **7371776,10** | **11569919,10** | **12558895,10** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **2717639,10** | **479126,90** | **884745,50** | **449686,30** | **449686,30** | **449686,30** | **2353,90** | **2353,90** |
| **субсидии ФФОМС** | **2017638,30** | **2017638,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий (трансфертов, субвенций) на реализацию государственной программы Ульяновской области.

\*\* В том числе кассовый расход бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 2014 года в размере 66949,56 тыс. рублей и остаток неиспользованных бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в размере 62121,44 тыс. рублей.

\*\*\* С учётом неиспользованного остатка бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 2014 года в размере 62121,44 тыс. рублей.».

6. Строку 37 приложения № 5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 37. | ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) | 2 | 3 |  | ». |

7. Строку 6 приложения № 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 6. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных учреждениями | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ». |

8. Приложения № 10 и 11 считать утратившими силу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_