2

	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Губернатора

Ульяновской области 

_________ А.М.Коробко
«__» _________ 2023 г.


План-график реализации государственной программы 
«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2023 год
(постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2022 № 19/627-П, постановление Правительства Ульяновской области  от 14.12.2022 № 25/762-П, постановление Правительства Ульяновской области  от 02.02.2023 № 2/57-П, постановление Правительства Ульяновской области  
от 26.05.2023 № 13/266-П, постановление Правительства Ульяновской области  от 24.08.2023 № 22/437-П, постановление Правительства Ульяновской области  от 02.11.2023 № 28/570-П)
	Наименование мероприятия / целевого индикатора
	Исполнитель мероприятия / целевого индикатора (ИОГВ, Фамилия Имя Отчество (далее ФИО) ответственного исполнителя)
	Дата 
начала реализации мероприятия
	Код бюджетной классификации


	Объём предусмотренных средств областного бюджета Ульяновской области
на реализацию государственной программы на отчётный год / значение целевого индикатора
	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия / мероприятий (краткое описание планируемых
к выполнению работ)

	Подпрограмма «Содействие институтам гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области»

	1. Основное мероприятие «Осуществление 
на конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированных программ (проектов), реализуемых СО НКО», тыс. руб.

	Правительство Ульяновской области,
управление 
по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области,
Гематдинова М.Н.,
тел. 58-91-71,
ОГКУ «Дом прав человека в Ульяновской области»,
Терехин С.Н.,
тел. 58-52-73
	январь - декабрь 
	203/0113
	19952,31241
	Проведение конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО).

	Целевой индикатор: Количество СО НКО, получивших субсидии 
из областного бюджета Ульяновской области, единиц
	 
	
	X
	Х
	30

	1.1. Предоставление субсидий СО НКО 
из областного бюджета
в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с реализацией социально ориентированных программ (проектов), тыс. руб.


	Правительство Ульяновской области,

управление 
по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области,
Гематдинова М.Н.,
тел. 58-91-71,
ОГКУ «Дом прав человека в Ульяновской области»,
Терехин С.Н.,
тел. 58-52-73
	январь - декабрь
	203/0113/8110200000
	19952,31241
	Подготовка нормативных правовых актов, приём заявок, оценка проектов, подписание соглашений с победителями, перечисление средств субсидии, реализация проектов - победителей. Сбор и проверка отчётности об использовании полученных СО НКО субсидии.


	2. Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества и организацию взаимодействия составляющих его элементов», тыс. руб.


	Правительство Ульяновской области,

управление 
по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области,
Гематдинова М.Н.,
тел. 58-91-71
	январь -декабрь
	203/0113
	8063,84379
	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества и организацию взаимодействия составляющих его элементов.

	Целевой индикатор:
Количество мероприятий, проведённых исполнительными органами государственной власти Ульяновской области 
и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 
с участием СО НКО, единиц
	
	
	X
	X
	50


	Целевой индикатор:
Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, 
в отчётном году, единиц
	
	
	X
	X
	2025

	Целевой индикатор:
Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных изданиях, а также радио-, теле- и иных программ, вышедших в свет (в эфир), освещающих деятельность СО НКО, единиц
	
	
	X
	X
	160

	Целевой индикатор:
Число привлеченных СО НКО добровольцев (волонтеров) для реализации проектов, человек
	
	
	X
	X
	280

	2.1. Организация 
и проведение Гражданского форума, тыс. руб.


	Правительство Ульяновской области,

управление 
по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области,
Гематдинова М.Н.,
тел. 58-91-71,
ОГКУ «Дом прав человека в Ульяновской области»,
Терехин С.Н.,
тел. 58-52-73
	декабрь
	203/0113/8110500000
	223,84379
	Заключение договоров с подрядчиками на проведение мероприятия (аренда помещения, изготовление рекламной продукции, приобретение канцелярских товаров и т.д.).

	2.2. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО (конференции, семинары, встречи, в том числе декада СО НКО, оплата услуг иногородних независимых экспертов по оценке проектов СО НКО), тыс. руб.


	Правительство Ульяновской области,

управление 
по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области,
Гематдинова М.Н.,
тел. 58-91-71,
ОГКУ «Дом прав человека в Ульяновской области»,
Терехин С.Н.,
тел. 58-52-73
	январь -декабрь
	203/0113/8110500000
	250,0
	Проведение конференций, семинаров, встреч. Заключение договоров 
с подрядчиками на проведение мероприятий.

	2.4.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам поселений
и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим полномочия сельских старост, тыс. руб.
	Правительство Ульяновской области,

управление 

внутренней политики администрации Губернатора Ульяновской области,
Буторин А.А.,
тел. 58-91-66


	январь -декабрь
	203/0113/8110573080
	7590,0
	Заключение соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим полномочия сельских старост.



	Итого по подпрограмме:
	28016,1562
	

	Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области»

	1. Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности
и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области», тыс. руб.


	Правительство Ульяновской области, 
управление по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области,
Паховский С.В.,
тел. 58-44-28
	февраль -декабрь
	203/0113
	4070,0
	Проведение конкурса на определение исполнителя по изготовлению телепередач на национальных языках.



	Целевой индикатор:
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Ульяновской области, процентов 
(по результатам социологических исследований) 
	
	
	Х
	Х
	80,4

	Целевой индикатор: Количество социально значимых выпусков телепрограмм 
на национальных языках народов Поволжья, транслируемых 
на региональных телеканалах, единиц
	
	
	Х
	Х
	88

	1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, осуществляющим производство, распространение
и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации, тыс. руб.


	Правительство Ульяновской области, 

управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области,
Камал Д.Р.,
тел. 41-44-16,
управление 
по делам национальностей
и межконфессиональных отношений администрации
Губернатора Ульяновской области,
Паховский С.В.,
тел. 58-44-28
	февраль -декабрь
	203/1201/8120198704
	4000,0
	Проведение конкурса. Заключение соглашений с победителями конкурса. Перечисление средств субсидии победителям конкурса. Сбор и проверка отчётности об использовании средств субсидии.


	1.3. Подготовка
и организация опубликования 
в печатных средствах массовой информации материалов по вопросам реализации государственной национальной политики 
и государственной политики в отношении российского казачества, тыс. руб.


	Правительство Ульяновской области, 
управление 
по делам национальностей 
и межконфессиональных отношений администрации
Губернатора Ульяновской области,
Паховский С.В.,
тел. 58-44-28
	май -
декабрь 
	203/0113/812010000
	70,0
	Информационное освещение национальных праздников. Заключение контрактов с печатными изданиями для опубликования материалов по вопросам реализации государственной национальной политики 
и государственной политики 
в отношении российского казачества.

	2. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на национальной
и религиозной почве»,  тыс. руб.


	Правительство Ульяновской области, 
управление 
по делам национальностей 
и межконфессиональных отношений администрации
Губернатора Ульяновской области,
Паховский С.В.,
тел. 58-44-28
	май –

сентябрь
	203/0113
	317,235
	Размещение социальной рекламы 
на региональных телеканалах.

	Целевой индикатор:
Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, процентов
	
	
	Х
	Х
	Не менее 90,0

	2.1 Организация распространения 
на региональных телеканалах социальной рекламы, направленной 
на профилактику экстремизма, тыс. руб.


	Правительство Ульяновской области, 
управление 
по делам национальностей 
и межконфессиональных отношений администрации
Губернатора Ульяновской области,
Паховский С.В.,
тел. 58-44-28
	май –

сентябрь
	203/0113/8120200000
	100,0
	Заключение контракта. Размещение 
на региональных телеканалах социальной рекламы, направленной 
на профилактику экстремизма.


	2.2 Организация изготовления и (или) размещения (монтажа) 
на территории Ульяновской области информационно-пропагандистских материалов, направленных на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве, тыс. руб.


	Правительство Ульяновской области, 
управление 
по делам национальностей 
и межконфессиональных отношений администрации
Губернатора Ульяновской области,
Паховский С.В.,
тел. 58-44-28
	октябрь -декабрь
	203/0113/8120200000
	217,235
	Определение исполнителя, заключение контракта. Изготовление и размещение баннеров и плакатов.

	3. Основное мероприятие «Государственно-общественное партнёрство
в сфере реализации государственной национальной политики», тыс. руб.


	Правительство Ульяновской области, 
управление 
по делам национальностей 
и межконфессиональных отношений администрации
Губернатора Ульяновской области,
Паховский С.В.,
тел. 58-44-28
	январь -декабрь
	203/0113 
	9982,765
	Предоставление по результатам конкурсных процедур субсидий
СО НКО, реализующим на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства
и гармонизации межнациональных отношений, направленные, в том числе 
на распространение знаний о народах России, проживающих в Ульяновской области, на формирование гражданского патриотизма, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных 
и нравственных ценностей.

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования областного бюджета

6542,765
	

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования федерального бюджета

3440,0
	

	Целевой индикатор:
Количество СО НКО, получивших в рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика
в Ульяновской области» (далее – государственная программа) субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией проектов 
в сфере духовно-просветительской деятельности, единиц
	
	
	Х
	Х
	Не менее 5

	Целевой индикатор:

Количество участников мероприятий, проводимых
на территории Ульяновской области, направленных 
на укрепление общероссийского гражданского единства, 
тыс. человек
	
	
	Х
	Х
	15,4

	Целевой индикатор 

Количество молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие 
в мероприятиях, проводимых 
в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации
и реализованных с участием СО НКО, тыс. человек
	
	
	Х
	Х
	1,0

	3.2. Предоставление 
по результатам конкурсов субсидий СО НКО, реализующим на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений, направленные ,
в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях 
и культуре  народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей, тыс. руб.


	Правительство Ульяновской области, 
управление 
по делам национальностей 
и межконфессиональных отношений администрации
Губернатора Ульяновской области,
Паховский С.В.,
тел. 58-44-28


	январь -декабрь
	203/0113/81203R5160
	9982,765
	Предоставление по результатам конкурсных процедур субсидий 
СО НКО, реализующим на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений, направленные, в том числе 
на распространение знаний о народах России, проживающих в Ульяновской области, на формирование гражданского патриотизма, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных 
и нравственных ценностей.

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования областного бюджета

6542,765
	

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования федерального бюджета

3440,0
	

	4. Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан
в Ульяновской области», тыс. руб.


	Правительство Ульяновской области, 
управление 
по делам национальностей
и межконфессиональных отношений администрации
Губернатора Ульяновской области,
Паховский С.В.,
тел. 58-44-28
	июль –

декабрь
	203/0113
	150,0
	Проведение мероприятий (конкурсов) для иностранных граждан.

	Целевой индикатор:
Количество участников мероприятий, проводимых
на территории Ульяновской области, направленных
на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан,
тыс. человек
	
	
	Х
	Х
	0,55

	4.1. Организация и проведение семинаров для иностранных граждан, прибывающих в  Ульяновскую область, тыс. руб.
	Правительство Ульяновской области, 
управление 
по делам национальностей 
и межконфессиональных отношений администрации
Губернатора Ульяновской области,
Паховский С.В.,
тел. 58-44-28
	июль-декабрь
	203/0113/8120400000
	100,0
	Объявление торгов.

Заключение контракта, проведение курсов.
Определение победителя. Заключение контракта. Проведение мероприятия.

	4.2. Организация издания полиграфической продукции информационно – справочного характера для иностранных граждан, прибывающих 
в Ульяновскую область, тыс. руб.


	Правительство Ульяновской области, 
управление 
по делам национальностей 
и межконфессиональных отношений администрации
Губернатора Ульяновской области,
Паховский С.В.,
тел. 58-44-28
	октябрь -декабрь
	203/0113/8120400000
	50,0
	Изготовление брошюр для мигрантов.

Объявление торгов. Заключение договора. Печать брошюр.

	5. Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих 
на территории Ульяновской области», тыс. руб.


	Министерство искусства и культурной политики
Ульяновской области,
Сидорова Е.Е.,
тел. 73-70-37,
Министерство молодёжного развития
Ульяновской области,
Мирошников А.Э.,
тел. 27-05-77
	январь -декабрь
	203/0113
	1000,0
	Проведение социально значимых мероприятий.



	
	
	
	
	бюджетные ассигнования областного бюджета

320,0
	

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования федерального бюджета

680,0
	

	Целевой индикатор:
Количество участников мероприятий, проводимых
на территории Ульяновской области, направленных 
на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Ульяновской области, 
тыс. человек
	
	
	Х
	Х
	30,3

	5.1. Проведение социально значимых мероприятий, направленных 
на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченных 
к памятным датам 
и национальным праздникам народов, проживающих 
в Ульяновской области, тыс. руб.
	Министерство искусства и культурной политики
Ульяновской области,
Сидорова Е.Е.,
тел. 73-70-37


	январь -декабрь
	255/0801/8120800000
	950,0
	Проведение социально значимых мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание населения, приуроченных к памятным датам 
и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области. Обеспечение закупки товаров, работ 
и услуг, необходимых для реализации мероприятий.

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования областного бюджета

270,0
	

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования федерального бюджета

680,0
	

	5.2.Организация экскурсий 
на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, 
с посещением ими объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации
	Министерство молодежного развития Ульяновской области,

 Мирошников А.Э.

тел. 27-05-77


	сентябрь - октябрь
	282/0707/8120800000
	50,0
	Организация экскурсий для лучших учащихся общеобразовательных организаций, находящихся 
на территории Ульяновской области, 
с целью обеспечения посещения ими объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов России, проживающих 
в Ульяновской области.

	6. Основное мероприятие «Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации
и сохранение языков народов России», тыс. руб.


	Министерство просвещения 
и воспитания

Ульяновской области,
Семенова Н.В.,
тел. 44-32-27
	март- ноябрь
	273/0709
	343,4
	Заключение контрактов. Проведение мероприятий.

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования областного бюджета

150,0
	

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования федерального бюджета

193,4
	

	Целевой индикатор: Количество участников мероприятий, проводимых
на территории Ульяновской области, направленных 
на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области,
тыс. человек


	
	
	Х
	Х
	3,725

	Целевой индикатор: Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов
и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 
на территории Ульяновской области, единиц

	
	
	Х
	Х
	Не менее 3

	6.1. Организация 
и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации, тыс. руб.


	Министерство просвещения 
и воспитания 

Ульяновской области,
Семенова Н.В.,
тел. 44-32-27
	март- ноябрь
	273/0709/8121025210
	130
	Проведение мероприятий на территории Ульяновской области, направленных 
на укрепление статуса русского языка.

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования областного бюджета

50,0
	

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования федерального бюджета

80,0
	

	6.2. Организация 
и проведение социально значимых мероприятий, направленных на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих
на территории Ульяновской области, тыс. руб.


	Министерство просвещения 
и воспитания 

Ульяновской области,
Семенова Н.В.,
тел. 44-32-27
	март- ноябрь
	273/0709/8121025210
	213,4


	Проведение мероприятий на территории Ульяновской области, направленных 
на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих
на территории Ульяновской области.

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования областного бюджета

100,0


	

	
	
	
	
	бюджетные ассигнования федерального бюджета

113,4
	

	7. Основное мероприятие "Российское казачество"
	Министерство искусства и культурной политики
Ульяновской области,

Сидорова Е.Е.,

тел. 73-70-37
	октябрь-ноябрь
	255/0801
	900
	Заключение контрактов, проведение фестивалей.

	7.1.Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на развитие российского казачества на территории Ульяновской области
	Министерство искусства и культурной политики
Ульяновской области,

Сидорова Е.Е.,

тел. 73-70-37
	декабрь
	255/0801/8120900000
	900
	Заключение договоров с подрядчиками на проведение мероприятия (аренда помещения, изготовление рекламной продукции и т.д.)

	Целевой индикатор:

Количество участников мероприятий, проводимых
на территории Ульяновской области при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры 
и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, тыс. человек

	
	
	Х
	Х
	10,3

	Целевой индикатор:

Количество членов казачьих обществ на территории Ульяновской области, человек

	
	
	
	Х
	1100

	Итого по подпрограмме:
	Всего:            16763,4

в том числе:


	

	
	бюджетные ассигнования областного бюджета: 

12450,0


	

	
	бюджетные ассигнования федерального бюджета:
4313,4


	

	Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области»

	1. Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных 
с освещением социально значимых событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской области», тыс. руб.
	Правительство Ульяновской области,

управление информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области, 

Камал Д.Р.,
тел. 41-44-16
	январь
	203/1201
	61486,6
	Перечисление денежных средств.

	Целевой индикатор:
Количество часов вещания телепрограмм в эфире
	
	
	Х
	Х
	17040

	Целевой индикатор:
Количество минут вещания радиопрограмм в эфире
	
	
	Х
	Х
	88740

	Целевой индикатор:
Количество информационных записей, подготовленных 
и размещённых
 в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», единиц
	
	
	Х
	Х
	57046

	1.1. Обеспечение деятельности 
по производству продукции сетевого издания 
и предоставления доступа 
к нему, тыс. руб.
	Правительство Ульяновской области,

управление информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области, 

Камал Д.Р.,
тел. 41-44-16
	январь
	203/1201/8130198701
	7997,0
	Обеспечение производства продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему.

	1.2. Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульяновской области, тыс. руб.
	Правительство Ульяновской области,

управление информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области, Камал Д.Р.,
тел. 41-44-16
	январь
	203/1201/8130198703
	47989,6
	Освещение в средствах массовой информации, учредителем которых является Правительство Ульяновской области, социально-значимых событий.

Формирование государственного задания. Перечисление средств. Контроль исполнения государственного задания.

	1.4. Обеспечение деятельности 
по  производству 
и распространение телепрограмм, тыс. руб.
	Правительство Ульяновской области,

управление информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области, Камал Д.Р.,
тел. 41-44-16
	январь
	203/1201/8130198711
	5500,0
	Создание и производство телепрограмм на территории Ульяновской области.

	2. Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск номеров периодических печатных изданий, учредителем которых является Правительство Ульяновской области», тыс. руб.
	Правительство Ульяновской области,

управление информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области, Камал Д.Р.,
тел. 41-44-16
	январь
	203/1202
	149531,5
	Финансовая поддержка подведомственных Правительству  Ульяновской области учреждений 
в сфере печатных СМИ.

	Целевой индикатор: 

Количество печатных страниц, выпущенных редакциями печатных средствами массовой информации Ульяновской области, единиц
	
	
	Х
	Х
	11734

	2.1. Предоставление субсидий областным автономным учреждениям, осуществляющим в качестве уставного вида деятельности деятельность в сфере печатных средств массовой информации, тыс. руб.

	Правительство Ульяновской области,

управление информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области, Камал Д.Р.

тел. 41-44-16
	январь
	203/1202/8130298706
	149531,5
	Финансовая поддержка подведомственных Правительству  Ульяновской области учреждений 
в сфере печатных средств массовой информации. Формирование государственного задания. Перечисление средств. Контроль  исполнения государственного задания.

	3. Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной политики», тыс. руб.
	Правительство Ульяновской области,

управление информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области, Камал Д.Р.,
 тел. 41-44-16
	январь
	203/1204
	186,0
	Проведение мероприятий, направленных на развитие информационной политики 
в Ульяновской области.

	Целевой индикатор:
Количество мероприятий 
в сфере информационной политики, проведённых
на территории Ульяновской области, единиц
	
	
	Х
	Х
	2



	3.1 Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров для руководителей и журналистов региональных средств массовой информации, тыс. руб.
	Правительство Ульяновской области,

управление информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области, Камал Д.Р.,
тел. 41-44-16
	январь
	203/1204/8130398707
	186,0
	Закупка товаров, работ и услуг, необходимых для  проведения творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой информации. Заключение государственных контрактов. Проведения творческих конкурсов 
и тематических семинаров в сфере  информационной политики.

	4. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам», тыс. руб.
	Правительство Ульяновской области,

управление информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области, Камал Д.Р.,
тел. 41-44-16
	сентябрь
	203/1003
	69,0
	Реализация Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов
в Ульяновской области».

	Целевой индикатор:
Количество молодых специалистов, работающих
в областных государственных учреждениях, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность 
в сфере средств массовой информации, которым предоставляется право 
на получение мер социальной поддержки в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»
	
	
	Х
	Х
	2

	4.1. Реализация Закона Ульяновской области 
от 02.10.2020 №103-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области», тыс. руб.
	Правительство Ульяновской области,

управление информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области, Камал Д.Р.,
тел. 41-44-16
	сентябрь
	203/1003/8130480050
	69,0
	Формирование перечня молодых специалистов, которым положена выплата. Перечисление денежных средств.

	Итого по подпрограмме:
	211273,1
	

	Всего по государственной программе:

	Всего:      256052,6562
в том числе:
	

	
	бюджетные ассигнования областного бюджета

251739,2562
	

	
	бюджетные ассигнования федерального бюджета

4313,4
	


_____________
