Приложение к отчёту

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации государственной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» за 1-е полугодие 2023 года

Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» (далее – госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/575-П.

Реализация мероприятий госпрограммы позволяет достичь цели и решить задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, снижение уровня преступности на территории Ульяновской области.

Госпрограмма состоит из следующих подпрограмм:

- «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области»;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области»;

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области»;

- «Профилактика терроризма на территории Ульяновской области».

Общий объём фактически произведённых расходов на реализацию мероприятий госпрограммы в 1 полугодии 2023 года составил 635984,2 тыс. рублей или 58,34% от средств, предусмотренных областным бюджетом на реализацию этих мероприятий.

Объём фактически произведённых расходов на реализацию мероприятий:

- подпрограммы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» составил 108518,9 тыс. рублей или 99,4% от средств, предусмотренных областным бюджетом на реализацию этих мероприятий. Затраты производились на создание АПК «Безопасный город» (обеспечение передачи информации с камер видеонаблюдения, установленных в местах массового скопления граждан для нужд правоохранительных органов) и предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их (развитие движения юных инспекторов безопасности дорожного движения и проведение «Дня призывника»).

- подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» составил 3151,5 тыс. рублей или 42,05% от средств, предусмотренных областным бюджетом на реализацию этих мероприятий. Затраты произведены на подготовку мониторинга наркоситуации, проведение акции «Я выбираю жизнь», на совершенствование системы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей (приобретение расходных материалов).

- подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» составил 524313,8 тыс. рублей или 53,92% от средств, предусмотренных областным бюджетом на реализацию этих мероприятий. Расходы производились на финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» (469313,8 тыс.рублей) и развитие системы экстренных вызовов по единому номеру «112» (55000,0 тыс. рублей).

В 3 квартале 2023 года планируется разработка нового варианта госпрограммы на 2024-2030 годы.

| Начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | А.Е.Мурашов |
| --- | --- |

Халаим Андрей Анисимович

58-91-29