## Показатели
Приложение № 1
Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» государственной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | «Стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка и поддержка создания общественных объединений правоохранительной направленности, целью которых является участие в охране общественного порядка, внедрение современных систем профилактики правонарушений»
1.1. |  | Снижение доли преступлений, совершённых в общественных местах, в общем количестве зарегистрированных преступлений по сравнению с 2022 годом | кпм | возраст | % | 15.9 | 7.3 | 15.9 | Статистические данные Мини-стерства внутрен-них дел Россий-ской Федерации | 15.9 |  | 15.9

## План по достижению
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец (указывается год) года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Задача «Стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка и поддержка создания общественных объединений правоохранительной направленности, целью которых является участие в охране общественного порядка, внедрение современных систем профилактики правонарушений»
1.1. | Снижение доли преступлений, совершённых в общественных местах, в общем количестве зарегистрированных преступлений по сравнению с 2022 годом
| план |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 11.1; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 7.9; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 6.9; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 7; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 7.4; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 7.3

## Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения(по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Процент исполнения фин. обеспечения реализации мероприятия | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
1 | Задача «Стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка и поддержка создания общественных объединений правоохранительной направленности, целью которых является участие в охране общественного порядка, внедрение современных систем профилактики правонарушений»
1.1 | Выявлены правонарушения при содействии народных дружинников | ед |  | 59 | 66 | 35 | 66 | 66 | 46.1 |  |  |  | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Отчётность муниципальных штабов народных дружин
| Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Заключён контракт на приоб-ретение продукции » |  | - | - | - | - | - | - | - | 2024-06-15 |  | 15 октября
1.2 | Зарегистрировано преступле-ний, совершённых несовер-шеннолетними | ед |  | 390 | 350 | 100 | 350 | 350 | 0 |  |  |  | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Отчётность муниципальных штабов народных дружин
| Контрольная точка «Проведён региональный конкурс «Безопасное колесо» |  | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня |  | 30 июня
1.3 | Зарегистрировано преступле-ний, совершённых в состоя-нии алкогольного опьянения | ед |  | 2800 | 2800 | 833 | 2800 | 2800 | 55 |  |  |  | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Отчётность муниципальных штабов народных дружин
| Контрольная точка «Заключён контракт на изго-товление печатной продукции |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 сентября |  | 1 сентября
1.4 | Функционируют камеры видеонаблюдения, с которых предоставляется информация правоохранительным органам | ед |  | 15341 | 15341 | 15341 | 15341 | 15341 | 82.1 |  |  |  | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Отчётность муниципальных штабов народных дружин
| Контрольная точка «Оплачены расходы по функ-ционированию камер видео-наблюдения |  | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня |  | 30 июня

## Финансовое обеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Комплекс про-цессных меро-приятий «Ком-плексные меры по обеспечению об-щественного по-рядка, противо-действию пре-ступности и про-филактике право-нарушений на территории Улья-новской области» | Правительство Ульяновской области; Министер-ство про-свещения и воспитания Ульянов-ской обла-сти; Министер-ство здра-воохране-ния Улья-новской области | Всего, в том числе: | 86.5.01.00000 | 248623.4 | 248623.4 | 248623.4 | 248623.4 | 203005.6 | 81.7
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) |  | 248623.4 | 248623.4 | 248623.4 | 248623.4 | 203005.6 | 81.7
1.1. | Выявлены право-нарушения при содействии народных дру-жинников | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.01.27110 | 425.7 | 425.7 | 425.7 | 425.7 | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 425.7 | 425.7 | 425.7 | 425.7 | 0 | 0
1.2. | Зарегистрированы преступления, совершённые несовершенно-летними | Правительство Ульяновской области; Министер-ство про-свещения и воспитания Ульянов-ской обла-сти; | Всего, в том числе: | 86.5.01.27120 | 663 | 663 | 663 | 663 | 303.4 | 46.1
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 663 | 663 | 663 | 663 | 303.4 | 46.1
1.3. | Зарегистрированы преступления, совершённые в состоянии алко-гольного опьяне-ния | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.01.27130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 55
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 55
1.4. | Функционируют камеры видеона-блюдения, с кото-рых предоставля-ется информация правоохранитель-ным органам | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.01.27140 | 246849.6 | 246849.6 | 246849.6 | 246849.6 | 202647.2 | 82.1
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 246849.6 | 246849.6 | 246849.6 | 246849.6 | 202647.2 | 82.1
1.5. | Зарегистрированы преступления, совершённые ра-нее судимыми лицами | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.01.27150 | 585.1 | 585.1 | 585.1 | 585.1 | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 585.1 | 585.1 | 585.1 | 585.1 | 0 | 0

## Риски
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)