3

Государственная программа Ульяновской области
 «Гражданское общество и государственная национальная политика 
в Ульяновской области», утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/587-П

Аналитическая записка за I квартал 2023 года
Всего по государственной программе за I квартал 2023 года освоено
 52530,483 тыс. рублей (22,1 %) из запланированных 237216,50 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета освоено 52314,483 тыс. рублей (22,5%) из запланированных 232903,10 тыс. рублей и из федерального бюджета освоено 216,00 тыс. рублей (5,0%) из запланированных 4313,40 тыс. рублей:
1. Подпрограмма «Содействие институтам гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Ульяновской области»
За I квартал 2023 года освоение средств подпрограммы из областного бюджета Ульяновской области составило 1767,435 тыс. рублей (9,9 %) 
из запланированных 17940,00 тыс. рублей:

по мероприятию 2.4. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим полномочия сельских старост».
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 28.12.2022 № 803-П «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим полномочия сельских старост» было заключено 134 соглашения. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществлялось на основании ежеквартальной заявки. 

Освоение денежных средств по данному мероприятию составило 1767,435 тыс. рублей (23,3%) из предусмотренных 7590,00 тыс. рублей.
Расход по остальным мероприятиям подпрограммы планируется 
во II-IV  кварталах 2023 года.
2. Подпрограмма    «Укрепление    единства    российской    нации 
и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области»
За I квартал 2022 года было освоено 4270,00 тыс. рублей (25,5%) 
из запланированных 16713,40 тыс. рублей, в том числе: средств областного бюджета 4054,00 тыс. рублей (32,7%) из запланированных 
12400,00 тыс. рублей и средств федерального бюджета 216,00 тыс. рублей (5,0%) из запланированных 4313,40 тыс. рублей:
по мероприятию 1.3. «Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации».
Предусмотрено и освоено 4000,0 тыс. рублей (100%). Проведён конкурс. По результатам конкурса победителем признано ООО «Репортер». Заключен контракт на 4000,0 тыс. рублей.
по мероприятию 5.1. «Проведение социально значимых мероприятий, направленных на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченных к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области».
Предусмотрено 850,0 тыс. рублей, освоено 270,0 тыс. рублей (31,8 %), 
в том числе 54,0 тыс. рублей (31,8%) из запланированных 170,00 тыс. рублей - средства областного бюджета Ульяновской области; 216,0 тыс. рублей (31,8%) из запланированных 680,00 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Проведены мероприятия: VIII Открытый областной фестиваль народных и самодеятельных театральных коллективов им. Бари Тарханова, областной молодежный конкурс красоты «Сарпике», международный праздник «Новруз».
Расход по остальным мероприятиям подпрограммы планируется 
во II-IV кварталах 2023 года.

3. Подпрограмма    «Развитие    информационного    пространства 
на территории Ульяновской области»
За I квартал 2023 год было освоено 46493,048 тыс. рублей (23,0%) 
из запланированных 202563,00 тыс. рублей:
по мероприятию 1.1. «Обеспечение деятельности по производству продукции сетевого издания и предоставления доступа к нему».
В части финансирования исполнение мероприятия осуществляется 
в соответствии с утвержденным графиком платежей, освоено 
1908,237 тыс. рублей (25,8%) из запланированных 7397,00 тыс. рублей. Выполнение целевого индикатора по данному мероприятию контролируется государственными заданиями для областных автономных учреждений, имеющих сетевые издания. 
по мероприятию 1.2. «Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульяновской области». 
В части финансирования исполнение мероприятия осуществляется 
в соответствии с утвержденным графиком платежей, освоено 
10480,00 тыс. рублей (23,8%) из запланированных 44102,00 тыс. рублей. Выполнение целевого индикатора по данному мероприятию контролируется государственным заданием ОАУ «Государственной корпорации СМИ «Медиа73».
по мероприятию 1.4. «Обеспечение деятельности по производству 
и распространению телепрограмм».
В части финансирования исполнение мероприятия осуществляется 
в соответствии с утвержденным графиком платежей, освоено 
1368,00 тыс. рублей (24,9%) из запланированных 5500,00 тыс. рублей.  Выполнение целевого индикатора по данному мероприятию контролируется государственным заданием ОГАУ Издательский дом «Ульяновская правда» 
в сфере производства и распространения телепрограмм. 
по мероприятию 2.1. «Предоставление субсидий областным автономным учреждениям, осуществляющим в качестве уставного вида деятельности деятельность в сфере печатных средств массовой информации». 
В части финансирования исполнение мероприятия осуществляется 
в соответствии с утвержденным графиком платежей, освоено 
32597,061 тыс. рублей (22,4%) из запланированных 145314,10 тыс. рублей. Выполнение целевого индикатора по данному мероприятию контролируется областными автономными учреждениями (печатными СМИ), учредителем которых является Правительство Ульяновской области, согласно утвержденным государственным заданиям. 
по мероприятию 3.1. «Проведение творческих конкурсов 
и тематических семинаров для руководителей и журналистов региональных средств массовой информации».
В части финансирования исполнение мероприятия осуществляется 
в соответствии с утвержденным графиком платежей, освоено 
129,75 тыс. рублей (64,9%) из запланированных 200,00 тыс. рублей.
Проведено мероприятие 13.01.23 - ежегодная встреча Губернатора Ульяновской области с работниками региональных и федеральных СМИ посвященная дню российской печати. Выполнение целевого индикатора контролируется управлением информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области.
по мероприятию 4.1. «Реализация Закона Ульяновской области 
от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса Ульяновской области».
В части финансирования исполнения мероприятий освоение составило 10,00 тыс. рублей (20,0%) из запланированных 50,00 тыс. рублей. Выполнение целевого индикатора контролируется управлением информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области по итогам года.
Гудзюк Евгения Владимировна
58-92-07

