**О внесении изменений в постановление Правительства**

**Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П**

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в [постановление](consultantplus://offline/ref=C07D89126A88DC39AC5A6BB508E9D08C6EAC97A822B10EF47363B804DCBEF431F3a7G) Правительства Ульяновской области   
от 11.09.2013 № 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1) в заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

2) в [пункте 1](consultantplus://offline/ref=C07D89126A88DC39AC5A6BB508E9D08C6EAC97A822B10EF47363B804DCBEF431370E03813F0A4B4FF6C60FF4aDG) цифры «2020» заменить цифрами «2021».

2. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы».

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных   
с реализацией в 2019-2021 годах мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт средств областного бюджета Ульяновской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель

Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ульяновской области

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в государственную программу Ульяновской области**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение**

**энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы**

1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».

2. В паспорте:

1) в строке «Наименование государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

2) после строки «Подпрограммы государственной программы» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Проекты, реализуемые  в составе государственной программы | – | проекты не предусмотрены.»; |

3) строку «Целевые индикаторы государственной программы» дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«объём реструктуризированной задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ.»;

4) в строке «Сроки и этапы реализации государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

5) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы   
с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение  государственной программы  с разбивкой по годам  реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований  областного бюджета Ульяновской области  на финансовое обеспечение реализации  государственной программы составляет 2614052,57927 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 277347,97237 тыс. рублей;  2015 год – 227418,19424 тыс. рублей;  2016 год – 361888,4156 тыс. рублей;  2017 год – 612762,09803 тыс. рублей;  2018 год – 448765,09903 тыс. рублей;  2019 год – 226841,6 тыс. рублей;  2020 год – 226841,6 тыс. рублей;  2021 год – 232187,6 тыс. рублей.»; |

6) после строки «Ресурсное обеспечение государственной программы  
с разбивкой по годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение  проектов, реализуемых  в составе государственной программы | – | не предусмотрено.»; |

7) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государственной программы»:

а) в абзаце первом цифры «19,6» заменить цифрами «19,2»;

б) в абзаце втором цифры «0,9» заменить цифрами «1,3»;

в) в абзаце третьем цифры «70,0» заменить цифрами «61,55»;

г) в абзаце четвёртом цифры «9710» заменить цифрами «8166»;

д) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«сокращение реструктуризированной задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ.».

3. В абзаце первом раздела 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021».

4. В разделе 5:

1) в абзаце первом цифры «2381864,97927» заменить цифрами «2614052,57927»;

2) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

«2021 год – 232187,6 тыс. рублей.»;

3) абзацы девятый – двенадцатый считать абзацами десятым – три-надцатым соответственно.

5. В разделе 6:

1) в абзаце втором цифры «19,6» заменить цифрами «19,2»;

2) в абзаце третьем цифры «0,9» заменить цифрами «1,3»;

3) в абзаце четвёртом цифры «70,0» заменить цифрами «61,55»;

4) в абзаце пятом цифры «9710» заменить цифрами «8166»;

5) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«обеспечить сокращение реструктуризированной задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ на 36,69 %.»;

6) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым.

6. В подпрограмме «Чистая вода»:

1) в паспорте:

а) в строке «Срок реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) после строки «Срок реализации подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Проекты, реализуемые  в составе подпрограммы | – | не предусмотрены.»; |

в) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований  областного бюджета Ульяновской области  на финансовое обеспечение реализации  подпрограммы составляет 688022,84267 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 12188,13581 тыс. рублей;  2015 год – 63374,55768 тыс. рублей;  2016 год – 85722,8102 тыс. рублей;  2017 год – 173103,83995 тыс. рублей;  2018 год – 125113,09903 тыс. рублей;  2019 год – 77582,6 тыс. рублей;  2020 год – 77582,6 тыс. рублей;  2021 год – 73355,2 тыс. рублей.»; |

г) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой   
по годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение  проектов, реализуемых  в составе подпрограммы | – | не предусмотрено.»; |

д) в строке «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «19,6» заменить цифрами «19,2»;

в абзаце втором цифры «0,9» заменить цифрами «1,3»;

2) абзац шестой раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Целевыми индикаторами подпрограммы являются: строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях областных государственных казённых предприятий, осуществляющих деятельность  
по выполнению работ и оказанию услуг в сфере водоснабжения.»;

3) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4) абзац восьмой раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложениях № 3, 31-35 к государственной программе.».

7. В подпрограмме «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»:

1) в паспорте:

а) в строке «Срок реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) после строки «Срок реализации подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Проекты, реализуемые  в составе подпрограммы | – | не предусмотрены.»; |

в) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований  областного бюджета Ульяновской области  на финансовое обеспечение реализации  подпрограммы составляет 380729,77452 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 84858,83656 тыс. рублей;  2015 год – 10254,83656 тыс. рублей;  2016 год – 25486,1014 тыс. рублей;  2017 год – 50769,9 тыс. рублей;  2018 год – 129820,7 тыс. рублей;  2019 год – 23322,0 тыс. рублей;  2020 год – 23322,0 тыс. рублей;  2021 год – 32895,4 тыс. рублей.»; |

г) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой   
по годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение  проектов, реализуемых  в составе подпрограммы | – | не предусмотрено.»; |

2) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

3) абзац одиннадцатый раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложениях № 3, 31-35 к государственной программе.».

8. В подпрограмме «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов»:

1) в паспорте:

а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Целевые индикаторы  подпрограммы | – | объем топочного мазута, приобретённого для организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих теплоснабжение населения в муниципальных образованиях Ульяновской области;  объём реструктуризированной задолжен-ности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ.»; |

б) в строке «Срок реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в) после строки «Срок реализации подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Проекты, реализуемые  в составе подпрограммы | – | не предусмотрены.»; |

г) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований  областного бюджета Ульяновской области  на финансовое обеспечение реализации  подпрограммы составляет 849280,11572 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 46000,0 тыс. рублей;  2015 год – 142401,9 тыс. рублей;  2016 год – 228771,26572 тыс. рублей;  2017 год – 221161,65 тыс. рублей;  2018 год – 45885,3 тыс. рублей;  2019 год – 55020,0 тыс. рублей;  2020 год – 55020,0 тыс. рублей;  2021 год – 55020,0 тыс. рублей.»; |

д) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой   
по годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение  проектов, реализуемых  в составе подпрограммы | – | не предусмотрено.»; |

е) в строке «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «9710» заменить цифрами «8166»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«сокращение реструктуризированной задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ  
на 36,69 %.»;

2) абзац пятый раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Целевыми индикаторами подпрограммы являются: объём топочного мазута, приобретённого для организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих теплоснабжение населения в муниципальных образованиях Ульяновской области, и объём реструктуризированной задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ.»;

3) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4) абзац шестой раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложениях № 3, 31-35 к государственной программе.»;

5) раздел 6 изложить в следующей редакции:

«**6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий подпрограммы**

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

обеспечить создание резервного запаса топлива для качественного   
и безаварийного прохождения отопительного сезона в муниципальных образованиях Ульяновской области в объёме 8166 тонн;

сократить реструктуризированную задолженность теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ  
на 36,69 %.

Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы представлен   
в приложении № 4 к государственной программе.».

9. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения использования природного газа в качестве моторного топлива»:

1) в паспорте:

а) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) после строки «Сроки и этапы реализации подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Проекты, реализуемые  в составе подпрограммы | – | не предусмотрены.»; |

в) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований  областного бюджета Ульяновской области  на финансовое обеспечение реализации  подпрограммы составляет 561718,84636 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 0,0 тыс. рублей;  2015 год – 11386,9 тыс. рублей;  2016 год – 21908,23828 тыс. рублей;  2017 год – 167726,70808 тыс. рублей;  2018 год – 147946,0 тыс. рублей;  2019 год – 70917,0 тыс. рублей;  2020 год – 70917,0 тыс. рублей;  2021 год – 70917,0 тыс. рублей.»; |

г) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой   
по годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение  проектов, реализуемых  в составе подпрограммы | – | не предусмотрено.»; |

2) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

3) абзац тринадцатый раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложениях № 3, 31-35 к государственной программе.»;

10. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ**

**государственной программы Ульяновской области**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности**

**в Ульяновской области» на 2014-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №  п/п | Наименование целевого  индикатора | Единица измере-ния | Базовое значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | | | | | | | |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | Количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения | единиц | 15 | 8 | 29 | 30 | 42 | 5 | 6 | 10 | 10 |
|  | 2. | Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | единиц | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
|  | 3. | Снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях областных государственных казённых предприятий, осуществляющих деятельность по выполнению работ и оказанию услуг в сфере водоснабжения | % | - | - | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | **Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»** | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | Протяжённость построенных газораспределительных сетей | км | 1,7 | 1,645 | 3,75 | 10,645 | 3 | - | 15 | 15 | 15 |
|  | 2. | Проектирование объектов газификации | км | - | - | 11,2 | 25 | 30,86 | 192 | - | - | - |
|  | **Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке**  **и прохождении отопительных сезонов»** | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | Объём топочного мазута, приобретённого для организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих теплоснабжение населения в муниципальных образованиях Ульяновской области | т | 6400 | 2765 | 2907 | 1402 | 1092 | - | - | - | - |
|  | 2. | Объём реструктуризированной задолжен-ности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ | млн. руб. | 1538,39 | - | - | - | - | - | 247,051 | 153,451 | 153,451 |
|  | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области,**  **в том числе на основе расширения** **масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»** | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | Количество построенных и модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда | шт. | 5 | - | 9 | 5 | 25 | 11 | 6 | 8 | 8 |
|  | 2. | Количество заключённых энергосервисных контрактов на территории Ульяновской области | шт. | 1 | 2 | 18 | 30 | 14 | 30 | 3 | 3 | 3 |
|  | 3. | Количество автобусов и техники жилищно-, дорожно-коммунального хозяйства, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива, на территории Ульяновской области | единиц | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - |
|  | 4. | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Ульяновской области | единиц | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
|  | 5. | Количество технических центров по установке и обслуживанию газобаллонного оборудования на территории Ульяновской области, функционирующего на основе использования компримированного природного газа | единиц | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | 6. | Число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области | чел. | - | - | - | - | - | 11 | 51 | 51 | 51 |
|  | 7. | Протяжённость отремонтированных тепловых сетей | км | - | - | - | - | 3,12 | - | - | - | - |
|  | 8. | Количество коммунальной техники, приобретённой для предприятий коммунального хозяйства Ульяновской области | единиц | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - |
|  | 9. | Количество подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории Ульяновской области, в которых выполнен ремонт общего имущества | шт. | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - |

\*Дополнительные целевые индикаторы подпрограммы и их значения по мере необходимости устанавливаются постановлением Правительства Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».».

11. В приложений № 2:

1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

2) раздел «Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке   
и прохождении отопительных сезонов» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 2. | Объём реструктуризированной задолжен-ности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ | Значение целевого индикатора  рассчитывается путём прямого  подсчёта | Соглашение о реструктуризации задолженности ор-ганизаций коммунального комплекса Ульяновской области от 26.11.2014 № 117-ДП/6-675/14;  Соглашение о реструктуризации задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области от 25.12.2015 № 202-ДП;  Соглашение о реструктуризации задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области от 29.12.2017 № 10-001/17/191-ДП | ». |

12. В наименованиях приложений № 3 и 31 цифры «2020» заменить цифрами «2021».

13. В приложении № 32:

1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

2) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:

а) в графе 4 строки 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) в графе 4 строки 1.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в) в графе 4 строки 1.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

3) в разделе «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»:

а) в графе 4 строки 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) в графе 4 строки 1.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4) в разделе «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов»:

а) в графе 4 строки 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) в графе 4 строки 1.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в) в графе 4 строки 1.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

5) в разделе «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-ности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»:

а) в графе 4 строки 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) в графе 4 строки 1.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в) в графе 4 строки 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

г) в графе 4 строки 2.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

д) в графе 4 строки 2.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021».

14. Приложения № 33-35 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 33

к государственной программе

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»**

**на 2014-2021 годы в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта,  основного мероприятия  (мероприятия) | Ответствен-ные исполнители мероприятий | Срок реализации | | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события. | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий в 2019 году, тыс. руб. |
| начало | оконча­ние |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги холодного  водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы:  1) обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения, находящихся на территории Ульяновской области;  2) развитие и модернизация систем водоснабжения населённых пунктов Ульяновской области за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской области» | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса  и транспорта Ульяновской области  (далее –  Министерство) | 2014 год | 2021 год |  |  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения;  количество построенных  и реконструированных объектов водоснабжения  и водоотведения;  снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях областных государственных казённых предприятий, осуществляющих деятельность по выполнению работ и оказанию услуг  в сфере водоснабжения | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 77582,6 |
| 1.1. | Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности | Министерство | 2014 год | 2021 год |  |  |  | Областной бюджет | 35260,0 |
| 1.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения (включая лизинговые платежи) | Министерство | 2015 год | 2021 год |  |  |  | Областной бюджет | 42322,6 |
|  | Итого по подпрограмме | | | | | | | Област-ной бюджет | 77582,6 |
| **Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – повышение комфортности условий проживания населения Ульяновской области в результате использования сетевого природного газа при предоставлении коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы:  1) создание технической возможности для осуществления сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов Ульяновской области путём реализации мероприятий по строительству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов;  2) создание условий для использования потребителями сетевого природного газа | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей» | Министерство | 2014 год | 2021 год |  |  | Протяжённость введённых в эксплуатацию газораспределительных сетей;  проектирование объектов газификации | Областной бюджет | 23322,0 |
| 1.1. | Строительство объектов газоснабжения, в том числе подготовка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации | Министерство | 2014 год | 2021 год |  |  |  | Областной бюджет | 23322,0 |
|  | Итого по подпрограмме | | | | | | | Област-ной бюджет | 23322,0 |
| **Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов»** | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы:  1) повышение качества подготовки к прохождению отопительных сезонов и обеспечение их безаварийного прохождения;  2) предоставление услуги теплоснабжения населению и объектам социальной сферы | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснаб-жения населения и объектов социальной сферы» | Министерство | 2014 год | 2021 год |  |  | Объём реструктуризированной задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ | Областной бюджет | 55020,0 |
| 1.1. | Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности | Министерство | 2017 год | 2021 год |  |  |  | Областной бюджет | 33542,0 |
| 1.2. | Погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения | Министерство | 2017 год | 2021 год |  |  |  | Област-ной бюджет | 21478,0 |
|  | Итого по подпрограмме | | | | | | | Област-ной бюджет | 55020,0 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области,**  **в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической  эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости ВРП Ульяновской области | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы:  1) внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в Ульяновской области;  2) строительство и модернизация локальных газовых котельных, в том числе путём перевода системы централизованного отопления на систему  подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных работников» | Министерство | 2016 год | 2021 год |  |  | Число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на террито-рии Ульяновской области | Област-ной бюджет | 2872,0 |
| 1.1. | Реализация Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников» | Министерство | 2016 год | 2021 год |  |  |  | Област-ной бюджет | 2872,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Министерство | 2017 год | 2021 год |  |  | Количество построенных  и модернизированных локальных газовых котель-ных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда;  количество коммунальной техники, приобретённой для предприятий коммунального хозяйства Ульяновской области | Област-ной бюджет | 68045,0 |
| 2.1. | Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со строительством  и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга)  и (или) договорам финансиро-вания под уступку денежного требования (договорам факторинга) | Министерство | 2017 год | 2021 год |  |  |  | Област-ной бюджет | 22130,0 |
| 2.2. | Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга) | Министерство | 2018 год | 2020 год |  |  |  | Област-ной бюджет | 45915,0 |
|  | Итого по подпрограмме | | | | | | | Област-ной бюджет | 70917,0 |
|  | Всего по государственной программе | | | | | | | Област-ной бюджет | 226841,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 34

к государственной программе

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»**

**на 2014-2021 годы в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта,  основного мероприятия  (мероприятия) | Ответствен-ные исполнители мероприятий | Срок реализации | | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события. | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий в 2020 году, тыс. руб. |
| начало | оконча­ние |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения  и водоотведения | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы:  1) обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов  водоснабжения, находящихся на территории Ульяновской области;  2) развитие и модернизация систем водоснабжения населённых пунктов Ульяновской области за счёт строительства и реконструкции систем  водоснабжения | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской области» | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса  и транспорта Ульяновской области  (далее –  Министерство) | 2014 год | 2021 год |  |  | Количество отремонти-рованных объектов водоснабжения и водоотведения;  количество построенных  и реконструированных объектов водоснабжения  и водоотведения;  снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях областных государственных казённых предприятий, осуществляющих деятельность по выполнению работ и оказанию услуг  в сфере водоснабжения | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 77582,6 |
| 1.1. | Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности | Министерство | 2014 год | 2021 год |  |  |  | Областной бюджет | 35260,0 |
| 1.2. | Предоставление субсидий  на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения (включая лизинговые платежи) | Министерство | 2015 год | 2021 год |  |  |  | Областной бюджет | 42322,6 |
|  | Итого по подпрограмме | | | | | | | Област-ной бюджет | 77582,6 |
| **Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – повышение комфортности условий проживания населения Ульяновской области в результате использования сетевого природного газа при предоставлении коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы:  1) создание технической возможности для осуществления сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов Ульяновской области путём реализации мероприятий по строительству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов;  2) создание условий для использования потребителями сетевого природного газа | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным  газом потребителей» | Министерство | 2014 год | 2021 год |  |  | Протяжённость введённых в эксплуатацию газораспределительных сетей;  проектирование объектов газификации | Областной бюджет | 23322,0 |
| 1.1. | Строительство объектов газоснабжения, в том числе подготовка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации | Министерство | 2014 год | 2021 год |  |  |  | Областной бюджет | 23322,0 |
|  | Итого по подпрограмме | | | | | | | Област-ной бюджет | 23322,0 |
| **Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов»** | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы:  1) повышение качества подготовки к прохождению отопительных сезонов и обеспечение их безаварийного прохождения;  2) предоставление услуги теплоснабжения населению и объектам социальной сферы | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения населения и объектов  социальной сферы | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснаб-жения населения и объектов социальной сферы» | Министерство | 2014 год | 2021 год |  |  | Объём реструктуризированной задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый  природный газ | Областной бюджет | 55020,0 |
| 1.1. | Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат,  связанных с погашением кредиторской задолженности | Министерство | 2017 год | 2021 год |  |  |  | Областной бюджет | 33542,0 |
| 1.2. | Погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения | Министерство | 2017 год | 2021 год |  |  |  | Област-ной бюджет | 21478,0 |
|  | Итого по подпрограмме | | | | | | | Област-ной бюджет | 55020,0 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области,**  **в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической  эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости ВРП Ульяновской области | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы:  1) внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в Ульяновской области;  2) строительство и модернизация локальных газовых котельных, в том числе путём перевода системы централизованного отопления на систему  подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных работников» | Министерство | 2016 год | 2021 год |  |  | Число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на террито-рии Ульяновской области | Област-ной бюджет | 2872,0 |
| 1.1. | Реализация Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников» | Министерство | 2016 год | 2021 год |  |  |  | Област-ной бюджет | 2872,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Министерство | 2017 год | 2021 год |  |  | Количество построенных  и модернизированных локальных газовых котель-ных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда;  количество коммунальной техники, приобретённой для предприятий коммунального хозяйства Ульяновской области | Област-ной бюджет | 68045,0 |
| 2.1. | Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со строительством  и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга)  и (или) договорам финансиро-вания под уступку денежного требования (договорам факторинга) | Министерство | 2017 год | 2021 год |  |  |  | Област-ной бюджет | 22130,0 |
| 2.2. | Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга) | Министерство | 2018 год | 2020 год |  |  |  | Област-ной бюджет | 45915,0 |
|  | Итого по подпрограмме | | | | | | | Област-ной бюджет | 70917,0 |
|  | Всего по государственной программе | | | | | | | Област-ной бюджет | 226841,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 35

к государственной программе

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»**

**на 2014-2021 годы в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта,  основного мероприятия  (мероприятия) | Ответствен-ные исполнители мероприятий | Срок реализации | | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события. | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий в 2021 году, тыс. руб. |  |
| начало | оконча­ние |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы – улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения  и водоотведения | | | | | | | | | |  |
| Задачи подпрограммы:  1) обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения, находящихся на территории Ульяновской области;  2) развитие и модернизация систем водоснабжения населённых пунктов Ульяновской области за счёт строительства и реконструкции систем  водоснабжения | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской области» | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса  и транспорта Ульяновской области  (далее –  Министерство) | 2014 год | 2021 год |  |  | Количество отремонти-рованных объектов водоснабжения и водоотведения;  количество построенных  и реконструированных объектов водоснабжения  и водоотведения;  снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях областных государственных казённых предприятий, осуществляющих деятельность по выполнению работ и оказанию услуг в сфере водоснабжения | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 73355,2 |  |
| 1.1. | Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности | Министерство | 2014 год | 2021 год |  |  |  | Областной бюджет | 32749,2 |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных  с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения (включая лизинговые платежи) | Министерство | 2015 год | 2021 год |  |  |  | Областной бюджет | 40606,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | | | | Област-ной бюджет | 73355,2 |  |
| **Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»** | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы – повышение комфортности условий проживания населения Ульяновской области в результате использования сетевого  природного газа при предоставлении коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | | | | | |  |
| Задачи подпрограммы:  1) создание технической возможности для осуществления сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов Ульяновской области путём реализации мероприятий по строительству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов;  2) создание условий для использования потребителями сетевого природного газа | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным  газом потребителей» | Министерство | 2014 год | 2021 год |  |  | Протяжённость введённых в эксплуатацию газораспределительных сетей;  проектирование объектов газификации | Областной бюджет | 32895,4 |  |
| 1.1. | Строительство объектов газоснабжения, в том числе подготовка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации | Министерство | 2014 год | 2021 год |  |  |  | Областной бюджет | 32895,4 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | | | | Област-ной бюджет | 32895,4 |  |
| **Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов»** | | | | | | | | | |  |
| Цели подпрограммы:  1) повышение качества подготовки к прохождению отопительных сезонов и обеспечение их безаварийного прохождения;  2) предоставление услуги теплоснабжения населению и объектам социальной сферы | | | | | | | | | |  |
| Задача подпрограммы – содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения населения и объектов  социальной сферы | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснаб-жения населения и объектов социальной сферы» | Министерство | 2014 год | 2021 год |  |  | Объём реструктуризированной задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ | Областной бюджет | 55020,0 |  |
| 1.1. | Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности | Министерство | 2017 год | 2021 год |  |  |  | Областной бюджет | 33542,0 |  |
| 1.2. | Погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за  потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения | Министерство | 2017 год | 2021 год |  |  |  | Област-ной бюджет | 21478,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | | | | Област-ной бюджет | 55020,0 |  |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области,**  **в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»** | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы – формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической  эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости ВРП Ульяновской области. | | | | | | | | | |  |
| Задачи подпрограммы:  1) внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в Ульяновской области;  2) строительство и модернизация локальных газовых котельных, в том числе путём перевода системы централизованного отопления на систему  подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных работников» | Министерство | 2016 год | 2021 год |  |  | Число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на террито-рии Ульяновской области | Област-ной бюджет | 2872,0 |  |
| 1.1. | Реализация Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников» | Министерство | 2016 год | 2021 год |  |  |  | Област-ной бюджет | 2872,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Министерство | 2017 год | 2021 год |  |  | Количество построенных  и модернизированных локальных газовых котель-ных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда;  количество коммунальной техники, приобретённой для предприятий коммунального хозяйства Ульяновской области | Област-ной бюджет | 68045,0 |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга)  и (или) договорам финансиро-вания под уступку денежного требования (договорам факторинга) | Министерство | 2017 год | 2021 год |  |  |  | Област-ной бюджет | 68045,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | | | | Област-ной бюджет | 70917,0 |  |
|  | Всего по государственной программе | | | | | | | Област-ной бюджет | 232187,6 | ». |

15. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе

**ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ**

**от реализации государственной программы Ульяновской области**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности   
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Значения показателя | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | | | | |  |
| 1. | Снижение потерь воды в системах водоснабжения (%) | 21,4 | 20,0 | 19,8 | 19,6 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,2 |  |
| 2. | Сокращение количества водопроводных сетей, требующих замены (%) | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |  |
| **Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»** | | | | | | | | | |  |
| 1. | Повышение уровня газификации природным газом территории Ульяновской области (%) | 61,3 | 61,5 | 61,51 | 61,52 | 61,53 | 61,55 | 61,55 | 61,55 |  |
| **Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении  отопительных сезонов»** | | | | | | | | | |  |
| 1. | Создание резервного запаса топлива для качественного и безаварийного прохождения отопительных сезонов в муниципальных образованиях Ульяновской области (т) | 2765 | 2907 | 902 | 1092 | - | - | - | - |  |
| 2. | Сокращение реструктуризированной задолжен-ности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ (%) | - | - | - | - | - | 8,69 | 14,0 | 14,0 |  |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области,**  **в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»** | | | | | | | | | |  |
| 1. | Энергоёмкость валового регионального продукта (кг у. т / тыс. руб.) | 31,98 | 31,91 | 31,25 | 30,52 | 29,79 | 29,3 | 29,0 | 29,0 |  |
| 2. | Снижение затрат хозяйствующих субъектов на приобретение моторного топлива, возникающих в процессе эксплуатации пассажирских автотранспортных средств, транспортных средств жилищно-коммунального хозяйства, использующих природный газ в качестве моторного топлива (%) | - | 30,0 | 40,0 | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Снижение объёма загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в результате эксплуатации автомобильной техники (%) | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |  |
| 4. | Увеличение числа новых рабочих мест в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере эксплуатации газозаправочного оборудования (% в год) | - | - | 68,0 | 10,0 | - | - | - | - | ». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_