## Показатели
Приложение № 1
Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области»
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | Задача «Модернизация материально-технической базы и развитие инфраструктуры предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1.1. |  | Сокращение времени напра-вления экстрен-ных оперативных служб по вызо-вам (сообщениям о происшествиях) к месту про-исшествия по сравнению с 2023 годом | кпм | снижение | мин | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
1.2. |  | Количество насе-ления, охваченного оповещением региональной автоматизиро-ванной системы централизован-ного оповещениязарегистрированных преступлений по сравнению с 2022 годом | кпм | возраст | млн чел | 0 | 0.7 | 1.02 |  | 1.02 |  | 1.02
1.3. |  | Время поступления сигнала о возгорании от социально значимых объектов защиты на пульт централизованного наблюдения диспетчера единого дежурно-диспетчерского центра для передачи сигнала в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | кпм | уменьшение | сек | 90 | 65 | 45 |  | 45 |  | 45

## План по достижению
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец (указывается год) года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Задача «Модернизация материально-технической базы и развитие инфраструктуры предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1.1. | Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия по сравне-нию с 2023 годом
| план | КПМ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 0.5; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 0.5; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 0.5; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 0.5; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0.5; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0.5
1.2. | Количество населения, охваченного оповещени-ем региональной автома-тизированной системы централизованного опо-вещения
| план | КПМ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.02
| факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 0.1; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 0.2; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 0.4; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 0.5; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0.6; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0.7
1.3. | Время поступления сиг-нала о возгорании от со-циально значимых объек-тов защиты на пульт цен-трализованного наблюде-ния диспетчера единого дежурно-диспетчерского центра для передачи сиг-нала в систему обеспече-ния вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
| план | КПМ | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45
| факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 90; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 85; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 80; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 75; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 70; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 65

## Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения(по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Процент исполнения фин. обеспечения реализации мероприятия | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
1 | Задача «Стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка и поддержка создания общественных объединений правоохранительной направленности, целью которых является участие в охране общественного порядка, внедрение современных систем профилактики правонарушений»
1.1 | Сокращено время направ-ления экстренных опера-тивных служб по вызовам (сообщениям о происше-ствиях) к месту происше-ствия | мин | КПМ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 56.9 |  |  |  | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области
| Контрольная точка «Оплачены расходы по функцио-нированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» |  |  | - | - | - | - | - | - | 30 июня | 30 июня
1.2. | Увеличилась численность оповещаемого населения (количество просмотров и прослушиваний инфор-мации населением) | млн чел | КПМ | 0 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области
| Заключён государственный кон-тракт (далее – Госконтракт) на реконструкцию системы опове-щения | [8 empty] | 30 ноября |  | 30 ноября
1.3. | Оснащены социально зна-чимые объекты защиты централизованной автоматизированной системой передачи извещений о пожаре | % |  | 15 | 90 | 15 | 90 | 90 | 0 |  |  |  | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области
| Контрольная точка «Проведён региональный конкурс «Безопасное колесо» |  | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | 30 июня | 30 июня
1.4. | Укомплектовано ОГКУ «Служба граж-данской защиты и пожарной безопасно-сти Ульяновской области» согласно штатному расписанию | % |  | 2800 | 2800 | 833 | 2800 | 2800 | 55 |  |  |  | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области
| Контрольная точка «Контрольная точка 1.Обеспечено материальное со-держание ОГКУ «Служба граж-данской защиты и пожарной без-опасности Ульяновской обла-сти», в т.ч. фонд оплаты труда |  | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |  | 30 ноября
1.5 | Обеспечены пожарно-спаса-тельные подразделения ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Улья-новской области» пожар-ными автомобилями с нормативным сроком службы | ед |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области
| Контрольная точка «Заключён Госконтракт на приоб-ретение автомашин |  | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября |  | 30 сентября

## Финансовое обеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Комплекс про-цессных мероприятий «Снижение рисков и смя-гчение после-дствий чрез-вычайных си-туаций при-родного и техногенного характера на территории Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.03.00000 | 1079175.6 | 1079175.6 | 1079175.6 | 1079175.6 | 490149.5 | 45.4
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) |  | 1079175.6 | 1079175.6 | 1079175.6 | 1079175.6 | 490149.5 | 45.4
1.1. | Сокращено время напра-вления экс-тренных опе-ративных служб по вы-зовам (сооб-щениям о происшестви-ях) к месту происшествия | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.03.27190 | 73877.4 | 73877.4 | 73877.4 | 73877.4 | 42000 | 56.9
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 73877.4 | 73877.4 | 73877.4 | 73877.4 | 42000 | 56.9
1.2. | Увеличилась численность оповещаемого населения (количество просмотров и прослушива-ний информа-ции населени-ем) | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.03.27210 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0
1.3. | Оснащено социально значимых объектов за-щиты центра-лизованной автоматизиро-ванной систе-мой передачи извещений о пожаре | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.03.27220 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
1.4. | Укомплекто-вано ОГКУ «Служба гражданской защиты и по-жарной без-опасности Ульяновской области» со-гласно штат-ному расписа-нию | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.03.27250 | 997758.2 | 997758.2 | 997758.2 | 997758.2 | 445143.4 | 44.6
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 997758.2 | 997758.2 | 997758.2 | 997758.2 | 445143.4 | 44.6
1.5. | Обеспечены пожарно-спасательные подразделения ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной без-опасности Ульяновской области» по-жарными ав-томобилями с нормативным сроком служ-бы | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.03.27260 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3006.1 | 99.5
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3006.1 | 99.5

## Риски
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)