**О внесении изменений в государственную программу**

**Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»**

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1) изменения в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов   
в Ульяновской области на 2014-2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/415-П   
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы», согласно приложению № 1;

2) изменения в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов   
в Ульяновской области на 2014-2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/415-П   
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы», согласно приложению № 2.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных   
с реализацией мероприятий государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов   
в Ульяновской области на 2014-2020 годы» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления и приложения № 2 к нему, которые вступают в силу с 01 января 2018 года.

Председатель  
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства Ульяновской области

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в государственную программу Ульяновской области**

**«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов**

**в Ульяновской области на 2014-2020 годы»**

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «2733665,28713» заменить цифрами «2218337,37713»;

2) в абзаце втором цифры «989732,08713» заменить цифрами «1139160,77713»;

3) в абзаце третьем цифры «292454,0» заменить цифрами «596398,71536»;

4) в абзаце четвёртом цифры «551479,2» заменить цифрами «482777,88464»;

5) абзац пятый признать утратившим силу;

6) в абзаце семнадцатом цифры «835036,7» заменить цифрами «325627,522»;

7) в абзаце восемнадцатом цифры «206929,0» заменить цифрами «127519,822»;

8) в абзаце девятнадцатом цифры «16459,9» заменить цифрами «38027,00512»;

9) в абзаце двадцатом цифры «181647,8» заменить цифрами «160080,69488»;

10) абзац двадцать первый признать утратившим силу;

11) в абзаце двадцать втором цифры «807133,632» заменить цифрами «301483,9»;

12) в абзаце двадцать третьем цифры «151259,632» заменить цифрами «116568,2»;

13) в абзаце двадцать четвёртом цифры «100958,3» заменить цифрами «23567,10512»;

14) в абзаце двадцать пятом цифры «184915,7» заменить цифрами «161348,59488»;

15) абзац двадцать шестой признать утратившим силу;

16) в абзаце двадцать седьмом цифры «482698,702» заменить цифрами «982429,702»;

17) в абзаце двадцать восьмом цифры «143864,702» заменить цифрами «407394,002»;

18) в абзаце двадцать девятом цифры «53918,3» заменить цифрами «413687,10512»;

19) в абзаце тридцатом цифры «184915,7» заменить цифрами «161348,59488»;

20) абзац тридцать первый признать утратившим силу.

2. В разделе 5:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Источником финансового обеспечения реализации государственной программы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014-2020 годах составляет 2218337,37713 тыс. рублей, из них объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 1139160,77713 тыс. рублей, объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, – 596398,71536 тыс. рублей,   
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,   
источником которых являются субвенции из федерального бюджета, – 482777,88464 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:»;

2) в абзаце двенадцатом цифры «835036,7» заменить цифрами «325627,522»;

3) в абзаце тринадцатом цифры «206929,0» заменить цифрами «127519,822»;

4) в абзаце четырнадцатом цифры «16459,9» заменить цифрами «38027,00512»;

5) в абзаце пятнадцатом цифры «181647,8» заменить цифрами «160080,69488»;

6) абзац шестнадцатый признать утратившим силу;

7) в абзаце семнадцатом цифры «807133,632» заменить цифрами «301483,9»;

8) в абзаце восемнадцатом цифры «151259,632» заменить цифрами «116568,2»;

9) в абзаце девятнадцатом цифры «100958,3» заменить цифрами «23567,10512»;

10) в абзаце двадцатом цифры «184915,7» заменить цифрами «161348,59488»;

11) в абзаце двадцать первом цифры «482698,702» заменить цифрами «982429,702»;

12) абзац двадцать второй признать утратившим силу;

13) в абзаце двадцать третьем цифры «143864,702» заменить цифрами «407394,002»;

14) в абзаце двадцать четвёртом цифры «53918,3» заменить цифрами «413687,10512»;

15) в абзаце двадцать пятом цифры «184915,7» заменить цифрами «161348,59488»;

16) абзац двадцать шестой признать утратившим силу.

3. В подпрограмме «Охрана окружающей среды»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «52020,45329» заменить цифрами «28928,55329»;

б) в абзаце шестом цифры «22600,0» заменить цифрами «885,0»;

в) в абзаце седьмом цифры «1600,0» заменить цифрами «885,0»;

г) в абзаце восьмом цифры «1600,0» заменить цифрами «938,1»;

2) в разделе 5:

а) в абзаце первом цифры «52020,45329» заменить цифрами «28928,55329»;

б) в абзаце шестом цифры «22600,0» заменить цифрами «885,0»;

в) в абзаце седьмом цифры «1600,0» заменить цифрами «885,0»;

г) в абзаце восьмом цифры «1600,0» заменить цифрами «938,1».

4. Подпрограмму «Обращение с отходами производства и потребления» признать утратившей силу;

5. В подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «538595,06649» заменить цифрами «1033354,43649»;

б) в абзаце втором цифры «247675,56649» заменить цифрами «507191,53649»;

в) в абзаце третьем цифры «290919,5» заменить цифрами «526162,9»;

г) в абзаце пятнадцатом цифры «56059,9» заменить цифрами «43376,7»;

д) в абзаце шестнадцатом цифры «39600,0» заменить цифрами «26916,8»;

е) в абзаце восемнадцатом цифры «140029,43» заменить цифрами «28696,5»;

ж) в абзаце девятнадцатом цифры «39071,13» заменить цифрами «28696,5»;

з) абзац двадцать первый признать утратившим силу;

и) в абзаце двадцать втором цифры «85594,5» заменить цифрами «704370,0»;

к) в абзаце двадцать третьем цифры «31676,2» заменить цифрами «314250,0»;

л) в абзаце двадцать четвёртом цифры «53918,3» заменить цифрами «390120,0»;

2) в разделе 5:

а) в абзаце первом цифры «538595,06649» заменить цифрами «1033354,43649», цифры «247675,56649» заменить цифрами «507191,53649», цифры «290919,5» заменить цифрами «526162,9»;

б) в абзаце двенадцатом цифры «56059,9» заменить цифрами «43376,7»;

в) в абзаце тринадцатом цифры «39600,0» заменить цифрами «26916,8»;

г) в абзаце пятнадцатом цифры «140029,43» заменить цифрами «28696,5»;

д) в абзаце шестнадцатом цифры «39071,13» заменить цифрами «28696,5»;

е) абзац семнадцатый признать утратившим силу;

ж) в абзаце девятнадцатом цифры «85594,5» заменить цифрами «704370,0»;

з) в абзаце двадцатом цифры «31676,2» заменить цифрами «314250,0»;

и) в абзаце двадцать первом цифры «53918,3» заменить цифрами «390120,0».

6. В подпрограмме «Развитие лесного хозяйства»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «155029,8906» заменить цифрами «113874,36857»;

б) в абзаце втором цифры «121828,8232» заменить цифрами «80673,30116»;

в) в абзаце двенадцатом цифры «38567,92247» заменить цифрами «34679,84447»;

г) в абзаце тринадцатом цифры «28701,8» заменить цифрами «24813,722»;

д) в абзаце пятнадцатом цифры «35713,94447» заменить цифрами «16900,22247»;

е) в абзаце шестнадцатом цифры «24813,722» заменить цифрами «6000,0»;

ж) в абзаце восемнадцатом цифры «35713,94447» заменить цифрами «17260,22247»;

з) в абзаце девятнадцатом цифры «24813,722» заменить цифрами «6360,0»;

2) в разделе 5:

а) в абзаце первом цифры «155029,8906» заменить цифрами «113874,3686», цифры «121828,8232» заменить цифрами «80673,3012»;

б) в абзаце восьмом цифры «38567,92247» заменить цифрами «34679,84447»;

в) в абзаце девятом цифры «28701,8» заменить цифрами «24813,722»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «35713,94447» заменить цифрами «16900,22247»;

д) в абзаце двенадцатом цифры «24813,722» заменить цифрами «6000,0»;

е) в абзаце четырнадцатом цифры «35713,94447» заменить цифрами «17260,22247»;

ж) в абзаце пятнадцатом цифры «24813,722» заменить цифрами «6360,0».

7. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «1072143,71678» заменить цифрами «1042180,01878», цифры «552331,08419» заменить цифрами «522367,38619»;

б) в абзаце пятом цифры «281508,87753» заменить цифрами «246685,97753»;

в) в абзаце шестом цифры «109727,2» заменить цифрами «74904,3»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «255002,17753» заменить цифрами «259861,37953»;

д) в абзаце двенадцатом цифры «80986,7» заменить цифрами «85845,902»;

2) в разделе 5:

а) в абзаце первом цифры «1072143,71678» заменить цифрами «1042180,01878», цифры «552331,08419» заменить цифрами «522367,38619»;

б) в абзаце пятом цифры «281508,87753» заменить цифрами «246685,97753»;

в) в абзаце шестом цифры «109727,2» заменить цифрами «74904,3»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «255002,17753» заменить цифрами «259861,37953»;

д) в абзаце двенадцатом цифры «80986,7» заменить цифрами «85845,902».

8. В разделе «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» приложения № 22:

1) в графе 6 строки 1:

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «65124,87» заменить цифрами «64844,96»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «23033,87» заменить цифрами «22753,96»;

2) в графе 6 строки 1.1:

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «49327,0» заменить цифрами «49324,69»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «16350,9» заменить цифрами «16025,224»;

в) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «32976,1» заменить цифрами «33299,466»;

3) в графе 6 строки 1.2:

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «13141,2» заменить цифрами «13096,4»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «4026,3» заменить цифрами «4304,866»;

в) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «9114,9» заменить цифрами «8791,534»;

4) в графе 6 строки 1.3 цифры «1300,0» заменить цифрами «1068,0»;

5) в графе 6 строки 1.5 цифры «97,9» заменить цифрами «97,1»;

6) в графе 6 строки 2:

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1345,23» заменить цифрами «1201,03»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «1345,23» заменить цифрами «1201,03»;

7) в графе 6 строки 2.1 цифры «761,0» заменить цифрами «616,8»;

8) строку 2.1.1 исключить;

9) в графе 6 строки 2.1.2 цифры «217,0» заменить цифрами «209,7»;

10) в графе 6 строки 2.1.3 цифры «215,0» заменить цифрами «207,5»;

11) в графе 6 строки 2.1.4 цифры «209,0» заменить цифрами «199,6»;

12) в графе 2 строки 2.2 слово «текущему» заменить словом «капитальному»;

13) дополнить строками 4 и 4.1 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 4. | Основное мероприятие «Уплата  земельного налога в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гидротехнических сооружений» | Министерство промышленности, строительства,  жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017 год | Бюджетные ассигнования областного  бюджета | 424,11 |
| 4.1. | Уплата земельного налога в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гидротехнических сооружений | Министерство промышленности, строительства,  жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017 год | Бюджетные ассигнования областного  бюджета | 424,11 | ». |

9. Приложение № 23 изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ № 23  к государственной программе |

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных   
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия  (мероприятия) | Ответственные  исполнители  мероприятий | Период  реализации мероприятия | Источник  финансового  обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. рублей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области  (далее – Министерство) | 2016-2020 годы | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 885,0 |  |
| 1.1. | Мероприятия по сохранению биоразнообразия | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 885,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Областной бюджет | 885,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты» | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 27676,83 |  |
| областной бюджет | 11216,93 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета (далее – субсидии из федерального бюджета) | 16459,9 |  |
| 1.1. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в городе Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кременки») | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017-2019 годы | Всего, в том числе: | 9399,4 |  |
| областной бюджет | 2739,2 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 6660,2 |  |
| 1.2. | Берегоукрепление р. Большой Авраль в  п. Чёрная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017 и 2018 годы | Всего, в том числе: | 14836,2 |  |
| областной бюджет | 5036,5 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 9799,7 |  |
| 1.3. | Берегоукрепительные сооружения на  Куйбышевском водохранилище в районе  с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017-2020 годы | Областной бюджет | 3441,23 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений» | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 10699,87 |  |
| 2.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области,  в том числе: | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020  годы | Областной бюджет | 1000,0 |  |
| 2.1.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда Красотка на реке Сосновке у р.п. Мулловка в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018 год | Областной бюджет | 1000,0 |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт гидротехнических  сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, в том числе: | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 9699,87 |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 2104,1 |  |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 2104,1 |  |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье оврага Заводского правого притока р. Кулатки в р.п. Старая Кулатка муниципального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 2104,1 |  |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Красная Якла у с. Ружеевщино в муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 2104,1 |  |
| 2.2.5. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на ручье Понырка, притоке р. Майдан, у с. Сущевка в муниципальном образовании "Майнский район" Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 1283,47 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)» | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 5000,0 |  |
| 3.1. | Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 5000,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 43376,7 |  |
| областной бюджет | 26916,8 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 16459,9 |  |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» | Министерство | 2016-2020 годы | Бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субвенции из федерального бюджета (далее – субвенции  из федерального бюджета) | 47,28 |  |
|  |
|  |
| 1.1. | Лесопатологические обследования в лесах, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Субвенции  из федерального бюджета | 47,28 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение  использования лесов» | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 34632,56447 |  |
| областной бюджет | 24813,722 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 9818,84247 |  |
| 2.1. | Проведение лесоустройства в Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 33632,56447 |  |
| областной бюджет | 24813,722 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 8818,84247 |  |
| 2.2. | Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты | Министерство | 2017-2020 годы | субвенции  из федерального бюджета | 1000,0 |  |
|  |
|  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 34679,84447 |  |
| областной бюджет | 24813,722 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 9866,12247 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых  является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций» | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 246685,97753 |  |
| областной бюджет | 74904,3 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 171781,67753 |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 89981,3 |  |
| областной бюджет | 49571,0 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 40410,3 |  |
| 1.2. | Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 42753,30512 |  |
| областной бюджет | 21186,2 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 21567,10512 |  |
| 1.3. | Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 113951,37241 |  |
| областной бюджет | 4147,1 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 109804,27241 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 246685,97753 |  |
| областной бюджет | 74904,3 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 171781,67753 |  |
| Всего по государственной программе | | | | Всего, в том числе: | 325627,522 |  |
| областной бюджет | 127519,822 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 38027,00512 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 160080,69488 |  |
| ». |

10. Приложение № 24 изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ № 24  к государственной программе |

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных

ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия  (мероприятия) | Ответственные  исполнители  мероприятий | Период  реализации мероприятия | Источник  финансового  обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. рублей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области  (далее – Министерство) | 2016-2020 годы | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 885,0 |  |
| 1.2. | Мероприятия по сохранению биоразнообразия | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 885,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Областной бюджет | 885,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты» | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 16796,5 |  |
|  |
|  |
| 1.1. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в городе Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кременки») | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017-2019 годы | Областной бюджет | 16796,5 |  |
|  |
|  |
| 2. | Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений» | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 6900,0 |  |
|  |
|  |
| 2.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, в том числе: | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020  годы | Областной бюджет | 5500,0 |  |
| 2.1.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на ручье Сухая Кармала у с. Новая Бесовка в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Областной бюджет | 1100,0 |  |
| 2.1.2. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта плотины и очистки пруда в с. Кузоватово  в муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Областной бюджет | 1100,0 |  |
| 2.1.3. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на пруду на притоке Паника реки Урень у с. Усть-Урень в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Областной бюджет | 1100,0 |  |
| 2.1.4. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на реке Сюксюм у с. Красная Сосна в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Областной бюджет | 1100,0 |  |
| 2.1.5. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на реке Цильна у с. Богдашкино в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Областной бюджет | 1100,0 |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, в том числе: | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Областной бюджет | 1400,0 |  |
|  |
|  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда Красотка на реке Сосновке у р.п. Мулловка в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Областной бюджет | 1400,0 |  |
|  |
|  |
| 3. | Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)» | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 5000,0 |  |
| 3.1. | Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 2019 год | Областной бюджет | 5000,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Областной бюджет | 28696,5 |  |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» | Министерство | 2016-2020 годы | Бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субвенции из федерального бюджета (далее – субвенции из федерального бюджета) | 47,28 |  |
| 1.1. | Лесопатологические обследования в лесах, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Субвенции  из федерального бюджета | 47,28 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение  использования лесов» | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 16852,94247 |  |
| областной бюджет | 6000,0 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 10852,94247 |  |
| 2.1. | Проведение лесоустройства в Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 15852,94247 |  |
| областной бюджет | 6000,0 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 9852,94247 |  |
| 2.2. | Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты | Министерство | 2017-2020 годы | Субвенции  из федерального бюджета | 1000,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 16900,22247 |  |
| областной бюджет | 6000,0 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 10900,22247 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых  является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание  аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства  и природных ресурсов Ульяновской области организаций» | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 255002,17753 |  |
| областной бюджет | 80986,7 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 174015,47753 |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 94240,4 |  |
| областной бюджет | 53596,3 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 40644,1 |  |
| 1.2. | Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 46473,70512 |  |
| областной бюджет | 22906,6 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 23567,10512 |  |
| 1.3. | Обеспечение деятельности областных  государственных казённых учреждений  в сфере лесного хозяйства | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 114288,07241 |  |
| областной бюджет | 4483,8 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 109804,27241 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 255002,17753 |  |
| областной бюджет | 80986,7 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 174015,47753 |  |
| Всего по государственной программе | | | | Всего, в том числе: | 301483,9 |  |
| областной бюджет | 116568,2 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 184915,7 | ». |

11. Приложение № 25 изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ № 25  к государственной программе |

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных

ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия  (мероприятия) | Ответственные  исполнители  мероприятий | Период  реализации мероприятия | Источник  финансового  обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. рублей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее – Министерство) | 2016-2020 годы | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 938,1 |  |
| 1.2. | Мероприятия по сохранению биоразнообразия | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 938,1 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Областной бюджет | 938,1 |  |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты» | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 629570,0 |  |
| областной бюджет | 294450,0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета  (далее – субсидии из федерального бюджета) | 335120,0 |  |
| 1.1. | Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе  с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017-2019 годы | Всего, в том числе: | 145500,0 |  |
| областной бюджет | 39300,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 106200,0 |  |
| 1.2. | Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Русская Бектяшка Сенгилеевского района Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017-2019 годы | Всего, в том числе: | 149200,0 |  |
| областной бюджет | 40280,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 108920,0 |  |
| 1.3. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения для защиты правобережных Волжских водозаборных сооружений в г. Ульяновске | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017-2019 годы | Всего, в том числе: | 184870,0 |  |
| областной бюджет | 64870,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 120000,0 |  |
| 1.4. | Противооползневые мероприятия для защиты зданий и сооружений от ул. Новгородской до ул. Юности в г. Ульяновске | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017-2019 годы | Областной бюджет | 150000,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений» | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 69500,0 |  |
| областной бюджет | 14500,0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета  (далее – субсидии из федерального бюджета) | 55000,0 |  |
| 2.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, в том числе: | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020  годы | Областной бюджет | 5500,0 |  |
| 2.1.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на ручье (без названия) в юго-западной части с. Лесное Матюнино в муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Областной бюджет | 1830,0 |  |
| 2.1.2. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального годы ремонта гидротехнического сооружения в пойме реки Тереньгулька в двух километрах юго-восточней р.п. Тереньга муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Областной бюджет | 1830,0 |  |
| 2.1.3. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на реке Ашня у с. Гулюшево в муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Областной бюджет | 1840,0 |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, в том числе: | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 64000,0 |  |
| областной бюджет | 9000,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 55000,0 |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Сухая Кармала у  с. Новая Бесовка в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 1800,0 |  |
| областной бюджет | 1421,91 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 11000,0 |  |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт плотины и очистки пруда в с. Кузоватово в муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 12800,0 |  |
| областной бюджет | 1800,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 11000,0 |  |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на притоке Паника реки Урень у с. Усть-Урень в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 12800,0 |  |
| областной бюджет | 1800,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 11000,0 |  |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Сюксюм у  с. Красная Сосна в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 12800,0 |  |
| областной бюджет | 1800,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 11000,0 |  |
| 2.2.5. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Цильна у  с. Богдашкино в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 12800,0 |  |
| областной бюджет | 1800,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 11000,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)» | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 5300,0 |  |
| 3.1. | Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 2020 год | Областной бюджет | 5300,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 704370,0 |  |
| областной бюджет | 314250,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 390120,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» | Министерство | 2016-2020 годы | Бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субвенции из федерального бюджета (далее – субвенции из федерального бюджета) | 47,28 |  |
| 1.1. | Лесопатологические обследования в лесах, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Субвенции  из федерального бюджета | 47,28 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов» | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 17212,94247 |  |
| областной бюджет | 6360,0 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 10852,94247 |  |
| 2.1. | Проведение лесоустройства в Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 16212,94247 |  |
| областной бюджет | 6360,0 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 9852,94247 |  |
| 2.2. | Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты | Министерство | 2017-2020 годы | Субвенции  из федерального бюджета | 1000,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 17260,22247 |  |
| областной бюджет | 6360,0 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 10900,22247 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых  является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства  и природных ресурсов Ульяновской области организаций» | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 259861,37953 |  |
| областной бюджет | 85845,902 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 174015,47753 |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 97456,178 |  |
| областной бюджет | 56812,078 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 40644,1 |  |
| 1.2. | Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 47848,10112 |  |
| областной бюджет | 24280,996 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 23567,10512 |  |
| 1.3. | Обеспечение деятельности областных госу-дарственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 114557,10041 |  |
| областной бюджет | 4752,828 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 109804,27241 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 259861,37953 |  |
| областной бюджет | 85845,902 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 174015,47753 |  |
| Всего по государственной программе | | | | Всего, в том числе: | 982429,702 |  |
| областной бюджет | 407394,002 |  |
| субсидии  из федерального бюджета | 413687,10512 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 161348,59488 | ». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства Ульяновской области

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в государственную программу Ульяновской области**

**«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов**

**в Ульяновской области на 2014-2020 годы»**

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы   
с разбивкой по годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «2218337,37713» заменить цифрами «2733665,28713»;

2) в абзаце втором цифры «1139160,77713» заменить цифрами «989732,08713»;

3) в абзаце третьем цифры «596398,71536» заменить цифрами «292454,0»;

4) в абзаце четвёртом цифры «482777,88464» заменить цифрами «551479,2»;

5) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

«прогнозный объём средств внебюджетных источников – 900000,0 тыс. рублей;»;

6) абзацы шестой – тридцать первый считать соответственно абзацами седьмым – тридцать вторым;

7) в абзаце восемнадцатом цифры «325627,522» заменить цифрами «835036,7»;

8) в абзаце девятнадцатом цифры «127519,822» заменить цифрами «206929,0»;

9) в абзаце двадцатом цифры «38027,00512» заменить цифрами «16459,9»;

10) в абзаце двадцать первом цифры «160080,69488» заменить цифрами «181647,8»;

11) дополнить новым абзацем двадцать третьим следующего содержания:

«430000,0 тыс. рублей – за счёт средств внебюджетных источников;»;

12) абзацы двадцать третий – тридцать второй считать соответственно абзацами двадцать четвёртым – тридцать третьим;

13) в абзаце двадцать четвёртый цифры «301483,9» заменить цифрами «807133,632»;

14) в абзаце двадцать пятом цифры «116568,2» заменить цифрами «151259,632»;

15) в абзаце двадцать шестом цифры «23567,10512» заменить цифрами «100958,3»;

16) в абзаце двадцать седьмом цифры «161348,59488» заменить цифрами «184915,7»;

17) дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего содержания:

«370000,0 тыс. рублей – за счёт средств внебюджетных источников;»;

18) абзацы двадцать девятый – тридцать третий считать соответственно   
абзацами тридцатым – тридцать четвёртым;

19) в абзаце тридцатом цифры «982429,702» заменить цифрами «482698,702»;

20) в абзаце тридцать первом цифры «407394,002» заменить цифрами «143864,702»;

21) в абзаце тридцать втором цифры «413687,10512» заменить цифрами «53918,3»;

22) в абзаце тридцать третьем цифры «161348,59488» заменить цифрами «184915,7»;

23) дополнить абзацем тридцать пятым следующего содержания:

«100000,0 тыс. рублей – за счёт средств внебюджетных источников.»;

2. В разделе 5:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Источником финансового обеспечения реализации государственной программы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014-2020 годах составляет 2733665,28713 тыс. рублей, из них объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 989732,08713 тыс. рублей, объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, – 292454,0 тыс. рублей, объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субвенции из федерального бюджета, – 551479,2 тыс. рублей, прогнозный объём средств внебюджетных источников – 900000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:»;

2) в абзаце двенадцатом цифры «325627,522» заменить цифрами «835036,7»;

3) в абзаце тринадцатом цифры «127519,822» заменить цифрами «206929,0»;

4) в абзаце четырнадцатом цифры «38027,00512» заменить цифрами «16459,9»;

5) в абзаце пятнадцатом цифры «160080,69488» заменить цифрами «181647,8»;

6) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:

«430000,0 тыс. рублей – за счёт средств внебюджетных источников;»;

7) абзацы семнадцатый – двадцать восьмой считать соответственно   
абзацами восемнадцатым – двадцать девятым;

8) в абзаце восемнадцатом цифры «301483,9» заменить цифрами «807133,632»;

9) в абзаце девятнадцатом цифры «116568,2» заменить цифрами «151259,632»;

10) в абзаце двадцатом цифры «23567,10512» заменить цифрами «100958,3»;

11) в абзаце двадцать первом цифры «161348,59488» заменить цифрами «184915,7»;

12) в абзаце двадцать втором цифры «982429,702» заменить цифрами «482698,702»;

13) дополнить новым абзацем двадцать четвёртым следующего содержания:

«370000,0 тыс. рублей – за счёт средств внебюджетных источников;»;

13) абзацы двадцать четвёртый – двадцать девятый считать соответственно абзацами двадцать пятым – тридцатым;

14) в абзаце двадцать пятом цифры «407394,002» заменить цифрами «143864,702»;

15) в абзаце двадцать шестом цифры «413687,10512» заменить цифрами «53918,3»;

16) в абзаце двадцать седьмом цифры «161348,59488» заменить цифрами «184915,7»;

17) дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего содержания:

«100000,0 тыс. рублей – за счёт средств внебюджетных источников.»;

18) абзацы двадцать девятый и тридцатый считать соответственно   
абзацами тридцатым и тридцать первым.

3. В подпрограмме «Охрана окружающей среды»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «28928,55329» заменить цифрами «52020,45329»;

б) в абзаце шестом цифры «885,0» заменить цифрами «22600,0»;

в) в абзаце седьмом цифры «885,0» заменить цифрами «1600,0»;

г) в абзаце восьмом цифры «938,1» заменить цифрами «1600,0»;

2) в разделе 5:

а) в абзаце первом цифры «28928,55329» заменить цифрами «52020,45329»;

б) в абзаце шестом цифры «885,0» заменить цифрами «22600,0»;

в) в абзаце седьмом цифры «885,0» заменить цифрами «1600,0»;

г) в абзаце восьмом цифры «938,1» заменить цифрами «1600,0».

4. После подпрограммы «Охрана окружающей среды» дополнить подпрограммой «Обращение с отходами производства и потребления» следующего содержания:

«Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | ­– | подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» (далее – подпрограмма). |
| Государственный заказчик подпрограммы | – | Министерство сельского, лесного хозяйства  и природных ресурсов Ульяновской области. |
| Цели и задачи  подпрограммы | – | цель – обеспечение безопасности в области  охраны окружающей среды.  Задачи:  снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения объектов  накопленного вреда окружающей среде;  обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;  формирование экологической культуры с участием граждан, хозяйствующих субъектов, в том числе общественных объединений и иных  некоммерческих организаций;  развитие экологического образования и воспитания. |
| Целевые индикаторы  подпрограммы | – | количество обустроенных контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области;  количество контейнеров в населённых пунктах Ульяновской области для раздельного сбора  отходов I-IV классов опасности;  количество объектов в населённых пунктах  Ульяновской области, предназначенных для  сбора продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества. |
| Сроки реализации  подпрограммы | – | срок реализации подпрограммы составляет 3 года. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | источником финансового обеспечения реали-зации подпрограммы являются бюджетные  ассигнования областного бюджета Ульяновской  области. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  подпрограммы в 2018-2020 годах составляет  915876,16 тыс. рублей, из них:  объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 15876,16 тыс. рублей;  объём средств внебюджетных источников – 900000,0 тыс. рублей;  в том числе по годам реализации:  2018 год – 436300,0 тыс. рублей, из них:  6300,0 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской  области;  430000,0 тыс. рублей – за счёт средств внебюджетных источников;  2019 год – 374788,08 тыс. рублей, из них:  4788,08 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской  области;  370000,0 тыс. рублей – за счёт средств внебюджетных источников;  2020 год – 104788,08 тыс. рублей, из них:  4788,08 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской  области;  100000,0 тыс. рублей – за счёт средств внебюджетных источников. |
| Ожидаемый эффект от  реализации подпрограммы | – | увеличение доли использованных, обезврежен-ных отходов в общем объёме образовавшихся  в процессе производства и потребления отходов до 80 процентов;  ввод в эксплуатацию 5 объектов по обработке  и обезвреживанию отходов. |

**1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых**

**направлена подпрограмма**

Подпрограмма разработана в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=AFB4484F04E161B9F57B88403F615E0AA0FC4DE03731FA2B0C7A8060916F5709B3876D631F539E8348vAF) Российской Федерации «Охрана окружающей среды Российской Федерации на 2012-2020 годы» и Стратегией социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года.

По состоянию на 01.01.2017 экологическая ситуация в Ульяновской   
области характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия   
на природную среду и значительными экологическими последствиями прошлой экономической деятельности. Более 54 процентов населения городских населённых пунктов находится под воздействием атмосферного воздуха,   
содержащего вредные (загрязняющие) вещества. Объём сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно   
очищенных, остаётся высоким. Сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Интенсивно развиваются процессы, ведущие к снижению   
плодородия сельскохозяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного оборота. Количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются в объектах размещения отходов, возрастает. При этом условия хранения и захоронения отходов не соответствуют требованиям безопасности в области охраны окружающей среды.

Существует проблема транспортной доступности межмуниципальных объектов размещения отходов и, как следствие, законности размещения отходов, образовавшихся в процессе деятельности хозяйствующих субъектов   
и населения.

Необходимо обеспечить условия для строительства межмуниципальных объектов размещения отходов за счёт внебюджетных источников   
на территориях следующих муниципальных образований Ульяновской области:

«Барышский район» (для размещения отходов, собранных на территориях муниципальных образований «Базарносызганский район», «Барышский район», «Вешкаймский район», «Инзенский район», «Карсунский район»);

«Новоспасский район» (для размещения отходов, собранных на территориях муниципальных образований «Кузоватовский район», «Николаевский   
район», «Новоспасский район», «Павловский район», «Радищевский район», «Старокулаткинский район»);

«Цильнинский район» (для размещения отходов, собранных на территориях муниципальных образований «Майнский район», «Сурский район», «Цильнинский район»);

«Чердаклинский район» (для размещения отходов, собранных на территориях муниципальных образований «Чердаклинский район» и «Старомайнский район»);

«Мелекесский район» (для размещения отходов, собранных на территории муниципального образования «Мелекесский район»);

«город Димитровград» (для размещения отходов, собранных на территории муниципального образования «город Димитровград»);

«Новомалыклинский район» (для размещения отходов, собранных   
на территории муниципального образования «Новомалыклинский район»).

На территории Ульяновской области отсутствуют объекты по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Основным способом удаления отходов является их захоронение. Значительное количество отходов производства (промышленности и сельского хозяйства) удаляется на свалки, при этом такие объекты размещения отходов не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды и техническим регламентам и не внесены в государственный реестр объектов размещения   
отходов.

Раздельный сбор отходов потребления, образовавшихся в процессе жизнедеятельности населения, не осуществляется.

Экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и грунтовых вод осуществляется лишь на 18 объектах размещения отходов, внесённых в государственный реестр объектов размещения отходов.

Кроме того, отсутствуют экономическое регулирование и рыночные   
инструменты охраны окружающей среды и обеспечения безопасности   
в области охраны окружающей среды, единая информационная система в сфере обращения с отходами.

Отдельной проблемой в сфере охраны окружающей среды является низкий уровень экологической культуры населения.

Для модернизации сферы обращения с отходами в Ульяновской области необходимо:

осуществить среднесрочное планирование развития сферы обращения   
с отходами;

создать систему мониторинга динамики образования отходов и вторичных ресурсов,

создать условия для внедрения ресурсосбережения;

осуществлять экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний о безопасности в области охраны окружающей среды, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

Это позволит в среднесрочной перспективе уменьшить количество отходов, снизить их негативное воздействие на окружающую среду, использовать отходы в качестве источников энергии.

Сложность и многообразие проблем, требующих приоритетного решения, предполагают разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных по целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям.

**2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы**

Цель подпрограммы – обеспечение безопасности в области охраны окружающей среды.

Задачи подпрограммы:

снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье   
населения объектов накопленного вреда окружающей среде;

обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;

формирование экологической культуры с участием граждан,   
хозяйствующих субъектов, в том числе общественных объединений и иных   
некоммерческих организаций;

развитие экологического образования и воспитания.

Сведения о значениях целевых индикаторов подпрограммы приведены   
в [приложении № 1](#Par1197) к государственной программе.

**3. Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах, реализация по этапам   
не предусмотрена.

**4. Система мероприятий подпрограммы**

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются   
путём скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам,   
ресурсам и источникам финансового обеспечения следующих мероприятий   
подпрограммы:

1) ликвидация накопленного вреда окружающей среде.

Предусматривается ликвидация накопленного вреда окружающей среде (загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами) на территории:

мазутохранилища федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Ульяновский машиностроительный   
завод» на Нижней Террасе города Ульяновска;

природного комплекса памятника природы регионального значения «Винновская роща»;

2) развитие инфраструктуры по сбору и обработке твёрдых коммунальных отходов.

Строительство объектов по обработке твёрдых коммунальных отходов будет осуществляться хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложениях   
№ 23-25 к государственной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Источником финансового обеспечения реализации подпрограммы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области.   
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2018-2020 годах составляет 915876,16 тыс. рублей,   
из них объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской   
области – 15876,16 тыс. рублей, объём средств внебюджетных источников – 900000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 436300,0 тыс. рублей, из них:

6300,0 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;

430000,0 тыс. рублей – за счёт средств внебюджетных источников;

2019 год – 374788,08 тыс. рублей, из них:

4788,08 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;

370000,0 тыс. рублей – за счёт средств внебюджетных источников;

2020 год – 104788,08 тыс. рублей, из них:

4788,08 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;

100000,0 тыс. рублей – за счёт средств внебюджетных источников.

**6. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы**

[Методика оценки](#Par3301) эффективности реализации подпрограммы приведена   
в приложении № 3 к государственной программе.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем   
объёме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов   
до 80 процентов;

ввод в эксплуатацию 5 объектов по обработке и обезвреживанию отходов.

**7. Организация управления подпрограммой**

Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий государственной программы.

Отбор исполнителей мероприятий государственной программы (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) осуществляется в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Предусматривается предоставление бюджетам муниципальных образований Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям подпрограммы.

Предоставление бюджетам муниципальных образований Ульяновской области субсидий осуществляется в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.

Отбор муниципальных образований Ульяновской области в целях предоставления субсидий осуществляется на основе следующих критериев:

наличие утверждённых муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по обращению с отходами;

наличие бюджетных ассигнований муниципальных образований Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанных муниципальных программ.

Объём субсидии для каждого муниципального образования Ульяновской области рассчитывается по следующей формуле:

S = 0,95 x Р, где:

S – объём субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Ульяновской области;

P – общая сумма потребности муниципального образования Ульяновской области в денежных средствах на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области в ходе реализации подпрограммы:

осуществляет нормативное правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию   
мероприятий подпрограммы и достижение значений целевых индикаторов подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

организует текущее управление и обеспечивает эффективное использование бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области   
на финансовое обеспечение реализации подпрограммы;

анализирует эффективность использования бюджетных ассигнований   
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы;

организует мониторинг хода реализации и оценку эффективности реализации подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений об объёмах бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти Ульяновской области;

ежегодно начиная с очередного финансового года с учётом утверждённого объёма бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы подготавливает и вносит в установленном порядке предложения о внесении изменений в подпрограмму, о необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы.».

5. В подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «1033354,43649» заменить цифрами «538595,06649»;

б) в абзаце втором цифры «507191,53649» заменить цифрами «247675,56649»;

в) в абзаце третьем цифры «526162,9» заменить цифрами «290919,5»;

г) в абзаце пятнадцатом цифры «43376,7» заменить цифрами «56059,9»;

д) в абзаце шестнадцатом цифры «26916,8» заменить цифрами «39600,0»;

е) в абзаце восемнадцатом цифры «28696,5» заменить цифрами «140029,43»;

ж) в абзаце девятнадцатом цифры «28696,5» заменить цифрами «39071,13»;

з) дополнить новым абзацем двадцать вторым следующего содержания:

«100958,3 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии   
из федерального бюджета;»;

и) абзацы двадцать второй – двадцать четвёртый считать соответственно   
абзацами двадцать третьим – двадцать пятым;

к) в абзаце двадцать третьем цифры «704370,0» заменить цифрами «85594,5»;

л) в абзаце двадцать четвёртом цифры «314250,0» заменить цифрами «31676,2»;

м) в абзаце двадцать пятом цифры «390120,0» заменить цифрами «53918,3»;

2) в разделе 5:

а) в абзаце первом цифры «1033354,43649» заменить цифрами «538595,06649», цифры «507191,53649» заменить цифрами «247675,56649», цифры «526162,9» заменить цифрами «290919,5»;

б) в абзаце двенадцатом цифры «43376,7» заменить цифрами «56059,9»;

в) в абзаце тринадцатом цифры «26916,8» заменить цифрами «39600,0»;

г) в абзаце пятнадцатом цифры «28696,5» заменить цифрами «140029,43»;

д) в абзаце шестнадцатом цифры «28696,5» заменить цифрами «39071,13»;

е) дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:

«100958,3 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии   
из федерального бюджета;»;

ж) абзацы девятнадцатый – двадцатый первый считать соответственно абзацами двадцатым – двадцать вторым;

з) в абзаце двадцатом цифры «704370,0» заменить цифрами «85594,5»;

и) в абзаце двадцать первом цифры «314250,0» заменить цифрами «31676,2»;

к) в абзаце двадцать втором цифры «390120,0» заменить цифрами «53918,3».

6. В подпрограмме «Развитие лесного хозяйства»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «113874,3686» заменить цифрами «155029,8906»;

б) в абзаце втором цифры «80673,3012» заменить цифрами «121828,8232»;

в) в абзаце двенадцатом цифры «34679,84447» заменить цифрами «38567,92247»;

г) в абзаце тринадцатом цифры «24813,722» заменить цифрами «28701,8»;

д) в абзаце пятнадцатом цифры «16900,22247» заменить цифрами «35713,94447»;

е) в абзаце шестнадцатом цифры «6000,0» заменить цифрами «24813,722»;

ж) в абзаце восемнадцатом цифры «17260,22247» заменить цифрами «35713,94447»;

з) в абзаце девятнадцатом цифры «6360,0» заменить цифрами «24813,722»;

2) в разделе 5:

а) в абзаце первом цифры «113874,3686» заменить цифрами «155029,8906», цифры «80673,3012» заменить цифрами «121828,8232»;

б) в абзаце восьмом цифры «34679,84447» заменить цифрами «38567,92247»;

в) в абзаце девятом цифры «24813,722» заменить цифрами «28701,8»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «16900,22247» заменить цифрами «35713,94447»;

д) в абзаце двенадцатом цифры «6000,0» заменить цифрами «24813,722»;

е) в абзаце четырнадцатом цифры «17260,22247» заменить цифрами «35713,94447»;

ж) в абзаце пятнадцатом цифры «6360,0» заменить цифрами «24813,722».

7. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «1042180,01878» заменить цифрами «1072143,71678», цифры «522367,38619» заменить цифрами «552331,08419»;

б) в абзаце пятом цифры «246685,97753» заменить цифрами «281508,87753»;

в) в абзаце шестом цифры «74904,3» заменить цифрами «109727,2»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «259861,37953» заменить цифрами «255002,17753»;

д) в абзаце двенадцатом цифры «85845,902» заменить цифрами «80986,7»;

2) в разделе 5:

а) в абзаце первом цифры «1042180,01878» заменить цифрами «1072143,71678», цифры «522367,38619» заменить цифрами «552331,08419»;

б) в абзаце пятом цифры «246685,97753» заменить цифрами «281508,87753»;

в) в абзаце шестом цифры «74904,3» заменить цифрами «109727,2»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «259861,37953» заменить цифрами «255002,17753».

8. Приложение № 23 изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ № 23  к государственной программе |

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных   
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия  (мероприятия) | Ответственные  исполнители  мероприятий | Период  реализации мероприятия | Источник  финансового  обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. рублей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области  (далее – Министерство) | 2016-2020 годы | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 22600,0 |  |
| 1.1. | Осуществление государственного экологического мониторинга | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 21250,0 |  |
| 1.2. | Сохранение биоразнообразия | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 50,0 |  |
| 1.3. | Формирование экологической культуры населения Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 1300,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Областной бюджет | 22600,0 |  |
| Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация  накопленного вреда окружающей среде» | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 6000,0 |  |
| 1.1. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде (загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами) на территории мазутохранилища федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Ульяновский машиностроительный завод» на Нижней Террасе города Ульяновска и природного комплекса памятника природы регионального значения «Винновская роща» | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 6000,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по сбору и обработке твёрдых коммунальных отходов» | Министерство | 2018-2020 годы | Всего, в том числе: | 430300,0 |  |
| областной бюджет | 300,0 |  |
| внебюджетные  источники | 430000,0 |  |
| 2.1. | Строительство объектов по обработке твёрдых коммунальных отходов | Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию,  обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов | 2018-2020 годы | Внебюджетные источники | 430000,0 |  |
| 2.2. | Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 100,0 |  |
| 2.3. | Установка в населённых пунктах Ульяновской области контейнеров для раздельного сбора отходов I-IV классов опасности | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 100,0 |  |
| 2.4. | Строительство в населённых пунктах Ульяновской области объектов для сбора продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 100,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 436300,0 |  |
| областной бюджет | 6300,0 |  |
| внебюджетные  источники | 430000,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты» | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 32876,7 |  |
| областной бюджет | 16416,8 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета (далее – субсидии из федерального бюджета) | 16459,9 |  |
| 1.1. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в городе Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кременки») | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017-2019 годы | Всего, в том числе: | 11621,6 |  |
| областной бюджет | 3490,3 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 8131,3 |  |
| 1.2. | Берегоукрепление р. Большой Авраль в  п. Чёрная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017 и 2018 годы | Всего, в том числе: | 12609,5 |  |
| областной бюджет | 4280,9 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 8328,6 |  |
| 1.3. | Берегоукрепительные сооружения на  Куйбышевском водохранилище в районе  с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017-2020 годы | Областной бюджет | 3441,23 |  |
| 1.4. | Берегоукрепительные сооружения на  Куйбышевском водохранилище в районе  с. Русская Бектяшка Сенгилеевского района Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017-2020 годы | Областной бюджет | 4204,37 |  |
| 1.5. | Ремонт берегоукрепительных сооружений  в районе ул. Пляжной г. Сенгилея Сенгилеевского района Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017-2020 годы | Областной бюджет | 1000,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехнических сооружений» | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 5500,0 |  |
| 2.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области,  в том числе: | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020  годы | Областной бюджет | 3300,0 |  |
| 2.1.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда Красотка на реке Сосновке у р.п. Мулловка в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018 год | Областной бюджет | 1100,0 |  |
| 2.1.2. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта  гидротехнического сооружения на реке Инелейке у с. Кузоватово в муниципальном  образовании «Кузоватовский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018 год | Областной бюджет | 1100,0 |  |
| 2.1.3. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на ручье без названия южнее с. Новая Слобода в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018 год | Областной бюджет | 1100,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Консервация и (или) ликвидация гидротехнических сооружений» | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 2200,0 |  |
| 2.2.1. | Подготовка проектной документации для осуществления консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения  в 7 км юго-восточнее с. Новодмитриевка Радищевского района Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 1100,0 |  |
| 2.2.2. | Подготовка проектной документации для осуществления консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения на ручье (без названия) в юго-западной части с. Лесное Матюнино в муниципальном  образовании «Кузоватовский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 1100,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Восстановление водных объектов (природоохранные мероприятия)» | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 15683,2 |  |
| 3.1. | Подготовка проектной документации  и разработка проекта экологического аудита для восстановления водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 2000,0 |  |
| 3.2. | Восстановление водных объектов, расположенных на территории Ульяновской  области | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 9083,2 |  |
| 3.3. | Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве  источников питьевого водоснабжения | Министерство | 2018 год | Областной бюджет | 3600,0 |  |
| 3.4. | Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ульяновской  области | Министерство | 2018 год | Областной бюджет | 1000,0 |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Министерство | 2018 год | Областной бюджет | 2000,0 |  |
| 4.1. | Проведение инвентаризации гидротехнических сооружений в Ульяновской области | Министерство | 2018 год | Областной бюджет | 2000,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 56059,9 |  |
| областной бюджет | 39600,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 16459,9 |  |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 2747,28 |  |
| областной бюджет | 2700,0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета,  источником которых являются  субвенции  из федерального бюджета (далее – субвенции  из федерального бюджета) | 47,28 |  |
| 1.1. | Локализация и ликвидация очагов вредных организмов в лесах, расположенных на  территории Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 2200,0 |  |
| 1.2. | Лесопатологические обследования в лесах, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Субвенции  из федерального бюджета | 47,28 |  |
| 1.3. | Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов, расположенных  на территории Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 500,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение  использования лесов» | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 35820,64247 |  |
| областной бюджет | 26001,8 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 9818,84247 |  |
| 2.1. | Проведение лесоустройства в Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 33620,64247 |  |
| областной бюджет | 24801,8 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 8818,84247 |  |
| 2.2. | Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты | Министерство | 2017-2020 годы | Всего, в том числе: | 2200,0 |  |
| областной бюджет | 1200,0 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 1000,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 38567,92247 |  |
| областной бюджет | 28701,8 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 9866,12247 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых  является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций» | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 281508,87753 |  |
| областной бюджет | 109727,2 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 171781,67753 |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 96487,7 |  |
| областной бюджет | 56077,4 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 40410,3 |  |
| 1.2. | Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 60403,90512 |  |
| областной бюджет | 38836,8 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 21567,10512 |  |
| 1.3. | Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 124617,27241 |  |
| областной бюджет | 14813,0 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 109804,27241 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 281508,87753 |  |
| областной бюджет | 109727,2 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 171781,67753 |  |
| Всего по государственной программе | | | | Всего, в том числе: | 835036,7 |  |
| областной бюджет | 206929,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 16459,9 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 181647,8 |  |
| внебюджетные  источники | 430000,0 | ». |

17. Приложение № 24 изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ № 24  к государственной программе |

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных

ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия  (мероприятия) | Ответственные  исполнители  мероприятий | Период  реализации мероприятия | Источник  финансового  обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. рублей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области  (далее – Министерство) | 2016-2020 годы | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 1600,0 |  |
| 1.1. | Осуществление государственного экологического мониторинга | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 1250,0 |  |
| 1.2. | Сохранение биоразнообразия | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 50,0 |  |
| 1.3. | Формирование экологической культуры населения Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 300,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Областной бюджет | 1600,0 |  |
| Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 4500,0 |  |
| 1.1. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде (загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами) на территории мазутохранилища федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Ульяновский машиностроительный завод» на Нижней Террасе города Ульяновска и природного комплекса памятника природы регионального значения «Винновская роща» | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 4500,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по сбору и обработке твёрдых коммунальных отходов» | Министерство | 2018-2020 годы | Всего, в том числе: | 370288,08 |  |
| областной бюджет | 288,08 |  |
| внебюджетные  источники | 370000,0 |  |
| 2.1. | Строительство объектов по обработке твёрдых коммунальных отходов | Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов | 2018-2020 годы | Внебюджетные источники | 370000,0 |  |
| 2.2. | Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 100,0 |  |
| 2.3. | Установка в населённых пунктах Ульяновской области контейнеров для раздельного сбора отходов I-IV классов опасности | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 100,0 |  |
| 2.4. | Строительство в населённых пунктах Ульяновской области объектов для сбора продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 88,08 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 374788,08 |  |
| областной бюджет | 4788,08 |  |
| внебюджетные  источники | 370000,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты» | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 113178,7 |  |
| областной бюджет | 27038,6 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета (далее – субсидии из федерального бюджета) | 86140,1 |  |
| 1.1. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в городе Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кременки») | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017-2019 годы | Всего, в том числе: | 112383,1 |  |
| областной бюджет | 26243,0 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 86140,1 |  |
| 1.2. | Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе  с. Русская Бектяшка Сенгилеевского района Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017-2020 годы | Областной бюджет | 795,6 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехничес-ких сооружений» | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 22471,0 |  |
| областной бюджет | 7652,8 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 14818,2 |  |
| 2.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, в том числе: | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020  годы | Областной бюджет | 4400,0 |  |
| 2.1.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на ручье Сухая Кармала у с. Новая Бесовка в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Областной бюджет | 1100,0 |  |
| 2.1.2. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на пруду на притоке Паника реки Урень у с. Усть-Урень в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Областной бюджет | 1100,0 |  |
| 2.1.3. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на реке Сюксюм у с. Красная Сосна в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Областной бюджет | 1100,0 |  |
| 2.1.4. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на реке Цильна у с. Богдашкино в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Областной бюджет | 1100,0 |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, в том числе: | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Всего, в том числе: | 18071,0 |  |
| областной бюджет | 3252,8 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 14818,2 |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Всего, в том числе: | 3658,54 |  |
| областной бюджет | 658,54 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 3000,0 |  |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Всего, в том числе: | 4314,51 |  |
| областной бюджет | 776,61 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 3537,9 |  |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на ручье Понырка, приток р. Майдан у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Всего, в том числе: | 6439,41 |  |
| областной бюджет | 1159,11 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 5280,3 |  |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда Красотка на реке Сосновке у р.п. Мулловка в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2019 год | Всего, в том числе: | 3658,54 |  |
| областной бюджет | 658,54 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 3000,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Восстановление водных объектов (природоохранные мероприятия)» | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 4379,73 |  |
| 3.1. | Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | Министерство | 2019 год | Областной бюджет | 3379,73 |  |
| 3.2. | Восстановление водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 2019 год | областной бюджет | 1000,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 140029,43 |  |
| областной бюджет | 39071,13 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 100958,3 |  |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» | Министерство | 2016-2020 годы | Бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субвенции из федерального бюджета (далее – субвенции из федерального бюджета) | 47,28 |  |
| 1.1. | Лесопатологические обследования в лесах, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Субвенции  из федерального бюджета | 47,28 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение  использования лесов» | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 35666,66447 |  |
| областной бюджет | 24813,722 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 10852,94247 |  |
| 2.1. | Проведение лесоустройства в Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 34666,66447 |  |
| областной бюджет | 24813,722 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 9852,94247 |  |
| 2.2. | Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты | Министерство | 2017-2020 годы | Субвенции  из федерального бюджета | 1000,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 35713,94447 |  |
| областной бюджет | 24813,722 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 10900,22247 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых  является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание  аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства  и природных ресурсов Ульяновской области организаций» | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 255002,17753 |  |
| областной бюджет | 80986,7 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 174015,47753 |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 94240,4 |  |
| областной бюджет | 53596,3 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 40644,1 |  |
| 1.2. | Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 46473,70512 |  |
| областной бюджет | 22906,6 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 23567,10512 |  |
| 1.3. | Обеспечение деятельности областных  государственных казённых учреждений  в сфере лесного хозяйства | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 114288,07241 |  |
| областной бюджет | 4483,8 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 109804,27241 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 255002,17753 |  |
| областной бюджет | 80986,7 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 174015,47753 |  |
| Всего по государственной программе | | | | Всего, в том числе: | 807133,632 |  |
| областной бюджет | 151259,632 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 100958,3 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 184915,7 |  |
| внебюджетные  источники | 370000,0 | ». |

18. Приложение № 25 изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ № 25  к государственной программе |

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных

ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия  (мероприятия) | Ответственные  исполнители  мероприятий | Период  реализации мероприятия | Источник  финансового  обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. рублей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее – Министерство) | 2016-2020 годы | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 1600,0 |  |
| 1.1. | Осуществление государственного экологического мониторинга | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 1250,0 |  |
| 1.2. | Сохранение биоразнообразия | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 50,0 |  |
| 1.3. | Формирование экологической культуры населения Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 300,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Областной бюджет | 1600,0 |  |
| Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 4500,0 |  |
| 1.1. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде (загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами) на территории мазутохранилища федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Ульяновский машиностроительный завод» на Нижней Террасе города Ульяновска и природного комплекса памятника природы регионального значения «Винновская роща» | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 4500,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по сбору и обработке твёрдых коммунальных отходов» | Министерство | 2018-2020 годы | Всего, в том числе: | 100288,08 |  |
| областной бюджет | 288,08 |  |
| внебюджетные  источники | 100000,0 |  |
| 2.1. | Строительство объектов по обработке твёрдых коммунальных отходов | Хозяйствующие  субъекты, осуществляющие деятельность  по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению  твёрдых коммунальных  отходов | 2018-2020 годы | Внебюджетные источники | 100000,0 |  |
| 2.2. | Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 100,0 |  |
| 2.3. | Установка в населённых пунктах Ульяновской области контейнеров для раздельного сбора отходов I-IV классов опасности | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 100,0 |  |
| 2.4. | Строительство в населённых пунктах Ульяновской области объектов для сбора продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества | Министерство | 2018-2020 годы | Областной бюджет | 88,08 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 104788,08 |  |
| областной бюджет | 4788,08 |  |
| внебюджетные  источники | 100000,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты» | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 11859,87 |  |
|  |
|  |
| 1.1. | Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе  с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2017-2019 годы | Областной бюджет | 11859,87 |  |
|  |
|  |
| 2. | Основное мероприятие «Ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехнических сооружений» | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 69354,93 |  |
| областной бюджет | 15436,63 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета  (далее – субсидии из федерального бюджета) | 53918,3 |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, в том числе: | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 65754,93 |  |
| областной бюджет | 11836,63 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 53918,3 |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье балки «Заводская»  в р.п. Старая Кулатка в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 10447,24 |  |
| областной бюджет | 1881,24 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 8566,0 |  |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 4758,16 |  |
| областной бюджет | 856,46 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 3901,7 |  |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 5810,4 |  |
| областной бюджет | 1045,9 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 4764,5 |  |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда Красотка на реке Сосновке у р.п. Мулловка в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 5241,46 |  |
| областной бюджет | 943,46 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 4298,0 |  |
| 2.1.5. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Сухая Кармала у  с. Новая Бесовка в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 7899,51 |  |
| областной бюджет | 1421,91 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 6477,6 |  |
| 2.1.6. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Инелейке у с. Кузоватово в муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 7899,63 |  |
| областной бюджет | 1421,93 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 6477,7 |  |
| 2.1.7. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на притоке Паника реки Урень у с. Усть-Урень в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 7899,51 |  |
| областной бюджет | 1421,91 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 6477,6 |  |
| 2.1.8. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Сюксюм у  с. Красная Сосна в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 7899,51 |  |
| областной бюджет | 1421,91 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 6477,6 |  |
| 2.1.9. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Цильна у  с. Богдашкино в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2020 год | Всего, в том числе: | 7899,51 |  |
| областной бюджет | 1421,91 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 6477,6 |  |
| 2.2. | Консервация и (или) ликвидация гидротехнических сооружений | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018-2020  годы | Областной бюджет | 3600,0 |  |
| 2.2.1. | Осуществление ликвидации гидротехнического сооружения в 7 км юго-восточнее с. Новодмитриевка в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018-2020  годы | Областной бюджет | 1800,0 |  |
| 2.2.2. | Осуществление ликвидации гидротехнического сооружения юго-западной части  с. Лесное Матюнино в муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской области | Министерство  промышленности,  строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта Ульяновской области | 2018-2020  годы | Областной бюджет | 1800,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Восстановление водных объектов (природоохранные мероприятия)» | Министерство | 2016-2020 годы | Областной бюджет | 4379,7 |  |
| 3.1. | Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | Министерство | 2020 год | Областной бюджет | 3379,7 |  |
| 3.2. | Восстановление водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 2020 год | Областной бюджет | 1000,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 85594,5 |  |
| областной бюджет | 31676,2 |  |
| субсидии из федерального бюджета | 53918,3 |  |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» | Министерство | 2016-2020 годы | Бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субвенции из федерального бюджета (далее – субвенции из федерального бюджета) | 47,28 |  |
| 1.1. | Лесопатологические обследования в лесах, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Субвенции  из федерального бюджета | 47,28 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов» | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 35666,66447 |  |
| областной бюджет | 24813,722 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 10852,94247 |  |
| 2.1. | Проведение лесоустройства в Ульяновской области | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 34666,66447 |  |
| областной бюджет | 24813,722 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 9852,94247 |  |
| 2.2. | Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты | Министерство | 2017-2020 годы | Субвенции  из федерального бюджета | 1000,0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 35713,94447 |  |
| областной бюджет | 24813,722 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 10900,22247 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых  является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства  и природных ресурсов Ульяновской области организаций» | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 255002,17753 |  |
| областной бюджет | 80986,7 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 174015,47753 |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 94240,4 |  |
| областной бюджет | 53596,3 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 40644,1 |  |
| 1.2. | Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 46473,70512 |  |
| областной бюджет | 22906,6 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 23567,10512 |  |
| 1.3. | Обеспечение деятельности областных госу-дарственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства | Министерство | 2016-2020 годы | Всего, в том числе: | 114288,07241 |  |
| областной бюджет | 4483,8 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 109804,27241 |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего, в том числе: | 255002,17753 |  |
| областной бюджет | 80986,7 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 174015,47753 |  |
| Всего по государственной программе | | | | Всего, в том числе: | 482698,702 |  |
| областной бюджет | 143864,702 |  |
| субсидии  из федерального бюджета | 53918,3 |  |
| субвенции  из федерального бюджета | 184915,7 |  |
| внебюджетные  источники | 100000,0 | ». |

19. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к государственной программе |

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

от реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды

и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение площади территории Ульяновской области, занятой особо охраняемыми природными территориями | процентов | 10,2 | 11,3 | 12,1 | - | - | - | - |  |
| 2. | Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объёме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | процентов | - | - | - | - | - | 60 | 80 |  |
| 3. | Ввод в эксплуатацию объектов по обработке  и обезвреживанию отходов | единиц | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 |  |
| 4. | Увеличение доли населения Ульяновской  области, защищённого от негативного воздействия вод, в общей численности населения  в Ульяновской области, проживающего  на территориях, подверженных негативному воздействию вод | процентов | 25,8 | 26,3 | 27,9 | 46,5 | 59,8 | 65,8 | 75,9 |  |
| 5. | Уменьшение доли гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям  к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений | процентов | 35,8 | 25,9 | 14,8 | 10,8 | 8,6 | 7,2 | 6,1 |  |
| 6. | Сокращение площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов | процентов | 10,2 | 12,3 | 15,8 | 16,9 | 20,5 | 25,4 | 30,2 |  |
| 7. | Повышение объёма платежей в областной бюджет Ульяновской области от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда | процентов | 2,3 | 3,2 | 4,5 | 6,7 | 8,6 | 11,8 | 15,9 |  |
| 8. | Оказание государственных услуг (выполнение работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_