## Показатели
Приложение № 1
Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий«Профилактика терроризма на территории Ульяновской области»
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | Задача «Создание эффективной системы профилактики терроризма и противодействия его идеологии»
1.1. |  | Увеличение доли граждан, проживающих на территории Ульяновской области, у ко-торых сформи-ровано анти-террористиче-ское сознание, в общей чис-ленности граж-дан, прожива-ющих на тер-ритории Улья-новской обла-сти | кпм | увеличение | % | 1 | 0 | 1 | Статистические данные Мини-стерства внутрен-них дел Россий-ской Федерации | 1 |  | 1

## План по достижению
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец (указывается год) года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Задача «Создание эффективной системы профилактики терроризма и противодействия его идеологии»
1.1. | Увеличение доли граждан, проживающих на террито-рии Ульяновской области, у которых сформировано антитеррористическое со-знание, в общей численно-сти граждан, проживающих на территории Улья-новской области
| план |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90
| факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 89; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 89; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 89; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 89; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 89; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 89

## Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения(по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Процент исполнения фин. обеспечения реализации мероприятия | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
1 | Задача «Противодействие распространению алкоголизма и наркомании»
1.1 | Выявлены в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» матери-алы, пропагандирующие культ насилия, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности | ед |  | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 8 |  |  |  | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области
| Контрольная точка «Заключён государственный кон-тракт (далее – Госконтракт) на приобретение программного обеспечения |  | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | 30 июня
1.2 | Пресечены правонарушения в местах про-ведения массовых мероприятий с приме-нением средств защиты и индивидуально-го контроля | ед |  | 10 | 9 |  | 9 | 9 | 79.2 |  |  |  | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области
| Контрольная точка «Заключён контракт на приобре-тение металлодетекторов и ме-таллических ограждений |  | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля |  | 30 декабря

## Финансовое обеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Комплекс про-цессных меро-приятий «Про-филактика тер-роризма на территории Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.04.00000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 80.1 | 7.3
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 80.1 | 7.3
1.1. | Выявлены в информацион-но-телеком-муникацион-ной сети «Ин-тернет» мате-риалы, пропа-гандирующие культ насилия, содержащие призывы к осуществлению террори-стической дея-тельности | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.04.27280 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 80.1 | 8
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 80.1 | 8
1.2. | Пресечены правонаруше-ния в местах проведения массовых ме-роприятий с применением средств защиты и индивиду-ального кон-троля | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.04.27290 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0

## Риски
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)