ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.11.2019 № 26/569-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с реализацией в 2023 году государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель

Правительства области							В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Правительства

Ульяновской области

ИЗМЕНЕНИЯ

в государственную программу Ульяновской области

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

1.В паспорте:

1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:

а) в абзаце двадцать седьмом знак «.» заменить на «;»;

б) дополнить абзацем двадцать восьмым следующего содержания «охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз;»;

в) дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержания «охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации;»;

г) дополнить абзацем тридцатым следующего содержания «степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.».

2. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы 
с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «83962194,76» заменить цифрами «83883795,56»;

б) в абзаце девятом цифры «16818914,5» заменить цифрами «16740515,3»;

в) в абзаце тринадцатом цифры «2391616,40» заменить цифрами «2469063,94258»;

г) в абзаце четырнадцатом цифры «1884814,10» заменить цифрами «1728967,35742» ;

2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы»:

а) в абзаце первом  цифры «9230105,42368» заменить цифрами «9212454,53368»;

б) в абзаце втором цифры «1778182,62368» заменить цифрами «1759072,13368»;

в) в абзаце шестом цифры «726695,58625» заменить цифрами «731690,00401тыс»;

г) в абзаце седьмом цифры «114689,01147» заменить цифрами «107810,60059»;

д) в абзаце девятом цифры «7451922,8» заменить цифрами «7370755,0»;

е) в абзаце тринадцатом цифры «1698913,7» заменить цифрами «1773592,64258»;

ж) в абзаце четырнадцатом цифры «787491,3» заменить цифрами «107810,60059» ;

з) в пункте 2

в абзаце первом цифры «1428821,64» заменить цифрами «1346194,24»

в абзаце девятом цифры «1371539,0» заменить цифрами «1288911,6»

в абзаце тринадцатом цифры «204867,2» заменить цифрами «122239,8»

и) в пункте 4:

в абзаце первом цифры «3166261,168» заменить цифрами «3141406,168»;

в абзаце втором цифры «996093,568» заменить цифрами «971238,568»;

в абзаце шестом цифры «605053,45» заменить цифрами «580198,45»;

к) в пункте 8:

в абзаце первом цифры «1820941,14708» заменить цифрами «1828145,25708»;

в абзаце втором цифры «109195,34708» заменить цифрами «114939,85708»;

в абзаце четвёртом цифры «47383,01643» заменить цифрами «60005,93731»;

в абзаце пятом цифры «16521,69957» заменить цифрами «9643,28869»;

в абзаце седьмом цифры «1711745,8» заменить цифрами «1713205,4»;

в абзаце девятом цифры «374310,50» заменить цифрами «531616,84258» ;

в абзаце десятом цифры «374310,50» заменить цифрами «218463,75742» .

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»:

1) в абзаце первом  цифры 25215504,81132» заменить цифрами «25214741,30132»;

2) в абзаце втором цифры «23573960,91132» заменить цифрами «23573197,40132»;

3) в абзаце шестом цифры «3436330,62687» заменить цифрами «3440520,62687»;

4) в абзаце седьмом цифры «3852558,59853» заменить цифрами «3847605,08853».

4. В строке «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:

а) в абзаце двадцать седьмом знак «.» заменить на «;»;

б) дополнить абзацем двадцать восьмым следующего содержания «увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулёз;»;

в) дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержания «увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации;»;

г) дополнить абзацем тридцатым следующего содержания «обеспечение проведения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.».

3. Приложение № 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения

в Ульяновской области на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Характер динамики целевого индикатора1 | Базовое значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  | Методика расчёта значений целевого индикатора, источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения | Процентов | Повышательный | 42,8000 | 58,1000 | 67,6000 |  | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021№ 277 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения, процентов» с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации. Источником информации для расчёта целевого индикатора «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения, процентов» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30«Сведения о медицинской организации» (ежемесячно не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| 2. | Число посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, в расчёте на 1 сельского жителя | Посещений | Повышательный | 4,2100 | 4,3000 | 4,3200 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 277 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для формирования целевого индикатора «Число посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, в расчёте на 1 сельского жителя, посещений» с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации, источником информации для формирования целевого индикатора «Число посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, в расчёте на 1 сельского жителя, посещений» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30«Сведения о медицинской организации», источником информации о численности сельского населения, проживающего в населённых пунктах от 101 до 2000человек, для расчёта целевого индикатора с ежемесячной и ежегодной периодичностью являются данные Всероссийской переписи населения (ежемесячно не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным ) |
| 3. | Доля населённых пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | Процентов | Повышательный | 95,4200 | 98,1700 | 99,0800 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 277 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации с ежемесячной и ежегодной периодичностью являются данные подсистемы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения: геоинформационная подсистема (ежемесячно не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| 4. | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций | Процентов | Повышательный | 9,7000 | 62,5000 | 62,5000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 277 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций, процент» с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации, Источником информации для расчёта целевого индикатора «Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций, процент» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по формам № 30«Сведения о медицинской организации», № 47«Сведения о сети и деятельности медицинских организаций» (ежемесячно не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| 5. | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов) | Процентов | Повышательный | 0,0000 | 98,0000 | 98,5000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 277 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациент), не менее, процент» с ежемесячной и ежегодной периодичностью являются данные государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и данные отчётности по форме№ ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования», утверждённой Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ежемесячно не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| 6. | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее | Человек | Повышательный | 0,0000 | 49,0000 | 53,0000 | 0,0000 | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 277 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее, человек» с ежемесячной периодичностью являются данные учётной формы № 110/у «Карта вызова скорой медицинской помощи», заполняемой при каждом случае выезда бригады скорой медицинской помощи, данные автоматизированной системы мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт» (АСМРСА «Такт»).Источником информации для расчёта целевого индикатора «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее, человек» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации»(ежемесячно не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| 7. | Доля новорождённых детей, в отношении которых проведено массовое обследование на врождённые и (или) наследственные заболевания (далее – расширенный неонатальный скрининг), в общем числе новорождённых | Процентов | Стабильный | 80,0 | 80,0 | 95 | 95 | Фактическое значение целевого индикатора за отчётный период определяется по формуле: число живорождённых, которым в акушерском стационаре проведён расширенный неонатальный скрининг, x 100% / число живорождённых (всего). Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций в соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной статистики: форма№ 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» (представление данных до 25 марта года, следующего за отчётным периодом) |
| 8. | Доля зданий медицинских организаций, в отношении которых проведён капитальный ремонт, в общем числе зданий, в отношении которых предусмотрено проведение капитального ремонта | Процентов | Стабильный | 100,0 | 100,0 | - | - | Фактическое значение целевого индикатора за отчётный период определяется по формуле: количество зданий, в отношении которых проведён капитальный ремонт 100% / общее количество зданий, требующих капитального ремонта, реконструкции и находящихся в аварийном состоянии (данные статистического отчёта). Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций в соответствии с официальной статистической информацией Росстата: форма № 30 «Сведения о медицинской организации» (срок представления: до 20 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежегодно) |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | Процентов | Повышательный | 51,6000 | 95,0000 | 95,0000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2021№ 282 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей, а также значений показателей результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Источником информации для ежегодного расчёта целевого индикатора «Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, процент» являются данные федерального статистического наблюдения по форме№ 30 «Сведения о медицинской организации» и данные федерального статистического наблюдения по форме № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций». Источником информации для ежемесячного расчёта целевого индикатора «Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, процент» являются данные, предоставляемые в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| 10. | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащённых медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений | Процентов | Повышательный | 0,0000 | 90,0000 | 95,0000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2021 № 282«Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей, а также значений показателей результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Источником информации для ежемесячного расчёта целевого индикатора «Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащённых медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, процент» являются данные, представляемые в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Источником информации для ежегодного расчёта целевого индикатора «Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащённых медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, процент» являются данные федерального статистического наблюдения по форме№ 30 «Сведения о медицинской организации», (ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| 11. | Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми), помесячно в годовом выражении | Процентов | Понижательный | 5,1000 | 4,0000 | 3,9000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.06.2021 № 375 «Об утверждении методик расчёта показателей «Смертность детей в возрасте от 0-17 лет на 100 тыс. человек соответствующего возраста» помесячно в годовом выражении и «Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми)» помесячно в годовом выражении». Источником данных о числе зарегистрированных родившихся и умерших, в том числе в возрасте до 1 года является Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (далее – ЕГТ ЗАГС). Разработка ежемесячных данных по целевому индикатору «Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми)» осуществляется в рамках позиции 1.8.5 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (представление данных по показателю – ежемесячно на 28-29-й рабочий день после отчётного периода) |
| 12. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста, помесячно в годовом выражении | Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста | Понижательный | 61,8000 | 52,0000 | 49,5000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.06.2021 № 375 «Об утверждении методик расчёта показателей «Смертность детей в возрасте от 0-17 лет на 100 тыс. человек соответствующего возраста» помесячно в годовом выражении и «Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми)» помесячно в годовом выражении». Источник данных о числе зарегистрированных умерших – ЕГР ЗАГС. Источниками информации для расчёта целевого индикатора «Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста» являются оценка численности населения за данный период в среднегодовом выражении и число умерших в данной возрастной группе, полученное на основе сведений о государственной регистрации смерти, содержащихся в ЕГР ЗАГС в соответствии со статьёй 13.2Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», без учёта окончательных медицинских свидетельств о смерти, выданных взамен предварительных или окончательных медицинских свидетельств о смерти. Возрастная шкала ограничивается возрастами от 0 до 17 лет включительно (периодичность представления данных по показателю – ежемесячно на 28-29-й календарный день месяца, следующего за отчётным) |
| 13. | Смертность детей в возрасте 0-4 лет на 1000 родившихся живыми, помесячно в годовом выражении | Процентов | Понижательный | 6,8000 | 5,7000 | 5,4000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.06.2021 № 375 «Об утверждении методик расчёта показателей «Смертность детей в возрасте от 0-17 лет на 100 тыс. человек соответствующего возраста» помесячно в годовом выражении и «Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми)» помесячно в годовом выражении». Источниками информации для расчёта целевого индикатора «Смертность детей в возрасте 0-4 лет на 1000 родившихся живыми» являются оценка численности населения за данный период в среднегодовом выражении и число умерших по однолетним возрастным группам, полученное на основе сведений о государственной регистрации смерти, содержащихся в ЕГР ЗАГС в соответствии со статьей 13.2Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», без учёта окончательных медицинских свидетельств о смерти, выданных взамен предварительных или окончательных медицинских свидетельств о смерти (ежемесячно на 28-29-й рабочий день после отчётного периода) |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением | Процентов | Повышательный | 66,0000 | 75,0000 | 80,0000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021№ 276 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение».Источником информации для ежегодного и ежемесячного расчёта целевого индикатора «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, процент» являются данные государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ежемесячно – не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| 15. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях | Процентов | Повышательный | 50,7000 | 55,5000 | 57,6000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 276 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение».Источником информации для ежемесячного расчёта целевого индикатора «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, процент»являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации, источником информации для ежегодного расчёта целевого индикатора «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, процент» являются данные формы федерального статистического наблюдения №7 «Сведения о злокачественных новообразованиях» (ежемесячно – не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | Единиц | Повышательный | 7,9300 | 8,2600 | 8,5300 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.03.2022 № 148«Об утверждении методик расчётов основных и дополнительных показателей федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в национальный проект «Здравоохранение», сведения, предоставляются руководителями государственных медицинских организаций в соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной статистики: форма № 30 «Сведения о медицинской организации» (срок представления: ежемесячно нарастающим итогом – непозднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – до 25 марта года, следующего за отчётным) |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, тысяч человек | Тысяч единиц | Повышательный | 87,2500 | 330,8500 | 369,4300 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.04.2021 №290 «Об утверждении методик расчёта показателей федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, тысячи человек» с ежемесячной и ежегодной периодичностью являются данные Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Ежемесячный расчёт по показателю производится не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | Процентов | Повышательный | 87,5000 | 89,1000 | 89,6000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2021№ 284«Об утверждении методик расчёта отдельных основных показателей национального проекта «Здравоохранение» и дополнительных показателей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, процентов» с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, и государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, процентов» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации» (ежемесячно не позднее 10-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| 19. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачи | Процентов | Повышательный | 55,3000 | 76,4000 | 81,8000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2021№ 284 «Об утверждении методик расчёта отдельных основных показателей национального проекта «Здравоохранение» и дополнительных показателей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источниками информации для расчёта целевого индикатора «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процент нарастающим итогом: врачи» с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, и государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процент нарастающим итогом: врачи» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации»(ежемесячно не позднее10-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| 20. | Укомплектованность медицинских организаций врачами, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средние медицинские работники | Процентов | Повышательный | 72,6000 | 85,2000 | 95,0000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2021№ 284«Об утверждении методик расчёта отдельных основных показателей национального проекта «Здравоохранение» и дополнительных показателей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в национальный проект «Здравоохранение».Источником информации для расчёта целевого индикатора «Укомплектованность медицинских организаций врачами, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процент нарастающим итогом: средними медицинскими работниками» с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, и государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Укомплектованность медицинских организаций врачами, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процент нарастающим итогом: средними медицинскими работниками» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации» (ежемесячно не позднее 10-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| 21. | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Тысяч человек | Повышательный | 0,3600 | 19,0670 | 20,3000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2021 № 284«Об утверждении методик расчёта отдельных основных показателей национального проекта «Здравоохранение» и дополнительных показателей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в национальный проект «Здравоохранение».Источником информации для расчёта целевого индикатора «Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом» с ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной периодичностью являются данные, представляемые оператором интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования, расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://edu.rosminzdrav.ru, – федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации на основании данных Портала. Источником информации для расчёта числа медицинских работников в отдельной медицинской или иной организации субъекта Российской Федерации являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (показатель предоставляется ежемесячно и ежеквартально по состоянию на 00.00 (местное время) первого числа месяца, следующего за отчётным, ежегодно по состоянию на 00.00 (местное время) 25марта года, следующего за отчётным) |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | Условных единиц | Повышательный | 29,0000 | 55,1000 | 55,1000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.04.2021 № 369«Об утверждении методик расчёта основных показателей федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, возрастающий» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации», источником информации для расчёта целевого индикатора с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации(показатель формируется и представляется ежемесячно не позднее 35-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| 23. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Процентов | Повышательный | 15,0100 | 65,300 | 70,000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.04.2021 № 369«Об утверждении методик расчёта основных показателей федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации», источником информации для расчёта показателя «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент» с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации(показатель формируется и представляется ежемесячно не позднее 35-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| 24. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которого выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | Процентов | Повышательный | 48,8000 | 80,0000 | 90,0000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.04.2021 № 369«Об утверждении методик расчёта основных показателей федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которого выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которого выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент» с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации(формируется и представляется ежемесячно не позднее 35-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | Процентов | Повышательный | 0,0000 | 70,0000 | 80,0000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 278«Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящий в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, процент» с ежемесячной и ежегодной периодичностью являются данные Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (формируется и представляется ежемесячно не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |
| 26. | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчётном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | Процентов | Стабильный | 0,0000 | 90,0000 | 90,0000 | - | Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 278«Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта целевого индикатора «Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, процентов» с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации, для расчёта целевого индикатора «Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчётном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, процентов» с ежегодной периодичностью используются данные федерального статистического наблюдения по форме№ 12«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (формируется и представляется ежемесячно осуществляется не позднее30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом) |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Уровень информированности населения в возрасте 19-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Процентов | Стабильный | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | Фактическое значение показателя за отчетный период определяется по формуле: (количество лиц, верно ответивших на все вопросы / общее количество опрошенных лиц в возрасте 18 - 49 лет) x 100% По данным социальных опросов, анкетирования, онлайн-анкетирования на сайте ГУЗ Центр СПИД, проводимых отделом профилактики ГУЗ Центр СПИД |
| 28 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз | Процентов | Повышательный | - | 77,1 | 77,3 | 77,0 | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: (число фактически проведенных обследований / численность подлежащего обследованию населения) x 100%. Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 12.01.2015 N 1-р "О проведении мероприятий по профилактике туберкулеза" (отчетная форма по профилактическим осмотрам населения на туберкулез в государственных медицинских организациях), санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13"Профилактика туберкулеза" |
| 29 | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | Процентов | Повышательный |  | 32,0 | 33,0 | 34,0 | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: общее число лиц, обследованных на ВИЧ / численность населения Ульяновской области. Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций в соответствии с официальной статистической информацией Росстата: форма N 4 "Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ" (представление данных до 25 марта года, следующего за отчетным периодом) |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | Процентов | Стабильный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Фактическое значение целевого индикатора за отчётный период определяется по формуле: процент фактически выполненных проверок от общего количества проверок, включённых в план проведения проверок в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на год. План проведения проверок в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на год, утверждённый Министерством здравоохранения Ульяновской области, акт о проведении плановых проверок |

1 Характер динамики значений целевого индикатора:

повышательный – увеличение значений целевого индикатора свидетельствует об улучшении ситуации в соответствующей сфере социально-экономического развития Ульяновской области, уменьшение – об ухудшении;

понижательный – уменьшение значений целевого индикатора свидетельствует об улучшении ситуации в соответствующей сфере социально-экономического развития Ульяновской области, увеличение – об ухудшении;

стабильный – значение целевого индикатора неизменно.».

4. В приложении № 2:

1) в разделе 1:

а) строку 1.2 и 1.2.3 изложить в следующей редакции:

| « | 1.2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» медицинской помощи детям» | Министерство, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Всего, в том числе: | 1346194,24000 | 281566,20000 | 237050,54000 | 294250,60000 | 125931,30000 | 284347,00000 | 123048,60000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 57282,64000 | 33839,30000 | 3827,54000 | 3702,30000 | 3691,50000 | 8530,50000 | 3691,50000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 1288911,60000 | 247726,90000 | 233223,00000 | 290548,30000 | 122239,80000 | 275816,50000 | 119357,10000 | »; |
|  | 1.2.3 | Обеспечение граждан, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях | Министерство | Всего, в том числе: | 646159,94000 | 108650,80000 | 127581,04000 | 123409,70000 | 40421,20000 | 123048,60000 | 123048,60000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 21863,94000 | 3259,60000 | 3827,54000 | 3702,30000 | 3691,50000 | 3691,50000 | 3691,50000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 624296,00000 | 105391,20000 | 123753,50000 | 119707,40000 | 36729,70000 | 119357,10000 | 119357,10000 |  |

б) строку 1.4 изложить в следующей редакции:

| « | 1.4. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства | Всего, в том числе: | 3141406,16800 | 186262,20000 | 362048,90000 | 1015295,61800 | 1577799,45000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 971238,56800 | 94633,60000 | 78674,20000 | 217732,31800 | 580198,45000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 2170167,60000 | 91628,60000 | 283374,70000 | 797563,30000 | 997601,00000 | 0,00000 | 0,00000 | »; |

в) строки 1.4.2 и 1.4.3 изложить в следующей редакции:

| « | 1.4.2. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», в том числе: |  | Министерство, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  | Всего, в том числе: | 2962799,96800 |  | 24126,00000 | 345578,90000 |  | 1015295,61800 |  | 1577799,45000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 884260,96800 |  | 24126,00000 | 62204,20000 |  | 217732,31800 |  | 580198,45000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 2078539,00000 |  | 0,00000 | 283374,70000 |  | 797563,30000 |  | 997601,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | разработка проектной документации, выполнение строительных работ |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  | Всего, в том числе: | 1658396,26693 |  | 24126,00000 | 345578,90000 |  | 1001798,16200 |  | 286893,20893 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 396063,25371 |  | 24126,00000 | 62204,20000 |  | 204234,86200 |  | 105498,19571 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 1262333,01322 |  | 0,00000 | 283374,70000 |  | 797563,30000 |  | 181395,01322 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
| 1.4.3. |  | Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и создание организационно-планировочных решений) | Министерство, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  | 66864,00000 | 50394,00000 |  | 16470,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | »; |  |
|  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

г) строки 1.6 и 1.6.1 изложить в следующей редакции:

| « | 1.6. | Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» |  | Министерство, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  | Всего, в том числе: | 2283455,25800 | 187441,83000 | 930637,08000 | 280155,58800 | 77990,83912 | 431831,92088 | 375398,00000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 1124280,15800 | 187441,83000 | 566859,98000 | 280155,59000 | 77990,83912 | 11831,92088 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 1159175,10000 | 0,00000 | 363777,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 420000,00000 | 375398,00000 | « |  |
| 1.6.1. |  | Укрепление материально-технической базы государс- венных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях указанных организаций, в том числе: | Министерство, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 1099714,54712 | 187441,83000 | 549172,78000 | 280155,58800 | 77990,83912 | 11831,92088 | 0,00000 |
|  |  | разработка проектной документации, выполнение строительных и ремонтных работ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  |  | 697058,14912 | 126728,60000 | 250245,10000 | 238140,10000 | 76990,83912 | 11831,92088 | 0,00000 | »; »; |

д) строку 1.9 изложить в следующей редакции:

| « | 1.9. | Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения на-селения, проживающего на территории Ульяновской области» | Министерство | Всего, в том числе: | 8228765,72000 | 1338641,80000 | 1541112,92000 | 1292756,70000 | 1441969,20000 | 1301810,20000 | 1312474,90000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 5619063,62000 | 939774,20000 | 1009283,32000 | 877668,80000 | 1032337,30000 | 880000,00000 | 880000,00000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 2609702,10000 | 398867,60000 | 531829,60000 | 415087,90000 | 409631,90000 | 421810,20000 | 432474,90000 | »; |

е) строку 1.9.3 изложить в следующей редакции:

| « | 1.9.3. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Министерство | Бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 555632,80000 | 87849,20000 | 95805,60000 | 93894,70000 | 93389,10000 | 92347,10000 | 92347,10000 | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ж) строку 1.9.5 изложить в следующей редакции:

| « | 1.9.5. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Министерство | Бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 1800390,40000 | 260705,50000 | 273370,50000 | 284269,00000 | 312454,50000 | 329463,10000 | 340127,80000 | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

з) строку 1.10 и 1.12 изложить в следующей редакции:

| « | 1.10. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», в том числе: | Министерство, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Всего, в том числе: | 1828145,25708 | 0,00000 | 0,00000 | 422164,05084 | 591622,77989 | 228107,04611 | 586251,38024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 114939,85708 | 0,00000 | 0,00000 | 20504,85084 | 60005,93731 | 9643,28869 | 24785,78024 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 1713205,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 401659,20000 | 531616,84258 | 218463,75742 | 561465,60000 |
|  | разработка проектной документации, выполнение строительных и ремонтных работ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Всего, в том числе: | 1256398,19258 | 0,00000 | 0,00000 | 301091,75720 | 536211,89918 | 96155,12100 | 322939,41490 | »; |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 55772,94559 | 0,00000 | 0,00000 | 15387,08715 | 22665,78585 | 4064,48929 | 13655,58330 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 1256333,68205 | 0,00000 | 0,00000 | 285704,67000 | 513546,11333 | 92090,63171 | 309283,83160 |  |
| 1.12 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Всего, в том числе: | 69877,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 69877,44000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 20785,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20785,84000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 49091,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 49091,60000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

и) строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:

| « | Итого по разделу 1 | Всего, в том числе: | 18932301,38008 | 2483580,45000 | 3763366,86000 | 3469232,13684 | 6590079,14625 | 2475425,29699 | 2626042,78724 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 8680967,07971 | 1408645,75000 | 1823284,96000 | 1488821,13700 | 1899951,90668 | 1032811,23957 | 1027452,08724 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 10251334,30000 | 1074934,70000 | 1940081,90000 | 1980411,00000 | 2214701,94258 | 1442614,05742 | 1598590,70000 | »; |

2) в разделе 2:

а) строку 2.2 и 2.2.3 изложить в следующей редакции:

| « | 2.2. | Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» | Министерство | Всего, в том числе: | 560328,23000 | 97162,00000 | 146109,30000 | 86459,20000 | 75286,41000 | 75556,21000 | 79755,11000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 485446,83000 | 85000,00000 | 134166,20000 | 73814,00000 | 62984,61000 | 62984,61000 | 66497,41000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 74881,40000 | 12162,00000 | 11943,10000 | 12645,20000 | 12301,80000 | 12571,60000 | 13257,70000 | »; |
| 2.2.3 | Финансовое обеспечение расходов по оплате проезда донора костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток и обратно | Министерство | Бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 643,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 103,80000 | 0,00000 | 269,80000 | 269,80000 |  |

б) строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

| « | Итого по разделу 2 | Всего, в том числе: | 1487966,73000 | 561999,30000 | 310545,80000 | 279063,60000 | 122895,31000 | 133707,61000 | 79755,11000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 540412,83000 | 138221,40000 | 134166,20000 | 73814,00000 | 62984,61000 | 64729,21000 | 66497,41000 |
|  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 947553,90000 | 423777,90000 | 176379,60000 | 205249,60000 | 59910,70000 | 68978,40000 | 13257,70000 | »; |

3) в разделе 3

а) строку 3.1 и 3.1.1 изложить в следующей редакции

| 3.1 | Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | Министерство | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 7116,10000 | 7116,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления | Министерство | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 7116,10000 | 7116,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

б) строку «Итого по разделу 3» изложить в следующей редакции:

| « | Итого по разделу 3 | Всего, в том числе: | 568830,00000 | 7116,10000 | 0,00000 | 217132,40000 | 99407,40000 | 122585,40000 | 122588,70000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 114555,40000 | 7116,10000 | 0,00000 | 43426,50000 | 19881,50000 | 24517,10000 | 19614,20000 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 454274,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 173705,90000 | 79525,90000 | 98068,30000 | 102974,50000 | »; |

4) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»:

а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

| « | 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство | Всего, в том числе: | 25214741,30132 | 5248949,05000 | 4229221,66000 | 4296166,07316 | 3442021,62687 | 3849177,08853 | 4149205,80276 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 23573197,40132 | 4138654,85000 | 4117044,56000 | 3881800,97316 | 3440520,62687 | 3847605,08853 | 4147571,30300 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 1641543,90000 | 1110294,20000 | 112177,10000 | 414365,10000 | 1501,00000 | 1572,00000 | 1634,50000 | »; |

б) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| « | 1.1.2. | Обеспечение деятельности государственных медицинских организаций | Министерство | Всего, в том числе: | 24680783,60132 | 5070311,95000 | 4176343,16000 | 4226643,57316 | 3364449,92687 | 3771534,38853 | 4071500,60276 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 23179528,00132 | 4092882,85000 | 4065552,46000 | 3813607,77316 | 3364449,92687 | 3771534,38853 | 4071500,60276 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 1501255,60000 | 977429,10000 | 110790,70000 | 413035,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | »; |

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

| « | Итого по подпрограмме | Всего, в том числе: | 25214741,30132 | 5248949,05000 | 4229221,66000 | 4296166,07316 | 25214741,30132 | 3849177,08853 | 4149205,80276 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 23573197,40132 | 4138654,85000 | 4117044,56000 | 3881800,97316 | 3440520,62687 | 3847605,08853 | 4147571,30276 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 1641543,90000 | 1110294,20000 | 112177,10000 | 414365,10000 | 1501,00000 | 1572,00000 | 1634,50000 | »; |

5) строку«Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

| « | Всего по государственной программе | Всего, в том числе: | 83883795,56000 | 14374723,60000 | 15969792,48000 | 14078100,58000 | 13893722,04258 | 12616170,95742 | 12951285,90000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 67143280,26000 | 10993124,80000 | 11540080,28000 | 11124284,98000 | 11424658,10000 | 10887203,60000 | 11173928,50000 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета* | 16740515,30000 | 3381598,80000 | 4429712,20000 | 2953815,60000 | 2469063,94258 | 1728967,35742 | 1777357,40000 | ». |

5. Приложение № 41 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 41

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, создаваемых, реконструируемых или приобретаемых в ходе реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы (проекта, основного мероприятия), объекта капитального строительства | Государственный заказчик, соисполнитель государственной программы Ульяновской области | Сроки строительства, реконструкции или приобретения объекта, годы (начало и окончание) | Место нахождения объекта капитального строительства (земельного участка, на котором он расположен (будет расположен) | Проектная мощность объекта капитального строительства | Общая стоимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства или цена, по которой он приобретается (в ценах соответствующих лет), тыс. руб. | Объёмы и источники финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | источник, год | всего | в т.ч. средства федерального бюджета | в т.ч. средства областного бюджета Ульяновской области | в т.ч. средства из внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | X | X | X | X | X |  | 2020-2025 | 4569040,77900 | 2645123,53300 | 1923917,24600 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 226134,43000 | 13048,80000 | 213085,63000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 345578,90000 | 283374,70000 | 62204,20000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 1340137,35000 | 1079115,70000 | 261021,65000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1611512,83275 | 1029889,31370 | 581623,51905 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 498283,75546 | 494974,69329 | 3309,06217 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 547393,51090 | 540118,32640 | 7275,1845 | 0,00000 |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство детского инфекционного корпуса на 100 коек, расположенного по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район,ул. Оренбургская, 27 | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области (далее – Министерство ЖКХ) | 2021-2023 годы | г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская, 27 | 100 коек | 2670793,97 |  | По годам реализации | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 345578,90000 | 283374,70000 | 62204,20000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 1015295,61800 | 797563,30000 | 217732,31800 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 1577799,45000 | 997601,00000 | 580198,45000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство поликлиники в микрорайоне Юго-ЗападномЗасвияжского района города Ульяновска | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 и 2025 годы | г. Ульяновск, Засвияжский район | – | 795398,00000 |  | По годам реализации | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 420000,00000 | 420000,00000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 375398,00000 | 375398,00000 | - | - |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», в том числе разработка проектной документации, выполнение строительных и ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство в с. Оськино фельдшерско-акушерского пункта (далее – ФАП) государственного учреждения здравоохранения (далее – ГУЗ) «Инзенская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2022 год | Ульяновская область, Инзенский район, с. Оськино | 100 кв. м | 11999,66000 | 2022 год |  | 11999,66000 | 11492,07000 | 507,59000 | 0,00000 |
| 4. | Строительство в с. Та-тарские Горенки ФАП ГУЗ «Инзенская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2022 год | Ульяновская область, Карсунский район, с. Татарские Горенки | 10 посещений в смену | 10000,00000 | 2022 год |  | 10000,00000 | 9577,00000 | 423,00000 | 0,00000 |
| 5. | Строительство в с. Бригадировка ФАП ГУЗ «Старосахчинская участковая больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2022 год | Ульяновская область, Мелекесский район, с. Бригадировка | 70 кв. м | 9999,72000 | 2022 год |  | 9999,72000 | 9576,73000 | 422,99000 | 0,00000 |
| 6. | Строительство в с. Ре-пьевкаФАП ГУЗ «Новоспасская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2022 год | Ульяновская область, Новоспасский район, с. Репьевка | 100 кв. м | 11999,66000 | 2022 год |  | 11999,66000 | 11492,07000 | 507,59000 | 0,00000 |
| 7. | Строительство в с. Че-ботаевкаФАП ГУЗ «Сурская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2022 год | Ульяновская область, Сурский район, с. Чеботаевка | 70 кв. м | 9999,72000 | 2022 год |  | 9999,72000 | 9576,73000 | 422,99000 | 0,00000 |
| 8. | Строительство в с. Станция Бряндиноврачебной амбулатории (далее – ВА) ГУЗ «Чердаклинская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2022 год | Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Станция Бряндино | 195,2 кв. м | 14999,58000 | 2022 год |  | 14999,58000 | 14365,10000 | 634,48000 | 0,00000 |
| 9. | Строительство в с. Бояркино ФАП ГУЗ «Инзенская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, Инзенский район, с. Бояркино | 70 кв. м | 10000,00000 | 2023 год |  | 10000,00000 | 9577,29855 | 422,70145 | 0,00000 |
| 10. | Строительство в с. Бахтеевка ФАП ГУЗ «Старокулаткинская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Бахтеевка | 70 кв. м | 11713,72000 | 2023 год |  | 11713,71943 | 11218,57934 | 495,14009 | 0,00000 |
| 11. | Строительство в с. Елшанка ФАП ГУЗ «Ульяновская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, Ульяновский район, с. Елшанка | 100 кв. м | 11999,66000 | 2023 год |  | 11999,66332 | 11492,43581 | 507,22751 | 0,00000 |
| 12. | Строительство в с. Юрловка ФАП ГУЗ «Базарносызганская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, Базарно-сызганский район, с. Юрловка | 70 кв. м | 11713,72000 | 2023 год |  | 11713,71943 | 11218,57934 | 495,14009 | 0,00000 |
| 13. | Строительство в с. Аргаш ФАП ГУЗ «Инзенская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, Инзенский район, с. Аргаш | 100 кв. м | 13713,66000 | 2023 год |  | 13713,66332 | 13133,98677 | 579,676549 | 0,00000 |
| 14. | Строительство в с. Большая Кандала ФАП ГУЗ «Старомайнская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, Старомайнский район, с. БольшаяКандала | 100 кв. м | 13713,66000 | 2023 год |  | 13713,66332 | 13133,98677 | 579,676549 | 0,00000 |
| 15. | Строительство в с. Мокрая Бугурнаофиса врача общей практики ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, Цильнинский район, с. Мокрая Бугурна | 100 кв. м | 13715,33000 | 2023 год |  | 13715,32664 | 13135,57978 | 579,746857 | 0,00000 |
| 16. | Строительство в с. АбдулловоФАП ГУЗ «Чердаклинская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Абдуллово | 70 кв. м | 11713,72000 | 2023 год |  | 11713,71943 | 11218,58051 | 495,13892 | 0,00000 |
| 17. | Строительство в пос. ПятисотенныйФАП ГУЗ «Чердаклинская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. Пятисотенный | 100 кв. м | 13713,66000 | 2023 год |  | 13713,66332 | 13133,98667 | 579,676549 | 0,00000 |
| 18. | Строительство в р.п. Вешкайма ФАП ГУЗ «Вешкаймская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма | 70 кв. м | 11530,00000 | 2025 год |  | 11530,00000 | 11042,28100 | 487,71900 | 0,00000 |
| 19. | Строительство в пос. Свет ФАП ГУЗ «Инзенская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Инзенский район, пос. Свет | 100 кв. м | 19059,43886 | 2025 год |  | 19059,43886 | 18253,22460 | 806,21426 | 0,00000 |
| 20. | Строительство в с. Студенец ФАП ГУЗ «Кузоватовская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Студенец | 70 кв. м | 9529,71943 | 2025 год |  | 9529,71943 | 9126,61230 | 403,10713 | 0,00000 |
| 21. | Строительство в с. ЧириковоФАП ГУЗ «Кузоватовская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Чириково | 100 кв. м | 9529,71943 | 2025 год |  | 9529,71943 | 9126,61230 | 403,10713 | 0,00000 |
| 22. | Строительство в с. СтоговкаФАП ГУЗ «Кузоватовская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Стоговка | 70 кв. м | 11529,66332 | 2025 год |  | 11529,66332 | 11041,95856 | 487,70476 | 0,00000 |
| 23. | Строительство в с. Приволье ФАП ГУЗ «Кузоватовская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Приволье | 100 кв. м | 9529,71943 | 2025 год |  | 9529,71943 | 9126,61230 | 403,10713 | 0,00000 |
| 24. | Строительство в с. ПрасковьиноФАП ГУЗ «Николаевская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Николаевский район, с. Прасковьино | 70 кв. м | 11529,66332 | 2025 год |  | 11529,66332 | 11041,95856 | 487,70476 | 0,00000 |
| 25. | Строительство в с. Шаховское ФАП ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Павловский район, с. Шаховское | 70 кв. м | 9529,71943 | 2025 год |  | 9529,71943 | 9126,61230 | 403,10713 | 0,00000 |
| 26. | Строительство в с. Баклуши ФАП ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Павловский район, с. Баклуши | 70 кв. м | 11529,66332 | 2025 год |  | 11529,66332 | 11041,95856 | 487,70476 | 0,00000 |
| 27. | Строительство в с. Выползово ФАП ГУЗ «Сурская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Сурский район, с. Выползово | 100 кв. м | 9529,71943 | 2025 год |  | 9529,71943 | 9126,61230 | 403,10713 | 0,00000 |
| 28. | Строительство в с. Большой Кувай ФАП ГУЗ «Сурская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Сурский район, с. Большой Кувай | 100 кв. м | 9529,71943 | 2025 год |  | 9529,71943 | 9126,61230 | 403,10713 | 0,00000 |
| 29. | Строительство в пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» ФАП ГУЗ «Сурская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Сурский район, пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | 70 кв. м | 9529,71943 | 2025 год |  | 9529,71943 | 9126,61230 | 403,10713 | 0,00000 |
| 30. | Строительство в с. Шумовка ФАП ГУЗ «Ульяновская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка | 70 кв. м | 11529,66332 | 2025 год |  | 11529,66332 | 11041,95856 | 487,70476 | 0,00000 |
| 31. | Строительство в с. Русская Беденьга ФАП ГУЗ «Ульяновская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Ульяновский район, с. Русская Беденьга | 100 кв. м | 9529,71943 | 2025 год |  | 9529,71943 | 9126,61230 | 403,10713 | 0,00000 |
| 32. | Строительство в с. Верхние Тимерсяны ФАП ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны | 70 кв. м | 7520,00000 | 2025 год |  | 7520,00000 | 7202,12960 | 317,87040 | 0,00000 |
| 33. | Строительство в с. Старые Алгаши ФАП ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши | 70 кв. м | 11529,66332 | 2025 год |  | 11529,66332 | 11041,95856 | 487,70476 | 0,00000 |
| 34 | Строительство в с.Троицкое ФАП ГУЗ "Инзенская районная больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Инзенский район, с . Троицкое | 70 кв.м | 9529,72000 | 2025 |  | 9529,72000 | 9126,90000 | 402,82000 | 0,00000 |
| 35 | Капитальный ремонт ГУЗ «Барышская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ | 2022 и 2023 годы | Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Аптечная, 7а | 1509,84 кв.м | 50534,82010 | 2022 год |  | 25267,4101 | 24198,5986 | 1068,81145 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 25267,4101 | 24199,3566 | 1068,05342 | 0,00000 |
| 36 | Капитальный ремонт ГУЗ "Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 и 2025 годы | Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, 144 | 1152,81 кв.м | 13585,0274 | 2023 год |  | 3848,98801 | 3686,29129 | 162,69672 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 9736,03938 | 9324,497 | 411,54238 | 0,00000 |
| 37 | Капитальный ремонт ГУЗ "Сенгилеевская районная больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, Сенгилеевский район, п. Силикатный, ул. Лесная, 1 А | 552,05 кв.м | 11736,2377 | 2023 год |  | 11736,2377 | 11240,1469 | 496,09077 | 0,00000 |
| 38 | Капитальный ремонт ГУЗ Центральная клиническая медико-санитарная часть имени врача В.А. Егорова | Министерство, Министерство ЖКХ | 2021-2023 год | Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект 50 -летия ВЛКСМ, 8а (здания лит.А и лит.Б) | 7942,85 кв.м | 55875,8917 | 2021 год |  | 23488,4904 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 32387.40130 | 31018,3858 | 1369,01545 | 0,00000 |
| 39 | Капитальный ремонт ГУЗ "Сенгилеевская районная больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024-2025 годы | Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул.Нижневыборная, 80 | 1706,13 кв.м | 16333,5941 | 2024 год |  | 100,00000 | 95,77299 | 4,22701 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 16233,5941 | 0,00000 | 16233,5941 | 0,00000 |
| 40 | Капитальный ремонт ГУЗ "Инзенская районная больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024-2025 годы | Ульяновская область, Инзенский район, г.Инза, ул. Пирогова д. 1 | 896,29 кв.м | 13599,1583 | 2024 год |  | 100,00000 | 95,77299 | 4,22701 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 13499,1583 | 12928,5489 | 570,60942 | 0,00000 |
| 41 | Капитальный ремонт ГУЗ "Карсунская районная больница имени врача В.И. Фиошина" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024-2025 годы | Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Саратовская, 77 | 373,08 кв.м | 3099,85971 | 2024 год |  | 100,00000 | 95,77299 | 4,22701 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2999,85971 | 2873,05564 | 126,80407 | 0,00000 |
| 42 | Капитальный ремонт ГУЗ "Кузоватовская районная больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.Кузоватово, ул.Гвардейская, 21 | 1600 кв.м | 21441,95838 | 2023 год |  | 21441,95838 | 20535,6038 | 906,35454 | 0,00000 |
| 43 | Капитальный ремонт ГУЗ "Майнская районная больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024-2025 годы | Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Зеленая, 1 | 298,76 кв.м | 3099,71943 | 2024 год |  | 100,00000 | 95,77299 | 4,22701 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2999,71943 | 2872,92129 | 126,79814 | 0,00000 |
| 44 | Капитальный ремонт ГУЗ "Зерносовхозская участковая больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Мелекесский район, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 24 | 836,95 кв.м | 4216,45829 | 2025 год |  | 4216,45829 | 4038,2286 | 178,22969 | 0,00000 |
| 45 | Капитальный ремонт ГУЗ "Рязановская участковая больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Школьная, 15 | 585,35 кв.м | 4657,20498 | 2025 год |  | 4657,20498 | 4460,34493 | 196,86005 | 0,00000 |
| 46 | Капитальный ремонт ГУЗ "Старокулаткинская районная больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024-2025 годы | Ульяновская область, Старокулаткинский район, рп. Старая Кулатка, ул.Больничная, 21 | 1092,90 кв.м | 8334,1511 | 2024 год |  | 100,00000 | 95,77299 | 4,22701 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 8234,15110 | 7886,09353 | 348,05757 | 0,00000 |
| 47 | Капитальный ремонт ГУЗ "Тиинская участковая больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2021-2025 годы | Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Больничная, 10 | 541,85 кв.м | 4987,05802 | 2021 год |  | 590,03245 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 4397,02557 | 4211,16330 | 185,86227 | 0,00000 |
| 48 | Капитальный ремонт ГУЗ "Николаевская районная больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 21 | 1528,32 кв.м | 14481,94532 | 2025 год |  | 14481,94532 | 13869.79350 | 612,15183 | 0,00000 |
| 49 | Капитальный ремонт ГУЗ "Старомайнская районная больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 1 | 1721,89 кв.м | 16105,94191 | 2025 год |  | 16105,94191 | 15425,1437 | 680,79816 | 0,00000 |
| 50 | Капитальный ремонт ГУЗ "Сурская районная больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул.Октябрьская, 82 | 950,08 кв.м | 12732,6497 | 2023 год |  | 12732,64970 | 12194,43900 | 538,21074 | 0,00000 |
| 51 | Капитальный ремонт ГУЗ "Тереньгульская районная больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023-2024 годы | Ульяновская область, Тереньгульский район, рп. Тереньга, ул.Степная, 16 | 973,47 кв.м | 20695,0982 | 2023 год |  | 20595,09820 | 19724,54340 | 870,55480 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 100,00000 | 95,77299 | 4,22701 | 0,00000 |
| 52 | Капитальный ремонт ГУЗ "Ульяновская районная больница | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023-2024 годы | Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, 24 | 769,24 кв.м | 19484,5771 | 2023 год |  | 19384,57710 | 18565,19100 | 819,38607 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 100,00000 | 95,77299 | 4,22701 | 0,00000 |
| 53 | Капитальный ремонт ГУЗ "Большенагаткинская районная больница | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Большое Нагаткино, Территория больницы, 11 | 455 кв.м | 5228,60472 | 2025 год |  | 5228,60472 | 5007,59160 | 221,01312 | 0,00000 |
| 54 | Капитальный ремонт ГУЗ "Чердаклинская районная больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023-2024 годы | Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Врача Попова, 1 | 466,32 кв.м | 15508,0007 | 2023 год |  | 15408,00070 | 14756,70450 | 651,29619 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 100,00000 | 95,77299 | 4,22701 | 0,00000 |
| 55 | Капитальный ремонт ГУЗ "Чердаклинская районная больница" | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Врача Попова, 1 | 259,19 кв.м | 10887,0525 | 2023 год |  | 10887,05250 | 10426,85540 | 460,19711 | 0,00000 |
| 56 | Капитальный ремонт ГУЗ Городская больница №2 | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023-2024 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Нариманова, 35 | 440,96 кв.м | 14558,9473 | 2023 год |  | 14458,94730 | 13847,76760 | 611,17970 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 100,00000 | 95,77299 | 4,22701 | 0,00000 |
| 57 | Капитальный ремонт ГУЗ Городская больница №3 | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024-2025 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б | 746,16 кв.м | 6099,71943 | 2024-год |  | 100,00000 | 95,77299 | 4,22701 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 5999,71943 | 5746,11129 | 253,60814 | 0,00000 |
| 58 | Капитальный ремонт ГУЗ Городская больница №3 | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13 | 1753,71 кв.м | 12282,4889 | 2025 год |  | 12282,48890 | 11763,30810 | 519,18081 | 0,00000 |
| 59 | Капитальный ремонт ГУЗ Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023–2025 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская. 27 | 3002,40 кв.м | 28652,411 | 2023 год |  | 18419,34630 | 17640,76020 | 778,58605 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 5956,85972 | 5705,06276 | 251,79696 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 4276,20500 | 4095,44982 | 4,09544982 | 0,00000 |
| 60 | Капитальный ремонт ГУЗ Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, г. Ульяновск, ту. Тельмана, 44 | 1205,05 кв.м | 21939,5534 | 2023 год |  | 21939,55340 | 21012,16570 | 927,38773 | 0,00000 |
| 61 | Капитальный ремонт ГУЗ Центральная клиническая медико-санитарная часть имени врача В.А. Егорова | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Карлинское | 359,55 кв.м | 10963,6451 | 2023 год |  | 10963,64510 | 10474,35170 | 462,29339 | 0,00000 |
| 62 | Капитальный ремонт ГУЗ Городская поликлиника №1 | Министерство, Министерство ЖКХ | 2022-2024 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 20 | 5663,90 кв.м | 80905,299 | 2022 год |  | 25301,76600 | 24231,50130 | 1070,26470 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 25301,76600 | 24232,26040 | 1069,50565 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 30301,76700 | 29020,90740 | 1280,85957 | 0,00000 |
| 63 | Капитальный ремонт ГУЗ Городская поликлиника №3 | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023–2025 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Тюленева, 7 | 3819,81 кв.м | 41291,5757 | 2023 год |  | 19738,92810 | 18904,56390 | 834,36421 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 5956,85971 | 5705,06181 | 251,79790 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 15595,78780 | 14936,55390 | 659,23395 | 0,00000 |
| 64 | Капитальный ремонт ГУЗ Городская поликлиника №4 | Министерство, Министерство ЖКХ | 2021-2024 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Камышинская, 41 | 4713,4 кв.м | 61445,1478 | 2021 год |  | 20448,38230 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 20448,38330 | 19583,41670 | 864,96661 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 20448,3823 | 19584,0291 | 19584,0291 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 100,00000 | 95,77299 | 4,22701 | 0,00000 |
| 65 | Капитальный ремонт ГУЗ Городская поликлиника №4 | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023-2024 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ефремова, 12 | 817,61 кв.м | 27365,877 | 2023 год |  | 12365,87700 | 11843,17140 | 522,70562 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 15000,00000 | 14365,94810 | 634,05192 | 0,00000 |
| 66 | Капитальный ремонт ГУЗ Городская поликлиника №4 | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 год | Ульяновская область, г. Ульяновск, Рябикова, 96 | 485,28 кв.м | 6503,53900 | 2023 год |  | 6503,53900 | 6228,63358 | 274,90542 | 0,00000 |
| 67 | Капитальный ремонт ГУЗ Городская поликлиника №5 | Министерство, Министерство ЖКХ | 2021-2023 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 11 | 7942,85 кв.м | 106446.92400 | 2021 год |  | 30482,30800 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 40482,30800 | 38769,90640 | 1712,40163 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 35482,30800 | 33982,47080 | 33,9824708 | 0,00000 |
| 68 | Капитальный ремонт ГУЗ Городская поликлиника №6 | Министерство, Министерство ЖКХ | 2022-2025 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 31 | 3887,37 кв.м | 39196,94100 | 2022 год |  | 8397,35600 | 8042,14784 | 355,20816 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 20699,58500 | 19824,61350 | 874,97146 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 100,00000 | 95,77299 | 4,22701 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 10000,00000 | 9577,30000 | 422,70000 | 0,00000 |
| 69 | Капитальный ремонт ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска | Министерство, Министерство ЖКХ | 2022-2024 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Камышинская, 39 | 5070,71 кв.м | 123152,435 | 2022 год |  | 42706,40000 | 40899,91930 | 1806,48072 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 42706,40000 | 40901,20050 | 1805,19953 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 37739,63500 | 36144,37580 | 1595,25921 | 0,00000 |

6. Приложение № 61 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №61

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2023-2025 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Характер динамики значений показателя1 | Базовое значение показателя | Значение показателя |  |  | Методика расчёта значений показателей, источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения | Процентов | Повышательный | 46,5000 | 58,1000 | 67,7000 | 77,1000 | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021№ 277 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта показателя «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения, процентов» с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации. Источником информации для расчёта показателя «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения, процентов»с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30«Сведения о медицинской организации» (ежемесячно не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| 2. | Увеличение числа посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, в расчёте на 1 сельского жителя | Посещений | Понижательный | 5,1000 | 4,3000 | 4,32 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 277 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящегов национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для формирования показателя «Число посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, в расчёте на 1 сельского жителя, посещений» с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации, источником информации для формирования показателя «Число посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, в расчёте на 1 сельского жителя, посещений» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30«Сведения о медицинской организации», источником информации о численности сельского населения, проживающего в населённых пунктах от 101 до 2000человек, для расчёта показателя с ежемесячной и ежегодной периодичностью являются данные Всероссийской переписи населения (ежемесячно не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным ) |  |
| 3. | Увеличение доли населённых пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | Процентов | Понижательный | 100,0000 | 98,1700 | 99,0800 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 277 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации с ежемесячнойи ежегодной периодичностью являются данные подсистемы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения: геоинформационная подсистема (ежемесячно не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| 4. | Увеличение доли поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» | Процентов | Повышательный | 57,5000 | 62,5000 | 62,5000 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 277 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта показателя «Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций, процент»с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации, Источником информации для расчёта показателя «Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказаниямедицинской помощи», от общего количества таких организаций, процент»с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по формам № 30«Сведенияо медицинской организации», № 47«Сведения о сетии деятельности медицинских организаций» (ежемесячно не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| 5. | Увеличение доли обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб, пациентов) | Процентов | Повышательный | - | - | - | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 277 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящегов национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта показателя «Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированныхв досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациент), не менее, процент» с ежемесячной и ежегодной периодичностью являются данные государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и данные отчётности по форме№ ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованныхлицв сфере обязательного медицинского страхования», утверждённой Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ежемесячно не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| 6. | Увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | Человек | Повышательный | - | - | - | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 277 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящегов национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта показателя «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее, человек» с ежемесячной периодичностью являются данные учётной формы № 110/у «Карта вызова скорой медицинской помощи», заполняемой при каждом случае выезда бригады скорой медицинской помощи, данные автоматизированной системы мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт» (АСМРСА «Такт»).Источником информации для расчёта показателя «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее, человек» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведенияо медицинской организации»(ежемесячно не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| 7. | Обеспечение проведения расширенного неонатального скрининга новорождённых детей | Процентов | Стабильный | - | - | - | - | Фактическое значение показателя за отчётный период определяется по формуле: число живорождённых, которым в акушерском стационаре проведён расширенный неонатальный скрининг, x 100% / число живорождённых (всего). Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций в соответствиис официальной статистической информацией Федеральной службы государственной статистики: форма№ 32 «Сведенияо медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» (представление данных до 25 марта года, следующего за отчётным периодом) |  |
| 8. | Обеспечение проведения капитального ремонта зданий медицинских организаций | Процентов | Стабильный | - | - | - | - | Фактическое значение показателя за отчётный период определяется по формуле: количество зданий,в отношении которых проведён капитальный ремонтх 100% / общее количество зданий, требующих капитального ремонта, реконструкции и находящихся в аварийном состоянии (данные статистического отчёта). Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций в соответствии с официальной статистической информацией Росстата: форма № 30 «Сведения о медицинской организации» (срок представления:до 20 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом; отчётный период: ежегодно) |  |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Увеличение количества (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | Процентов | Понижательный | 100,0000 | 95,0000 | 95,0000 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2021№ 282 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей, а также значений показателей результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Источником информации для ежегодного расчёта показателя «Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, процент» являются данные федерального статистического наблюдения по форме№ 30 «Сведения о медицинской организации» и данные федерального статистического наблюдения по форме № 47 «Сведения о сетии деятельности медицинских организаций».Источником информации для ежемесячного расчёта показателя «Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, процент» являются данные, предоставляемые в Единой государственной информационной системе в сферездравоохранения (ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| 10. | Увеличение числа выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащённых медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений | Процентов | Повышательный | 94,5000 | 90,0000 | 95,0000 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2021 № 282«Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей, а также значений показателей результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».Источником информации для ежемесячного расчёта показателя «Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детейи дооснащённых медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, процент» являются данные, представляемые в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.Источником информации для ежегодного расчёта показателя «Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащённых медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, процент» являются данные федерального статистического наблюдения по форме№ 30 «Сведенияо медицинской организации», (ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| 11. | Уменьшение младенческой смертности (на 1 тыс. родившихся живыми) | Процентов | Понижательный | 3,9000 | 4,0000 | 3,9000 | 3,8000 | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.06.2021 № 375 «Об утверждении методик расчёта показателей «Смертность детей в возрасте от 0-17 лет на 100 тыс. человек соответствующего возраста» помесячно в годовом выражении и «Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми)» помесячно в годовом выражении». Источником данных о числе зарегистрированных родившихся и умерших, в том числе в возрасте до 1 года является Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (далее – ЕГТ ЗАГС). Разработка ежемесячных данных по показателю «Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми)» осуществляется в рамках позиции 1.8.5 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (представление данных по показателю – ежемесячно на 28-29-й рабочий день после отчётного периода) |  |
| 12. | Уменьшение смертности детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | Число случаев на100 тысяч детей соответствующего возраста | Понижательный | 41,4000 | 52,0000 | 49,5000 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.06.2021 № 375 «Об утверждении методик расчёта показателей «Смертность детей в возрасте от 0-17 лет на 100 тыс. человек соответствующего возраста» помесячно в годовом выражении и «Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми)» помесячно в годовом выражении». Источник данных о числе зарегистрированных умерших – ЕГР ЗАГС. Источниками информации для расчёта показателя «Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста» являются оценка численности населения за данный период в среднегодовом выражении и число умерших в данной возрастной группе, полученное на основе сведений о государственной регистрации смерти, содержащихся в ЕГР ЗАГС в соответствии со статьёй 13.2Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», без учёта окончательных медицинских свидетельств о смерти, выданных взамен предварительных или окончательных медицинских свидетельств о смерти. Возрастная шкала ограничивается возрастамиот 0 до 17 лет включительно (периодичность представления данных по показателю – ежемесячно на 28-29-й календарный день месяца, следующего за отчётным) |  |
| 13. | Уменьшение смертности детей 0-4 лет на 1000 родившихся живыми, помесячно в годовом выражении | Процентов | Понижательный | 4,7000 | 5,7000 | 5,4000 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.06.2021 № 375 «Об утверждении методик расчёта показателей «Смертность детей в возрасте от 0-17 лет на 100 тыс. человек соответствующего возраста» помесячно в годовом выражении и «Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми)» помесячно в годовом выражении». Источниками информации для расчёта показателя «Смертность детей в возрасте 0-4 лет на 1000 родившихся живыми» являются оценка численности населения за данный период в среднегодовом выражении и число умерших по однолетним возрастным группам, полученное на основе сведений о государственной регистрации смерти, содержащихся в ЕГР ЗАГС в соответствии со статьей 13.2Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», без учёта окончательных медицинских свидетельств о смерти, выданных взамен предварительных или окончательных медицинских свидетельств о смерти (ежемесячно на 28-29-й рабочий день после отчётного периода) |  |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Увеличение доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением | Процентов | Повышательный | 74,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 80,0000 | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021№ 276 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение».Источником информации для ежегодного и ежемесячного расчёта показателя «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, процент» являются данные государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ежемесячно – не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| 15. | Увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях | Процентов | Повышательный | 58,1000 | 55,5000 | 57,6000 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 276 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для ежемесячного расчёта показателя «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, процент» являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации, источником информации для ежегодного расчёта показателя «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, процент» являются данные формы федерального статистического наблюдения№ 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях» (ежемесячно – не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| Основное мероприятие «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Увеличение числа посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | Единиц | Повышательный | 8,9000 | 8,2600 | 8,5300 | 8,7200 | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.03.2022 № 148«Об утверждении методик расчётов основных и дополнительных показателей федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в национальный проект«Здравоохранение», сведения, предоставляются руководителями государственныхмедицинских организаций в соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной статистики: форма № 30 «Сведения о медицинской организации» (срок представления: ежемесячно нарастающим итогом – непозднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – до 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | Тысяч человек | Повышательный | 257,4100 | 330,8500 | 369,4300 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.04.2021 №290 «Об утверждении методик расчёта показателей федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта показателя «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, тысячи человек» с ежемесячной и ежегодной периодичностью являются данные Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Ежемесячный расчёт по показателю производится не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным |  |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Увеличение укомплектованности фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | Процентов | Повышательный | 84,7000 | 89,1000 | 89,6000 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2021№ 284«Об утверждении методик расчёта отдельных основных показателей национального проекта «Здравоохранение» и дополнительных показателей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта показателя «Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, процентов» с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, и государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Источником информации для расчёта показателя «Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, процентов» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации» (ежемесячно не позднее 10-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| 19. | Увеличение укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях): врачи | Процентов | Повышательный | 81,1 | 76,4 | 81,8 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2021№ 284 «Об утверждении методик расчёта отдельных основных показателей национального проекта «Здравоохранение» и дополнительных показателей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в национальный проект «Здравоохранение».Источниками информации для расчёта показателя «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процент нарастающим итогом: врачи» с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, и государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Источником информации для расчёта показателя «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощьв амбулаторных условиях), процент нарастающим итогом: врачи» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации»(ежемесячно не позднее10-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| 20 | Увеличение укомплектованности медицинских организаций врачами, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средними медицинскими работниками | Процентов | Повышательный | 86,4000 | 85,2000 | 95,0000 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2021№ 284 «Об утверждении методик расчёта отдельных основных показателей национального проекта «Здравоохранение» и дополнительных показателей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в национальный проект «Здравоохранение».Источником информации для расчёта показателя «Укомплектованность медицинских организаций врачами, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процент нарастающим итогом: средними медицинскими работниками» с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, и государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Источником информации для расчёта показателя «Укомплектованность медицинских организаций врачами, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процент нарастающим итогом: средними медицинскими работниками» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации» (ежемесячно не позднее 10-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| 21. | Увеличение числа специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Тысяч человек | Повышательный | 14,9690 | 19,0670 | 20,3000 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2021 № 284 «Об утверждении методик расчёта отдельных основных показателей национального проекта «Здравоохранение» и дополнительных показателей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчета показателя «Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом» с ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной периодичностью являются данные, представляемые оператором интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования, расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://edu.rosminzdrav.ru, – федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации на основании данных указанного портала. Источником информации для расчёта числа медицинских работников в отдельной медицинской или иной организации субъекта Российской Федерации являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (показатель представляется ежемесячно и ежеквартально по состоянию на 00.00 (местное время административного центра субъекта Российской Федерации) первого числа месяца, следующего за отчётным, ежегодно по состоянию на 00.00 (местное время административного центра субъекта Российской Федерации) 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Увеличение уровня госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | Условных единиц | Повышательный | 52,4000 | 55,1000 | 55,1000 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.04.2021 № 369 «Об утверждении методик расчёта основных показателей федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография». Источником информации для расчёта показателя «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, возрастающий» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации», источником информации для расчёта показателя с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации (показатель формируется и представляется: ежемесячно не позднее 35-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| 23. | Увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Процентов | Повышательный | 42,0000 | 65,3000 | 70,0000 | 74,7000 | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.04.2021 № 369 «Об утверждении методик расчёта основных показателей федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография». Источником информации для расчёта показателя «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации», источником информации для расчёта показателя «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процентов» с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации (показатель формируется и представляется ежемесячно не позднее 35-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| 24. | Увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которого выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | Процентов | Повышательный | 73,6000 | 80,0000 | 90,0000 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.04.2021 № 369 «Об утверждении методик расчёта основных показателей федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография». Источником информации для расчёта показателя «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которого выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент» с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации». Источником информации для расчёта показателя «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которого выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент» с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации (показатель формируется и представляется ежемесячно не позднее 35-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Увеличение доли лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | Процентов | Повышательный | 88,3000 | 70,0000 | 80,0000 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 278 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта показателя «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов» с ежемесячной и ежегодной периодичностью являются данные Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (представление показателя с ежемесячной периодичностью осуществляется не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом, ежегодно – 25 марта года, следующего за отчётным) |  |
| 26. | Увеличение доли лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчётном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | Процентов | Понижательный | 97,9000 | 90,0000 | 90,0000 | - | Методика расчёта значений показателя утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 278 «Об утверждении методик расчёта основных и дополнительных показателей федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящий в национальный проект «Здравоохранение». Источником информации для расчёта показателя «Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангио пластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчётном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, процентов» с ежемесячной периодичностью являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации, для расчёта показателя «Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчётном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, процентов» с ежегодной периодичностью используются данные федерального статистического наблюдения по форме № 12«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» начиная с отчёта за 2021 год (представление показателя с ежемесячной периодичностью осуществляется не позднее 30-го календарного дня, следующего за отчётным периодом) |  |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Увеличение уровеня информированности населения в возрасте 19-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Процентов | Стабильный | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | Фактическое значение показателя за отчетный период определяется по формуле: (количество лиц, верно ответивших на все вопросы / общее количество опрошенных лиц в возрасте 18 - 49 лет) x 100% По данным социальных опросов, анкетирования, онлайн-анкетирования на сайте ГУЗ Центр СПИД, проводимых отделом профилактики ГУЗ Центр СПИД |  |
| 28 | Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулёз | Процентов | Повышательный | - | 77,1000 | 77,3000 | 77,0000 | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: (число фактически проведенных обследований / численность подлежащего обследованию населения) x 100%. Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 12.01.2015 N 1-р "О проведении мероприятий по профилактике туберкулеза" (отчетная форма по профилактическим осмотрам населения на туберкулез в государственных медицинских организациях), санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13"Профилактика туберкулеза" |  |
| 29 | Увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | Процентов | Повышательный | - | 32,0000 | 33,0000 | 34,0000 | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: общее число лиц, обследованных на ВИЧ / численность населения Ульяновской области. Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций в соответствии с официальной статистической информацией Росстата: форма N 4 "Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ" (представление данных до 25 марта года, следующего за отчетным периодом) |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Обеспечение проведения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | Процентов | Повышательный | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | Фактическое значение показателя за отчётный период определяется по формуле: процент фактически выполненных проверок от общего количества проверок, включённых в план проведения проверок в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на год. План проведения проверок в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на год, утверждённый Министерством здравоохранения Ульяновской области, акт о проведении плановых проверок |  |

1 Характер динамики значений показателя:

повышательный – увеличение значений показателя свидетельствует об улучшении ситуации в соответствующей сфере социально-экономического развития Ульяновской области, уменьшение – об ухудшении;

понижательный– уменьшение значений показателя свидетельствует об улучшении ситуации в соответствующей сфере социально-экономического развития Ульяновской области, увеличение – об ухудшении;

стабильный – значение целевого индикатора неизменно.

___________________».

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Правительства Ульяновской области

«О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

Министерством здравоохранения Ульяновской области разработан проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» в части внесения изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/569-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (далее – проект постановления, государственная программа).

Проект постановления предусматривает следующие корректировки финансового обеспечения мероприятий государственной программы.

В связи с выделением дополнительных средств из федерального бюджета на погашение кредиторской задолженности увеличивается финансовое обеспечение следующих мероприятий:

п.1.9.3 «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» раздела 1 системы мероприятий государственной программы на сумму 1 042,0 тыс. рублей;

п.1.9.5 «Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» раздела 1 системы мероприятий государственной программы на сумму 1 996,4 тыс. рублей;

п.1.10 «Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"» раздела 1 системы мероприятий государственной программы на сумму 1 524,11 тыс. рублей, из них 1 459,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 64,51 тыс. рублей – софинансирование из областного бюджета (ГРБС - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области). Средства в сумме 64,51 тыс. рублей, необходимые для обеспечения условий софинансирования, перераспределяются за счет уменьшения финансового обеспечения мероприятия п.1.4.3 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и создание организационно-планировочных решений)» раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области).

В связи с уменьшением объема средств из федерального бюджета уменьшается финансовое обеспечение следующих мероприятий:

на основании уведомления Министерства финансов Российской Федерации о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение п.2.2.3 «Финансовое обеспечение расходов по оплате проезда донора костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток и обратно» раздела 2 системы мероприятий государственной программы на сумму 269,8 тыс. рублей;

на основании Дополнительного соглашения №056-09-2020-333/7 от 30.03.2023 года уменьшается в 2023 году финансовое обеспечение мероприятия п.1.2.3 «Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях» раздела 1 системы мероприятий государственной программы за счет средств федерального бюджета на сумму 82 627,4 тыс. рублей.

В связи с одобрением кредита на опережающее финансирование в 2023 году на осуществление капитального строительства в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена перераспределяются с 2024 года на 2023 год средства в сумме 162 725,15346 тыс. рублей, из них 155 846,74258 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 6 878,41088 тыс. рублей – софинансирование из областного бюджета (ГРБС - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области) в рамках мероприятия п.1.10 «Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"» раздела 1 системы мероприятий государственной программы. Средства областного бюджета в сумме 6 878,41088 тыс. рублей, необходимые в 2023 году на обеспечение условий софинансирования, перераспределяются за счет уменьшения финансового обеспечения мероприятия п.1.4.3 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и создание организационно-планировочных решений)» раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области). В 2024 году высвобождаемые средства в сумме 6 878,41088 тыс. рублей направляются на ремонт хирургического отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева в рамках мероприятия п. 1.6.1 «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях указанных организаций" раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области).

В 2023 году по п.1.4.3 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и создание организационно-планировочных решений)» раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области) предусмотрены средства в сумме 24 855,0 тыс. рублей на выполнение ремонтных работ хирургического отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», но, в связи с отсутствием ожидаемого результата, подлежат перераспределению:

- в связи с необходимостью разработки ПСД на строительство и капитальные ремонты ФАП, строительство которых должно быть завершено до 31.10.2023г, часть средств в сумме 4 889,0 тыс. рублей направляется на увеличение финансового обеспечения мероприятия п.1.6.1 «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях, указанных организаций» раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области);

- в связи с необходимостью обеспечения условий софинансирования часть средств в сумме 6 942,92088 тыс. рублей направляется на увеличение финансового обеспечения мероприятия п.1.10 «Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"» раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области), из них

64,51 тыс. рублей - в связи с выделением дополнительных средств из федерального бюджета на погашение кредиторской задолженности,

6 878,41088 тыс. рублей - в связи с предоставлением кредита на опережающее финансирование;

- в связи с увеличением стоимости работ по капитальному ремонту приемного отделения в здании стационара ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева с учетом инфляции часть средств в сумме 8 512,84 тыс. рублей направляется на увеличение финансового обеспечения мероприятия п.1.12 «Основное мероприятие «Реализация мероприятий федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения»» раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области);

- оставшиеся средства в сумме 4 510,23912 тыс. рублей направляются на увеличение финансового обеспечения п.1.6.1 «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях указанных организаций" раздела 1 системы мероприятий государственной программы для выполнения ремонтных работ хирургического отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева в 2023 году (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области).

Средства в сумме  11 831,92088 (4889,0+64,51+6 878,41088) тыс. рублей для выполнения ремонтных работ хирургического отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева предусматриваются в 2024 году по п. 1.6.1 «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях указанных организаций" раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области), из них:

4 953,51 тыс. рублей - за счет уменьшения финансового обеспечения мероприятия п.1.1.2. «Обеспечение деятельности государственных медицинских организаций» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (средства на оплату исполнительных листов государственными учреждениями здравоохранения Ульяновской области);

6 878,41088 тыс. рублей - за счет уменьшения финансового обеспечения финансового обеспечения мероприятия п.1.10 «Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"» раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области).

В целях приобретения автомобилей на сумму 5 680,0 тыс. рублей в 2023 году увеличивается финансовое обеспечение мероприятия п.1.10 «Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" раздела 1 системы мероприятий государственной программы на сумму 5 680,0 тыс. рублей за счет уменьшения финансового обеспечения мероприятия п.1.1.2. «Обеспечение деятельности государственных медицинских организаций» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (средства были предусмотрены на оплату исполнительных листов государственными учреждениями здравоохранения Ульяновской области).

В связи с приостановлением деятельности ДСОЛКД «Первоцвет» уменьшается финансовое обеспечение мероприятия п. 3.1.1. «Проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления» раздела 3 системы мероприятий государственной программы на сумму 1 000,0 тыс. рублей, за счет чего увеличивается  финансовое обеспечение мероприятия п.1.9.1. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности» раздела 1 системы мероприятий государственной программы.

Кроме того, вносится изменение в рамках мероприятия п.1.4.2 «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ» раздела 1 системы мероприятий государственной программы в части перераспределения средств в сумме 1 290 906,24107 тыс. рублей, предусмотренных в 2023 году на строительство детского  инфекционного корпуса на 100 коек по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 27, с Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на Министерство здравоохранения Ульяновской области в целях приобретения оборудования.

В результате принятия проекта  постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.11.2019 № 26/569-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», общий объём финансового обеспечения реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов уменьшается на общую сумму 78 399,2 тыс. рублей и составит:

в 2023 году – 13 893 722,04258 тыс. рублей (областной 
бюджет – 11 424 658,1 тыс. рублей (без изменений), федеральный бюджет – 2 469 063,94258 тыс. рублей (увеличение на 77 447,54258 тыс. рублей);

в 2024 году – 12 616 170,95742 тыс. рублей (областной 
бюджет – 10 887 203,6 тыс. рублей (без изменений), федеральный бюджет – 1 728 967,35742 тыс. рублей (уменьшение на 155846,74258 тыс. рублей));

в 2025 году – 12951285,90000 тыс. рублей (областной 
бюджет – 11173928,50000 тыс. рублей (без изменений), федеральный 
бюджет – 1777357,40000 тыс. рублей (без изменений)).

Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области                                                        О.Ю. Колотик-Каменева

Нахтигаль Юлия Сергеевна

41-62-19

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Ульяновской области

«О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

Министерством здравоохранения Ульяновской области разработан проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» в части внесения изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/569-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (далее – проект постановления, государственная программа).

Проект постановления предусматривает следующие корректировки финансового обеспечения мероприятий государственной программы.

В связи с выделением дополнительных средств из федерального бюджета на погашение кредиторской задолженности увеличивается финансовое обеспечение следующих мероприятий:

п.1.9.3 «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» раздела 1 системы мероприятий государственной программы;

п.1.9.5 «Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» раздела 1 системы мероприятий государственной программы;

п.1.10 «Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"» раздела 1 системы мероприятий государственной программы. Средства, необходимые для обеспечения условий софинансирования, перераспределяются за счет уменьшения финансового обеспечения мероприятия п.1.4.3 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и создание организационно-планировочных решений)» раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области).

В связи с уменьшением объема средств из федерального бюджета уменьшается финансовое обеспечение следующих мероприятий:

п.2.2.3 «Финансовое обеспечение расходов по оплате проезда донора костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток и обратно» раздела 2 системы мероприятий государственной программы на основании уведомления Министерства финансов Российской Федерации о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение;

п.1.2.3 «Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях» раздела 1 системы мероприятий государственной программы на основании Дополнительного соглашения №056-09-2020-333/7 от 30.03.2023 года.

В связи с одобрением кредита на опережающее финансирование в 2023 году на осуществление капитального строительства в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена перераспределяются средства с 2024 года на 2023 год в рамках мероприятия п.1.10 «Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"» раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области). Средства областного бюджета, необходимые в 2023 году на обеспечение условий софинансирования, перераспределяются за счет уменьшения финансового обеспечения мероприятия п.1.4.3 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и создание организационно-планировочных решений)» раздела 1 системы мероприятий государственной программы. В 2024 году высвобождаемые средства областного бюджета направляются на ремонт хирургического отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева в рамках мероприятия п. 1.6.1 «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях указанных организаций" раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области).

Средства, предусмотренные в 2023 году на выполнение ремонтных работ хирургического отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» по п.1.4.3 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и создание организационно-планировочных решений)» раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области), подлежат перераспределению в связи с отсутствием ожидаемого результата на выполнение следующих мероприятий:

- п.1.6.1 «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях, указанных организаций» раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области) в связи с необходимостью разработки ПСД на строительство и капитальные ремонты ФАП, строительство которых должно быть завершено до 31.10.2023г;

- п.1.10 «Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"» раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области) в связи с необходимостью обеспечения условий софинансирования;

- п.1.12 «Основное мероприятие «Реализация мероприятий федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения»» раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области) в связи с увеличением стоимости работ по капитальному ремонту приемного отделения в здании стационара ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева;

- п.1.6.1 «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях указанных организаций" раздела 1 системы мероприятий государственной программы для выполнения ремонтных работ хирургического отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева в 2023 году (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области).

В связи с перераспределением в 2023 году части средств, предусмотренных ранее на ремонтные работы хирургического отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева, на выполнение других мероприятий, недостающие средства на ремонт хирургического отделения предусматриваются в 2024 году по п. 1.6.1 «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях указанных организаций" раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области) за счет уменьшения финансового обеспечения мероприятий п.1.1.2. «Обеспечение деятельности государственных медицинских организаций» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», п.1.10 «Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"» раздела 1 системы мероприятий государственной программы (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области).

В целях приобретения автомобилей увеличивается финансовое обеспечение мероприятия п.1.10 «Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" раздела 1 системы мероприятий государственной программы за счет уменьшения финансового обеспечения мероприятия п.1.1.2. «Обеспечение деятельности государственных медицинских организаций» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (средства были предусмотрены на оплату исполнительных листов государственными учреждениями здравоохранения Ульяновской области).

В связи с приостановлением деятельности ДСОЛКД «Первоцвет» уменьшается финансовое обеспечение мероприятия п. 3.1.1. «Проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления» раздела 3 системы мероприятий государственной программы, за счет чего увеличивается  финансовое обеспечение мероприятия п.1.9.1. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности» раздела 1 системы мероприятий государственной программы.

Кроме того, вносится изменение в рамках мероприятия п.1.4.2 «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ» раздела 1 системы мероприятий государственной программы в части перераспределения средств, предусмотренных в 2023 году на строительство детского  инфекционного корпуса на 100 коек по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 27, с Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на Министерство здравоохранения Ульяновской области в целях приобретения оборудования.

Ответственным должностным лицом за разработку проекта постановления является директор департамента финансов Министерства здравоохранения Ульяновской области Нахтигаль Юлия Сергеевна.

Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области                                                    О.Ю.Колотик-Каменева

Нахтигаль Юлия Сергеевна

8 (8422) 41-62-19