**Об утверждении государственной программы**

**Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление   
природных ресурсов в Ульяновской области»**

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов   
в Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности

Председателя

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Ульяновской области

**Государственная программа Ульяновской области  
«Охрана окружающей среды и восстановление природных   
ресурсов в Ульяновской области»**

ПАСПОРТ

государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | | | – | | государственная программа Ульяновской области  «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» (далее – государственная программа). | |
| Государственный заказчик государственной программы (государственный заказчик – координатор государственной программы) | | | – | | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области. | |
| Соисполнители государственной программы | | | – | | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской  области. | |
| Подпрограммы государственной программы | | | – | | «Экологический фонд»;  «Обращение с отходами производства и потребления»;  «Развитие водохозяйственного комплекса»;  «Развитие лесного хозяйства»;  «Финансовое обеспечение реализации государственной  программы». | |
| Проекты,  реализуемые  в составе  государственной программы | | | – | | региональный проект «Комплексная система обращения  с твёрдыми коммунальными отходами»;  региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов на территории Ульяновской области»;  региональный проект «Сохранение лесов». | |
| Цели и задачи государственной программы | – | | цели:  сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов;  ввод в эксплуатацию мощностей по обработке твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО);  обеспечение защищённости населения и объектов экономики Ульяновской области от негативного воздействия вод;  повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;  совершенствование организации и управления при реализации мероприятий государственной программы.  Задачи:  обеспечение государственного кадастрового учёта границ особо охраняемых природных территорий и расположенных в этих границах земельных участков и иных объектов недвижимости;  восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Ульяновской области;  формирование комплексной системы обращения с ТКО;  обеспечение баланса выбытия и восстановления лесных ресурсов;  обеспечение эффективной деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области  по организации управления государственной программой. | |
| Целевые  индикаторы  государственной программы | – | | количество отобранных проб воздуха на стационарных  постах наблюдения (единиц);  количество проведённых исследований состояния окружающей среды (единиц);  количество вновь установленных постов стационарного  наблюдения за состоянием атмосферного воздуха  (единиц);  доля ТКО, направленных на обработку, в общем объёме образованных ТКО (процентов);  количество обустроенных контейнерных площадок  в населённых пунктах Ульяновской области (единиц);  доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого  в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод,  в общем количественаселения, проживающего на таких территориях (процентов);  протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (километров);  доля приведённых в технически исправное и безопасное  состояние гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений (процентов);  количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения (единиц);  количество водных объектов, в отношении которых  выполнены работы по их восстановлению (единиц);  лесистость территории Ульяновской области (процентов);  доля площади земель лесного фонда, переданных  в пользование, в общей площади земель лесного фонда (процентов);  отношение площади лесовосстановления и лесоразведенияк площади вырубленных и погибших лесных насаждений (процентов);  объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных  на землях лесного фонда, в расчёте на 1 гектар земель лесного фонда (рублей);  отношение фактического объёма заготовки древесины  к установленному допустимому объёму изъятия древесины (процентов);  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (процентов);  доля площади погибших и повреждённых лесных насаждений с учётом проведённых мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями (процентов);  доля площади лесов, на которых проведена таксация  лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству  в течение последних 10 лет, в площади лесов  с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства (процентов);  доля семян с улучшенными наследственными свойствами  в общем объёме заготовленных семян (процентов);  средняя численность должностных лиц, осуществляющих  федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда (человек);  доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Ульяновской области в области лесных отношений  за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги (процентов);  динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года (процентов);  количество созданных новых постоянных рабочих мест  в сфере лесопромышленного комплекса (единиц);  выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов (процентов);  увеличение площади искусственноголесовосстановления не менее 5 % от плановых показателей (процентов);  объём оказания государственных услуг (выполнения  работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями (процентов). | |
| Сроки и этапы реализации  государственной программы | – | | 2020-2024 годы. | |
| Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | – | | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы  в 2020-2024 годах составляет 1977578,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 486999,4 тыс. рублей;  2021 год – 511407,3 тыс. рублей;  2022 год – 326390,7 тыс. рублей;  2023 год – 326390,7 тыс. рублей;  2024 год – 326390,7 тыс. рублей,  из них:  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 730821,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 155362,9 тыс. рублей;  2021 год – 143864,7 тыс. рублей;  2022 год – 143864,7 тыс. рублей;  2023 год – 143864,7 тыс. рублей;  2024 год – 143864,7 тыс. рублей,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, – 1246757,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 331636,5 тыс. рублей;  2021 год – 367542,6 тыс. рублей;  2022 год – 182526,0 тыс. рублей;  2023 год – 182526,0 тыс. рублей;  2024 год – 182526,0 тыс. рублей. | |
| Ресурсное обеспечение проектов,  реализуемых  в составе  государственной программы | – | | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации проектов, реализуемых в составе государственной программы, в 2020-2024 годах составляет 420032,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 170069,4 тыс. рублей;  2021 год – 201253,1 тыс. рублей;  2022 год – 16236,5 тыс. рублей;  2023 год – 16236,5 тыс. рублей;  2024 год – 16236,5 тыс. рублей,  из них:  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 81182,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 16236,5 тыс. рублей;  2021 год – 16236,5 тыс. рублей;  2022 год – 16236,5 тыс. рублей;  2023 год – 16236,5 тыс. рублей;  2024 год – 16236,5 тыс. рублей,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, – 338849,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 153832,9 тыс. рублей;  2021 год – 185016,6 тыс. рублей. | |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | – | | увеличение площади территории Ульяновской области, занятой особо охраняемыми природными территориями;  увеличение доли населения Ульяновской области,  по которому предоставляется достоверная информация  о загрязнении атмосферного воздуха, в общей численности населения в Ульяновской области;  увеличение доли населения Ульяновской области, защищённого от негативного воздействия вод, в общей численности населения Ульяновской области, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод;  увеличение доли ТКО, направленных на обработку,  в общем объёме образованных ТКО;  ввод в эксплуатацию мощностей по обработке ТКО;  лесистость территории Ульяновской области;  обеспечение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений;  повышение объёма платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда;  достижение отношения фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины;  оказание государственных услуг (выполнение работ  для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями. | |

1. Введение

1.1. Основными проблемами в сфере охраны окружающей среды являются:

недостаточный уровень развития территориальной системы наблюдения   
за состоянием окружающей среды на территории Ульяновской области;

недостаточная степень вовлечённости населения Ульяновской области   
в осуществление мероприятий по охране окружающей среды;

необходимость сохранения биоразнообразия на территории Ульяновской области.

Причины возникновения указанных проблем в сфере охраны окружающей среды:

недостаточное количество постов стационарного наблюдения   
за состоянием атмосферного воздуха;

недостаточная информированность населения в сфере обеспечения безопасности в области охраны окружающей среды;

отсутствие установленных границ особо охраняемых природных территорий и их охранных зон и, как следствие, отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений об указанных границах,   
а также о земельных участках и иных объектах недвижимости, находящихся   
в границах особо охраняемых природных территорий. Подобная ситуация создаёт условия для незаконного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в границах особо охраняемых природных территорий, приводит к невозможности взыскания причинённого указанным объектам вреда.

Для решения указанных проблем предусмотрены мероприятия   
по обеспечению работы постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и созданию новых постов наблюдения.

1.2. В сфере обращения с ТКО:

наличие на территории Ульяновской области накопленного вреда окружающей среде;

увеличение количества ТКО, размещаемых на полигонах, которые   
в большинстве своём не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды и являются источником загрязнения почв, атмосферного воздуха, поверхностных   
и подземных вод.

Причинами возникновения проблем являются:

недостаточное количество объектов размещения ТКО и полное отсутствие объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию ТКО;

низкий уровень информированности населения о проблемах в сфере обращения с ТКО и отсутствие заинтересованности в их решении.

Мероприятия по созданию производств по переработке ТКО, оборудованию контейнерных площадок позволят увеличить долю ТКО, направленных на переработку, увеличить количество оборудованных контейнерных площадок.

1.3. В сфере развития водохозяйственного комплекса – недостаточная охрана водных объектов Ульяновской области, их истощение, загрязнение, засорение. Кроме того, острыми проблемами, связанными с негативным воздействием вод на территории Ульяновской области, являются паводки, подтопление и затопление земель, населённых пунктов и объектов экономики. Другим серьёзным проявлением негативного воздействия вод является абразия берегов рек и Куйбышевского водохранилища.

Причины возникновения указанных проблем в сфере развития водохозяйственного комплекса:

недостаточное количество на территории Ульяновской области гидротехнических сооружений;

неудовлетворительное состояние имеющихся гидротехнических сооружений.

Для решения указанных проблем предусмотрен комплекс мероприятий   
по разработке проектной документации по берегоукреплению и реабилитации русел рек.

1.4. В сфере лесного хозяйства отмечается увеличение ущерба от лесных пожаров и неблагоприятных погодных явлений, носящих чрезвычайный характер, причинённый лесным насаждениям, недостаточная эффективность лесовосстановления, охраны и защиты лесов, избыточные административные барьеры, низкая степень использования лесного сырья, ухудшающая экономику   
отрасли, ограниченный масштаб внутреннего рынка, недостаточный для создания новых производств в отрыве от экспортных рынков, низкая инвестиционная привлекательность отрасли, низкий уровень технического, научного и кадрового обеспечения, несовершенство нормативно-правовой базы и нормативно-технической базы в сфере лесного комплекса и смежных отраслях.

Остаётся нерешённой проблема незаконных рубок леса. Возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства составляет около 1 % суммы причинённого ущерба. До настоящего времени не удалось сформировать законодательную базу, определяющую государственную защиту и социальные   
гарантии должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), их численность.

Модернизация и инновационное развитие лесного хозяйства не могут быть осуществлены без укрепления научного и кадрового потенциала. Всё острее ощущается недостаток квалифицированных кадров и остаётся низким уровень производительности труда, что обусловлено слабым развитием социального партнёрства, невысоким (по сравнению с другими отраслями экономики) уровнем оплаты труда, а также ухудшающейся ситуацией   
в профессиональной и квалификационной подготовке специалистов.

1.5. Необходимость решения вышеизложенных проблем в сферах охраны окружающей среды, обращения с ТКО, развития водохозяйственного комплекса и развития лесного хозяйства программным методом объясняется следующими факторами:

региональной и государственной значимостью проблемы;

ресурсоёмкостью решения проблемы и необходимостью консолидации средств бюджетной системы Российской Федерации;

межотраслевой направленностью и потребностью увязки экологических мероприятий с текущими и перспективными задачами развития других секторов экономики;

учётом экономических, производственных, социальных и других факторов, так как решение экологических проблем тесно связано практически со всеми сферами жизнедеятельности населения Ульяновской области;

необходимостью осуществления согласования управленческих решений при взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области   
и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области.

В случае несвоевременной и (или) неполной реализации системы мероприятий государственной программы имеются следующие негативные последствия и риски её реализации:

потеря различных видов живых организмов, в том числе занесённых   
в Красную книгу;

сохранение негативного воздействия от объектов накопленного вреда   
окружающей среде на окружающую природную среду;

существенное повышение вероятности затопления территорий населённых пунктов и иных территорий, расположенных в прибрежной зоне;

деградация лесных ресурсов Ульяновской области.

1. Организация управления реализацией государственной программы

Реализация государственной программы осуществляется на основе контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Организация управления реализацией государственной программы   
осуществляется Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской   
области.

Мониторинг хода реализации мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, представленными   
в приложении № 1 к государственной программе.

Система мероприятий государственной программы представлена   
в приложении № 2 к государственной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты   
реализации государственной программы, представлен  в приложении № 3   
к государственной программе.

Подпрограмма «Экологический фонд»

ПАСПОРТ

подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Экологический фонд»(далее – подпрограмма). |
| Государственный заказчик подпрограммы | – | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области. |
| Соисполнители подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Проекты,  реализуемые  в составе  подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Цели и задачи подпрограммы | – | цель – сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов.  Задача – обеспечение государственного кадастрового учёта границ особо охраняемых природных территорий  и расположенных в этих границах земельных участков  и иных объектов недвижимости. |
| Целевые  индикаторы подпрограммы | – | количество отобранных проб воздуха на стационарных  постах наблюдения;  количество проведённых исследований состояния окружающей среды;  количество вновь установленных постов стационарного  наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2020-2024 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 104870,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 20974,0 тыс. рублей;  2021 год – 20974,0 тыс. рублей;  2022 год – 20974,0 тыс. рублей;  2023 год – 20974,0 тыс. рублей;  2024 год – 20974,0 тыс. рублей. |
| Ресурсное обеспечение проектов,  реализуемых  в составе  подпрограммы | – | не предусмотрено. |
| Ожидаемый  результат  реализации подпрограммы | – | увеличение площади территории Ульяновской области, занятой особо охраняемыми природными территориями;  увеличение доли населения Ульяновской области,  по которому предоставляется достоверная информация  о загрязнении атмосферного воздуха, в общей численности населения Ульяновской области. |

1. Введение

Основными загрязнителями атмосферного воздуха на стационарных точках города Ульяновска являются:

формальдегид;

сернистый ангидрид;

свинец.

Загрязнение атмосферного воздуха селитебных территорий Ульяновской области является одним из основных факторов риска для здоровья населения Ульяновской области.

Анализ состояния загрязнения атмосферного воздуха в городе Ульяновске, проводимый ежемесячно по данным мониторинга, свидетельствует   
о равномерном воздействии загрязняющих факторов в течение года.

Высокий уровень загрязнения природной среды и влияние экологических нагрузок на окружающую среду, здоровье населения Ульяновской области потребовали разработки подпрограммы, выполнение которой должно обеспечить оздоровление экологической обстановки и достижение нормативных показателей общей техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в соответствии с требованиями законодательства.

1. Организация управления реализацией подпрограммы

Подпрограмма реализуется в комплексе с другими подпрограммами социально-экономической направленности, включая программные мероприятия   
по реализации стратегии социально-экономического развития Ульяновской области.

Реализация государственной программы осуществляется на основе контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»

ПАСПОРТ

подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Обращение с отходами производства и потребления»  (далее – подпрограмма). |
| Государственный заказчик подпрограммы | – | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области. |
| Соисполнители подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Проекты,  реализуемые  в составе  подпрограммы | – | региональный проект «Комплексная система обращения  с твёрдыми коммунальными отходами». |
| Цели и задачи подпрограммы | – | цель – ввод в эксплуатацию мощностей по обработке ТКО.  Задача – формирование комплексной системы обращения  с ТКО. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | – | количество обустроенных контейнерных площадок  в населённых пунктах Ульяновской области;  доля ТКО, направленных на обработку, в общем объёме образованных ТКО. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2020-2024 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы  с разбивкой  по этапам и годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы в 2020-2024 годах составит  361603,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 143360,8 тыс. рублей;  2021 год – 168372,0 тыс. рублей;  2022 год –16623,6 тыс. рублей;  2023 год – 16623,6 тыс. рублей;  2024 год – 16623,6 тыс. рублей,  из них:  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 89318,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 22823,6 тыс. рублей;  2021 год – 16623,6 тыс. рублей;  2022 год – 16623,6 тыс. рублей;  2023 год – 16623,6 тыс. рублей;  2024 год – 16623,6 тыс. рублей,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, – 272285,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 120537,2 тыс. рублей;  2021 год – 151748,4 тыс. рублей. |
| Ресурсное обеспечение  проектов,  реализуемых в составе подпрограммы | – | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы в 2020-2024 годах составит  353468,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 136773,7 тыс. рублей;  2021 год – 167984,9 тыс. рублей;  2022 год – 16236,5 тыс. рублей;  2023 год – 16236,5 тыс. рублей;  2024 год – 16236,5 тыс. рублей,  из них:  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 81182,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 16236,5 тыс. рублей;  2021 год – 16236,5 тыс. рублей;  2022 год – 16236,5 тыс. рублей;  2023 год – 16236,5тыс. рублей;  2024 год – 16236,5 тыс. рублей,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, – 272285,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 120537,2 тыс. рублей;  2021 год – 151748,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемый  результат  реализации  подпрограммы | – | увеличение доли ТКО, направленных на обработку, в общем объёме образованных ТКО;  ввод в эксплуатацию мощностей по обработке ТКО. |

1. Введение

По состоянию на 1 января 2019 года экологическая ситуация   
в Ульяновской области характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими последствиями прошлой экономической деятельности. Количество ТКО, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на объектах размещения ТКО, возрастает. При этом условия хранения   
и захоронения ТКО не соответствуют требованиям безопасности в области охраны окружающей среды.

Существует проблема транспортной доступности межмуниципальных объектов размещения ТКО и, как следствие, законности размещения ТКО, образовавшихся в процессе деятельности хозяйствующих субъектов   
и населения.

На территории Ульяновской области располагается недостаточное количество объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию ТКО. Основным способом удаления ТКО является их захоронение. Значительное количество ТКО производства (промышленности и сельского хозяйства) удаляется на свалки, при этом такие объекты размещения ТКО не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды и техническим регламентам и не внесены   
в государственный реестр объектов размещения ТКО.

Раздельный сбор ТКО потребления, образовавшихся в процессе жизнедеятельности населения, не осуществляется.

Кроме того, отсутствуют экономическое регулирование и рыночные инструменты охраны окружающей среды и обеспечения безопасности   
в области охраны окружающей среды, единая информационная система в сфере обращения с ТКО.

Отдельной проблемой в сфере охраны окружающей среды является низкий уровень экологической культуры населения.

Для модернизации сферы обращения с ТКО в Ульяновской области необходимо:

осуществить среднесрочное планирование развития сферы обращения   
с ТКО;

создать систему мониторинга динамики образования ТКО и вторичных ресурсов;

создать условия для внедрения ресурсосбережения;

осуществлять экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний о безопасности в области охраны окружающей среды, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

Это позволит в среднесрочной перспективе уменьшить количество ТКО, снизить их негативное воздействие на окружающую среду, использовать ТКО   
в качестве источников энергии.

1. Организация управления реализацией подпрограммы

Подпрограмма реализуется в комплексе с другими подпрограммами социально-экономической направленности, включая программные мероприятия   
по реализации стратегии социально-экономического развития Ульяновской области.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В рамках подпрограммы предоставляются субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок (в том числе для раздельного сбора ТКО) в населённых пунктах Ульяновской области,   
в соответствии с Правилами, которые установлены приложением № 5   
к государственной программе.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

ПАСПОРТ

подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Развитие водохозяйственного комплекса» (далее – подпрограмма). |
| Государствен-ный заказчик подпрограммы | – | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области. |
| Соисполнители подпрограммы | – | Министерствостроительства и архитектуры Ульяновской области. |
| Проекты,  реализуемые  в составе  подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Цели и задачи подпрограммы | – | цель – обеспечение защищённости населения и объектов экономики Ульяновской области от негативного воздействия вод.  Задача – восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Ульяновской области. |
| Целевые  индикаторы подпрограммы | – | доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общейчисленности населения, проживающего на таких территориях;  протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления;  доля приведённых в технически исправное и безопасное состояние гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений;  количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения;  количество водных объектов, в отношении которых выполнены работы по их восстановлению. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2020-2024 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 182482,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 36496,5 тыс. рублей;  2021 год – 36496,5тыс. рублей;  2022 год – 36496,5тыс. рублей;  2023 год – 36496,5тыс. рублей;  2024 год – 36496,5 тыс. рублей. |
| Ресурсное обеспечение проектов,  реализуемых  в составе  подпрограммы | – | не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | увеличение доли населения Ульяновской области, защищённого от негативного воздействия вод, в общей численности населения Ульяновской области, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод. |

1. Введение

Одной из острых проблем, связанных с негативным воздействием вод,   
являются паводки, подтопление и затопление земель, населённых пунктов   
и объектов экономики. Паводкоопасными являются муниципальные образования: Карсунский, Барышский, Ульяновский, Николаевский, Радищевский, Новоспасский и Инзенский районы. Пропускная способность русел рек на многих участках снижена за счёт отложения наносов, что приводит к затоплению и подтоплению прилегающих территорий уже при паводковых расходах, которые значительно меньше критических для этих участков при свободном от наносов русле.

Другим серьёзным проявлением негативного воздействия вод является   
абразия берегов рек и водохранилища. В черте городов и населённых пунктов Ульяновской области, расположенных на реке Волге, в настоящее время имеются 23 участка интенсивного берегоразрушения общей протяжённостью   
33,8 километра. Из них 18 пунктов слабо подвержены воздействию экзогенных процессов и требуют в основном принятия мер безопасности профилактического характера. Остальные 5 (г. Ульяновск, г. Новоульяновск – с. Панская Слобода, р.п. Старая Майна, с. Русская Бектяшка и с. Старый Белый Яр) нуждаются в строительстве береговых укреплений или переносе   
объектов. На этих участках береговая полоса подошла вплотную к жилым домам, зданиям и сооружениям производственного, хозяйственного, социально-культурного назначения, к церквям, историческим памятникам, дорогам, кладбищам.

Переработка берегов рек и водохранилищ помимо прямого ущерба   
от разрушения прибрежных построек, сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда создаёт повышенную мутность рек и водохранилищ, что приводит к дополнительному заилению русел рек, снижению их пропускной способности и повышению угрозы затопления прилегающих территорий   
в паводковый период. Повышенная мутность воды приводит к образованию мелководий на водохранилищах, способствующих эвтрофикации водоёмов и снижению их рыбопродуктивности и другим, требующим компенсационных мероприятий, последствиям.

1. Организация управления реализацией подпрограммы

Подпрограмма реализуется в комплексе с другими подпрограммами социально-экономической направленности, включая программные мероприятия   
по реализации стратегии социально-экономического развития Ульяновской области.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В рамках подпрограммы предоставляются:

1) субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с восстановлением водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области;

2) субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выполнением работ по благоустройству родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения.

Правила предоставления и распределения указанных субсидий установлены приложениями № 6 и 7 к государственной программе.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Развитие лесного хозяйства» (далее – подпрограмма). |
| Государственный заказчик подпрограммы | – | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области. |
| Соисполнители подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | – | региональный проект «Сохранение лесов». |
| Цели и задачи подпрограммы | – | цель – повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.  Задача – обеспечение баланса выбытия и восстановления лесных ресурсов. |
| Целевые  индикаторы подпрограммы | – | лесистость территории Ульяновской области;  доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда;  отношение площади лесовосстановления и лесоразведения  к площади вырубленных и погибших лесных насаждений;  объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 гектар земель лесного фонда;  отношение фактического объёма заготовки древесины  к установленному допустимому объёму изъятия древесины;  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;  доля площади погибших и повреждённых лесных насаждений с учётом проведённых мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями;  доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов  и в отношении которых осуществлено проектирование  мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным  использованием лесов и ведением лесного хозяйства;  доля семян с улучшенными наследственными свойствами  в общем объёме заготовленных семян;  средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда;  доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Ульяновской области в области лесных отношений  за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги;  динамика предотвращения возникновения нарушений  лесного законодательства, причиняющих вред лесам,  относительно уровня нарушений предыдущего года;  количество созданных новых постоянных рабочих мест  в сфере лесопромышленного комплекса;  выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов;  увеличение площади искусственноголесовосстановления не менее 5 % от плановых показателей. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2020-2024 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы в 2020-2024 годах составит  115063,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 42995,7 тыс. рублей;  2021 год – 42968,2 тыс. рублей;  2022 год – 9700,0 тыс. рублей;  2023 год – 9700,0 тыс. рублей;  2024 год – 9700,0 тыс. рублей,  из них:  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 48500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 9700,0 тыс. рублей;  2021 год – 9700,0 тыс. рублей;  2022 год – 9700,0 тыс. рублей;  2023 год – 9700,0 тыс. рублей;  2024 год – 9700,0 тыс. рублей,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, – 6563,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 33295,7 тыс. рублей;  2021 год – 33268,2 тыс. рублей. |
| Ресурсное обеспечение проектов,  реализуемых  в составе  подпрограммы | – | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы, в 2020-2024 годах составит 66563,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 33295,7 тыс. рублей;  2021 год – 33268,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | лесистость территории Ульяновской области;  обеспечение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений;  повышение объёма платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда;  достижение отношения фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины. |

1. Введение

1.1.Охрана, защита и воспроизводство лесов.

Мероприятия направлены на развитие охраны лесов от пожаров, защиту лесов от вредных организмов, загрязнения, в том числе радиоактивного,   
и других неблагоприятных факторов (ветровалы, буреломы, затопление и др.), которые до настоящего времени являются главными факторами повреждения   
и гибели земель лесного фонда, расположенных в границах территории Ульяновской области.

Земли лесного фонда в границах территории Ульяновской области расположены в лесостепной зоне, в среднем течении реки Волги и играют большую экологическую, сырьевую, экономическую и социальную роль.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение с огнём населения и несанкционированное сжигание сухой стерни и травянистой растительности на полях и лугах, поэтому большое значение имеет проведение предупредительных противопожарных мероприятий.

Повышение продуктивности, качества и устойчивости лесов, а также   
их средообразующих функций является одной из основных задач лесного комплекса на территории Ульяновской области.

Недостаточное финансирование охраны лесов от пожаров и отсутствие эффективной системы федерального государственного пожарного надзора   
в лесах привело к многочисленным нарушениям правил пожарной безопасности, снижению до критического состояния технологического уровня профилактики и тушения лесных пожаров, истощению материально-технической базы и сокращению кадрового потенциала лесных противопожарных служб.

В экологическом плане эффективность подпрограммы обусловлена увеличением доли лесных насаждений, генетически высокоустойчивых   
к природным и антропогенным нагрузкам, расширением территорий,   
на которых будет обеспечено сохранение биоразнообразия, а также совершенствованием организации природопользования.

Таким образом, многофакторность повреждения земель лесного фонда, расположенных в границах территории Ульяновской области, требует создания многофункциональной системы охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечивающей эффективное проведение мероприятий по профилактике, обнаружению и тушению лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуации в лесах, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилитации лесных насаждений, ослабленных повреждающими факторами,   
а также по обеспечению безопасности населения и работников лесного хозяйства в условиях радиационного загрязнения.

1.2. Обеспечение использования лесов.

Реализация подпрограммы направлена на интенсификацию использования лесов, проведение мероприятий лесоустройства, актуализации данных лесного реестра, на снижение уровня нарушений лесного законодательства в лесном хозяйстве.

Основа качественных управленческих решений в использовании лесов, соблюдение принципов устойчивого управления лесами – наличие достоверной актуальной информации о лесах. Наличие лесоустроительной   
информации – это необходимое условие для разработки документов лесного планирования и обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного лесопользования.

В связи с этим в целях сохранения площади лесопарковых и зелёных зон защитных лесов, расположенных в границах территории Ульяновской области, запланированы мероприятия по разработке необходимой документации   
по проектированию изменений границ лесопарковой или зелёной зоны защитных лесов на землях лесного фонда соответствующего района   
в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=019A3453FC98B693EC07CF7D281463FA93E37A62DBB2DD0CA7CF14D73FBF26014197F9DC51FDC59DE366AA854CmCw2M) Правительства Российской Федерации   
от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон».

В результате реализации мероприятий подпрограммы повысится   
её социальная эффективность, которая определяется, прежде всего, комплексом мер, направленных на создание в регионе дополнительных рабочих мест   
и улучшение условий труда работников лесного хозяйства, являющихся стимулом для привлечения молодых кадров.

1. Организация управления реализацией подпрограммы

Подпрограмма реализуется в комплексе с другими подпрограммами   
социально-экономической направленности, включая программные мероприятия   
по реализации стратегии социально-экономического развития Ульяновской   
области.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных   
и муниципальных нужд.

**Подпрограмма**

**«Финансовое обеспечение реализации**

**государственной программы»**

ПАСПОРТ

подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» (далее – подпрограмма). |
| Государственный заказчик подпрограммы | – | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области. |
| Соисполнители подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Проекты,  реализуемые  в составе  подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Цели и задачи подпрограммы | – | цель – совершенствование организации и управления при реализации мероприятий государственной программы.  Задача – обеспечение эффективной деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области по организации управления государственной программой. |
| Целевые  индикаторы подпрограммы | – | объём оказываемых подведомственными учреждениями государственных услуг (выполняемых работ). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2020-2024 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы  с разбивкой  по этапам и годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы в 2020-2024 годах составит  1213558,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 243172,4 тыс. рублей;  2021 год – 242596,6 тыс. рублей;  2022 год – 242596,6 тыс. рублей;  2023 год – 242596,6 тыс. рублей;  2024 год – 242596,6 тыс. рублей,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 305651,2 тыс. рублей, в том числе  по годам:  2020 год – 65368,8 тыс. рублей;  2021 год – 60070,6 тыс. рублей;  2022 год – 60070,6 тыс. рублей;  2023 год – 60070,6 тыс. рублей;  2024 год – 60070,6 тыс. рублей,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субвенции из федерального бюджета, – 907907,6 тыс. рублей, в томчисле по годам:  2020 год – 177803,6 тыс. рублей;  2021 год – 182526,0 тыс. рублей;  2022 год – 182526,6 тыс. рублей;  2023 год – 182526,0 тыс. рублей;  2024 год – 182526,0 тыс. рублей. |
| Ресурсное обеспечение проектов,  реализуемых  в составе  подпрограммы | – | не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | оказание государственных услуг (выполнение работ  для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями. |

1. Введение

Практика реализации государственной программы в 2014-2019 годах указывает на высокую эффективность использования программно-целевых методов повышения эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на охрану окружающей среды и восстановление природных ресурсов, развитие лесного хозяйства, повышение конкурентоспособности продукции лесного хозяйства, агропромышленного комплекса на внутреннем   
и внешнем рынках, социальное развитие сельских территорий. Результаты реализации государственной программы задали направление для дальнейшего создания и усовершенствования различных автоматизированных информационных систем в сфере охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов, а также в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выполнения финансирования основных мероприятий государственной программы, своевременного доведения бюджетных средств до непосредственных   
их получателей, достижения прогнозных показателей, соответствия количества и качества предоставления государственных услуг в электронном виде финансовым затратам на их предоставление.

Все это требует дальнейшего совершенствования организации   
и управления реализацией государственной программы, создания условий для более эффективного использования организационно-экономических рычагов для повышения финансовой устойчивости лесного и водного хозяйства, для охраны окружающей среды, развития сельскохозяйственного производства,   
в том числе за счёт создания государственной автоматизированной системы управления.

1. Организация управления реализацией подпрограммы

Подпрограмма реализуется в комплексе с другими подпрограммами социально-экономической направленности, включая программные мероприятия   
по реализации стратегии социально-экономического развития Ульяновской области.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

государственной программы Ульяновской области   
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов   
в Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора | Значения целевого индикатора | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Экологический фонд»** | | | | | | | | |
| 1. | Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения | ед. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2. | Количество проведённых исследований состояния окружающей среды | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество вновь установленных постов стационарного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»** | | | | | | | | |
| 1. | Количество обустроенных контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области | ед. | 10 | 20 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| 2. | Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов | % | 10,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
| **Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общейчисленности населения, проживающего на таких территориях | % | 32 | 26,8 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| 2. | Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | - | 1000,0 | - | 2835,0 | 2835,0 | 2835,0 |
| 3. | Доля приведённых в технически исправное и безопасное состояние гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений | % | 37,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 37,0 |
| 4. | Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | ед. | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5. | Количество водных объектов, в отношении которых выполнены работы по их восстановлению | ед. | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| **Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1. | Лесистость территории Ульяновской области | % | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 2. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | % | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 88,2 | 89,1 | 90,3 |
| 3. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | % | 83,2 | 83,2 | 91,3 | 96,9 | 97,4 | 100,0 |
| 4. | Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте  на 1 гектар земель лесного фонда | руб. | 322,9 | 322,9 | 335,8 | 349,2 | 363,2 | 377,7 |
| 5. | Отношение фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины | % | 34,6 | 34,6 | 35,3 | 35,8 | 36,5 | 37,0 |
| 6. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | % | 87,9 | 87,9 | 89,1 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
| 7. | Доля площади погибших и повреждённых лесных насаждений с учётом проведённых мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8. | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | % | 65,4 | 65,4 | 69,1 | 69,5 | 69,8 | 70,0 |
| 9. | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объёме заготовленных семян | % | 10,1 | 10,1 | 10,9 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 10. | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда | чел. | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 11. | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Ульяновской области в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 12. | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 13. | Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса | ед. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 14. | Выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15. | Увеличение площади искусственноголесовосстановления не менее 5% от плановых показателей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | |
| 1. | Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды   
и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок  реализации | | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. | | | | | |
| начала | окон-чания | всего | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Экологический фонд»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель – сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача – обеспечение государственного кадастрового учёта границ особо охраняемых природных территорий и расположенных в этих границах земельных участков  и иных объектов недвижимости | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Охрана объектов животного мира, ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области  (далее -Министерство) | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения; количество проведённых исследований состояния окружающей среды; количество вновь установленных постов стационарного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее –областной бюджет) | 104870,0 | 20974,0 | 20974,0 | 20974,0 | 20974,0 | 20974,0 |
| 1.1. | Сохранение биоразнообразия | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 11870,0 | 2374,0 | 2374,0 | 2374,0 | 2374,0 | 2374,0 |
| 1.2. | Осуществление государственного экологического мониторинга | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 90000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 |
| 1.3. | Формирование экологической культуры населения Ульяновской области | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Бюджетные**  **ассигнования**  **областного бюджета** | **104870,0** | **20974,0** | **20974,0** | **20974,0** | **20974,0** | **20974,0** |
| **Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель – ввод в эксплуатацию мощностей по обработке твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО) | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача – формирование комплексной системы обращения с ТКО | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» | Министерство | 2020 год | 2024 год | Представлен отчёт по соглашениям о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Фе-дерации | Декабрь 2024 года | Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объёме образованных ТКО | Всего, в том числе: | 353468,1 | 136773,7 | 167984,9 | 16236,5 | 16236,5 | 16236,5 |
| бюджетные ассигнования  областного бюджета | 81182,5 | 16236,5 | 16236,5 | 16236,5 | 16236,5 | 16236,5 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 272285,6 | 120537,2 | 151748,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 353468,1 | 136773,7 | 167984,9 | 16236,5 | 16236,5 | 16236,5 |
| бюджетные ассигнования  областного бюджета | 81182,5 | 16236,5 | 16236,5 | 16236,5 | 16236,5 | 16236,5 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 272285,6 | 120537,2 | 151748,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество обустроенных контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 4635,5 | 3487,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 |
| 2.1. | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок (в том числе для раздельного сбора ТКО) в населённых пунктах Ульяновской области | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 4615,5 | 3467,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 |
| 2.2. | Проведение работ по определению нормативов накопления ТКО на территории Ульяновской области | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Субсидии хозяйствующим субъектам на возмещение части их затрат, связанных со сбором, транспортировкой и утилизацией ТКО | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объёме образованных ТКО | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 3500,0 | 3100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1. | Подготовка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных объектов размещения ТКО | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Всего, в том числе:** | **361603,6** | **143360,8** | **168372,0** | **16623,6** | **16623,6** | **16623,6** |
| **бюджетные  ассигнования  областного бюджета** | **89318,0** | **22823,6** | **16623,6** | **16623,6** | **16623,6** | **16623,6** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **272285,6** | **120537,2** | **151748,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель – обеспечение защищённости населения и объектов экономики Ульяновской области от негативного воздействия вод | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача - восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Ульяновской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 46000,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 |
| 1.1. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 20000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| 1.2. | Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ульяновской области | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 14000,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 |
| 1.3. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выполнением работ по благоустройству родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 12000,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» | Министерство | 2020 год | 2024 год | Проведение мероприятий по расчистке русла реки про-тяжённостью не менее  2 км. Проведение экологическойреа-билитации пру-да «Красотка» в р.п. Мулловка Мелекесского района Ульяновской об-ласти площадью 24 га | Декабрь 2024 года | Количество водных объектов, в отношении которых выполнены работы по их восстановлению | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты» | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 год | 2024 год |  |  | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях; протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления;  доля приведённых в технически исправное и безопасное состояние гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 136482,5 | 27296,5 | 27296,5 | 27296,5 | 27296,5 | 27296,5 |
| 3.1. | Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 24259,0 | 6848,0 | 17411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с.РусскаяБектяшкаСенгилеевского района Ульяновской области | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 25135,5 | 7600,0 | 7535,5 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Берегоукрепительные сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 22995,0 | 3348,5 | 2350,0 | 17296,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище на ул.Советская  и ул. Набережная  в р.п.Старая Майна, протяжённость 4405 м | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 36796,0 | 9500,0 | 0,0 | 0,0 | 13648,0 | 13648,0 |
| 3.5. | Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с.Белый Яр Чердаклинского района, протяжённость 4100 м | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 27297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13648,5 | 13648,5 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Бюджетные ассигнования  областного бюджета** | **182482,5** | **36496,5** | **36496,5** | **36496,5** | **36496,5** | **36496,5** |
| **Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель – повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача – обеспечение баланса выбытия и восстановления лесных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохранение лесов на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Сохранение лесов» | Министерство | 2020 год | 2024 год | Выполнение работы по искусственномулесовосстановлению. Закупка техники | Декабрь 2024 года | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 66563,9 | 33295,7 | 33268,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Увеличение площади лесовосстановления | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 12744,0 | 6426,6 | 6317,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникойи оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 51613,2 | 25806,6 | 25806,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесоразведению и лесовосстановлению | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 2206,7 | 1062,5 | 1144,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Отношение площади лесовосстанов-ления и лесо-разведения к площади вы-рубленных и погибших лес-ныхнасажде-ний;  доля лесных пожаров, лик-видированных в течение пер-вых суток с момента обна-ружения, в об-щемколичест-ве лесных пожаров; доля площади погибших и повреждённых лесных насаж-дений с учётом проведённых мероприятий по защите леса в общей пло-щади земель лесного фонда, занятых лес-ныминасаж-дениями; доля семян с улучшенными наследственны-ми свойствами в общем объё-ме заготовлен-ных семян; выполнение работ по ох-ране, защите ивоспроизвод-ству лесов | Всего, в том числе: | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| бюджетные ассигнования  областного бюджета | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Лесистость территории Ульяновской области;  доля площади земель лесного фонда, пере-данных в пользование, в общей пло-щади земель лесного фонда; объём пла-тежей в бюд-жетнуюсистему Российской Федерации от использования лесов, располо-женных на землях лесного фонда, в расчё-те на 1 гектар земель лесного фонда;  отношение фактического объёма заго-товки древе-сины к уста-новленному допустимому объёму изъя-тия древесины;  доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства;  средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда;  доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Ульяновской области в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых зая-вок на предоставление данной услуги;  динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года;  количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса;  выполнение работ по ох-ране, защите и воспроизводству лесов;  увеличение площади искусственноголесовосстановления не менее 5 % от плановых показателей | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 47800,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9000,0 |
| 3.1. | Проведение лесоустройства в Ульяновской области | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Бюджетные ассигнования  областного бюджета | 47800,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9000,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Всего, в том числе:** | **115063,9** | **42995,7** | **42968,2** | **9700,0** | **9700,0** | **9700,0** |
| **бюджетные ассигнования  областного бюджета** | **48500,0** | **9700,0** | **9700,0** | **9700,0** | **9700,0** | **9700,0** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **66563,9** | **33295,7** | **33268,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель – совершенствование организации и управления при реализации мероприятий государственной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача – обеспечение эффективной деятельности Министерства по организации управления  государственной программой | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области  и подведомственных  Министерству природы  и цикличной экономики Ульяновской области учреждений» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Объём оказываемых подведомственными учреждениями государственных услуг (выполняемых работ) | Всего, в том числе: | 1213558,8 | 243172,4 | 242596,6 | 242596,6 | 242596,6 | 242596,6 |
| бюджетные ассигнования  областного бюджета | 305651,2 | 65368,8 | 60070,6 | 60070,6 | 60070,6 | 60070,6 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 907907,6 | 177803,6 | 182526,0 | 182526,0 | 182526,0 | 182526,0 |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 263850,7 | 53968,7 | 52470,5 | 52470,5 | 52470,5 | 52470,5 |
| бюджетные ассигнования  областного бюджета | 55130,2 | 12224,6 | 10726,4 | 10726,4 | 10726,4 | 10726,4 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 208720,5 | 41744,1 | 41744,1 | 41744,1 | 41744,1 | 41744,1 |
| 1.2. | Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 194179,3 | 41788,5 | 38097,7 | 38097,7 | 38097,7 | 38097,7 |
| бюджетные ассигнования  областного бюджета | 115540,0 | 26148,0 | 22348,0 | 22348,0 | 22348,0 | 22348,0 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 78639,3 | 15640,5 | 15749,7 | 15749,7 | 15749,7 | 15749,7 |
| 1.3. | Финансовое обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 755528,8 | 147415,2 | 152028,4 | 152028,4 | 152028,4 | 152028,4 |
| бюджетные ассигнования  областного бюджета | 134981,0 | 26996,2 | 26996,2 | 26996,2 | 26996,2 | 26996,2 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета\* | 620547,8 | 120419,0 | 125032,2 | 125032,2 | 125032,2 | 125032,2 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Всего, в том числе:** | **1213558,8** | **243172,4** | **242596,6** | **242596,6** | **242596,6** | **242596,6** |
| **бюджетные ассигнования  областного бюджета** | **305651,2** | **65368,8** | **60070,6** | **60070,6** | **60070,6** | **60070,6** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **907907,6** | **177803,6** | **182526,0** | **182526,0** | **182526,0** | **182526,0** |
| **ВСЕГО по государственной программе** | | | | | | | | **Всего, в том числе:** | **1977578,8** | **486999,4** | **511407,3** | **326390,7** | **326390,7** | **326390,7** |
| **бюджетные ассигнования  областного бюджета** | **730821,7** | **155362,9** | **143864,7** | **143864,7** | **143864,7** | **143864,7** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета\*** | **1246757,1** | **331636,5** | **367542,6** | **182526,0** | **182526,0** | **182526,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Бюджетныe ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

характеризующих ожидаемые результаты реализации  
государственной программы Ульяновской области   
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов   
в Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Экологический фонд»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Увеличение площади территории Ульяновской области, занятой особо охраняемыми природными территориями | | % | | 4,9 | 4,9 | | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 |
| 2. | | Увеличение доли населения Ульяновской области, по которому предоставляется достоверная информация о загрязнении атмосферного воздуха, в общей численности населения Улья-новской области | | % | | 55,8 | 55,8 | | | 55,8 | | 55,8 | | 55,8 |
| **Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО), направленных на обработку, в общем объёме образованных ТКО | | % | | 40 | | 45 | | 50 | | 55 | | 60 | |
| 2. | Ввод в эксплуатацию мощностей по обработке ТКО | | тыс.тонн/год | | 265,2 | | 298,3 | | 331,5 | | 364,6 | | 398,6 | |
| **Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли населения Ульяновской области, защищённого от негативного воздействия вод, в общей численности населения Ульяновской области, проживающего на территориях, подвержен-ных негативному воздействию вод | | % | | 27,1 | | 27,1 | | 28,4 | | 29,7 | | 31,1 | |
| **Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Лесистость территории Ульяновской области | | % | | 26,3 | | 26,3 | | 26,3 | | 26,3 | | 26,3 | |
| 2. | Обеспечение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения  к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | | % | | 83,2 | | 91,3 | | 96,9 | | 97,4 | | 100 | |
| 3. | Повышение объёма платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных  на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда | | % | | 3,8 | | 3,8 | | 3,8 | | 3,8 | | 3,8 | |
| 4. | Достижение отношения фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины | | % | | 34,6 | | 35,3 | | 35,8 | | 36,5 | | 37,0 | |
| **Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оказание государственных услуг (выполнение работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями в объёме 100 % | | % | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе

МЕТОДИКА

сбора исходной информации и расчёта значений целевых   
индикаторов и ожидаемых результатов реализации   
государственной программы Ульяновской области

«Охрана окружающей среды и восстановление   
природных ресурсов в Ульяновской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  индикатора | Методика расчёта значений целевого индикатора | Источник данных для расчёта значений целевого индикатора |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| [**Подпрограмма**](#P536) **«Экологический фонд»** | | | |
| 1. | Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения | Арифметическое сложение данных о количестве  отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения | Фактические данные о количестве  отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения |
| 2. | Количество проведённых исследований состояния окружающей среды | Арифметическое сложение данных о количестве  проведённых исследований состояния окружающей среды | Фактические данные о проведённых исследованиях  состояния окружающей среды |
| 3. | Количество вновь установленных постов стационарного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха | Арифметическое сложение данных о количестве новых постов стационарного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха | Фактические данные о количестве новых постов стационарного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно) |
| 4. | Увеличение площади территории Ульяновской области, занятой особо охраняемыми природными территориями | Площадь территории  Ульяновской области,  занятой особо охраняемыми природными территориями/площадь территории Ульяновской области | Сведения, утверждённые Порядком ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий, утверждённым Приказом Минприроды России  от 19.03.2012 № 69 |
| 5. | Увеличение доли населения Ульяновской области, по которому предоставляется достоверная информация о загрязнении атмосферного воздуха,  в общей численности населе- ния в Ульяновской области,  с 47,8 до 55,8 % | Численность населения Ульяновской области,  по которому предоставляется достоверная информация о загрязнении атмосферного воздуха/ численность населения Ульяновской области | Статистические данные |
| **Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»** | | | |
| 1. | Количество обустроенных контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области | Арифметическое сложение данных о количестве обустроенных контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской  области | Фактические данные о количестве обустроенных контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области (данные формируются ежегодно на основании сведений Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской  области) |
| 2. | Доля твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО), направленных на обработку, в общем объёме образованных ТКО | Количество обработанных ТКО/общее количество  обработанных отходов х 100 % | Фактические данные об увеличенной доли ТКО, направленных на обработку, в общем объёме  образованных ТКО |
| 3. | Ввод в эксплуатацию мощностей по обработке ТКО | Арифметическое сложение введённых мощностей  по обработке ТКО | Фактические данные о вводе в эксплуатацию мощностей  по обработке ТКО |
| 4. | Увеличение доли ТКО, направленных на обработку, в общем объёме образованных ТКО | Количество обработанных ТКО/общее количество  обработанных отходов х 100 % | Фактические данные об увеличенной доли ТКО, направленных на обработку, в общем объёме  образованных ТКО |
| [**Подпрограмма**](#P983) **«Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | |
| 1. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, процентов | Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод/общее количество населения, проживающего на таких территориях, x 100 % | Фактические данные о количестве населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого  в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод |
| 2. | Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | Арифметическое сложение километров построенных и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | Фактические данные о протяжённости новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |
| 3. | Доля приведённых в технически исправное и безопасное состояние гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние/общее количество гидротехнических сооружений x 100 % | Фактические данные о гидротехнических сооружениях  с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых  в безопасное техническое состояние. Данные о количестве гидротехнических сооружений |
| 4. | Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, единиц | Арифметическое сложение данных о количестве благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | Фактические данные о количестве благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением  в качестве источников питьевого водоснабжения |
| 5. | Количество водных объектов, в отношении которых выполнены работы по их восстановлению | Арифметическое сложение данных о количестве водных объектов, в отношении которых выполнены работы по их восстановлению | Фактические данные о количестве водных объектов, в границах которых проведены работы по восстановлению водных объектов (данные формируются ежегодно, на основании сведений Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской  области) |
| 6. | Увеличение доли населения Ульяновской области, защищённого от негативного воздействия вод, в общей численности населения Ульяновской области, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод | Численность населения Ульяновской области, защищённого от негативного воздействия вод, в общей численности населения Ульяновской области/ численность населения Ульяновской области, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод | Статистические данные |
| **Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»** | | | |
| 1. | Лесистость территории Ульяновской области | Площадь покрытых лесной растительностью земель  на территории Ульяновской области / площадь Ульяновской области x 100 % | Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП(мониторинг) |
| 2. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | Площадь земель лесного фонда, переданных в аренду / площадь земель лесного фонда на территории Ульяновской области  x 100 % | Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мониторинг) |
| 3. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения в текущем году к сумме площади вырубленных лесных насаждений за аналогичный период предыдущего года и площади лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов за аналогичный период предыдущего года (при этом не подлежат включению площади лесных насаждений, погибших в год учёта и пройденных сплошными санитарными рубками в соответствующим учётном году) х 100 % | Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мониторинг) |
| 4. | Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 гектар земель лесного фонда | Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории Ульяновской области / площадь земель лесного фонда на территории Ульяновской области | Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мониторинг) |
| 5. | Отношение фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины | Объём заготовленной древесины/допустимый объём изъятия древесины х 100 % | Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мониторинг) |
| 6. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | Количество пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения / общее количество лесных пожаров  в текущем году x 100 % | Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мониторинг) |
| 7. | Доля площади погибших и повреждённых лесных насаждений с учётом проведённых мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | Площадь погибших  и повреждённых насаждений/площади занятых  лесными насаждениями  земель лесного фонда  на территории Ульяновской области х 100 % | Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мониторинг) |
| 8. | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | Площадь лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, предшествующих отчётному году/общая площадь лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства х 100 % | Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мониторинг) |
| 9. | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объёме заготовленных семян | Объём заготовки семян  с улучшенными наследственными свойствами/общий объём заготовленных семян на территории Ульяновской области  х 100 % | Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мониторинг) |
| 10. | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда | Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)/площадь земель лесного фонда на территории Ульяновской области х 100 % | Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мониторинг) |
| 11. | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Ульяновской области в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги | Количество предоставленных выписок из государственного лесного реестра/количество принятых заявок на получение выписок из государственного лесного реестра х 100 % | Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мониторинг) |
| 12. | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | Количество нарушений лесного законодательства  в текущем году/количество нарушений лесного законодательства за аналогичный период предыдущего года х 100 % | Сведения, содержащиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мониторинг) |
| 13. | Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса | Арифметическое сложение данных о количестве созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса | Фактические данные о количестве созданных новых постоянных рабочих мест  в сфере лесопромышленного комплекса |
| 14. | Выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов | Выраженное в процентах частное от деления выполненного объёма работ по охране, защите и воспроизводству лесов на запланированный объём работ по охране, защите и воспроизводству лесов | Фактические данные о выполнении работ по охране, защите и воспроизводству лесов (данные формируются ежегодно на основании сведений Министерства природы и цикличной экономики Улья-новской области) |
| 15. | Увеличение площади искусственноголесовосстановления не менее 5% от плановых показателей | Фактическая площадь  искусственноголесовосстановления/плановая площадь искусственного лесовосстановления х 100 % | Отчёт об установленных и выполненных мероприятиях по воспроизводству лесов |
| [**Подпрограмма**](#P1531) **«Финансовое обеспечение реализации государственной программы»** | | | |
| 1. | Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями | Фактический объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями / плановый объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями x 100 % | Фактические данные об объёме оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями |
| 2. | Оказание государственных услуг (выполнение работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями в объёме 100 % | Фактический объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) / плановый  объём оказанных услуг  х 100% | Фактические данные об объёме оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе

**ПРАВИЛА**

**предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов ( городских округов ) Ульяновской   
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных   
с оборудованием контейнерных площадок (в том числе для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов) в населённых пунктах**

**Ульяновской области**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  
субсидий, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области   
(далее – областной бюджет, субсидии соответственно) на текущий финансовый год бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее также – местные бюджеты, муниципальные образования соответственно) на оборудование контейнерных площадок (в том числе для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов) в населённых пунктах Ульяновской области (далее – оборудование контейнерных площадок).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств   
на предоставление субсидий, доведённых до Министерства природы   
и цикличной экономики Ульяновской области (далее – Министерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:

1. наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
2. наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение бюджетных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий   
   по оборудованию контейнерных площадок в размере не менее 1 процента   
   от общей суммы субсидий;
3. наличие в муниципальной собственности земельного участка  
   для оборудования контейнерных площадок;
4. наличие сводной (локальной) сметы с положительным заключением экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ  
   по оборудованию контейнерных площадок, при этом экспертиза проводится  
   в отношении объектов, стоимость работ по благоустройству которых свыше  
   100 тысяч рублей;
5. заключение между Министерством и местной администрацией муниципального образования (далее – местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашения) в соответствии с типовой формой, утверждённой Министерством финансов Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленным [пунктом](consultantplus://offline/ref=D2CF76C45E6976DC279B2315951D272073E34268B9085EA14CF512A0BC5F6E0B195F38947604287D8C723C602AEB748ED5309C3EE364050EB4C678nBV4H) 7Правил формирования,   
   предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской   
   области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области   
   от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий);
6. непредоставление местному бюджету субсидий из федерального   
   и(или) областного бюджета в целях софинансирования аналогичных расходных обязательств.

5. Для получения субсидий местная администрация представляет   
в Министерство:

1) заявку на получение субсидий,составленную по установленной Министерством форме;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;

3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме   
не менее 1 процента от общей суммы субсидий;

4) копию правоустанавливающих документов на земельный участок  
для оборудования контейнерных площадок;

5) копию сводной (локальной) сметы на проведение работ  
по оборудованию контейнерных площадок;

6) копию положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ по оборудованию контейнерных площадок (представляется в случае, если экспертиза проводится в отношении объектов, стоимость работ по благоустройству которых составляет свыше   
100 тысяч рублей).

6. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, осуществляет   
их проверкуи принимает решение о заключении соглашения   
и о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  
в предоставлении субсидии являются:

1. несоответствие муниципального образования Ульяновской области условиям предоставления субсидии;
2. представление документов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных  
   и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной администрации уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе   
в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

7. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных образований или территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии   
с соглашением.

8. Местные администрации ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляют в Министерство отчёты   
об исполнении условий предоставления субсидий. Форма указанных отчётов устанавливается Министерством.

9. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.

10. Показателем результативности использования субсидий является   
количество оборудованных контейнерных площадок на территории муниципального образования Ульяновской области.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется посредством сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год   
со значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренных соглашениями.

12. В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены   
в доход областного бюджета, указанные остатки подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

13. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Министерство принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.

14. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе

ПРАВИЛА

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований   
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с восстановлением водных объектов, расположенных   
на территории Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области (далее – местные бюджеты) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением экологической реабилитации водных объектов (далее – субсидии, муниципальные образования соответственно).
2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области   
   на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области   
   (далее – Министерство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
4. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией муниципального образования (далее – местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством, и соответствующего требованиям, установленным [пунктом](consultantplus://offline/ref=D2CF76C45E6976DC279B2315951D272073E34268B9085EA14CF512A0BC5F6E0B195F38947604287D8C723C602AEB748ED5309C3EE364050EB4C678nBV4H) 7Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании,   
предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

5. Для получения субсидий местная администрация представляет   
в Министерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Министерством форме;

2) копии муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;

3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий;

4) справку, подтверждающую соответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий, подписанную главой местной администрации муниципального образования.

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения   
и о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе   
в предоставлении субсидий являются:

1. несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидии;
2. представление документов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной администрации уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе   
в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

7. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных образований или территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии   
с соглашением.

8. Местные администрации до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляют в Министерство отчёты об исполнении мероприятий, на реализацию которых предоставлялась субсидия. Форма указанных отчётов устанавливается Министерством.

9. Показателями результативности использования субсидий являются:

1) количество водных объектов, в отношении которых выполнены работы по их восстановлению;

2) количество водных объектов, в отношении которых проведены работы по экологической реабилитации;

3) количество родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, в отношении которых выполнены работы   
по их благоустройству;

4) количество гидротехнических сооружений, приведённых в безопасное техническое состояние.

10. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется посредством сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год   
со значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренных соглашениями.

11. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию в срок до первой даты представления отчётности о достижении значений показателей результативности использования субсидий   
в соответствии с соглашениями в году, следующем за годом, в котором были предоставлены субсидии, либо, соответственно, в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором были предоставлены субсидии, нарушения   
не устранены к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.

Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств

12. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в установленном бюджетным законодательством порядке.

13. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает меры по их принудительному взысканию   
в установленном законодательством порядке.

14. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к государственной программе

ПРАВИЛА

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных   
обязательств, связанных с выполнением работ по благоустройству родников в Ульяновской области, используемых населением   
в качестве источников питьевого водоснабжения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области (далее – местные бюджеты) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выполнением работ   
   по благоустройству родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения (далее – субсидии, муниципальные образования соответственно).
2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области   
   на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области   
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых   
до Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области   
(далее – Министерство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

4. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией муниципального образования (далее – местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством, и соответствующего требованиям, установленным [пунктом](consultantplus://offline/ref=D2CF76C45E6976DC279B2315951D272073E34268B9085EA14CF512A0BC5F6E0B195F38947604287D8C723C602AEB748ED5309C3EE364050EB4C678nBV4H) 7Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской   
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области»   
(далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

5. Для получения субсидий местная администрация представляет   
в Министерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области   
на соответствующий финансовый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Министерством форме;

2) копии муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;

3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий;

4) справку, подтверждающую соответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий, подписанную главой местной администрации муниципального образования.

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, принимает решение о заключении соглашения и о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе   
в предоставлении субсидий являются:

1. несоответствие муниципального образования критериям отбора   
   и (или) условиям предоставления субсидии;

2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной администрации уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе   
в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

7. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных образований или территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии   
с соглашением.

8. Местные администрации до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляют в Министерство отчёты об исполнении мероприятий, на реализацию которых предоставлялась субсидия. Форма указанных отчётов устанавливается Министерством.

9. Показателями результативности использования субсидий являются:

1) количество водных объектов, в отношении которых выполнены работы по их восстановлению;

2) количество водных объектов, в отношении которых проведены работы по экологической реабилитации;

3) количество родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, в отношении которых выполнены работы по их благоустройству;

4) количество гидротехнических сооружений, приведённых в безопасное техническое состояние.

10. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется посредством сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год   
со значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренных соглашениями.

11. В случае если местными администрациями по состоянию на 31 декабря года, в котором были предоставлены субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления отчётности о достижении значений показателей результативности использования субсидий в соответствии с соглашением   
в году, следующем за годом, в котором были предоставлены субсидии, либо, соответственно, в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором были предоставлены субсидии, указанные нарушения не устранены, объём субсидий, подлежащий возврату в областной бюджет Ульяновской области, определяется   
в порядке, уставленном настоящими Правилами. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

12. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в установленном бюджетным законодательством порядке.

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает меры по их принудительному взысканию   
в установленном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_