**О внесении изменений в постановление**

**Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П**

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. В заголовке и пункте 1 постановления Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» цифры «2020» заменить цифрами «2021».

2. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённую указанным постановлением Правительства Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель  
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ульяновской области

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в государственную программу Ульяновской области**

**«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы**

1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».

2. В паспорте:

1) в строке «Наименование государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

2) в строке «Подпрограммы государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

3) после строки «Подпрограммы государственной программы» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Проекты, реализуемые в составе государственной программы | – | не предусмотрены.»; |

4) в строке «Цели и задачи государственной программы»:

а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области.»;

б) абзацы пятый – пятнадцатый считать соответственно абзацами   
шестым – шестнадцатым;

5) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:

а) в абзаце девятом слово «районах» заменить словами «муниципальных районах»;

б) абзац десятый после слова «размещения» дополнить словами «государственных и»;

в) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«количество виртуальных концертных залов, единиц;»;

г) абзацы одиннадцатый – тридцать пятый считать соответственно абзацами двенадцатым – тридцать шестым;

д) в абзаце двадцать седьмом слова «тыс. человек;» заменить словом «единиц;»;

е) в абзаце тридцать шестом слово «культуры» заменить словом «искусств»;

6) в строке «Сроки и этапы реализации государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

7) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  
с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «6314006,84584» заменить цифрами «7277913,64584»;

б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

«2021 год – 963906,8 тыс. рублей,»;

в) абзацы девятый – двадцать пятый считать соответственно абзацами десятым – двадцать шестым;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «6032606,64584» заменить цифрами «6996513,44584»;

д) дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:

«2021 год – 963906,8 тыс. рублей,»;

е) абзацы девятнадцатый – двадцать шестой считать соответственно абзацами двадцатым – двадцать седьмым;

ж) дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания:

«2021 год – 0,0 тыс. рублей.»;

8) после строки «Ресурсное обеспечение государственной программы  
с разбивкой по этапам и годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых  в составе государственной программы | – | не предусмотрено.». |

3. В разделе 3:

1) в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

2) абзац второй дополнить словами «, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

4. В разделе 4:

1) в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

2) в абзаце пятом цифры «25» заменить цифрами «26».

5. В разделе 5:

1) в абзаце третьем цифры «6314006,84584» заменить цифрами «7277913,64584»;

2) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«2021 год – 963906,8 тыс. рублей,»;

3) абзацы одиннадцатый – тридцать первый считать соответственно абзацами двенадцатым – тридцать вторым;

4) в абзаце тринадцатом цифры «6032606,64584» заменить цифрами «6996513,44584»;

5) дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:

«2021 год – 963906,8 тыс. рублей,»;

6) абзацы двадцать первый – тридцать второй считать соответственно абзацами двадцать вторым – тридцать третьим;

7) дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания:

«2021 год – 0,0 тыс. рублей.»;

8) абзацы тридцатый – тридцать третий считать соответственно абзацами тридцать первым – тридцать четвёртым.

6. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной   
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

2) в паспорте:

а) в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в) в абзаце восьмом строки «Целевые индикаторы подпрограммы» слова «библиотек в Ульяновской области» заменить словами «библиотек, находящихся на территории Ульяновской области, экземпляров;»;

г) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:

в абзаце первом цифры «4204342,17245» заменить цифрами «4902540,17245»;

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

«2021 год – 698198,0 тыс. рублей.»;

3) в разделе 3 цифры «2018» заменить цифрами «2021»;

4) в разделе 5:

а) в абзаце первом цифры «4204342,17245» заменить цифрами «4902540,17245»;

б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

«2021 год – 698198,0 тыс. рублей.»;

в) абзацы девятый – одиннадцатый считать соответственно абзацами десятым – двенадцатым.

7. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

Перечень

целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

на 2014-2021 годы

| № п/п | Наименование  целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора | Значения целевых индикаторов по годам | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Раздел 1. Модернизация материально-технической базы областных государственных и муниципальных учреждений  культуры, областных государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее – учреждения культуры)** | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений культуры | единиц | 8 | 5 | 6 | 21 | 15 | 18 | 5 | 5 | 2 |  |
| 1.2. | Количество технически переоснащённых зданий областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее – государственные учреждения культуры) | единиц | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Количество приобретённых для учреждений культуры автотранспортных средств, позволяющих осуществлять обслуживание населения Ульяновской области в нестационарной форме | единиц | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Количество модельных библиотек, созданных на территории Ульяновской области (нарастающим итогом) | единиц | 15 | 16 | 20 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |  |
| 1.5. | Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.6. | Количество зданий, приобретённых для учреждений культуры | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Количество государственных учреждений культуры, внедривших в работу новые (современные) информационные технологии | единиц | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры | единиц | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.9. | Количество модернизированных парков и парковых зон в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области | единиц | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |
| 1.10. | Количество зданий, построенных для размещения муниципальных учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |  |
| 1.11. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 3,2 | – | – | – | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |  |
| 1.12. | Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек | человек | 36,9 | – | – | – | 36,9 | 37,9 | 71,1 | 72,3 | 72,3 |  |
| 1.13. | Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств, оснащённых современным оборудованием (с учётом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств | процентов | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| **2.** | **Раздел 2. Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области** | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Количество учреждённых премий в сфере культуры | единиц | 3 | 3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| 2.2. | Количество творческих проектов, реализованных государственными учреждениями культуры | единиц | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2.3. | Количество посещений мероприятий в рамках проведения Международного культурного форума на 1 тыс. населения | человек | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 2.4. | Количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях поддержки творческих проектов | единиц | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях поддержки творческих коллективов | единиц | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 |  |
| 2.6. | Количество служебных жилых помещений (квартир), приобретённых для работников областных государственных театров и филармонии Ульяновской области | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7. | Количество привлечённых для киносъёмок на территории Ульяновской области организаций кинематографии | единиц | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8. | Количество виртуальных концертных залов | единиц | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| **3.** | **Раздел 3. Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее – объекты культурного наследия)** | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | процентов | 49 | – | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  |
| 3.2. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, границы территорий которых установлены как границы территорий объектов градостроительной деятельности особого регулирования, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения | процентов | н/д | – | 25 | 33 | 35 | 39 | 43 | 49 | 50 |  |
| 3.3. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых согласованы и утверждены проекты зоны охраны, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения | процентов | н/д | – | 0 | 7 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  |
| 3.4. | Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых Правительством Ульяновской области приняты решения о включении (об отказе во включении) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), в общем числе выявленных объектов культурного наследия | процентов | н/д | – | 8 | 10 | 24 | 45 | 70 | 80 | 85 |  |
| 3.5. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых организована установка информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах культурного наследия, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения | процентов | н/д | – | 7 | 8 | 28 | 35 | 40 | 45 | 47 |  |
| 3.6. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых утверждены предметы охраны, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения | процентов | н/д | – | 6 | 11 | 22 | 34 | 39 | 43 | 46 |  |
| 3.7. | Доля объектов культурного наследия, включённых в Реестр, в отношении которых выданы паспорта объектов культурного наследия, в общем числе объектов культурного наследия, включённых в Реестр | процентов | н/д | – | 5 | 7 | 32 | 46 | 50 | 57 | 60 |  |
| 3.8. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены работы по сохранению, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения | процентов | н/д | – | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,2 |  |
| **4.** | **Раздел 4. Развитие туризма в Ульяновской области** | | | | | | | | | |  |  |
| 4.1. | Количество международных и все-российских выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представ- лена презентационная продукция  об Ульяновской области | единиц | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 |  |
| 4.2. | Количество информационных материалов о туристских ресурсах, находящихся на территории Ульяновской области, и реализуемых  в Ульяновской области туристских продуктах, опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых в Российской Федерации и за рубежом | единиц | 24 | 24 | 31 | 90 | 130 | 75 | 31 | 90 | 170 |  |
| 4.3. | Количество проведённых рекламных туров и пресс-туров по Ульяновской области | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 4.4. | Количество проведённых международных и всероссийских совещаний, семинаров, «круглых столов» по вопросам туристской деятельности | единиц | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |  |
| 4.5. | Количество разработанных презентационных материалов о туристском потенциале Ульяновской области (тираж 100 и более экземпляров) | единиц | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 |  |
| 4.6. | Количество созданных туристских объектов в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области с привлечением средств инвестора | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |
| 4.7. | Количество туристских проектов, реализованных в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области | единиц | 7 | – | – | – | 7 | 9 | 12 | 15 | 11 |  |
| **5.** | **Раздел 5.** [**Подпрограмма**](#P496) **«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»** | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий госу-дарственных учреждений куль-туры | тыс. человек | 330,0 | – | 330,0 | 332,1 | 334,1 | 336,6 | 339,1 | 341,6 | 341,6 |  |
| 5.2. | Количество посещений государственных библиотек Ульяновской области | тыс. человек | 295,6 | – | 295,6 | 297,8 | 299,5 | 301,5 | 303,5 | 305,5 | 305,5 |  |
| 5.3. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные  фонды общедоступных библиотек, находящихся на территории Улья-новской области | тыс. единиц | 37,1 | – | – | – | 37,1 | 37,2 | 37,3 | 37,4 | 37,4 |  |
| 5.4. | Число посещений государственных музеев Ульяновской области на 1 тыс. населения | человек | 370,0 | – | 370,0 | 374,2 | 378,2 | 381,1 | 385,1 | 389,1 | 389,1 |  |
| [5.5](consultantplus://offline/ref=13918DCC7A3A9FD3AA3A4497B964CAED3BDE15525A740DC74A47A3DE3BF714A326ADE98C2355A16D3BC9B170f4H). | Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Центр народной культуры Ульяновской области» (далее – ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области») | единиц | 129 | – | 129 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |
| [5.6](consultantplus://offline/ref=13918DCC7A3A9FD3AA3A4497B964CAED3BDE15525A740DC74A47A3DE3BF714A326ADE98C2355A16D3BC9B170f4H). | Число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» | человек | 3824 | – | 3824 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |  |
| [5.7](consultantplus://offline/ref=13918DCC7A3A9FD3AA3A4497B964CAED3BDE15525A740DC74A47A3DE3BF714A326ADE98C2355A16D3BC9B170f4H). | Число документов, принятых  на государственное хранение государственными архивами Ульяновской области | тыс. ед. хранения | 4,1 | – | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |  |
| [5.8](consultantplus://offline/ref=13918DCC7A3A9FD3AA3A4497B964CAED3BDE15525A740DC74A47A3DE3BF714A326ADE98C2355A16D3BC9B170f4H). | Число зрителей, обслуженных областным государственным автономным учреждением культуры «УльяновскКинофонд» | тыс. человек | 103,0 | – | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 107,0 | 109,0 | 109,0 |  |
| [5.9](consultantplus://offline/ref=13918DCC7A3A9FD3AA3A4497B964CAED3BDE15525A740DC74A47A3DE3BF714A326ADE98C2355A16D3BC9B170f4H). | Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений культуры  (в расчёте на 1 кв. м общей площади) | кВт/кв. м | 26,803 | – | – | 26,803 | 27,487 | 28,425 | 28,068 | 28,068 | 28,068 |  |
| [5.10](consultantplus://offline/ref=13918DCC7A3A9FD3AA3A4497B964CAED3BDE15525A740DC74A47A3DE3BF714A326ADE98C2355A16D3BC9B170f4H). | Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв. м | 0,14 | – | – | 0,14 | 0,144 | 0,150 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |  |
| [5.11](consultantplus://offline/ref=13918DCC7A3A9FD3AA3A4497B964CAED3BDE15525A740DC74A47A3DE3BF714A326ADE98C2355A16D3BC9B170f4H). | Удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 человека) | куб. м/чел. | 8,582 | – | – | 8,582 | 8,945 | 8,749 | 8,635 | 8,635 | 8,635 |  |
| [5.12](consultantplus://offline/ref=13918DCC7A3A9FD3AA3A4497B964CAED3BDE15525A740DC74A47A3DE3BF714A326ADE98C2355A16D3BC9B170f4H). | Удельный расход горячей воды  на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 человека) | куб. м/чел. | 1,477 | – | – | 1,477 | 1,587 | 1,538 | 1,554 | 1,554 | 1,554 |  |
| [5.13](consultantplus://offline/ref=13918DCC7A3A9FD3AA3A4497B964CAED3BDE15525A740DC74A47A3DE3BF714A326ADE98C2355A16D3BC9B170f4H). | Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м общей площади) | куб. м/чел. | 0,391 | – | – | 0,391 | 0,439 | 0,443 | 0,4446 | 0,4446 | 0,4446 |  |
| [5.14](consultantplus://offline/ref=13918DCC7A3A9FD3AA3A4497B964CAED3BDE15525A740DC74A47A3DE3BF714A326ADE98C2355A16D3BC9B170f4H). | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключённых государственными учреждениями культуры | единиц |  | – | – | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | ». |

8. В наименовании приложений № 11, 2, 21-25 цифры «2020» заменить цифрами «2021».

9. Дополнить приложением № 26 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 26

к государственной программе

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**государственной программы Ульяновской области   
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия**

**в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, подлежащих осуществлению в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятий | Срок реализации | | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |  |
| начало | окончание | 2021 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области** | | | | | | | | | |  |
| **Задача: создание благоприятных условий для посещения гражданами учреждений культуры** | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств» | Министерство  искусства и культурной политики Ульяновской  области (далее – Министерство);  Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммуналь-ного комплекса  и транспорта Ульяновской области (далее – Министерство строительства) | 2014 | 2021 | – | – | Количество отреставрированных и отремонтиро-ванных зданий учреждений культуры;  количество зданий, построенных для размещения областных государственных учреждений культуры, областных государствен-ных архивов, областных государствен-ных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные програм-мы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образователных организаций, реализующих образовательные програм-мы среднего профессиона-льного образования в области искусств (далее – государствен-ные учреждения культуры) | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 198070,0 |  |
| 1.1. | Организация реконструкции, ремонта и реставрации зданий государственных уч-реждений культуры, в том числе подготовки проектной и экспертной документации | Министерство строительства | 2014 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 106045,6 |  |
| 1.2. | Строительство зданий для размещения государственных учреждений культуры | Министерство строительства | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 92024,4 |  |
| **Цель: создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для сохранения, развития и распространения  культуры, а также повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры, предоставляемых муниципальными  учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями, реализующими дополнительные  общеобразовательные программы в сфере искусств для детей (далее – муниципальные учреждения культуры)** | | | | | | | | | |  |
| **Задача: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения** | | | | | | | | | |  |
| 2. | Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | Министерство;  Министерство строительства | 2014 | 2021 | – | – | Количество отреставрированных и отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры;  количество модельных библиотек, созданных на территории Ульяновской области (нарастающим итогом);  количество зданий, построенных для размещения муниципальных учреждений культуры | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 16034,5 |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета и бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры | Министерство; Министерство строительства | 2014 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 5573,1 |  |
| 2.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием модельных библиотек в муниципальных образованиях Ульяновской области | Министерство | 2014 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 2000,0 |  |
| 2.3. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством зданий для размещения муниципальных учреждений культуры | Министерство строительства | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 8461,4 |  |
| **Цель: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области** | | | | | | | | | |  |
| **Задача: совершенствование деятельности государственных учреждений культуры** | | | | | | | | | |  |
| 3. | Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области» | Министерство | 2014 | 2021 | – | – | Количество творческих проектов, реализованных государственными учреждениями культуры;  количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях поддержки творческих проектов | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 8808,2 |  |
| 3.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением его деятельности | Правительство  Ульяновской  области | 2014 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 4400,2 |  |
| 3.2. | Развитие книгоиздательской деятельности на территории Ульяновской области | Министерство | 2014 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 4408,0 |  |
| **Цель: сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области** | | | | | | | | | |  |
| **Задача: обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее – объекты культурного наследия)** | | | | | | | | | |  |
| 4. | Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия» | Правительство  Ульяновской  области | 2015 | 2021 | – | – | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворитель-ном состоянии, в общем количестве объектов ку-льтурного наследия | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 4500,0 |  |
| 4.1. | Выполнение мероприятий по установлению границ территорий объектов культурного наследия регионального значения | Правительство  Ульяновской  области | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1200,0 |  |
| 4.2. | Выполнение мероприятий по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия | Правительство  Ульяновской  области | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 500,0 |  |
| 4.3. | Проведение государственных историко-культурных экспертиз | Правительство  Ульяновской  области | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1700,0 |  |
| 4.4. | Организация установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального значения, находящихся в собственности Ульяновской области | Правительство  Ульяновской  области | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 500,0 |  |
| 4.5. | Выполнение мероприятий по утверждению предметов охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | Правительство  Ульяновской  области | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 100,0 |  |
| 4.6. | Предоставление субсидий из областного бюджета собственникам объектов культурного наследия регионального значения в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с сохранением объектов культурного наследия регионального значения | Правительство  Ульяновской  области | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 500,0 |  |
| **Цель: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области** | | | | | | | | | |  |
| **Задача: повышение качества государственных услуг, предоставляемых учреждениями культуры** | | | | | | | | | |  |
| 5. | Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной, поддержки» | Министерство | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 20856,1 |  |
| 5.1. | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=9024A6F6032886417359ECEC7F8383EE698CFD859DEC46381ED762A5176B1864K0H1I) Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» | Министерство | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 11,7 |  |
| 5.2. | Предоставление мер социаль- ной поддержки в соответствии с  [Законом](consultantplus://offline/ref=9024A6F6032886417359ECEC7F8383EE698CFD859DEA4E3E19D762A5176B1864K0H1I) Ульяновской области от 02.05.2012  № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в государственные учреждения культуры | Министерство | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 744,0 |  |
| 5.3. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения культуры | Министерство | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1322,6 |  |
| [5.4](consultantplus://offline/ref=9024A6F6032886417359ECEC7F8383EE698CFD859DEB47381AD762A5176B1864018C06CB2E617E163F0CA3K2H0I). | Государственная поддержка в сфере образования | Министерство | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 18595,3 |  |
| [5.5](consultantplus://offline/ref=9024A6F6032886417359ECEC7F8383EE698CFD859DEB47381AD762A5176B1864018C06CB2E617E163F0CA3K2H0I). | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Министерство | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 182,5 |  |
| **Цель: повышение конкурентоспособности регионального туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских  и иностранных граждан в качественных туристских услугах** | | | | | | | | | |  |
| **Задачи: повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг;  развитие туристской инфраструктуры; развитие туристско-рекреационного комплекса Ульяновской области; продвижение туристских продуктов, реализуемых на территории Ульяновской области, на мировом и внутреннем туристских рынках; развитие системы государственно-частного партнёрства и муниципально-частного партнёрства, обеспечивающей устойчивое  развитие туристской отрасли на территории Ульяновской области в соответствии с российскими и международными стандартами  качества предоставляемых услуг** | | | | | | | | | |  |
| 6. | Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма» | Правительство  Ульяновской  области | 2017 | 2021 | – | – | Количество созданных туристских объектов в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области с привлечением средств инвестора;  количество туристских проектов, реализованных в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 17440,0 |  |
| 6.1. | Рекламно-информационное обеспечение развития туризма | Правительство  Ульяновской  области | 2017 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9440,0 |  |
| 6.2. | Предоставление на конкурсной основе субсидий из областного бюджета хозяйствующим субъектам, осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в сфере туризма, направленную на развитие туристской инфраструктуры и продвижение туристского потенциала Ульяновской области, в целях финансового обеспечения части их затрат в связи с осуществлением данной деятельности | Правительство  Ульяновской  области | 2017 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 8000,0 |  |
| [**Подпрограмма**](#P355) **«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы** | | | | | | | | | |  |
| **Цель: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области** | | | | | | | | | |  |
| **Задача: повышение качества государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями культуры** | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» | Министерство;  Правительство  Ульяновской  области | 2015 | 2021 | – | – | Количество посещений театрально-концерт-ных мероприятий государст-венных учреж-дений культуры;  количество посещений государственных библиотек Ульяновской области;  количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек, находящихся на территории Ульяновской области;  число посещений государственных музеев Ульяновской области на 1 тыс. населения | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 698198,0 |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя | Министерство | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 653132,7 |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 18563,5 |  |
| 1.3. | Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, подведомственных Министерству | Министерство | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 11125,7 |  |
| 1.4. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления го-сударственных полномочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области  и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области | Министерство | 2015 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 4714,0 |  |
| 1.5. | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области национально-культурным автономиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с эксплуатацией предоставленных им в безвозмездное пользование помещений, закреплённых на праве оперативного управления за областным государственным бюджетным учреждением культуры «Центр народной культуры Ульяновской области», и оплатой коммунальных услуг | Министерство | 2016 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 515,3 |  |
| 1.6. | Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Агент-ство по туризму Ульяновской области» | Правительство  Ульяновской  области | 2017 | 2021 | – | – | – | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 10146,8 |  |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | | **698198,0** |  |
| **ВСЕГО по государственной программе** | | | | | | | | | **963906,8** | ». |

9. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

от реализации государственной программы Ульяновской области

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

на 2014-2021 годы

| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень удовлетворённости граждан Российской Федерации качеством предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями культуры государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Увеличение количества посещений мероприятий в сфере культуры, проводимых государственными учреждениями культуры | процентов | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |  |
| 3. | Увеличение доли объектов культурного наследия, принадлежащих на праве собственности Ульяновской области или муниципальным образованиям Ульяновской области и находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | процентов | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 5,7 |  |
| 4. | Увеличение численности населения Ульяновской области, участвующего в культурно–досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры | процентов | 0,32 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,6 | 1,92 | 2,24 | 2,26 |  |
| 5. | Увеличение численности населения Ульяновской области, обслуживаемого государственными библиотеками Ульяновской области | процентов | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |  |
| 6. | Увеличение числа зрителей фильмов, демонстрируемых в областном государственном автономном учреждении культуры «Ульяновск-Кинофонд» | процентов | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |  |
| 7. | Увеличение количества посещений государственных музеев Ульяновской области | процентов | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,4 |  |
| 8. | Увеличение числа зрителей театрально-зрелищных представлений | процентов | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,4 |  |
| 9. | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Ульяновской области, относительно уровня 2012 года | процентов | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей, проживающих на территории Ульяновской области | процентов | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| 11. | Доведение размера средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры до размера средней заработной платы по Ульяновской области | процентов | 64,9 | 65,2 | 82,4 | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 12. | Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещённых в коллективных средствах размещения на территории Ульяновской области, нарастающим итогом | тыс. человек | 250,0 | 250,0 | 260,0 | 297,0 | 327,0 | 360,0 | 395,0 | 397,0 |  |
| 13. | Увеличение численности иностранных граждан, размещённых в коллективных средствах размещения на территории Ульяновской области, нарастающим итогом | тыс. человек | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 9,2 | 11,5 | 12,6 | 14,5 | 15,0 |  |
| 14. | Увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения на территории Ульяновской области нарастающим итогом | единиц | 9383 | 9500 | 10000 | 11550 | 12750 | 14000 | 15000 | 15500 |  |
| 15. | Увеличение численности лиц, местом работы которых являются коллективные средства размещения, находящиеся на территории Ульяновской области, нарастающим итогом | тыс. человек | 3,35 | 3,39 | 3,57 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,3 |  |
| 16. | Увеличение объёма платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения на территории Ульяновской области нарастающим итогом | млрд рублей | 1,3 | 1,31 | 1,38 | 1667,5 | 1835,0 | 2018,5 | 2150,0 | 2200,0 | ». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_