## Показатели
Приложение № 2
Отчёт о ходе реализации государственной программы Ульяновской области "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области" за 1 полугодие 2024 года
1. Сведения о достижении показателей государственной программы
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель государственной программы: создание благоприятной обстановки в Ульяновской области, стимулирующей снижение уровня преступности в регионе
1. |  | Снижение общего количества зарегистрированных на территории Ульяновской области преступлений к 2030 году на 2,1 % по сравнению с 2023 годом | ГП | _ | % | 99.7 | 93.8 | 99.7 | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | 99.7 | 99.7
2. |  | Сокращение доли погибших на территории Ульяновской области вследствие чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а также происшествий на водных объектах | ГП | _ | % | 100 | 125.6 | 100 | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главного управления МЧС России по Ульяновской области | 100 | 100

## План по достижению
2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году
№ п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец (указывается год) года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Создание благоприятной обстановки в Ульяновской области, стимулирующей снижение уровня преступности в регионе
1. | Снижение общего количества за-регистрированных на территории Ульяновской области преступле-ний к 2030 году на 2,1 процента по сравнению с 2023 годом, %
| План | ГП | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7
| Факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 107.1; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 101.8; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 97.4; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 98.1; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 95.5; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 93.8
2. | Сокращение доли погибших на территории Ульяновской области вследствие чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а также происшествий на водных объектах, %
| План | ГП | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100
| Факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 126.6; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 131; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 145.7; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 146.8; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 117.9; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 125.6

## Финансовое обеспечение
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы
№ п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» |  | Правитель-ство Ульяновской области; Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области; Ми-нистерство здравоохра-нения Улья-новской области; Мини-стерство ис-кусства и ку-льтурной политики Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.01.00000 | 1346290.4 | 1346290.4 | 1346290.4 | 705457.8 | 705457.8 | 52.4
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) |  | 1346290.4 | 1346290.4 | 1346290.4 | 705457.8 | 705457.8 | 52.4
Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области»
1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» |  | Всего, в том числе: | 86.5.01.00000 | 248623.4 | 248623.4 | 248623.4 | 203005.6 | 203005.6 | 81.7
|  | Правительство Ульяновской области | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 430.7 | 430.7 | 430.7 | 0 | 0 | 0
|  | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |  |  | 658 | 658 | 658 | 303.4 | 303.4 | 46.1
|  | Министерство здравоохранения |  |  | 100 | 100 | 100 | 55 | 55 | 55
1.1. | Вовлечение обще-ственности в дея-тельность по предупреждению правонарушений | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.01.27110 | 425.7 | 425.7 | 425.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 425.7 | 425.7 | 425.7 | 0 | 0 | 0
1.2. | Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их |  | Всего, в том числе: | 86.5.01.27120 | 663 | 663 | 663 | 303.4 | 303.4 | 45.8
|  | Правительство Ульяновской области | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
|  | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |  |  | 658 | 658 | 658 | 303.4 | 303.4 | 46.1
1.3. | Сокращение объёмов потребления населением алкогольной продукции | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.01.27130 | 100 | 100 | 100 | 55 | 55 | 55
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 100 | 100 | 100 | 55 | 55 | 55
1.4. | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-ской области юридическим лицам, не являющимся госу-дарственными (му-ниципальными) уч-реждениями, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности, направленной на повышение общего уровня обществен-ной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области в рамках создания автомати-зированного про-граммного комплекса «Безопасный го-род» | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.01.27140 | 246849.6 | 246849.6 | 246849.6 | 202647.2 | 202647.2 | 82.1
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 246849.6 | 246849.6 | 246849.6 | 202647.2 | 202647.2 | 82.1
1.5. | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.01.27150 | 585.1 | 585.1 | 585.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 585.1 | 585.1 | 585.1 | 0 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» |  | Всего, в том числе: | 86.5.02.00000 | 17391.4 | 17391.4 | 17391.4 | 12222.6 | 12222.6 | 70.3
|  | Правительство Ульяновской области | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100
|  | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |  |  | 890 | 890 | 890 | 160 | 160 | 18
|  | Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  | 900 | 900 | 900 | 50 | 50 | 5.6
|  | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  |  | 484 | 484 | 484 | 0 | 0 | 0
2.1. | Профилактика незаконного потребле-ния наркотических средств и психо-тропных веществ, наркомании |  | Всего, в том числе: | 86.5.02.27160 | 2274 | 2274 | 2274 | 210 | 210 | 9.2
|  | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 890 | 890 | 890 | 160 | 160 | 18
|  | Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  | 900 | 900 | 900 | 50 | 50 | 5.6
|  | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  |  | 484 | 484 | 480 | 0 | 0 | 0
2.2. | Меры по совершен-ствованию системы лечения, социальной адаптации и реаби-литации наркопотребителей | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.02.27170 | 14917.4 | 14917.4 | 14917.4 | 11812.6 | 11812.6 | 79.2
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 14917.4 | 14917.4 | 14917.4 | 11812.6 | 11812.6
2.3. | Организационно-правовое обеспече-ние антинаркотиче-ской деятельности | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.02.27180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
3. | Комплекс процесс-ных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-тории Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.03.00000 | 1079175.6 | 1079175.6 | 1079175.6 | 490149.5 | 490149.5 | 45.4
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 1079175.6 | 1079175.6 | 1079175.6 | 490149.5 | 490149.5
3.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-ской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.03.27190 | 73877.4 | 73877.4 | 73877.4 | 42000 | 42000 | 56.9
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 73877.4 | 73877.4 | 73877.4 | 42000 | 42000
3.2. | Создание, рекон-струкция и поддер-жание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения на территории Ульяновской области | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.03.27210 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 0
3.3. | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-ской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией дублирования сигналов о возникновении пожара в подразде-ления пожарной охраны на террито-рии Ульяновской области | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.03.27220 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
3.4. | Финансовое обеспечение деятельности Областного государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.03.27250 | 997758.2 | 997758.2 | 997758.2 | 445143.4 | 445143.4 | 44.6
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 997758.2 | 997758.2 | 997758.2 | 445143.4 | 445143.4
3.5. | Содержание пожарных частей противопожарной службы Ульяновской области | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.03.27260 | 3020 | 3020 | 3020 | 3006.1 | 3006.1 | 99.5
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 3020 | 3020 | 3020 | 3006.1 | 3006.1
4. | Комплекс процесс-ных мероприятий «Профилактика терроризма на территории Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.04.00000 | 1100 | 1100 | 1100 | 80.1 | 80.1 | 7.3
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 1100 | 1100 | 1100 | 80.1 | 80.1
4.1. | Противодействие распространению идеологии терроризма | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.04.27280 | 1000 | 1000 | 1000 | 80.1 | 80.1 | 8
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 1000 | 1000 | 1000 | 80.1 | 80.1
4.2. | Обеспечение анти-террористической защищённости мест массового пребывания людей | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 86.5.04.27290 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0

## Кап. строй
4. Сведения об объектах капитального строительства Ульяновской области, создаваемых в процессе реализации государственных программ
№ п/п | Государственная программа, структурный элемент, мероприятие, объект капитального строительства | Ответственные исполнители, заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей | Источник | Общие кассовые расходы по состоянию на _______, тыс. рублей | За _____, тыс. рублей |  |  |  |  | Техническая готовность объекта | Краткая характеристика работ, выполненных за отчётный период, причины отставания
[8 empty] | Предусмотрено программой | Кассовые расходы | Выполнено за счет средств ____15 года | Выполнено за счет остатков средств прошлых лет | Степень выполнения
Государственная программа Ульяновской области «Наименование» | [5 empty] | Всего | [6 empty] | -
ОБ
ФБ
ВБС
Наименование структурного элемента государственной программы
Наименование мероприятия
1 | Наименование объекта |  |  |  |  | Всего
ОБ
ФБ
ВБС
2 | Наименование объекта |  |  |  |  | Всего
ОБ
ФБ
ВБС
… | Наименование объекта |  |  |  |  | Всего
ОБ
ФБ
ВБС

## Риски
5. Информация о рисках государственной программы
№ п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

## Доп. информация
6. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы