## Показатели
Приложение № 2
Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Совершенствование кадровой работы в системе государственного и муниципального управления в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» за I полугодие 2024 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие и совершенствование кадрового потенциала гражданской и муниципальной службы»
1.1. |  | Оценка уровня качества обучения лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, работников государственных и муниципальных органов, а также работников государственных учреждений, прошедших обучение по программам профессионального образования | ГП | + | процентов | х | 85 |  | анкеты обратной связи слушателей | 85 | -
1.2. |  | Увеличение доли находящихся на гражданской службе компетентных молодых людей в фактической численности гражданских служащих | ГП | + | процентов | х | х |  | - | 0.1 | -
1.3. |  | Обновление кадрового состава на гражданской службе посредством создания условий для назначения на соответствующие должности гражданской службы лиц, включённых в соответствующие кадровые резервы государственных органов, сформированные на конкурсной основе, а также резерв управленческих кадров Ульяновской области | ГП | + | процентов | 13 | 29.8 |  | распоряжение о назначении | 20.1 | -
1.4. |  | Увеличение доли лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, работников государственных или муниципальных органов, а также работников учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы | ГП | + | процентов | х | - |  | - | 0.1 | -

## План по достижению
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | «Развитие и совершенствование кадрового потенциала гражданской и муниципальной службы»
1.1. | Оценка уровня качества обучения лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, работников государственных и муниципальных органов, а также работников государственных учреждений, прошедших обучение по программам профессионального образования, процентов
| план | ГП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 85 | 85
| факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: х; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: х; Плановые значения по кварталам/месяцам март: х; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 85; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 85; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 85 | 85
1.2. | Увеличение доли находящихся на гражданской службе компетентных молодых людей в фактической численности гражданских служащих, процентов
| план | ГП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.1 | 0.1 | 0.1
| факт/прогноз | [12 empty] | х | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам июнь
1.3. | Обновление кадрового состава на гражданской службе посредством создания условий для назначения на соответствующие должности гражданской службы лиц, включённых в соответствующие кадровые резервы государственных органов, сформированные на конкурсной основе, а также резерв управленческих кадров Ульяновской области, процентов
| план | ГП | х | х | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20.1 | 20.1
| факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: х; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: х; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 34.7; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 34.7; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 34.7; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 29.8 | 29.8
1.4. | Увеличение доли лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, работников государственных или муниципальных органов, а также работников учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы, процентов
| план | ГП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.1 | 0.1
| факт/прогноз | [12 empty] | х | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам июнь

## Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения(по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Процент исполнения фин. обеспечения реализации мероприятия | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Задача «Развитие и совершенствование кадрового потенциала гражданской и муниципальной службы»
1.1 | Мероприятие (результат) "Проведён отбор претендентов на замещение вакантных должностей гражданской службы" и включение в кадровый резерв Ульяновской области на гражданской службе (далее – кадровый резерв) с использованием информационных технологий» | процентов | ГП | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 | - | - |  | Никулина Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Ведомость оценки результатов тестирования граждан Российской Федерации (гражданских служащих) при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы в Правительстве Ульяновской области и включение в кадровый резерв на гражданской службе (далее – конкурс)
1.1.1. | Контрольная точка «Подготовка и проведение первого этапа конкурса» | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта 30 июня 30 сентября 30 декабря | 30 июня |  | Жуков Андрей Александрович, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Щипанов Денис Владимирович, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Распоряжение о проведении конкурса, объявление о приёме документов для участия в конкурсе, протокол по итогам проведения первого этапа конкурса
1.1.2. | Контрольная точка «Размещение информации об участниках, допущенных к участию в конкурсе» | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта 30 июня 30 сентября 30 декабря | 30 июня |  | Жуков Андрей Александрович, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Щипанов Денис Владимирович, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Информация о дате, месте и времени проведения конкурса, список претендентов на замещение вакантных должностей гражданской службы или на включение в кадровый резерв на гражданской службе (далее – кандидаты), допущенных к участию в конкурсе
1.1.3. | Контрольная точка «Информирование участников о дате проведения конкурса» | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта 30 июня 30 сентября 30 декабря | 30 июня |  | Жуков Андрей Александрович, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Щипанов Денис Владимирович, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Уведомление (письмо) кандидатам о дате проведения тестирования
1.2. | Мероприятие (результат) «Обновлены служебные (рабочие) места, подключённые к автоматизированной системе управления персоналом «БОСС-Кадровик» (далее – АСУП «БОСС-Кадровик»)» | единиц | ГП | 37 |  |  |  | 43 | 0 |  |  |  | Федорова Олеся Геннадьевна, заместитель начальника департамента соблюдения законодательства о государственной и муниципальной службе управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области
1.2.1. | Контрольная точка «Подготовка и согласование документов» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | х |  | Новикова Ирина Сергеевна, исполняющий обязанности директора ОГКУ «Правительство для граждан»
1.2.2. | Контрольная точка «Организация торгов» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | х |  | Новикова Ирина Сергеевна, исполняющий обязанности директора ОГКУ «Правительство для граждан»
1.3. | Обучены лица, замещающие государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, работники государственных или муниципальных органов, а также работники учреждений по программам профессионального образования (в том числе дополнительного профессионального образования) | процентов | ГП | 15 |  |  |  | 8.86 | 25.8 |  |  |  | Никулина Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Акты оказанных услуг; удостоверения о повышении квалификации, сертификаты (свидетельства) о профессиональном развитии
1.3.1. | Контрольная точка «Подготовка документации для организации мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих» | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | 1 апреля |  | Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Авдеева Вера Александровна, заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Хасанов Альберт Фанисович, заместитель начальника департамента планирования и государственных закупок финансового управления (бухгалтерии) администрации Губернатора Ульяновской области | Указ Губернатора Ульяновской области от 01.04.2024 № 23 «Об утверждении государственного заказа Ульяновской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских Ульяновской области и дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в Ульяновской области в 2024 году»
1.3.2. | Контрольная точка «Заключение государственного контракта» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня 30 сентября 30 декабря | 10 июня |  | Хасанов Альберт Фанисович, заместитель начальника департамента планирования и государственных закупок финансового управления (бухгалтерии) администрации Губернатора Ульяновской области | Заключено 20 государственных контрактов на оказание услуг по профессиональному развитию, 3 договора об оказание услуг дополнительного профессионального образования
1.3.3. | Контрольная точка «Подготовка отчётности» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня 30 сентября 30 декабря | 28 июня |  | Никулина Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Авдеева Вера Александровна, заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Подписано (принято) 13 актов об оказании услуг; принято 12 отчетов по эффективности и качеству проведения мероприятий по профессиональному развитию работников
1.4. | Мероприятие (результат) «Обучены гражданские служащие по программам дополнительного профессионального образования на основе образовательных сертификатов» | человек | ГП | 15 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | Никулина Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Принято постановление Правительства Ульяновской области от 26.06.2024 № 361-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»
1.4.1 | Контрольная точка «Сбор информации о потребностях в обучении и подготовка списков лиц, получивших образовательные сертификаты» | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | 1 марта |  | Авдеева Вера Александровна, заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Постановлением Правительства Ульяновской области от 26.06.2024 № 361-П предусмотрено внесение изменений в Положение об организации и финансовом обеспечении обучения государственных гражданских служащих Ульяновской области на основании образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование, утвержденное Постановлением Правительства УО от 18.11.2019 года № 592-П
1.4.2. | Контрольная точка «Выдача сертификатов» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - |  | Авдеева Вера Александровна, заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Работа запланирована на второе полугодие 2024 года
1.4.3. | Контрольная точка «Организация процесса обучения» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября 30 декабря | - |  | Авдеева Вера Александровна, заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | -
1.5. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по привлечению молодёжи на гражданскую службу» | единиц | ГП | 2 |  | 1 |  | 2 | 0 |  |  |  | Никулина Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Подведены итоги конкурса «Служащий, которого ждут», конкурс признан несостоявшимся
1.5.1. | Контрольная точка «Подготовка документации и организация торгов на приобретение подарков победителям ежегодных областных конкурсов» | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта 30 июня 30 сентября | 15 марта 13 июня |  | Богданова Инна Вадимовна, старший аналитик департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Верещак Виталий Витальевич, директор Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области» | Составлена смета, разработано технико-экономическое задание для закупки призов победителям конкурсов Извещение о проведении электронного аукциона, заключение государственного контракта №0368200000924000083
1.5.2. | Контрольная точка «Подготовка документации о проведении ежегодных областных конкурсов» | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта 30 июня 30 сентября 30 декабря | 14 марта 1 апреля |  | Богданова Инна Вадимовна, старший аналитик департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; | Распоряжение об утверждении состава конкурсной комиссии для оценки участников и подведения итогов ежегодного областного конкурса «Лучшая студенческая инициатива» №177-р от 14.03.2024 Распоряжение об утверждении состава конкурсной комиссии для оценки участников и подведения итогов ежегодного областного конкурса «Служащий, которого ждут» №237-р от 01.04.2024
1.5.3. | Контрольная точка «Проведение конкурсных мероприятий и подведение их итогов» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня 30 сентября 30 декабря | 30 июня |  | Богданова Инна Вадимовна, старший аналитик департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; | Подведены итоги конкурса «Служащий, которого ждут», конкурс признан несостоявшимся
1.6. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы» | единиц | ГП | 4 |  | 1 |  | 4 | 100 |  |  |  | Никулина Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Подведены итоги ежегодного областного конкурса «Кадровик года». Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждены ценными призами
1.6.1. | Контрольная точка «Подготовка документации и организация торгов на приобретение подарков победителям ежегодных областных конкурсов» | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта 30 июня 30 сентября | 19 февраля |  | Локтионова Татьяна Ивановна, ведущий консультант департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Верещак Виталий Витальевич, директор Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области» | Извещение о проведении электронного аукциона, заключение государственного контракта № 0368200000924000007
1.6.2. | Контрольная точка «Подготовка документации о проведении ежегодных областных конкурсов» | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта 30 июня 30 сентября 30 декабря | 21 февраля 30 июня |  | Локтионова Татьяна Ивановна, ведущий консультант департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Распоряжение об утверждении состава конкурсной комиссии для оценки участников и подведения итогов ежегодного областного конкурса «Кадровик года» №111-р от 21.02.2024 Распоряжение об утверждении состава конкурсной комиссии для оценки участников и подведения итогов ежегодного областного конкурса «Лучший наставник в Ульяновской области» №432-р от 10.06.2024
1.6.3. | Контрольная точка «Проведение конкурсных мероприятий и подведение их итогов» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня 30 сентября 30 декабря | 23 мая |  | Локтионова Татьяна Ивановна, ведущий консультант департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Подведены итоги ежегодного областного конкурса «Кадровик года». Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждены ценными призами 23.05.2024

## Финансовое обеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование кадровой работы в системе государственного и муниципального управления в Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 84 5 01 00000 | 1830 | 1830 | 1830 |  | 471.7928 | 25.781
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) |  | 1830 | 1830 | 1830 |  | 471.7928 | 25.781
1.1. | Проведён отбор претендентов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв с использованием информационных технологий | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 84 5 01 26010 | 24.4 | 24.4 | 24.4 |  | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 24.4 | 24.4 | 24.4 |  | 0 | 0
1.2. | Обновлены служебные (рабочие) места, подключённые к АСУП «БОСС-Кадровик» | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 84 5 01 26020 | 201.288 | 196.5 | 196.5 |  | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 201.288 | 196.5 | 196.5 |  | 0 | 0
1.3. | Обучены лица, замещающие государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работники учреждений по программам профессионального образования (в том числе дополнительного профессионального образования) | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 84 5 01 26030 | 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 |  | 385.9808 | 29.124
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 |  | 385.9808 | 29.124
1.4. | Обучены гражданские служащие по программам дополнительного профессионального образования на основе образовательных сертификатов | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 84 5 01 26040 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0
1.5. | Проведены мероприятия по привлечению молодёжи на гражданскую службу | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 84 5 01 26060 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |  | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 43.2 | 43.2 | 43.2 |  | 0 | 0
1.6. | Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 84 5 01 26070 | 85.812 | 90.6 | 90.6 |  | 85.812 | 94.7152
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 85.812 | 90.6 | 90.6 |  | 85.812 | 94.7152

## Риски
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)