## Мероприятия
№ п/п |  | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта, млн.руб. |  |  |  | Примечание
[7 empty] | Отчетная дата (период значения показателя) | плановое | фактическое | отклонение
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
28. Доля заёмных средств в общем объёме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
28.0. |  | Инвестиционное соглашение № 213-ДП от 19.09.2009 года о порядке реализации и совместного финансирования регшионального инвестиционного проекта "Создание первой очереди промышленной зоны "Заволжье"за счёт бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ, средств бюджета Ульяновской области, средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск", ЗАО "Сабмиллер РУС" | Строительство инфраструктуры промышленной зоны "Заволжье" | Устройство ливневой канализации промышленной зоны "Заволжье"при строительстве участка автомобильной дороги «44 проезд Инженерный» с выходом на а/д «Ульяновск-Димитровград-Самара» в Заволжском районе города Ульяновска. | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2012 | - | - | - | Реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
28.1. | 1. | Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках модернизации системы коммунальной инженерной инфраструктуры муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области от 21.03.2013 № 60-ДП | Модернизация системы коммунальной инженерной инфраструктуры муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Реконструкция теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Ульяновский район», а также выполнение обязательств по производству, передаче и распределению тепловой и электрической энергии. В рамках заключённого контракта проведены работы по замене системы электрического отопления на газовое отопление позволило за 4 месяца действия энергосервисного контракта снизить электропотребление учреждения на 52% от годового электропотребления | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | - | - | - | Реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.10.2010 № 42/389-П "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на 2011-2015 годы" | Выделение субсидий малому и среднему бизнесу через реализацию проектов государственно-частного партнёрства | Реализация на территории Ульяновской области пилотного бизнес-проекта ООО «СК-Статус» по переводу котельных, работающих на мазуте, на использование альтернативных источников энергии | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 1 | 1
28.2. | 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 г. N 37/417-П "Об утвердждении государственной программы Ульяновской области "Формирование инвестиционного благопроятного климата в Ульяновской области "на 2014 - 2018 годы | Развитие системы водоснабжения и водоотведения на промышленной зоне "Заволжье" | Строительство объектов водоснабжения промышленной зоны планируется за счёт увеличения уставного капитала УМУП "Ульяновскводоканал" путём получения кредита в размере 80 млн. рублей. Стоимость реализации инвестиционного проекта - 82,13 млн. рублей. Для реализации указанного проекта необходимо проложить 6,0 км сетей водопровода диаметром 500 мм. Выполнение работ планируется осуществить в течение трёх лет. В 2013 году УМУП "Ульяновскводоканал" было проложено 1,900 км сетей водопровода. На втором этапе по сотоянию на отчётную дату 2014 года проложено 2436 м водопроводных сетей. В 2015 году строительство сетей будет продолжено по факту заселения территорий. | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | - | - | - | Реализация проекта за счёт внеюбджетных истрчников
| 2 | Меморандум о взаимном сотрудничестве по модернизации, реконструкции и строительству источников теплоснабжения на территории Ульяновской области между Правительством области, муниципальными образованиями и ООО "Приволжская лизинговая компания" от 05.03.2014 № 27-ДП | Модернизация, реконструкция и строительство источников теплоснабжения на территории Ульяновской области | Объявлен конкурсный отбор поставщиков под реконстукцию 3-х котельных в г. Димитровграде. По итогам ( после 1 сентября 2014 года) будет определена лизинговая компания и поставщик оборудования | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | - | - | - | Реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
| 3. | Меморандум о взаимном сотрудничестве по модернизации, реконструкции и строительству источников теплоснабжения на территории Ульяновской области между Правительством области, муниципальными образованиями и ООО "Приволжская лизинговая компания" от 05.03.2014 № 27-ДП | Модернизация, реконструкция и строительство источников теплоснабжения на территории Ульяновской области | Определена лизинговая компания и поставщик оборудования ООО "Приволжская лизинговая компания" по трём котельным в г. Димитровграде ( № 10,13 и котельной в п. Дачный) котельная 13 - выполнены подготовительные работы по устройству фундамета и прокладке инженерных сетей. котельная в п. Дачный пусконаладочные работы, котельная 10 - СМР выполнены, установлка оборудования. | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | - | - | - | Проект реализуется за счет лизинговых средств. С 2015 года будет производиться поэтапная оплата по лизинговым платежам из средств областного бюджета.
| 4. | Меморандум о взаимном сотрудничестве по модернизации, реконструкции и строительству источников теплоснабжения на территории Ульяновской области между Правительством области, муниципальными образованиями и ООО "Приволжская лизинговая компания" от 05.03.2014 № 27-ДП | Модернизация, реконструкция и строительство источников теплоснабжения на территории Ульяновской области | Котельная в с. Бекетовка Вешкаймского района введена в эксплуатацию 27.10.2014 | 2014-12-31 | 2014-10-27 | 2014 | - | - | - | Проект реализуется за счет лизинговых средств. С 2015 года будет производиться поэтапная оплата по лизинговым платежам из средств областного бюджета.
28.3. | 1. | Дорожная карта по заключению и реализации энергосервисных контрактов в бюджетных учреждениях и организациях куммунального комплекса Ульяновской области в 2015 году от 16.10.2014 № 167-ПЛ | Заключение энергосервисных контрактов между бюджетными учреждениями и энергосервисными компаниями. | На 01.08.2015 заключено 60 энергосервисных контракта. В июле месяце 2015 года заключён 51 энергосервисный контракт. | 2015-12-31 |  | 2015 | - | - | - | Проект реализуется за счет лизинговых средств.
30. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учётом среднего годового совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий нереже одного раза в 15 лет)
30.0. |  | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.07.2011 № 31/305-П "Об утверждении областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 2011-2015 годах" | Предоставление единовременных социальных выплат на приобретение жилья с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) работникам областных и муниципальных учреждений Ульяновской области | Предоставлено 112 единовременных социальных выплат на приобретение жилья с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) работникам областных и муниципальных учреждений Ульяновской области | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2012 | 12.975 | 12.975 | 0
30.1. |  | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.07.2011 № 31/305-П "Об утверждении областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 2011-2015 годах" | Предоставление единовременных социальных выплат на приобретение жилья с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) работникам областных и муниципальных учреждений Ульяновской области | Предоставлено 105 единовременных социальных выплат на приобретение жилья с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) работникам областных и муниципальных учреждений Ульяновской области | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 13.65 | 13.5 | 0.15 | Изменение в финансирова-нии произошло ввиду отказа одного работника областного государствен-ного учреждения от единовремен-ной социальной выплаты
30.2. |  | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области" на 2014-2018 годы" | Предоставление единовременных социальных выплат на приобретение жилья с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) работникам областных и муниципальных учреждений Ульяновской области | Предоставлено 113 единовременных социальных выплат на приобретение жилья с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) работникам областных и муниципальных учреждений Ульяновской области | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 14.475 | 14.475 | - | -
30.3. |  | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области" на 2014-2018 годы" | Предоставление единовременных социальных выплат на приобретение жилья с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) работникам областных и муниципальных учреждений Ульяновской области | На 01 июля 2015 года предоставлено 20 единовременных социальных выплат на приобретение жилья с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) работникам областных и муниципальных учреждений Ульяновской области | 2015-12-31 |  | 2015 | 6.5 | 3,0 на 01.08.2015
31. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом класса (Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путём увеличения объёма ввода жилья и эксплуатацию жилья экономического класса)
31.0. |  | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.07.2011 № 37/412-П "Об утверждении ОЦП " Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области" на 2011-2015 годах" | Реализация ООО "УК КПД-2"проекта по строительству жилых домов с применением крупноформатных газобетонных блоков автоклавного твердения "ТЕПЛОН" | Увеличение объёма ввода в эксплуатацию жилья экономического класса , снижение стоимости строительства Годовой объём ввода в эксплуатацию жилья предприятием составил 32 тыс. кв.м (10 многовкартирных домов, 5,3 % в общем объёме ввода жилья) | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2012 | - | - | - | Реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
31.2. |  | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области" на 2014-2018 годы" | Реализация ООО "УК КПД-2"проекта по строительству жилых домов с применением крупноформатных газобетонных блоков автоклавного твердения "ТЕПЛОН" | Увеличение объёма ввода в эксплуатацию жилья экономического класса , снижение стоимости строительства Годовой объём ввода в эксплуатацию жилья предприятием составил 52 тыс. кв.м (14 многовкартирных домов, 8,4 % в общем объёме ввода жилья) | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2013 | - | - | - | Реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
31.3. |  | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области" на 2014-2018 годы" | Реализация ООО "УК КПД-2"проекта по строительству жилых домов с применением крупноформатных газобетонных блоков автоклавного твердения "ТЕПЛОН" | Увеличение объёма ввода в эксплуатацию жилья в целом по Ульяновской области. За отчётный период 2014 года ввод жилья застройщиком составил 46 тыс. кв.м (9 многоквартирных домов ) | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | - | - | - | Реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
31.4. |  | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области" на 2014-2018 годы" | Реализация ООО "Запад-2"проекта по строительству жилых домов с применением продукции завода"ЭТАЛОН" | Увеличение объёма ввода в эксплуатацию жилья в целом по Ульяновской области. За январь-июль 2015 года застройщиком введено в эксплуатацию 59,834 тыс. кв.м жилья экономического класса. | 2015-12-31 |  | 2015 | - | - | - | Реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
32. Объём ввода жилья по стандартам эконом-класса
32.0. |  | Соглашение о взаимодействии (сотрудничестве) между Правительством Ульяновской области и фондом "РЖС" от 30.01.2009 № С-07 | Реализация проекта строительства завода крупнопанельного домостроения в Заволжском районе муниципального образования "город Ульяновск" | Годовой объём ввода в эксплуатацию жилья по стандартам экономического класса составил 0,378 млн. кв.м | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 2012 | - | - | - | Реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
32.1. |  | Соглашение о взаимодействии (сотрудничестве) между Правительством Ульяновской области и фондом "РЖС" от 30.01.2009 № С-07 | Реализация проекта строительства завода крупнопанельного домостроения в Заволжском районе муниципального образования "город Ульяновск" | Годовой объём ввода в эксплуатацию жилья по стандартам экономического класса составил 0,229 млн. кв.м | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 2013 | - | - | - | Реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
32.2. |  | Соглашение о взаимодействии (сотрудничестве) между Правительством Ульяновской области и фондом "РЖС" от 30.01.2009 № С-07 | Реализация проекта строительства завода крупнопанельного домостроения в Заволжском районе г.Ульяновска | Объём ввода в эксплуатацию жилья по стандартам экономического класса составил 0, 426 млн.кв.м. | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | - | - | - | Реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
32.3. |  | Соглашение о взаимодействии (сотрудничестве) между Правительством Ульяновской области и фондом "РЖС" от 30.01.2009 № С-07 | Реализация проектов комплексной жилищной застройки ООО "Запад-1" , ООО "Запад-2" с применением выпускаемой продукции завода крупнопанельного домостроения в Заволжском районе г.Ульяновска - | За январь-июль 2015 года введено в эксплуатацию 0,258 млн. кв.м. жилья по стандартам экономического класса | 2015-12-31 |  | 2015 | - | - | - | Реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
33. Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жильё в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (Предоставление доступного комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия)
33.0 |  | Соглашение о намерениях по совместной реализации жилищной программы ЗАО "Авиастар- СП" от 10.06.2011 № 118-ДП между Правительством Ульяновской области, ОАО "Объединенная авиастроительстная корпорация" , ЗАО "Авиастар - СП", ОАО "Сбербанк России, ООО " | Компенсация первого взноса: • 1-комнатная квартира – 100 тыс. руб. • 2-комнатная квартира – 125 тыс. руб. • 3-комнатная квартира – 150 тыс. руб. Льготная ставка по ипотечному кредиту Сбербанка России от 10,5%. Согласованная с застройщиком цена строящегося жилья | С начала действия «Жилищной программы ЗАО «Авиастар-СП» по приобретению жилой площади в строящихся домах» участниками жилищной программы стали в 2012 г.оду 92 человерка (30 чел. – строительная компания «Силен», 62 чел. - ООО «Запад-2»). | 2015-12-31 | 2012-12-31 | 2012 | - | - | - | Для реализации мероприятия не требовалось финансовых затрат из областного бюджета Ульяновской области, реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
33.1 |  | Соглашение о намерениях по совместной реализации жилищной программы ЗАО "Авиастар- СП" от 10.06.2011 № 118-ДП между Правительством Ульяновской области, ОАО "Объединенная авиастроительстная корпорация" , ЗАО "Авиастар - СП", ОАО "Сбербанк России, ООО " | Компенсация первого взноса: • 1-комнатная квартира – 100 тыс. руб. • 2-комнатная квартира – 125 тыс. руб. • 3-комнатная квартира – 150 тыс. руб. Льготная ставка по ипотечному кредиту Сбербанка России от 10,5%. Согласованная с застройщиком цена строящегося жилья | С начала действия «Жилищной программы ЗАО «Авиастар-СП» по приобретению жилой площади в строящихся домах» участниками жилищной программы стали: в 2012 г. – 92 чел. (30 чел. – строительная компания «Силен», 62 чел. - ООО «Запад-2»); в 2013 г. – 119 чел. (ООО «Запад-2»). Итого в жилищной программе участвуют 211 семей работников предприятия. | 2015-12-31 | 2013-12-31 | 2013 |  |  |  | Для реализации мероприятия не требовалось финансовых затрат из областного бюджета Ульяновской области, реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
33.2. |  | Соглашение о намерениях по совместной реализации жилищной программы ЗАО "Авиастар- СП" от 10.06.2011 № 118-ДП между Правительством Ульяновской области, ОАО "Объединенная авиастроительстная корпорация" , ЗАО "Авиастар - СП", ОАО "Сбербанк России, ООО " | Компенсация первого взноса: • 1-комнатная квартира – 100 тыс. руб. • 2-комнатная квартира – 125 тыс. руб. • 3-комнатная квартира – 150 тыс. руб. Льготная ставка по ипотечному кредиту Сбербанка России от 10,5%. Согласованная с застройщиком цена строящегося жилья | С начала действия «Жилищной программы ЗАО «Авиастар-СП» по приобретению жилой площади в строящихся домах» участниками жилищной программы стали: в 2012 г. – 92 человека (30 чел. – строительная компания «Силен», 62 чел. - ООО «Запад-2»); в 2013г. – 119 чел. (ООО «Запад-2»). Итого в жилищной программе участвуют 211 семей работников предприятия. Общая потребность в улучшении жилищных условий составляет : в 2014 г. – 350 чел., 2015 г. – 400 кв. За 2014 год в рамках программы улучшили жилищные условия 60 семей. | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | - | - | - | Для реализации мероприятия не требовалось финансовых затрат из областного бюджета Ульяновской области, реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
33.3. | 1. | Соглашение о намерениях по совместной реализации жилищной программы ЗАО "Авиастар- СП" от 10.06.2011 № 118-ДП между Правительством Ульяновской области, ОАО "Объединенная авиастроительстная корпорация" , ЗАО "Авиастар - СП", ОАО "Сбербанк России, ООО " | Компенсация первого взноса: • 1-комнатная квартира – 100 тыс. руб. • 2-комнатная квартира – 125 тыс. руб. • 3-комнатная квартира – 150 тыс. руб. Льготная ставка по ипотечному кредиту Сбербанка России от 10,5%. Согласованная с застройщиком цена строящегося жилья | С начала действия «Жилищной программы ЗАО «Авиастар-СП» по приобретению жилой площади в строящихся домах» участниками жилищной программы стали: в 2012 г. – 92 чел. (30 – строительная компания «Силен», 62 чел. ООО «Запад-2»); в 2013г. – 119 чел. (ООО «Запад-2»). Итого в жилищной программе участвуют 211 семей работников предприятия. Общая потребность в улучшении жилищных условий составляет : в 2014 г. – 350 чел., 2015 г. – 400 кв.). За январь- июль 2015 года в рамках программы улучшили жилищные условия 83 семьи. | 2015-12-31 |  | 2015 | - | - | - | Для реализации мероприятия не требовалось финансовых затрат из областного бюджета Ульяновской области, реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
33.3. | 2 | Соглашение о о сотрудничестве в рамках реализации государственной программы "Обеспечение доступным и комфыортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ" от 17.03.2015 № 09/3969-15 между Министерством строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области, ОАО "АИЖК" и ОАО "УОКИС" | Формирование сводного по Ульяновской области списка граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи ческого класса в рамках программы "Жильё для российской семьи" и направление данного реестра ежемесячно в ОАО "АИЖК" | За январь-июль 2015 года в рамках программы включено в сводный реестр граждан- участников программы в количестве 345 человек. | 2015-12-31 |  | 2015 |  |  |  | Для реализации мероприятия не требуется финансовые затраты из областного бюджета Ульяновской области, реализация проекта осуществляется за счёт частных инвестиций
Форма таблицы согласована: заместитель начальника экспертно-аналитического управления администрации Губернатора Ульяновской области ________________________________ А.В.Качкин