Приложение №1

**Сведения об объёмах финансирования государственной программы**

**«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы**

**по итогам 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ |
| ФБ[[1]](#footnote-2) | ОБ[[2]](#footnote-3) | МБ[[3]](#footnote-4) | ИИ[[4]](#footnote-5) | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |
| **Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств» (далее – государственные учреждения культуры)** |
| **п.1.** | **Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств» (далее – государственные учреждения культуры)** | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (далее – Министерство); Министерство экономического развития Ульяновской области; Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | **100683,0** | **24747,6** |  |  | **100683,0** | **24529,1** |  |  | **100683,0** | **24529,1** |  |  |  |
| п.1.1. | Реконструкция, ремонт, реставрация зданий государственных учреждений культуры,в том числе подготовка проектной и экспертной документации  | Министерство; Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 100000,0 | 18795,5 |  |  | 100000,0 | 18577,0 |  |  | 100000,0 | 18577,0 |  |  |  |
|  | *ОГАУК «Ульяновская областная филармония»* |  |  | 16244,6 |  |  |  | 16125,2 |  |  |  | 16125,2 |  |  |  |
|  | *ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства»* |  |  | 389,7 |  |  |  | 389,7 |  |  |  | 389,7 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова»*  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  | *ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области»* |  | 100000,0 | 759,0 |  |  | 100000,0 | 659,9 |  |  | 100000,0 | 659,9 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Ульяновская областная библиотека имени С.Т.Аксакова»* |  |  | 178,6 |  |  |  | 178,6 |  |  |  | 178,6 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»* |  |  | 680,0 |  |  |  | 680,0 |  |  |  | 680,0 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей»* |  |  | 243,6 |  |  |  | 243,6 |  |  |  | 243,6 |  |  |  |
| п.1.2. | Проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях культуры | Министерство  |  | 2600,0 |  |  |  | 2600,0 |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека им.В.И.Ленина»* |  |  | 2600,0 |  |  |  | 2600,0 |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |
| п.1.3. | Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры | Министерство | 683,0 | 870,0 |  |  | 683,0 | 870,0 |  |  | 683,0 | 870,0 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Ульяновский областной**художественный музей»* |  | 500,0 | 870,0 |  |  | 500,0 | 870,0 |  |  | 500,0 | 870,0 |  |  |  |
|  | *ОГАУК «УльяновскКинофонд»* |  | 183,0 |  |  |  | 183,0 | 0,0 |  |  | 183,0 | 0,0 |  |  |  |
| п.1.4 | Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены, сценических костюмов, обуви и подобных объектов для государственных учреждений культуры | Министерство |  | 2482,1 |  |  |  | 2482,1 |  |  |  | 2474,9 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»* |  |  | 1679,9 |  |  |  | 1679,9 |  |  |  | 1679,9 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Ленинский мемориал»* |  |  | 802,2 |  |  |  | 802,2 |  |  |  | 795,0 |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры (далее – муниципальные учреждения культуры)»** |
| **п.2.** | **Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры (далее – муниципальные учреждения культуры)»** | Министерство |  | 27168,6 | 5576,7 |  |  | 25149,17 | 5576,7 |  |  | 25149,17 | 5576,7 |  |  |
| п.2.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры | Министерство |  | 21984,4 | 2542,5 |  |  | 19964,97 | 2542,5 |  |  | 19964,97 | 2542,5 |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Ульяновский район»* |  |  | 539,4 | 134,86 |  |  | 539,4 | 134,86 |  |  | 539,4 | 134,86 |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Карсунский район»* |  |  | 2171,0 | 155,25 |  |  | 2171,0 | 155,25 |  |  | 2171,0 | 155,25 |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Радищевский район»* |  |  | 5977,2 | 369 |  |  | 5977,2 | 369 |  |  | 5977,2 | 369 |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Старомайнский район»* |  |  | 198,6 | 68,55 |  |  | 198,6 | 68,55 |  |  | 198,6 | 68,55 |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Мелекесский район»* |  |  | 1682,1 | 100 |  |  | 1682,1 | 100 |  |  | 1682,1 | 100 |  |  |
|  | *Муниципальное образо-вание «г. Новоульяновск»* |  |  | 1000,0 | 50,0 |  |  | 1000,0 | 50,0 |  |  | 1000,0 | 50,0 |  |  |
|  | *Муниципальное образо-вание «г. Димитровград»* |  |  | 5000,0 | 745,14 |  |  | 2980,57 | 745,14 |  |  | 2980,57 | 745,14 |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Сенгилеевский район»* |  |  | 2333,1 | 254,8 |  |  | 2333,1 | 254,8 |  |  | 2333,1 | 254,8 |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Новоспасский район»* |  |  | 648,9 | 134,4 |  |  | 648,9 | 134,4 |  |  | 648,9 | 134,4 |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Барышский район»* |  |  | 103,7 |  |  |  | 103,7 |  |  |  | 103,7 |  |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Вешкаймский район»* |  |  | 647,2 | 180,7 |  |  | 647,2 | 180,7 |  |  | 647,2 | 180,7 |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Майнский район»* |  |  | 734,1 | 146,8 |  |  | 734,1 | 146,8 |  |  | 734,1 | 146,8 |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Павловский район»* |  |  | 91,4 | 18,3 |  |  | 91,4 | 18,3 |  |  | 91,4 | 18,3 |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Старокулаткинский район»* |  |  | 243,7 | 68,75 |  |  | 243,7 | 68,75 |  |  | 243,7 | 68,75 |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Чердаклинский район»* |  |  | 812,6 | 184,5 |  |  | 812,6 | 184,5 |  |  | 812,6 | 184,5 |  |  |
| п.2.2. | Предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расход ных обязательств, связанных с развитием парков и парковых зон | Министерство |  | 2391,1 | 536,00 |  |  | 2391,1 | 536,00 |  |  | 2391,1 | 536,00 |  |  |
|  | *Муниципальное образо-вание «Инзенский район»* |  |  | 955,0 | 200,0 |  |  | 955,0 | 200,0 |  |  | 955,0 | 200,0 |  |  |
|  | *Муниципальное образо-вание «город Ульяновск»* |  |  | 770,0 | 202,1 |  |  | 770,0 | 202,1 |  |  | 770,0 | 202,1 |  |  |
|  | *Муниципальное образо-вание «Сенгилеевский район»* |  |  | 666,1 | 133,9 |  |  | 666,1 | 133,9 |  |  | 666,1 | 133,9 |  |  |
| п.2.3. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством зданий для размещения муниципальных учреждений культуры | Министерство |  | 2108,0 | 2250,0 |  |  | 2108,0 | 2250,0 |  |  | 2108,0 | 2250,0 |  |  |
|  | *Муниципальное образо-вание «Павловский район»* |  |  | 1000,0 | 2000,0 |  |  | 1000,0 | 2000,0 |  |  | 1000,0 | 2000,0 |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Новоспасский район»* |  |  | 1108,0 | 250,0 |  |  | 1108,0 | 250,0 |  |  | 1108,0 | 250,0 |  |  |
| п.2.4. | Предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретениеммузыкальных инструментов, специального оборудованияи сценических постановочных средств | Министерство |  | 685,1 | 248,18 |  |  | 685,1 | 248,18 |  |  | 685,1 | 248,18 |  |  |
|  | *Муниципальное образо-вание «Старомайнский район»* |  |  | 399,0 | 117,55 |  |  | 399,0 | 117,55 |  |  | 399,0 | 117,55 |  |  |
|  | *Муниципальное образование «Радищевский район»* |  |  | 286,1 | 130,63 |  |  | 286,1 | 130,63 |  |  | 286,1 | 130,63 |  |  |
| **Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области»** |
| п.3. |  Основное мероприятие«Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области» | Министерство |  | **27116,126** |  |  |  | **27116,126** |  |  |  | **27100,126** |  |  |  |
| п.3.1. | Присуждение международных ежегодных литературных премий имени И.А. Гончарова | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 1300,0 |  |  |  | 1300,0 |  |  |  | 1300,0 |  |  |
|  | *ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова»* |  |  | 1300,0 |  |  |  | 1300,0 |  |  |  | 1300,0 |  |  |
| п.3.2. | Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых знаменитому историку, литератору Н.М. Карамзину | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 7498,1 |  |  |  | 7498,1 |  |  |  | 7498,1 |  |  |  |
|  | *ОГАУК «Ульяновская областная филармония»* |  |  | 375,0 |  |  |  | 375,0 |  |  |  | 375,0 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина»* |  |  | 1913,1 |  |  |  | 1913,1 |  |  |  | 1913,1 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова»* |  |  | 2054,7  |  |  |  | 2054,7 |  |  |  | 2054,7 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Ленинский мемориал»* |  |  | 1023,0 |  |  |  | 1023,0 |  |  |  | 1023,0 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Ульяновский областной**художественный музей»* |  |  | 1132,4 |  |  |  | 1132,4 |  |  |  | 1132,4 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»* |  |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |  |  |  | 999,9 |  |  |  |
| п.3.3. | Развитие фестивальной деятельности, поддержка творческих проектов различного уровня государственных учреждений культуры | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 3637,2 |  |  |  | 3637,2 |  |  |  | 3637,2 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»* |  |  | 3637,2 |  |  |  | 3637,2 |  |  |  | 3637,2 |  |  |  |
| п.3.4. | Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведением Международного культурного форум | Правительство Ульяновской области |  | 518,71 |  |  |  | 518,71 |  |  |  | 518,71 |  |  |  |
| п.3.5. | Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его деятельности | Правительство Ульяновской области |  | 7469,316 |  |  |  | 7469,316 |  |  |  | 7469,316 |  |  |  |
| п.3.6. | Развитие книгоиздательской деятельности на территории Ульяновской области | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 5592,8 |  |  |  | 5592,8 |  |  |  | 5576,8 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина»* |  |  | 5592,8 |  |  |  | 5592,8 |  |  |  | 5576,8 |  |  |  |
| п.3.7. | Предоставление субсидий Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с присуждением и выплатой международных премий имени А.А.Пластова | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»* |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
| п.3.8 | Предоставление субсидий государственным коллективам, имеющим статус «Губернаторский» |  |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  | *ОГАУК «Ульяновская областная филармония»* |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  | *Народному коллективу «Соловушка» МБОУ ДОД Центр Детского творчества №6 г. Ульяновск* |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  | *Хор «Ульяновский государственный университет»* |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее – объекты культурного наследия)»** |
| п.4. | Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновскойобласти (далее – объекты культурного наследия)» |  |  | **4500,0** |  |  |  | **4000,0** |  |  |  | **4000,0** |  |  |  |
| п.4.1. | Выполнение мероприятий по установлению границ территорий объектов культурного наследия регионального значения  | Министерство;Правительство Ульяновской области |  | 770,0 |  |  |  | 770,0 |  |  |  | 770,0 |  |  |  |
| п.4.2. | Проведение государственных историко-культурных экспертиз  | Министерство;Правительство Ульяновской области |  | 2635,0 |  |  |  | 2635,0 |  |  |  | 2635,0 |  |  |  |
| п.4.3. | Организация установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального значения, находящихся в собственности Ульяновской области | Министерство;Правительство Ульяновской области |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
| п.4.4. | Выполнение мероприятий по утверждению предметов охраны объектов культурного наследия регионального, муниципального значения | Министерство;Правительство Ульяновской области |  | 95,0 |  |  |  | 95,0 |  |  |  | 95,0 |  |  |  |
| п.4.5. | Предоставление субсидий из областного бюджета собственникам объектов культурного наследия регионального значения в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с сохранением объектов культурного наследия регионального значения | Министерство;Правительство Ульяновской области |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»** |
| п.5 | Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» |  |  | **20913,9** |  |  |  | **20905,8** |  |  |  | **20904,4** |  |  |  |
| п.5.1 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» |  |  | 11,7 |  |  |  | 11,7 |  |  |  | 11,7 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей»* |  |  | 11,7 |  |  |  | 11,7 |  |  |  | 11,7 |  |  |  |
| п.5.2. | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в государственные учреждения культуры |  |  | 915,3 |  |  |  | 915,3 |  |  |  | 913,9 |  |  |  |
|  | *ОГАУК «Ульяновская областная филармония»* |  |  | 32,0 |  |  |  | 32,0 |  |  |  | 32,0 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»* |  |  | 192,3 |  |  |  | 192,3 |  |  |  | 190,9 |  |  |  |
|  | *ОГБОУ СПО «Димитровградское музыкальное училище»* |  |  | 36,6 |  |  |  | 36,6 |  |  |  | 36,6 |  |  |  |
|  | *ГОАУ ДОД «Областная детская**школа искусств»* |  |  | 57,6 |  |  |  | 57,6 |  |  |  | 57,6 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина»* |  |  | 27,0 |  |  |  | 27,0 |  |  |  | 27,0 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»* |  |  | 52,5 |  |  |  | 52,5 |  |  |  | 52,5 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова»* |  |  | 70,3 |  |  |  | 70,3 |  |  |  | 70,3 |  |  |  |
|  | *ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства»* |  |  | 89,3 |  |  |  | 89,3 |  |  |  | 89,3 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Ленинский мемориал»* |  |  | 67,1 |  |  |  | 67,1 |  |  |  | 67,1 |  |  |  |
|  | *ОГАУК «Ульяновский областной театр кукол»* |  |  | 24,0 |  |  |  | 24,0 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |
|  | *ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области»* |  |  | 35,9 |  |  |  | 35,9 |  |  |  | 35,9 |  |  |  |
|  | *ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»* |  |  | 26,8 |  |  |  | 26,8 |  |  |  | 26,8 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»* |  |  | 73,8 |  |  |  | 73,8 |  |  |  | 73,8 |  |  |  |
|  | *ОГБУК «Театр юного зрителя»* |  |  | 73,0 |  |  |  | 73,0 |  |  |  | 73,0 |  |  |  |
|  | *ОГАУК Ульяновский областной драматический театр имени И.А. Гончарова* |  |  | 57,1 |  |  |  | 57,1 |  |  |  | 57,1 |  |  |  |
| п.5.3 | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере культуры или архивного дела | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 1528,4 |  |  |  | 1520,3 |  |  |  | 1520,3 |  |  |  |
| п.5.4 | Государственная поддержка в сфере образования | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 18303,3 |  |  |  | 18303,3 |  |  |  | 18303,3 |  |  |  |
| п.5.5 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 155,2 |  |  |  | 155,2 |  |  |  | 155,2 |  |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области****«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы в 2016-2018 годах** |
| п.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  | **699768,374** |  |  |  | **699746,2** |  |  |  | **699746,2** |  |  |  |
| п.1.1. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 665011,674 |  |  |  | 665010,9 |  |  |  | 665010,9 |  |  |  |
| п.1.2. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства |  |  | 21178,3 |  |  |  | 21174,7 |  |  |  | 21174,7 |  |  |  |
| п.1.3. | Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, подведомственных Министерству |  |  | 8797,6 |  |  |  | 8780,0 |  |  |  | 8780,0 |  |  |  |
| п.1.4. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 4600,5 |  |  |  | 4600,3 |  |  |  | 4600,3 |  |  |  |
| п.1.5. | Предоставление субсидий из областного бюджета национально-культурным автономиям в целях финансового обеспечения (возмещения) расходов, связанных с деятельностью национально-культурных автономий по поддержке культуры, исторических и культурных традиций граждан различных национальностей, проживающих на территории Ульяновской области | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 180,3 |  |  |  | 180,3 |  |  |  | 180,3 |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме** |  | **699768,374** |  |  |  | **699746,2** |  |  |  | **699746,2** |  |  |  |
| **Итого по государственной программе** | 100683,0 | 804214,6 | 5576,7 |  | 100683,0 | 801446,396 | 5576,7 |  | 100683,0 | 801421,796 | 5576,7 |  |  |

**Сведения о достижении целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1.1. | **Основное мероприятие. Модернизация материально-технической базы****областных государственных и муниципальных учреждений культуры** | Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений культуры, единиц | 21 | 21 | 100 % |  |
| 1.2. | Количество технически переоснащенных зданий областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее – государственные учреждения культуры) | 3 | 3 | 100 % |  |
| 1.3. | Количество приобретенного автотранспорта для учреждений культуры, единиц | 0 | - | - | Мероприятие не принято к финансированию в 2016 году |
| 1.4. | Количество созданных модельных библиотек на территории Ульяновской области (с нарастающим итогом) | 20 | - | - | Мероприятие не принято к финансированию в 2016 году |
| 1.5. | Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены противопожарные мероприятия, единиц | 1 | 1 | 100 % |  |
| 1.6. | Количество приобретенных зданий для учреждений культуры, единиц | 1 | 1 | 100 % |  |
| 1.7. | Количество государственных учреждений культуры, внедривших в работу новые (современные) информационные технологии | 3 | 3 | 100 % |  |
| 1.8. |  | Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры | 2 | 2 | 100 % |  |
| 1.9. |  | Количество модернизированных парков и парковых зон в муниципальных образованиях Ульяновской области | 3 | 3 | 100 % |  |
| 1.10. |  | Количество построенных зданий для размещения муниципальных учреждений культуры | 0 | - | - | Мероприятие не принято к финансированию в 2016 году |
| 2.1. | **Основное мероприятие. Реализация приоритетных направлений культурной политики в Ульяновской области** | Количество учрежденных премий в сфере культуры, единиц | 7 | 7 | 100 % |  |
| 2.2. | Количество творческих проектов, реализованных государственными учреждениями культуры | 5 | 5 | 100 % |  |
| 2.3. | Количество посещений мероприятий в рамках проведения Международного культурного форума на 1 тыс. человек населения, человек | 6 | 6 | 100 % |  |
| 2.4. | Количество грантов, предоставленных в целях поддержки творческих проектов, единиц | 0 | - | - | Мероприятие не принято к финансированию в 2016 году |
| 2.5. | Количество грантов, предоставленных в целях поддержки творческих коллективов, единиц | 3 | 3 | 100 % |  |
| 2.6. | Количество приобретенных служебных жилых помещений (квартир) для работников областных государственных театров и филармонии Ульяновской области | 0 | - | - | Мероприятие не принято к финансированию в 2016 году |
| 3.1. | **Основное мероприятие. Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее - объекты культурного наследия)** | Доля объектов культурного наследия, принадлежащих на праве собственности Ульяновской области или муниципальным образованиям Ульяновской области и находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, процентов | 49 | 49 | 100 % |  |
| 3.2. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, границы территорий которых установлены как границы территорий объектов градостроительной деятельности особого регулирования, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов | 33 | 33 | 100 % |  |
| 3.3. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых согласованы и утверждены проекты зоны охраны, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов | 7 | 7 | 100 % |  |
| 3.4. | Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых Правительством Ульяновской области приняты решения о включении (об отказе во включении) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), в общем числе выявленных объектов культурного наследия, процентов | 10 | 10 | 100 % |  |
| 3.5. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, на которые организована установка информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах культурного наследия, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов | 8 | 8 | 100 % |  |
| 3.6. | Доля объектов культурного наследия регионального и муниципального значения, в отношении которых утверждены предметы охраны, в общем числе объектов культурного наследия регионального, процентов | 11 | 11 | 100 % |  |
| 3.7. | Доля объектов культурного наследия, включенных в Реестр, в отношении которых выданы паспорта объектов культурного наследия, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, включенных в Реестр, процентов | 7 | 7 | 100 % |  |
| 3.8. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены работы по сохранению, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов | 0,3 | 0,3 | 100 % |  |
| 4.1. | **Основное мероприятие. "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы"** | Количество посещений театрально-концертных мероприятий государственных учреждений культуры, тыс. человек | 332,1 | 452,6 | 136,3 % |  |
| 4.2. | Количество посещений государственных библиотек Ульяновской области, тыс. человек | 297,8 | 456,1 | 153,2 % |  |
| 4.3. | Число посещений государственных музеев Ульяновской области на 1 тысячу населения, человек | 374,2 | 392,4 | 104,9 % |  |
| 4.4. | Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе Областного государственного бюджетного учреждения культуры "Центр народной культуры Ульяновской области" (далее - ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области"), единиц | 84 | 84 | 100 % |  |
| 4.5. | Число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области", человек | 2380 | 2380 | 100 % |  |
| 4.6. | Число документов, принятых на государственное хранение государственными архивами Ульяновской области, тыс. ед. хранения | 4,1 | 4,8 | 117,1 % |  |
| 4.7. | Число зрителей, обслуженных областным государственным автономным учреждением культуры "УльяновскКинофонд", тыс. человек | 104,0 | 112,5 | 108,2 % |  |
| 4.8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | 26,803 | 24,169 | 90,2% | Показатель уменьшился в результате проведенных мероприятий по энергосбережению ТЭР |
| 4.9 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | 0,14 | 0,131 | 93,6% | Показатель уменьшился в результате проведенных мероприятий по энергосбережению ТЭР |
| 4.10 | Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека) | 8,582 | 8,24 | 96,0% | Показатель уменьшился в результате проведенных мероприятий по энергосбережению ТЭР |
| 4.11 | Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека) | 1,477 | 1,916 | 129,72% | При подготовке к ОЗП 2016/2017 расчет производился в других единицах |
| 4.12 | Удельный расход природного газа на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | 0,391 | 0,321 | 82,1% | Показатель уменьшился в результате проведенных мероприятий по энергосбережению ТЭР |

**СВЕДЕНИЯ**

**о внесённых изменениях в государственную программу Ульяновской области**

**«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственный заказчик государственной программы** | **Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области** |
| **№****п/п** | **Вид нормативного правового акта** | **Дата принятия** | **Номер** | **Суть изменений (краткое изложение)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области  | 18.04.2016 | 9/163-П | Постановлением Правительства Ульяновской области предусмотрены следующие изменения: 1. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы увеличится на 174 505,7 тыс. рублей. В 2016 году увеличение составит 112 082,1 тыс. рублей и в 2017 году 62423,6 тыс. рублей.1) Увеличивается объём финансового обеспечения реализации мероприятия по проведению реконструкции, ремонта, реставрации государственных учреждений культуры (п. 1.1.) в 2016 году на сумму 100 000,0 тыс. рублей за счет дополнительно выделенных ассигнований из федерального бюджета. Средства будут направлены на проведение ремонтно-реставрационных работ здания ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области» (ул. 12 сентября д.7а).2) В связи с сокращением расходов на реализацию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» перераспределяются бюджетные ассигнования областного бюджета в размере 8882,1 тыс. рублей. 3) Увеличение объёма финансового обеспечения реализации мероприятия связанного со строительством дома культуры в р.п. Павловка муниципального образования Павловский район, согласно проектно-сметной документации на 63 423,6 тыс. руб., в 2016 году на 1000,0 тыс. рублей и в 2017 году на 62423,6 тыс. рублей. 4) Уменьшается сумма финансирования в объёме 1900,0 тыс. рублей в 2016 году, в связи с вступлением в силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам». Исполнителем мероприятий по внедрению и функционированием информационной системы «Электронный колледж» и информационной системы «Дополнительное образование детей» становится Министерство образования и науки Ульяновской области. 5) Увеличивается объём финансирования за счет дополнительно выделенных ассигнований из областного бюджета ОГАУК «УльяновскКинофонд» на сумму 4 100,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на выплату заработанной платы и проведение VIII Международного фестиваля кино и телепрограмм для семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души». 2. Проектом предусмотрено перераспределение средств областного бюджета Ульяновской области между мероприятиями государственной программы в 2016 году: 1) с пункта 1.3 «Мероприятия по формированию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры», в связи с сокращением средств субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы:- на ремонт отопительной системы ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» (п.1.1), в объёме 40,0 тыс. рублей;- на проведение мероприятий в ОГАУК «УльяновскКинофонд», в соответствии с планом года кино в Российской Федерации (п.1.1. подпрограммы) в объёме 20,0 тыс. рублей;- на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области национально - культурным автономиям (п.1.5.подпрограммы) в объёме 180,3 тыс. рублей.2) Средства областного бюджета Ульяновской области в объёме 1000,0 тыс. рублей перераспределяются с подготовки и проведения мероприятий, посвящённых знаменитому историку литератору Н.М.Карамзина на проведение 54-ого Международного музыкального фестиваля «Мир-Эпоха-Имена».3. В 2016 - 2017 годах государственная программа дополняется новым мероприятиям «Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены, сценических костюмов, обуви и подобных объектов для государственных учреждений культуры» с объемом финансирования в 2016 году 384,2 тыс.рублей. 4. В связи с необходимостью делается технический перенос в приложении №21 «Система мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» мероприятие «Предоставление из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области».  |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области  | 20.06.2016 | 14/281-П | Постановлением Правительства Ульяновской области предусмотрены следующие изменения:1. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы увеличится на 14 075,2 тыс. рублей и составит 3 072 372,21784 тыс. рублей. В 2016 году увеличение составит 4 518,0 тыс. рублей и в 2017 году 9557,2 тыс. рублей.1)Увеличивается объём финансового обеспечения реализации мероприятия по проведению реконструкции, ремонта, реставрации государственных учреждений культуры (п. 1.1.) на сумму 300,0 тыс. рублей в 2016 году и 1 300,0 тыс.рублей в 2017 году за счет дополнительно выделенных ассигнований из областного бюджета. Средства будут направлены на создание филиала областного государственного бюджетного учреждения культуры «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова» «Музей-заповедник усадьба Д.Давыдова» в с. В.Маза муниципального образования «Радищевского района» Ульяновской области.2) Увеличивается объём финансового обеспечения реализации мероприятия, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры Ульяновской области (п. 2.1.) в 2016 году на сумму 4 218,0 тыс. рублей за счет дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области. Средства будут направлены на:- ремонтно-реставрационные работы библиотеки, находящейся в досуговом центре в с. Кротково муниципального образования «Сенгилеевский район» в размере 1 130, 0 тыс. рублей.- проведение ремонта здания Дома культуры в п. Силикатный муниципального образования «Сенгилеевский район» в размере 1 088,0 тыс. рублей; - ремонтно-реставрационные работы Районного Дома культуры в р.п. Радищево муниципального образования «Радищевский район» в размере 2 000, 0 тыс. рублей.3) Кроме этого, за счет дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области увеличивается объем бюджетных ассигнований на ремонтно-реставрационные работы Новоульяновской Детской школы искусств муниципального района «город Новоульяновск» в размере 6257,2 тыс. рублей в 2017 году.4) Государственная программа дополняется новым основным мероприятием «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением областного конкурса «Самый читающий город. Самый читающий муниципальный район» с объемом финансирования в размере 2 000,0 тыс. рублей в 2017 году. 2. Проектом предусмотрено перераспределение средств областного бюджета Ульяновской области между мероприятиями государственной программы в 2016 году: 1) с пункта 1.1 «Организация реконструкции, ремонта и реставрации зданий областных государственных учреждений культуры, в том числе подготовки проектной и экспертной документации», в объёме 5 205,1 тыс. рублей за счет экономии на:- ремонтно-реставрационные работы Дворца Книги муниципального образования «город Димитровград» в объёме 5000,0 тыс. рублей;- погашение кредиторской задолженности перед ООО «СТАРТ-ВЕСТ-94» за поставленный рояль фирмы «Steinway&Sons» в объёме 205,1 тыс. рублей ОГАУК «Ульяновская областная филармония»;2) с пункта 3.2 «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных знаменитому историку, литератору Н.М.Карамзину», в объёме 1 996,0 тыс. рублей на п.1.1 подпрограммы «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя»: - на проведение мероприятия «IV Международный фестиваль «История государства Российского: Отечество и судьбы» ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова» в объёме 1000,0 тыс. рублей;- на проведение выставочного партнерского проекта из фондов Государственной Третьяковской галереи ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» в объёме 900,0 тыс. рублей;- на выполнение государственного задания (услуги вневедомственной охраны) ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» в объёме 96,0 тыс. рублей;3) с пункта 3.3 «Развитие фестивальной деятельности, поддержка творческих проектов различного уровня государственных учреждений культуры» в объёме 1685,7 тыс. рублей:- на приобретение оборудования в рамках проведения традиционного татарского национального праздника «Всероссийский сельский Сабантуй-2016» ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» в объёме 1295,7 тыс. рублей;- на проведение мероприятий «Розовские чтения» в рамках второго областного Пасхального фестиваля ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» в объёме 390,0 тыс. рублей;4) с пункта п.3.6 средства предназначенные на организацию и проведение конкурса на право получения мер государственной поддержки в форме грантов лицами, коллективами художественного творчества, реализующими творческие проекты в объёме 500,0 тыс. рублей на мероприятие (п.3.4.), связанных с проведением Международного культурного форума в 2016 году3. В государственной программе Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» вносятся уточнения наименования и адреса киностудии «ВолгаКиноЛокейшн» как приоритетного инвестиционного проекта реализуемого с помощью механизма государственно-частного партнерства. Также вносится техническое изменение ответственного исполнителя, в связи постановления Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 года №454-П (ред. от 04.04.2016 года) «Об утверждении Положения о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области».4. В связи с вносимыми изменениями в финансовое обеспечение государственной программы Проектом корректируются имеющиеся значения целевых индикаторов. |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области  | 14.07.2016 | 16/329-П | Постановлением Правительства Ульяновской области предусмотрены следующие изменения: 1. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы увеличится в 2016 году на 18 919,2 тыс. рублей и составит 3 091 291,41784 тыс. рублей. 1) Увеличивается объём финансового обеспечения реализации по мероприятию по формированию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на сумму 683,0 тыс. рублей за счет дополнительно выделенных ассигнований из федерального бюджета. Средства будут направлены на обустройство входной группы пандусом, приобретение мобильного устройства для подъёма по лестнице, оборудование туалетных комнат и поручней.2) Увеличивается за счет дополнительно выделенных ассигнований из областного бюджета средства на сумму 20 000,0 тыс. рублей на заработаную плату работникам учреждений культуры Ульяновской области.3) В связи с реорганизации Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области в части выведения Департамента по культурному наследию в структурное подразделение Правительства Ульяновской области уменьшается сумма финансирования, в объёме 1 763,8 тыс. рублей в 2016 году. 2. Проектом предусмотрено перераспределение средств областного бюджета Ульяновской области между мероприятиями государственной программы в 2016 году: 1) Средства областного бюджета Ульяновской области в объёме 37,0 тыс. рублей перераспределяются с подготовки и проведения мероприятий, посвящённых знаменитому историку литератору Н.М.Карамзина на услуги по охране объектов реагирования на срабатывание тревожной сигнализации в ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя»; 2) с пункта 1.1 «Организация реконструкции, ремонта и реставрации зданий областных государственных учреждений культуры, в том числе подготовки проектной и экспертной документации», в связи с экономией в объёме 2 902,2 тыс. рублей:- на приобретение экрана в ОГАУК «Ульяновская областная филармония» (п.1.4.), в объёме 802,2 тыс. рублей;- на выполнение государственного задания в ОГАУК «Ленинский мемориал» (п.1.1. подпрограммы) в объёме 2 100,0 тыс. рублей;3) Средства областного бюджета Ульяновской области в объёме 2 600,0 тыс. рублей перераспределяются с обеспечения деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя на мероприятия связанные с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры», в связи с передачей зданий: Дом Культуры «Строитель» (ул. Ефремова, д.5) и Дом Культуры имени 1 Мая (ул. Ленинградская, д. 4/9) в муниципальную собственность муниципальное образование «город Ульяновск»; 4) с пункта 3.3 «Развитие фестивальной деятельности, поддержка творческих проектов различного уровня государственных учреждений культуры», в связи с экономией в объёме 2 000,0 тыс. рублей в ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» на п.1.1 подпрограммы:- на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России, в объёме 1 000,0 тыс. рублей;- на заработную плату работникам учреждения в объёме 1 000,0 тыс. рублей;5) Средства областного бюджета Ульяновской области в объёме 635,0 тыс. рублей перераспределяются на мероприятие по проведению государственных историко-культурных экспертиз в отношении выявленных объектов культурного наследия, в связи с экономией, полученной в результате торгов с мероприятий:- утверждения предметов охраны объектов культурного наследия регионального, муниципального значения в объёме 5,0 тыс. рублей;- выполнение мероприятий по установлению границ территорий объектов культурного наследия регионального значения как границ территорий объектов градостроительной деятельности особого регулирования в объёме 630,0 тыс. рублей. |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области  | 12.09.2016 | 20/434-П | Постановлением Правительства Ульяновской области предусмотрены следующие изменения: Проектом предусмотрено перераспределение средств областного бюджета Ульяновской области между мероприятиями государственной программы в 2016 году: 1) перераспределяются средства областного бюджета Ульяновской области в объёме 1 207,5 тыс. рублей с Карамзинских мероприятий, в связи с тем, что за исполнением мероприятия «Проведение международного культурного форума» определены ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» и ОГАУК «Ленинский мемориал». Средства областного бюджета Ульяновской области предусмотренные в п.3.4. на выполнение данного мероприятия, исполнителем которого является Правительство Ульяновской области в 2016 году, будут перераспределены на восстановление финансирования Карамзинских мероприятий п.3.2. после внесения изменений в Закон «Об областном бюджете Ульяновской области на 2016 год».2) перераспределяются средства областного бюджета Ульяновской области в объёме 178,6 тыс. рублей с целью подготовки мероприятий к отопительному сезону (устранению аварийной ситуации). Средства областного бюджета Ульяновской области в размере 178,6 тыс. рублей направляются в ОГБУК «Ульяновская областная библиотека имени С.Т.Аксакова».3) перераспределяются средства областного бюджета Ульяновской бласти в объёме 1029,7 тыс. рублей с ОГАУК «Ульяновская областная филармония» в мероприятии п.1.1. с исполнителя мероприятия Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на исполнителя Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области. Средства областного бюджета Ульяновской области в размере 680,0 тыс. рублей направляются в ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» на ремонт крыши Дома Культуры УАЗ и в размере 349,7 тыс. рублей направляются в ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» на устранение чрезвычайной ситуации, связанной с затоплением подвальных помещений колледжа. |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области  | 21.10.2016 | 24/493-П | Постановлением Правительства Ульяновской области предусмотрены следующие изменения: В соответствии с внесением изменений в Закон Ульяновской области от 11.12.2015 №197-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2016 год» вносятся изменения в объём финансового обеспечения реализации мероприятий государственной программы на 2016 год. Общий объём финансирования Программы увеличится на сумму 52 996,9 тыс. рублей и составит 3 144 288,31784 тыс. рублей, в том числе в 2016 год – 851 553,0 тыс. рублей.1. Увеличивается объём финансового обеспечения реализации за счет дополнительно выделенных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области на мероприятия:1) п.2.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры» на сумму 4 306,1 тыс. рублей. Средства будут направлены на:- ремонт здания Садовского культурно досугового центра муниципального образования Новоспасский район в сумме 525,9 тыс. рублей;- ремонт здания Измайловский Дом культуры муниципального образования Барышский район в сумме 103,7 тыс. рублей;- ремонт здания Ермоловский ЦСДК муниципального образования Вешкаймский район в сумме 355,3 тыс. рублей;- ремонт здания Стемасский ЦСДК муниципального образования Вешкаймский район в сумме 291,9 тыс. рублей;- ремонт здания Сосновский СДК муниципального образования Карсунский район в сумме 171,0 тыс. рублей;- ремонт здания СДК муниципального образования Майнский район ст. Выры в сумме 285,5 тыс. рублей;- ремонт здания КДК р.п. Игнатовка муниципального образования Майнский район в сумме 132,8 тыс. рублей;- ремонт здания Дом культуры р.п. Игнатовка муниципального образования Майнский район в сумме 315,8 тыс. рублей;- ремонт клуб пос. Крупозавод муниципального образования Новоспасский район в сумме 123,0 тыс. рублей;- ремонт здания СДК Баклушинский муниципального образования Павловский район в сумме 9140 тыс. рублей;- ремонт здания РДК г. Сенгилей муниципального образования Сенгелевский район в сумме 115,1 тыс. рублей;- ремонт здания СДК Новозимницкий муниципального образования Старокулаткинский район в сумме 243,7 тыс. рублей;- ремонт здания СК Жедяевский муниципального образования Старомайнский район в сумме 199,0 тыс. рублей;- ремонт здания Дом культуры Большеключищенский муниципального образования Ульяновский район в сумме 308,5 тыс. рублей;- ремонт здания Дом культуры Тимирязевский муниципального образования Ульяновский район в сумме 230,9 тыс. рублей;- ремонт здания СДК с. Озерки муниципального образования Чердаклинский район в сумме 398,6 тыс. рублей;- ремонт здания СДК Крестово-Городище муниципального образования Чердаклинский район в сумме 414,0 тыс. рублей;2) п.2.4. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством зданий для размещения муниципальных учреждений культуры» на сумму 1 108,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на выкуп здания под размещение Садовского культурно досугового центра Ульяновской области.3) п.1.1. подпрограммы «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя» на сумму 48 068,9 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на погашение дефицита бюджетных средств на выплату заработанной платы за октябрь и ноябрь в размере 46 994,4 тыс. рублей и в ОГАУК «Ленинский мемориал» на погашение дефицита на первоочередные расходы (оплата коммунальных услуг) в размере 1 074,5 тыс. рублей. 2. Уменьшается сумма финансирования, в объёме 486,1 тыс. рублей по мероприятию п.2.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры» на сумму 486,0 тыс. рублей. В связи с экономией на ремонт СДК в с. Красная Река на сумму 200,0 тыс. рублей и экономией от ПСД на реконструкцию РДК в р.п. Радищево на сумму 286,1 тыс. рублей.3. Проектом предусмотрено перераспределение средств областного бюджета Ульяновской области между мероприятиями государственной программы в 2016 году: 1) с пункта п.1.1 «Реконструкция, ремонт, реставрация зданий государственных учреждений культуры, в том числе подготовка проектной и экспертной документации» в объёме 10 318,4 тыс. рублей на п. 1.1 подпрограммы «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя», за счет экономии от проведения ремонтных работ в ОГАУК «Ульяновская областная филармония». Данные средства будут направлены на погашении кредиторской задолженности по начислению на заработанную плату учреждениям культуры Ульяновской области.2) с пункта 3.2 «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных знаменитому историку, литератору Н.М.Карамзину», в объёме 235,7тыс. рублей в связи с экономией от отказа в проведении социально-значимых мероприятий: «Театральная реконструкция торжественного открытия памятника Карамзину в 1845 году», Всероссийская Карамзинская ассамблея «Историк. Мыслитель. Патриот» на п.1.1 подпрограммы «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя»:а) в объёме 118,0 тыс. рублей ОГАУК «УльяновскКинофонд» на погашение дефицита бюджетных средств на выплату заработанной платы;б) в объёме 117,7 тыс. рублей ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина» на погашение дефицита бюджетных средств на первоочередные расходы.3) с пункта 3.4 «Предоставление субсидий Фонду "Ульяновск - культурная столица" в целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведением Международного культурного форума», в объёме 2 946,974 тыс. рублей на п.1.1 подпрограммы «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя». Данные средства будут направлены в ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», ОГАУК «Ленинский мемориал» и ОГАУК «Ульяновский Драматический театр» на выполнение государственного задания.4) Сокращается финансирование в общем объеме 1345,6 тыс. рублей по мероприятиям: - п.2.1 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции,ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры» в объёме 736,7 тыс. рублей, в связи с экономией от изготовления ПСД на реконструкцию Районного Дома культуры в р.п. Радищево;- п.2.3 «Предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с развитием парков и парковых зон» в объёме 608,9 тыс. рублей, в связи с экономией. Сумма сэкономленных денежных средств направляются на увеличение финансировании в общем объеме 1345,6 тыс. рублей по следующим мероприятиям:- п.1.1 «Реконструкция, ремонт, реставрация зданий государственных учреждений культуры, в том числе подготовка проектной и экспертной документации» в объёме 243,6 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на ремонт кровли ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей»; - п.5.2. «Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 N 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в государственные учреждения культуры» в объёме 200,3 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на покрытие дефицита бюджетных средств на выплаты молодым специалистам областных государственных учреждений культуры;- п.1.1. подпрограммы «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя» на общую сумму 901,7 тыс. рублей. Данные средства будут направлены: а) в размере 84,7 тыс. рублей на погашение дефицита бюджетных средств на выплаты детям-сиротам ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства»;б) в размере 128,9 тыс. рублей на погашение дефицита бюджетных средств на выплату стипендий студентам ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства»;в) в размере 615,8 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности по начислениям на заработную плату;г) в размере 72,3 тыс. рублей на выполнение государственного задания в ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей».В связи с изменением объемов финансирования при внесении изменений ранее в государственную программу, корректируются имеющиеся значения целевых индикаторов: |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области  | 12.12.2016 | 28/588-П | Постановлением Правительства Ульяновской области предусмотрены следующие изменения: 1. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы увеличивается на 53 344,6 тыс. рублей и составит 3 197 632,91784 тыс. рублей, в том числе в 2016 год – 904897,6 тыс. рублей.За счет дополнительно выделенных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области увеличивается объём финансового обеспечения реализации п. 1.1 подпрограммы «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя» на сумму 52 511,2 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на погашение дефицита бюджетных средств на выплату заработанной платы работникам подведомственных учреждений за ноябрь и декабрь в размере 46 511,2 тыс. рублей и на первоочередные расходы (оплата коммунальных услуг подведомственных учреждений) в размере 6 000,0 тыс. рублей.Увеличивается объём финансового обеспечения реализации государственной программы за счет перераспределения средств из областного бюджета Ульяновской области:1) в размере 486,1 тыс. рублей на новое мероприятие п.2.5. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств на приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств» с непрограммных мероприятий. Средства будут направлены на приобретение оборудования для СДК в с. Калиновка на сумму 286,1 тыс. рублей и на механику сцены для СДК в с. Красная Река на сумму 200,0 тыс. рублей;2) в связи с сокращением расходов на реализацию государственной программы Ульяновской области «Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» бюджетные ассигнования областного бюджета в размере 414,0 тыс. рублей перераспределяются на мероприятие п.1.3. подпрограммы «Обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области» в размере 380,1 тыс. рублей и в размере 33,9 тыс. рублей на мероприятие п.1.1. подпрограммы «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя». Средства будут направлены на содержание ОГКУ «ЦКТ» и выполнение государственного задания в ОГБУК «Ульяновский краеведческий музей». Сумма финансирования в объёме 66,7 тыс. рублей в 2016 году по мероприятию (п.1.3. подпрограммы) «Обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области», в связи с реорганизации Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области в части выведения Департамента по культурному наследию в структурное подразделение Правительства Ульяновской области. Средства будут направлены на услуги связи. 2. Проектом предусмотрено перераспределение средств областного бюджета Ульяновской области между мероприятиями государственной программы:1) с п. 2.1 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры» в объёме 199,0 тыс. рублей, в связи с отказом проведения ремонтных работ Жедяевского СДК МО «Старомайнский район» на мероприятие п.2.5. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств на приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств». Средства будут направлены на монтаж системы отопления на основе инфракрасного пленочного обогревателя в здании сельской библиотеки в п. Лесная Поляна МО «Старомайнский район»;2) с п. 5.2 «Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 N 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в государственные учреждения культуры» в объёме 43,0 тыс. рублей, в связи с экономией на мероприятие п.5.3. «Предоставление из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере культуры или архивного дела».3) на п. 1.1 подпрограммы «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя», в объёме 2689,7 тыс. рублей с мероприятий:а) п.2.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры» в объёме 2600,0 тыс. рублей в части расходов Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области. Денежные средства перераспределяются в соответствии с п.3 «Порядка предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» постановление Правительства Ульяновской области от 08.07.2015 №311-П. Денежные средства пойдут на первоочередные расходы Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области (оплата коммунальных услуг подведомственных учреждений);б) п.3.2. «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных знаменитому историку, литератору Н.М.Карамзину» в объёме 9,8 тыс. рублей. В связи с экономией от проведения мероприятия «Всероссийская выставка «Карамзин на все времена» в ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова». Денежные средства пойдут на погашение дефицита бюджетных средств на выплату заработной платы работникам подведомственных учреждений;в) п.3.3. «Развитие фестивальной деятельности, поддержка творческих проектов различного уровня государственных учреждений культуры» в объёме 67,1 тыс. рублей. В связи с экономией от проведения традиционного татарского национального праздника «Всероссийский сельский Сабантуй-2016» в ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области». Денежные средства пойдут на погашение дефицита бюджетных средств на выплату заработной платы работникам подведомственных учреждений;г) п. 5.5 «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей», в объёме 12,8 тыс. рублей, в связи с экономией от размещения государственного заказа (на основании заключенных договоров). Средства будут направлены на выполнение государственного задания в ОГБУК «Ульяновский краеведческий музей».3. Во исполнения п.37 «Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы» в государственную программу на 2016 год включается в качестве приоритетного проекта Губернаторский проект по созданию сети книжных павильонов шаговой доступности на территории города Ульяновска «Книга рядом». |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области  | 19.12.2016 | 29/630-П | Постановлением Правительства Ульяновской области предусмотрены следующие изменения: Перераспределение средств областного бюджета Ульяновской области в объеме 51 056,1 тыс. рублей между мероприятиями государственной программы в 2016 году на мероприятие п.1.1. подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» с мероприятий: 1) п.1.1. «Реконструкция, ремонт, реставрация зданий государственных учреждений культуры, в том числе подготовка проектной и экспертной документации» с исполнителя Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области объёме 49 241,0 тыс. рублей. Перераспределение проводится в связи с экономией на ремонтные работы в ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области»;2) п.5.4. «Государственная поддержка в сфере образования», в объёме 1 815,1 тыс. рублей, в связи с экономией. Средства областного бюджета Ульяновской области будут направлены на оплату коммунальных услуг в объеме 5337,1 тыс. рублей, на охрану подведомственных учреждений в объеме 1140,2 тыс. рублей и на выплату начислений по заработанной плате работникам подведомственных учреждений в объеме 44578,8 тыс. рублей. |

**Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2016 года**

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб.[[5]](#footnote-6) | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало  | Окон-чание  | Начало  | Окон-чание  | Плановое | Факти-ческое | Запланиро-ванные | достигнутые |
| **Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств» (далее – государственные учреждения культуры)** |
| **п.1.Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств» (далее – государственные учреждения культуры** | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (далее – Министерство), Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **125430,6** | **125215,1** | **Х** | **Х** |
| федеральный бюджет | 100683,0 | 100683,0 | Х | Х |
| областной бюджет | 24747,6 | 24529,1 | Х | Х |
| **п.1.1.Реконструкция, ремонт, реставрация зданий государственных учреждений культуры, в том числе подготовка проектной и экспертной документации** | Министерство; Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **118795,5** | **118577,0** | Запланировано проведение работ в 6-ти областных государственных учреждениях культурах | В областных госу-дарственных учреж-дениях культуры проведены ремонтные работы:1. В ОГАУК «Улья-новская областная филармония» про-изведены работы по разработке проектно-сметной докумен-тации и ремонтные работы на общую сумму 16125,2 тыс. рублей; 2. В ОГПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» выполнены работы на сумму 389,7 тыс. рублей.3. В ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова» произведены работы по разработке проектно-сметной докумен-тации на сумму 300,0 тыс. рублей на «Музей-заповедник усадьба Д.Давыдова» в с. В.Маза4. В ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области» выполнено и поставлено оборудования на общую сумму 100659,9 тыс. рублей (в том числе 100000, 0 тыс. рублей из федерального бюджета); 5. В ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова» выполнены работы на сумму 178,6 тыс. рублей.6. В ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» выполнены работы на сумму 178,6 тыс. рублей.7. В ОГУК «Ундоровский палентологический музей Ульяновской области» выполнены работы на сумму 243,6 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 100000,0 | 100000,0 | Х | Х |
| областной бюджет | 18795,5 | 18577,0 | Х | Х |
| **п.** **1.2. Проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях культуры** | **Министерст-во;** | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **2600,0** | **2600,0** | Запланировано выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации в ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека В.И.Ленина | Проведены работы по монтажу автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой для противопожарной защиты книгохранилища (2 ярус) и пусконаладочные работы системы пожаротушения для противопожарной защиты книгохранилища в подвале |
| областной бюджет | 2600,0 | 2600,0 | Х | Х |
| Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены противопожарные мероприятия | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1** | **1** |
| **п. 1.3. Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры** | **Министерст-во;**  | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | **1553,0** | **1553,0** | Запланированы проведение мероприятий в ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» и ОГАУК «УльяновскКинофонд» по реализации государственной программы «Доступная среда» | Выполнены в полном объёме мероприятия на общую сумму 1553,0тыс.рублей:1. В ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 1370,0 тыс. рублей: 870 тыс. рублей из областного бюджета и 500 тыс. рублей из федерального бюджета (приобретение оборудования (подъемник при входе) и сенсорного интерактивного стола для инвалидов).2. В ОГАУК «УльяновскКинофонд» - 183,0 тыс. рублей из федерального бюджета (приобретение оборудования для осуществления кинопоказов с субтитрованием и тифло- комментированием). |
| федеральный бюджет | 683,0 | 683,0 | Х | Х |
| областной бюджет | 870,0 | 870,0 | Х | Х |
| **п. 1.4.Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены, сценических костюмов, обуви и подобных объектов для государственных учреждений культуры** | **Министерст-во;** | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | **2482,1** | **2474,9** | Запланировано приобретение оборудования для 2х госу-дарственных учреждений культуры | Приобретено:1. В ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» на общую сумму 1679,9 тыс.рублей. Денежные средства были исрасходованы на костюмы на чемпионат мира и направлены на приобретение сценических костюмов и обуви, профессиональногофотоаппарата, раскладных стульев (Сабантуй). 2. В ОГАУК «Ленинский мемориал» на общую сумму 795,0 тыс.рублей (приобретение светодиодного экрана).  |
| областной бюджет | 2482,1 | 2474,9 |  |  |
| Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **2** | **2** |
| **Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры (далее – муниципальные учреждения культуры)»** |
| **п.** **2. Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры (далее – муниципальные учреждения культуры)»** | **Министерст-во;** Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | - | **27168,6** | **25149,17** | Х | Х |
| областной бюджет | 27168,6 | 25149,17 | Х | Х |
| муниципальный бюджет | 5576,7 | 5576,7 | Х | Х |
| **п. 2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры** | **Министерст-во;** Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | **24526,9** | **22507,47** | Планируются мероприятия, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры Ульяновской области | Проведены ремонтно-реставрационные ра-боты зданий муници-пальных учреждений культуры:- ремонт здания Садовского культурно досугового центра муниципального образования Новоспасский район в сумме 525,9 тыс. рублей и ремонт клуб пос. Крупозавод в сумме 123,0 тыс. рублей;- ремонт здания Измайловский Дом культуры муниципального образования Барышский район в сумме 103,7 тыс. рублей;- ремонт здания Ермоловский ЦСДК муниципального образования Вешкаймский район в сумме 355,3 тыс. рублей и ремонт здания Стемасский ЦСДК в сумме 291,9 тыс. рублей;- ремонт здания Сосновский СДК муниципального образования Карсунский район в сумме 171,0 тыс. рублей, ремонт Новопогореловского сельского дома культуры в сумме 2000,0 тыс. рублей;- ремонт здания СДК муниципального образования Майнский район ст. Выры в сумме 285,5 тыс. рублей, ремонт здания КДК р.п. Игнатовка в сумме 132,8 тыс. рублей и ремонт здания Дом культуры р.п. Игнатовка в сумме 315,8 тыс. рублей;- ремонт здания СДК Баклушинский муниципального образования Павловский район в сумме 91,4 тыс. рублей;- ремонт здания РДК г. Сенгилей муниципального образования Сенгелевский район в сумме 115,1 тыс. рублей, ремонт библиотеки, находящейся в досуговом центре в с. Кротково в размере 1 130, 0 тыс. рублей и ремонт здания Дома культуры в п. Силикатный в размере 1 088,0 тыс. рублей;- ремонт здания СДК Новозимницкий муниципального образования Старокулаткинский район в сумме 243,7 тыс. рублей;- ремонт здания Дом культуры Большеключищенский муниципального образования Ульяновский район в сумме 308,5 тыс. рублей и ремонт здания Дома культуры Тимирязевский в сумме 230,9 тыс. рублей;- ремонт здания СДК с. Озерки муниципального образования Чердаклинский район в сумме 398,6 тыс. рублей и ремонт здания СДК Крестово-Городище в сумме 414,0 тыс. рублей; - ремонт Районного Дома культуры в р.п. Радищево муниципального образования «Радищевский район» в сумме 5 977, 2 тыс. рублей;- ремонт зрительного зала ЦКД с.Рязаново муниципального образования Мелекесский район в сумме 1 682,1 тыс. рублей;- ремонт основного здания МУ ДО Новоульяновская ДШИ им.Ю.Ф. Горячева муниципального образования город Новоульяновск в сумме 1 000,0 тыс. рублей;- ремонт библиотеки филиала Областного Театра Кукол муниципального образования город Димитровград в сумме 2980,57 тыс. рублей.  |
| областной бюджет | 21984,1 | 19964,97 |  |  |
| муниципальный бюджет | 2542,5 | 2542,5 |  |  |
| Количество созданных модельных библиотек на территории Ульяновской области (с нарастающим итогом) | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | 20 | 20 |
| **п.2.2. Предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с развитием парков и парковых зон** | **Министерство** | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | **2927,1** | **2927,1** | По результатам проведенного конкурса в 2015 году денежные средства поступят МО: Инзенский район, городУльяновск, Сенгилеевский район | Муниципальным об-разованием Инзенский район освоено общих денежных средств на сумму 1155,00 тыс. рублей (приобретены батут «Jump» и аттракционы «Карусель Ветерок» и «Железная дорога»). Муниципальным образованием город Ульяновск освоено общих денежных средств на сумму 972,1 тыс. рублей. Муниципальным образованием Сенгилеевский район освоено общих денежных средств на сумму 800,0 тыс. рублей (приобретено световое оборудование и игровая площадка). |
| Количество модернизированных парков и парковых зон в муниципальных образованиях Ульяновской области | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **3** | **3** |
| областной бюджет | 2391,1 | 2391,1 | Х | Х |
| муниципальный бюджет | 536,0 | 536,0 | Х | Х |
| **п. 2.3. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством зданий для размещения муниципальных учреждений культуры** | **Министерство** | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | **4358,0** | **4358,0** | Запланировано приобретение (выкуп) здания для размещения муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях Павловский и Новоспасский районы | Выкуплены здания для размещения муниципальных учреждений культуры в: 1.муниципальном образовании «Павловский район» по адресу р.н.Павловка пл. Советская, 2Гна общую сумму 3000,0 тыс. рублей, в том числе 1000,0 тыс. рублей из областного бюджета и 2000,0 тыс. рублей из муниципального бюджета.2.муниципальном образовании «Новоспасский район» по адресу с.Садовое, ул.Школьная, д.7 на общую сумму 1358,0 тыс. рублей, в том числе 1108,0 тыс. рублей из областного бюджета и 250,0 тыс. рублей из муниципального бюджета. |
| областной бюджет | 2108,0 | 2108,0 | Х | Х |
| муниципальный бюджет | 2250,0 | 2250,0 | Х | Х |
| **п. 2.4. Предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств** |  | 01.10.2016 | 31.12.2016 | 01.10.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2108,0 | 2108,0 | Х | Х |
| муниципальный бюджет | 2250,0 | 2250,0 | Х | Х |
| **Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области»** |
| **п.3. Основное мероприятие****«Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области»** | **Министерство** | 01.01.2016 | 21.06.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **27116,126** | **27100,126** | Х | Х |
| областной бюджет | 27116,126 | 27100,126 | Х | Х |
| Количество учреждённых премий в сфере культуры, единиц | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **7** | **7** |
| **п.3.1. Присуждение международных ежегодных литературных премий имени И.А. Гончарова** | **Министерство** | 01.06.2016 | 31.12.2016 | 01.06.2016 | 31.12.2016 | **1300,0** | **1300,0** | Запланировано вручение трёх международных литературных премий имени И.А.Гончарова | В июне 2016 года состоялось вручение международных лите-ратурных премий име-ни И.А.Гончарова за 2016 год на общую сумму 1300,0 тыс. рублей (4 номинации по 250 тыс. рублей, одна номинация по 300 тыс. рублей). |
| областной бюджет | 1300,0 | 1300,0 | Х | Х |
| **п.3.2. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых знаменитому историку, литератору Н.М. Карамзину** | **Министерство** | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **7498,1** | **7498,1** | Запланировано проведение мероприятий посвященных знаменитому историку, литературу Н.М.Карамзину в 6-и областных государственных учреждениях культурах | В областных госу-дарственных учреж-дениях культуры проведены мероприятия посвященных знаменитому историку, литературу Н.М. Карамзину:1. В ОГАУК «Ульяновская областная филармония» на сумму 375,0 тыс. рублей.2. В ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» на сумму 1913,1 тыс. рублей.3. В ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова» на сумму 2054,7 тыс. рублей.4. В ОГБУК «Ленинский мемцентр» на сумму 1023,0 тыс. рублей.5. В ОГБУК «Ульяновский областнойхудожественный музей» на сумму 1132,4 тыс. рублей.6. В ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» на сумму 999,9 тыс. рублей. |
| областной бюджет | 7498,1 | 7498,1 | Х | Х |
| Количество посещений мероприятий в рамках проведения Международного культурного фору-ма на 1 тыс. человек населения, человек | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **6** | **6** |
| **п.3.3. Развитие фестивальной деятельности, поддержка творческих проектов различного уровня государственных учреждений культуры** | **Министерство** | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | **3637,2** | **3637,2** | Проведение федерального праздника- Сабантуй, который проводит ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» | Данные денежные средства направлены на транспортные услуги и прочие расходы по творческому мероприятию |
| областной бюджет | 3637,2 | 3637,2 | Х | Х |
| **п.3.4. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его деятельности** | **Правительст-во Ульяновской области** | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **518,7** | **518,7** | Запланировано проведение международного культурного форума  | 16-18 сентября 2016 года состоялся Шестой Международный культурный форум – центральное событие в сфере культуры. |
| областной бюджет | 518,7 | 518,7 | Х | Х |
| **п.3.5. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведением Международного культурного форума** | **Правительст-во Ульяновской области** | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **7469,316** | **7469,316** | Оплата расходов, связанных с обеспечением деятельности Фонда «Ульяновск – культурная столица» | Расходы произведены согласно запланированной сметы на 2016 год. |
| областной бюджет | 7469,316 | 7469,316 | Х | Х |
| Количество творческих проектов, реализованных государственными учреждениями культуры | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **5** | **5** |
| **п.3.6. Развитие книгоиздательской деятельности на территории Ульяновской области** | **Министерство** | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **5592,8** | **5576,8** | В связи с празднованием 250-летия со дня рождения Н.М.Карамзи на средства пойдут на выпуск книгоизданий ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека В.И.Ленина | Заключен договор от 21.08.15 г. № 0168200002415003554 на услуги по изданию и доставке памятных книг;А также договор от 18.02.16 г. № 0-020/9 на услуги по изданию книги А.Н. Балдина «Новый буквоскоп или Запредельное странствие Николая Карамзина». |
| областной бюджет | 5592,8 | 5576,8 | Х | Х |
| **п.3.8. Предоставление субсидий Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с присуждением и выплатой международных премий имени А.А.Пластова** | **Министерство** | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | **500,0** | **500,0** | Запланировано проведение международной ассамблеи художников ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» | Проведена международная ассамблея художников за 2016 год и вручены премии на общую сумму 500,0 тыс. рублей (4 номинации по 100 тыс. рублей, 2 номинации по 50 тыс. рублей). |
| областной бюджет | 500,0 | 500,0 | Х | Х |
| **п.3.8. Предоставление субсидий государственным коллективам, имеющим статус «Губернаторский»** |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **600,0** | **600,0** | Проведение мероприятий связанные с конкурсом по присуждению статуса «Губернаторский» ОГАУК «Ульяновская областная филармония» | По распоряжению Губернатора Ульяновской области от 16.05.2016 №285-р присвоен статус трем учреждениям. Денежные средства в объеме 600,0 перечислены: хору «Ульяновский государственный университет» для гастроль по России, государственному оркестру русских народных инструментов «Ульяновская областная филармония» для приобретения муз.инстументов и образцовому народному коллективу эстрадной песни «Соловушка» для участия во Всероссийском фестивале в г. Анапе  |
| областной бюджет | 600,0 | 600,0 | Х | Х |
| **Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее – объекты культурного наследия)»** |
| **п.4. Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее – объекты культурного наследия)»** | **Министерство** | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **4500,0** | **4000,0** | Х | Х |
| Доля объектов культурного наследия, принад-лежащих на праве собственности Ульяновской области или муниципальным образованиям Ульяновской области и находящихся в удовлетво-рительном состоянии, в общем количестве объек-тов культурного наследия федерального, регио-нального и местного (муниципального) значения, процентов | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **49** | **49** |
| **п.4.1. Выполнение мероприятий по установлению границ территорий объектов культурного наследия регионального значения как границ территорий объектов градостроительной деятельности особого регулирования** | **Правительст-во Ульяновской области** | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | **770,0** | **770,0** | Заключение государственных контрактов с проектными организациями на выполнение мероприятий по установлению границ | Определены границы территорий 30 объектов культурного наследия.Работы выполнены в полном объеме |
| областной бюджет | 770,0 | 770,0 | Х | Х |
| Доля объектов культурного наследия региональ-ного значения, границы территорий которых установлены как границы территорий объектов градостроительной деятельности особого регули-рования, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **33** | **33** |
| Доля объектов культурного наследия региональ-ного значения, в отношении которых согласованы и утверждены проекты зоны охраны, в общем числе объектов культурного наследия региональ-ного значения, процентов | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **7** | **7** |
| **п.4.2. Проведение государственных историко-культурных экспертиз** | **Правительст-во Ульяновской области** | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | **2635,0** | **2635,0** | Заключение государственных контрактов на проведение государственных историко-культурных экспертиз | Проведено 268 государственных историко-культурных экспертиз. Работы выполнены в полном объеме |
| областной бюджет | 2635,0 | 2635,0 | Х | Х |
| Доля выявленных объектов культурного насле-дия, в отношении которых Правительством Ульяновской области приняты решения о включении (об отказе во включении) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), в общем числе выявленных объектов культурного наследия, процентов | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **10** | **10** |
| **п.4.3. Организация установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального значения, находящичся в собственности Ульяновской области** | **Правительст-во Ульяновской области** | 01.10.2016 | 31.12.2016 | 01.10.2016 | 31.12.2016 | **500,0** | **500,0** | Заключение государственных контрактов на установку информационных надписей и обозначений | Установлено 23 информационных надписей и обозначений.Работы выполнены в полном объеме |
| областной бюджет | 500,0 | 500,0 | Х | Х |
| Доля объектов культурного наследия региональ-ного значения, на которые организована установ-ка информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах культур-ного наследия, в общем числе объектов культур-ного наследия регионального значения, процен-тов | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **8** | **8** |
| **п.4.4. Выполнение мероприятий по утверждению предметов охраны объектов культурного наследия регионального, муниципального значения** | **Правительст-во Ульяновской области** | 01.10.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **95,0** | **95,0** | Заключение государственных контрактов на проведение государственных контрактов | Определены предметы охраны 25 объектов культурного наследия. Работы выполнены в полном объеме |
| областной бюджет | 95,0 | 95,0 | Х | Х |
| Доля объектов культурного наследия региональ-ного и муниципального значения, в отношении которых утверждены предметы охраны, в общем числе объектов культурного наследия региональ-ного и муниципального значения, процентов | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **11** | **11** |
| Доля объектов культурного наследия региональ-ного значения, в отношении которых проведены работы по сохранению, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,3** | **0,3** |
| Доля объектов культурного наследия, включён-ных в Реестр, в отношении которых выданы пас-порта объектов культурного наследия, в общем числе объектов культурного наследия региональ-ного значения, включённых в Реестр, процентов | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **7** | **7** |
| **п.4.5. Предоставление субсидий из областного бюджета собственникам объектов культурного наследия регионального значения в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с сохранением объектов культурного наследия регионального значения** | **Правительст-во Ульяновской области** | 01.10.2016 | 31.12.2016 | 01.10.2016 | 31.12.2016 | **500,0** | **0,0** | Предоставление субсидий по сохранению объектов региона значения производятся в порядке получения заявок на возмещение затрат в связи с проведением работ по сохранению объектов | Субсидии не предоставлялись, в связи с несоответствием претендентов |
| областной бюджет | 500,0 | 0,0 | Х | Х |
| **Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»** |
| **п.5. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»** |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **20913,9** | **20904,4** | Х | Х |
| областной бюджет | 20913,9 | 20904,4 | Х | Х |
| **п.5.1. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с** **Законом** **Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области»** |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 |  | **11,7** | **11,7** | Предоставление мер социальной поддержки | Выплаты производятся на основании распоряжение министерства искусства и культурной политики Ульяновской области  |
| областной бюджет | 11,7 | 11,7 | Х | Х |
| **п.5.2. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с** **Законом** **Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в государственные учреждения культуры**  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **915,3** | **913,9** | Предоставление мер социальной поддержки | Выплаты производится на основании Распоряжений Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области о предоставлении выплат молодым специалистам |
| областной бюджет | 915,3 | 913,9 | Х | Х |
| **п.5.3. Предоставление из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере культуры или архивного дела** |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **1528,4** | **1520,3** | Предоставление из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных районов | Профинансированы 24 муниципальных образований |
| областной бюджет | 1528,4 | 1520,3 | Х | Х |
| **п.5.4. Государственная поддержка в сфере образования** |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **18303,3** | **18303,3** | Государственная поддержка в сфере образования | Оплата действующего контракта с УлГУ на подготовку специалистов со средним проф-м образованием по музыкальной специальности повышенного уровня |
| областной бюджет | 18303,3 | 18303,3 | Х | Х |
| **п.5.5. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей** |  | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 |  | **155,2** | **155,2** | Проведение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | Предоставление путевок одаренным детям в качестве поощрения по выбранной специальности согласно распоряжения |
| областной бюджет | 155,2 | 155,2 | Х | Х |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области****«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы в 2016-2018 годах** |
| **п.1.Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы** | Министерство | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **699768,374** | **699746,2** | **Х** | **Х** |
| Количество посещений театрально-концертных мероприятий государственных учреждений культуры, тыс. человек | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **332,1** | **452,6** |
| Количество посещений государственных библиотек Ульяновской области, тыс. человек | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **297,8** | **456,1** |
| Число посещений государственных музеев Ульяновской области на 1 тысячу населения, человек | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **374,2** | **392,4** |
| Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе Областного государственного бюджетного учреждения культуры "Центр народной культуры Ульяновской области" (далее - ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области"), единиц | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **84** | **84** |
| Число участников формирований само-деятельного народного творчества, действующих на базе ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области", человек | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **2380** | **2380** |
| Число документов, принятых на государственное хранение государственными архивами Улья-новской области, тыс. ед. хранения | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **4,1** | **4,8** |
| Число зрителей, обслуженных областным государственным автономным учреждением культуры "УльяновскКинофонд", тыс. человек | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **104,0** | **112,5** |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **26,803** | **24,169** |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,14** | **0,131** |
| Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека) | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **8,582** | **8,24** |
| Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека) | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1,477** | **1,916** |
| Удельный расход природного газа на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,391** | **0,321** |
| **п.1.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя** | Министерство | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **665011,674** | **665010,9** | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям | Заключены соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в январе 2016г,и договор о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели с Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области |
| областной бюджет | 665011,674 | 665010,9 | Х | Х |
| **п.1.2. Финансовое обеспечение деятельности Министерства** | Министерство | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **21178,3** | **21174,7** | Обеспечение расходов связанных с деятельностью Министерства | Обеспечение расходов связанных с деятельностью Министерства |
| областной бюджет | 21178,3 | 21174,7 | Х | Х |
| **п.1.3. Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных Министерству** | Министерство | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **8797,6** | **8780,0** | Обеспечение расходов казённых учреждений Министерства | Обеспечение расходов казённых учреждений Министерства |
| областной бюджет | 8797,6 | 8780,0 | Х | Х |
| **п.1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной** **собственности Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области** | Министерство | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 |  | **4600,5** | **4600,3** | Предоставление из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области | Профинансированы 24 муниципальных образований для работы по хранению, комплектованию, учета и использованию архивных документов |
| областной бюджет | 4600,5 | 4600,3 | Х | Х |
| **п.1.5. Предоставление субсидий из областного бюджета национально-культурным автономиям в целях финансового обеспечения (возмещения) расходов, связанных с деятельностью национально-культурных автономий по поддержке культуры, исторических и культурных традиций граждан различных национальностей, проживающих на территории Ульяновской области** | Министерство | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 |  | **180,3** | **180,3** | Предоставление из областного бюджета Ульяновской области национально-культурным автономиям | Данные субсидии будут предоставлены: союз армян России, мордовской и татарской автономии, Всероссийский азербайджанский конгрес, центр немецкой культуры «Фройндшафт», редакция газеты «Эмет» и религиозная общественная организация сохранения и развития культуры «Русский дом» |
| областной бюджет | 180,3 | 180,3 |  |  |
| **Всего по подпрограмме:** | **699768,374** | **699746,2** |  |  |
| областной бюджет | 699768,374 | 699746,2 | Х | Х |
| **ИТОГО по государственной программе:** | **910474,3** | **907681,476** | **Х** | **Х** |
| федеральный бюджет | 100683,0 | 100683,0 | Х | Х |
| областной бюджет | 804214,6 | 801421,796 | Х | Х |
| муниципальный бюджет | 5576,7 | 5576,7 | Х | Х |

 **МЕТОДИКА
оценки эффективности государственной программы**

«Развитие культуры и сохранение объектов культурного
наследия в Ульяновской области»

на 2014 - 2018 годы

**к отчёту за 2016 год**

1. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется государственным заказчиком по итогам ее исполнения за отчетный период
(за отчетный финансовый год и в целом за период реализации государственной программы).

2. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется по следующим критериям:

2.1. Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов государственной программы определяется по следующей
формуле:

 $И=\frac{Ф×100 процентов}{П}$, где

И - оценка степени достижения запланированных значений целевых индикаторов государственной программы;

Ф - фактические значения целевых индикаторов государственной программы;

П - плановые значения целевых индикаторов государственной программы.

Фактические значения целевых индикаторов государственной программы
за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор
и анализ информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов государственной программы.

Значение И должно быть не менее 100 процентов.

**Расчёт 2016 года:**

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений культуры, процентов

**И1.1=21\*100%/21=100%;**

Количество технически переоснащенных зданий областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных
государственных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных
государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
в области искусств (далее - государственные учреждения культуры), процентов

**И1.2=3\*100%/3 =100%;**

Количество приобретенных для учреждений культуры автотранспортных средств, позволяющих осуществлять обслуживание населения Ульяновской
области в нестационарной форме, процентов

**не принят к финансированию в 2016 году;**

Количество модельных библиотек, созданных на территории Ульяновской области (с нарастающим итогом), процентов

**И1.4=20\*100%/20 =100%;**

Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены противопожарные мероприятия, процентов

**И1.5=1\*100%/1 =100%;**

Количество зданий, приобретенных для учреждений культуры, процентов

**И1.6=1\*100%/1 =100%;**

Количество государственных учреждений культуры, внедривших в работу новые (современные) информационные технологии, процентов

**И1.7=3\*100%/3 =100%;**

Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры, процентов

**И1.8=2\*100%/2 =100%;**

Количество модернизированных парков и парковых зон в муниципальных образованиях Ульяновской области, процентов

**И1.9=3\*100%/3 =100%;**

Количество зданий, построенных для размещения муниципальных учреждений культуры, процентов

**не принят к финансированию в 2016 году;**

Количество учрежденных премий в сфере культуры, процентов

**И2.1=7\*100%/7=100,0%;**

Количество творческих проектов, реализованных государственными
учреждениями культуры, процентов

**И2.2=5\*100%/5=102,4%;**

Количество посещений мероприятий в рамках проведения Международного культурного форума на 1 тыс. человек населения, процентов

**И2.3=6\*100%/6=100,0%;**

Количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях
поддержки творческих проектов, процентов

**не принят к финансированию в 2016 году;**

Количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях
поддержки творческих коллективов, процентов

**И2.5=3\*100%/3=100,0%;**

Количество служебных жилых помещений (квартир), приобретенных
для работников областных государственных театров и филармонии Ульяновской области, процентов

**не принят к финансированию в 2016 году;**

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, процентов

**И3.1=49\*100%/49=100%;**

Доля объектов культурного наследия регионального значения, границы территорий которых установлены как границы территорий объектов градостроительной деятельности особого регулирования, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов

**И3.2=33\*100%/33=100%;**

Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых согласованы и утверждены проекты зоны охраны, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов

**И3.3=7\*100%/7=100%;**

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых Правительством Ульяновской области приняты решения о включении (об отказе во включении) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), в общем числе выявленных объектов культурного наследия, процентов

**И3.4=10\*100%/10=100%;**

Доля объектов культурного наследия регионального значения, на которые организована установка информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах культурного наследия, в общем числе объектов
культурного наследия регионального значения, процентов

**И3.5=8\*100%/8=100%;**

Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых утверждены предметы охраны, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов

**И3.6=11\*100%/11=100%;**

Доля объектов культурного наследия, включенных в Реестр, в отношении которых выданы паспорта объектов культурного наследия, в общем числе
объектов культурного наследия, включенных в Реестр, процентов

**И3.7=7\*100%/7=100%;**

Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены работы по сохранению, в общем числе объектов
культурного наследия регионального значения, процентов

**И3.8=0,3\*100%/0,3=100%;**

Количество посещений театрально-концертных мероприятий государственных учреждений культуры, тыс. человек

**И4.1=452,6\*100%/332,1=136,3%;**

Количество посещений государственных библиотек Ульяновской области, тыс. человек

**И4.2=456,1\*100%/297,8=153,2%;**

Число посещений государственных музеев Ульяновской области
на 1 тысячу населения, человек

**И4.3=392,4\*100%/374,2=104,9%;**

Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе Областного государственного бюджетного учреждения культуры "Центр народной культуры Ульяновской области" (далее - ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области"), единиц

**И4.4=84\*100%/84=100,0%;**

Число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области, человек

**И4.5=2380\*100%/2380=100,0%;**

Число документов, принятых на государственное хранение государственными архивами Ульяновской области, тыс. единиц хранения;

**И4.6=4,8\*100%/4,1=117,1%;**

Число зрителей, обслуженных областным государственным автономным учреждением культуры "УльяновскКинофонд", тыс. человек;

**И4.7=112,5\*100%/104,0=108,2%;**

Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений
(в расчете на 1 кв. м общей площади), процентов

**И4.8=24,169\*100%/26,803=90,2%;**

Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади), процентов

**И4.9=0,131\*100%/0,14=93,6%;**

Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений (в расчете
на 1 человека), процентов

**И4.10=8,24\*100%/8,582=96,0%;**

Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений (в расчете
на 1 человека), процентов

**И4.11=1,916\*100%/1,916=129,72%;**

Удельный расход природного газа на снабжение учреждений (в расчете
на 1 кв. м общей площади), процентов

**И4.12=0,321\*100%/0,391=82,1%;**

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных
учреждениями культуры, процентов

**не принят в 2016 году;**

2.2. Оценка уровня финансирования мероприятия государственной программы
за отчетный период определяется по следующей формуле:

$Фи=\frac{Фф×100 процентов}{Фп}$, где

Фи - оценка уровня финансирования мероприятия государственной программы;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятия государственной
программы;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусмотренный государственной программой.

Значение Фи должно быть равно 100 процентам.

**Расчёт 2016 года:**

**Фи=907 706,076\*100%/ 910 474,28=99,7%;**

2.3. Степень выполнения мероприятий государственной программы определяется по следующей формуле:

$Ми=\frac{Мф×100 процентов}{Мп}$, где

Ми - степень выполнения мероприятий государственной программы;

Мф - количество мероприятий государственной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий государственной программы, запланированных
на отчетный период.

Значение Ми должно быть равно 100 процентам.

**Расчёт 2016 года:**

**Ми=29/30\*100% =96,7%;**

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации государственной программы могут быть сделаны следующие выводы:

при значении показателя эффективности менее 50 процентов государственная программа признается неэффективной;

при значении показателя эффективности от 50 до 80 процентов государственная программа признается умеренно эффективной;

при значении показателя эффективности от 80 до 100 процентов государственная программа признается эффективной;

при значении показателя эффективности более 100 процентов государственная программа признается высокоэффективной.

**Программа признаётся эффективной.**

**Ожидаемый эффект** от реализации государственной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы запланированный на 2016 год, достигнут в полном объеме.

1. Федеральный бюджет [↑](#footnote-ref-2)
2. Областной бюджет [↑](#footnote-ref-3)
3. Муниципальный бюджет [↑](#footnote-ref-4)
4. Иные источники [↑](#footnote-ref-5)
5. Графы X не заполняются [↑](#footnote-ref-6)