## Лист1
№ п/п | Реквизиты документы (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб. |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
23. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
23.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2013 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 2547 дополнительных мест | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2013 года в дошкольных образовательных организациях создано 2547 дополнительных мест | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 895 | 895 | -
23.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по итогам 2014 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 1788 дополнительных мест | В рамках соглашения между Ульяновской областью и Министерством образования и науки РФ на реализацию Комплекса МРСДО выделено 559 500 тыс. руб. (первый и второй финансовый транш). Создано 2810 дополнительных мест, что в 1,6 раза (на 1022 места) больше, чем было запланировано на 2014 год. Из 40 объектов, на базе которых стало возможным создание дополнительных мест: 19 объектов - капитально отремонтировано, 12 объектов - возвращено в систему дошкольного образования, 3 объекта - приспособлено под реализацию программ дошкольного, 1 объект - вновь построен и введен в эксплуатацию. | 2014-12-31 | 2014-12-01 | 2014 | 559.5 | 559.42 | -0.08 | Средства в размере 80 тыс.руб. возвращены в федеральный бюджет
|  | «Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области» | В 2014 году в Ульяновской области оформлены нормативные документы на возмещение затрат на образовательные услуги для 4-х негосударственных образовательных организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Создана общественная организация Ассоциация дошкольного образования, в которую вошли предприниматели, работающие в сфере оказания услуг детям дошкольного возраста. Сотрудниками Министерства образования и науки Ульяновской области предоставляются необходимые консультации предпринимателям, работающим в сфере оказания услуг детям дошкольного возраста. | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 10.8 | 10.8 | -
23.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по итогам 2015 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 920 дополнительных мест, в том числе: - 475 за счет строительства; - 40 за счет развития негосударственного сектора; 405 за счет иных форм. | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2015 года в дошкольных образовательных организациях создано 920 дополнительных мест за счет: строительства зданий детских садов (г.Ульяновск, 240 мест), строительства пристроя к школе (г.Ульяновск, 60 мест), выкупа в муниципальную собственность детских садов (Ульяновский район, Сурский район и Новомалыклинский район по 60 мест), выкупа в муниципальную собственность дополнительного корпуса детского сада (Николаевский район, 50 мест), открытия дошкольных групп на базе школ (Старомайнский район и Барышский район по 20 мест); капитального ремонта зданий детских садов (г.Ульяновск, 280 мест), развития негосударственного сектора (г.Ульяновск, 70 мест). | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 114.1 | 114.1 |  | Объем софинансирования комплекса МРСДО из регионального бюджета Ульяновской области установлен соглашением между Министерством образования РФ и Правительством Ульяновской области от 20.05.2015 №08.Т07.24.0845
|  | Внедрение на территории Ульяновской области вариативных форм дошкольного образования | В рамках государственной программы Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2018 годы из областного бюджета выделено 5 млн. рублей на развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного образования. В вышеуказанную программу внесены изменения (Постановление Правительства Ульяновской области от 17 августа 2015 г. № 18/394-П). Конкурсный отбор проведен (постановление Правительства Ульяновской области № 665-П от 14.12.2015 "Об областном конкурсе проектов, направленных на создание альтернативных форм дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в Ульяновской области"). Победителем стал Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
|  | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области (увеличение удельного веса численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций с 5% в 2014 году до 10% в 2018 году) - разработка органами местного самоуправления нормативной базы по закреплению нормативных затрат по организации негосударственными организациями образовательного процесса в сфере дошкольного образования и контроль за их исполнением. | Возмещение затрат за оказанные образовательные услуги негосударственным образовательным организациям, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. В декабре 2015 года подведены итоги конкурса "Предприниматель года". Торжественная церемония награждения победителей состоялась 24 декабря. В номинации "Лучший предприниматель в сфере образования" победителем стала школа раннего развития "Росинка", г.Ульяновск (ИП Кудряшова Н.И.) По итогам 2015 года в Ульяновской области насчитывается 13 негосударственных дошкольных образовательных организаций (2,5 % от общего числа дошкольных образовательных организаций Ульяновской области). Численность воспитанников негосударственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования составило 351 человек. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12 |  | Постановлением Правительства Ульяновской области № 26-П от 03 февраля 2014 года «Об утверждении Порядка расходования и учёта средств и предоставление субсидий за счёт средств областного бюджета Ульяновской области частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»
23.4. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по итогам 2016 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 150 дополнительных мест, в том числе: 70 дополнительных мест за счет развития негосударственного сектора; 80 дополнительных мест за счет иных форм. | Министерством образования и науки Ульяновской области совместно с органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области определены плановые показатели на 2016 год по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в муниципальных образованиях Ульяновской области. | 2016-12-31 | в работе | 2016-02-01
|  | Развития негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области (увеличение удельного веса численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций с 5% в 2014 году до 10% в 2018 году). | Возмещение затрат за оказанные образовательные услуги негосударственным образовательным организациям, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Состоялась встреча с представителями администрации г.Ульяновска, негосударственного сектора - руководителями частных садов и развивающих центров, и руководителями крупных компаний застройщиков по вопросу предоставления площадей под размещение частных детских садов на площадях первых этажей и пристроев в строящихся домах жилых микрорайонов. | 2016-12-31 | в работе | 2016-02-01 | 10.9
|  | Совершенствование кадрового обеспечения системы дошкольного образования (результат: достижение удельного веса педработников ДОО, ежегодно проходящих повышение квалификации и (или) переподготовку в общей численности педработников ДОО не менее 23,5 % ежегодно). | Всего в дошкольных организациях области работает 5304 педагога. За январь по программам повышения квалификации «Современные образовательные технологии в реализации ФГОС дошкольного образования», «Реализация ФГОС дошкольного образования в малокомплектном детском саду» обучено 50 человек; по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и психология дошкольного образования» обучается 134 человека (74 человека – с 10.09. 2015 г. по 29.04.2016 г.; 60 человек - с 21.12.2015 г. по 28.10.2016 г.). | 2016-12-31 | в работе | 2016-02-01
|  | Обеспечение услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 3 лет (результат: охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет. По итогам 2016 года охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольным образованием составит 30 %.) | Специалистами Министерства образования и науки Ульяновской области разработан план мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Ульяновской области на 2015-2020 годы (утвержден распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 30.09.2015 № 1802-р) | 2016-12-31 | в работе | 2016-02-01
24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
24.1. | Комплекс мер по увеличению доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37% к 2015 оду, утвержденный Губернатором- Председателем Правительства Ульяновской области №31-ПЛ от 05.03.2014 | Увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37% | На базе института дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет» открыт Центр тестирования и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности. В целях обеспечения эффективности формирования, профессионального развития и рационального использования трудовых ресурсов Ульяновской области постановлением Правительства Ульяновской области от 15.11.2013 №538-П учрежден совет при Правительстве Ульяновской области по развитию трудовых ресурсов. | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %
25.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Выверка количества учреждений дополнительного образования в Ульяновской области, наличия регистрационных прав собственности (правоустанавливающих документов) на недвижимое и движимое имущество, дислокации учреждений и детских объединений | Проведена выверка количества учреждений дополнительного образования в Ульяновской области, наличия регистрационных прав собственности (правоустанавливающих документов) на недвижимое и движимое имущество, дислокации учреждений и детских объединений | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Создание регионального сетевого ресурсного центра дополнительного образования на базе областного образовательного комплекса дополнительного образования | В целях повышения эффективности деятельности государственных организаций дополнительного образования, создания новой региональной модели дополнительного образования детей 27.10.2014 принято распоряжение Правительства Ульяновской области за №718-пр "О реорганизации областных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования" | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | "Реализация комплексной программы "Ковровая дорожка" по реализации эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в Ульяновской области на на 2012-2015 годы, утвержденной распоряжением правительства Ульяновской области от 14.05.2012 №22/313-пр" | В рамках проекта «Ковровая дорожка» проводится чествование победителей и призёров всероссийских и международных конкурсных мероприятий: в январе 2014 г. состоялась Ассамблея талантливой молодёжи Ульяновской области, в марте 2014 г. – чествование победителей и призёров открытого регионального конкурса «Ученик года – 2014», в котором приняли участие 29 регионов РФ. 23.05.2014 г. в г. Ульяновске состоялся научно-практический семинар по теме: «Создание благоприятной среды для выявления и развития способностей детей дошкольного возраста», в рамках которого авторами был представлен опыт работы в г. Чебоксары. Сформирован список дошкольных образовательных организаций, готовых принять участие в реализации проекта. 12 июня 2014 года в рамках "Ковровой дорожки" состоялось чествование победителей и призеров конкурса "Мастер золотые руки". | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Разработка и реализация постановления Правительства Ульяновской области "О методике нормативно подушевого финансирования в организациях дополнительного образования детей" | Финансирование учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области, осуществляется с учётом применения механизма нормативно-подушевого финансирования, начиная с 2011 года. Нормативные затраты на 2016 год на оказание услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ утверждены распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 26.11.2015 № 2239-р. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Разработка программы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Ульяновской области на 2015-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года №1726-р | План реализации на территории Ульяновской области Концепции развития дополнительного образования детей на 2015-2018 годы утверждён распоряжением Правительства Ульяновской области от 01.07.2015 № 376 | 2015-12-31 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Распространение современных региональных моделей организации дополнительного образования детей. | В системе дополнительного образования с января 2016 года в рамках сетевого взаимодействия открываются объединения, реализующие компетенции Джуниорскиллс, что позволит организовать практико-ориентированное обучение и лучшую подготовку обучающихся к участию в региональном и всероссийском чемпионате | 2015-12-31 | 2015 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Создание условия для развития негосударственного сектора дополнительного образования | Условиями для развития негосударственного сектора является обеспечение равных условий на предоставление услуг дополнительного образования, что предполагает переход на нормативно-подушевое финансирование | 2015-12-31 | 2015 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Обеспечении выполнения комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы | Проводится региональный этап "Всероссийская олимпиада школьников". Организуется региональный этап интеллектуальных игр "Во всех науках мы сильны", направленных на выявление одаренных детей. Ведется подготовка к муниципальному этапу проекта "Умники и умницы". Объявлены региональные этапы "Первые шаги в техническое творчество", "Конкурс научно-исследовательских проектов Вернадского". 21 января состоится Ассамблея талантливой молодежи на которой будут чествоваться педагоги и дети, получившие Президентскую и Губернаторскую поддержку за 2015 год | 2015-12-31 | 2015 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
| Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Создание условия для развития негосударственного сектора дополнительного образования | Министерством образования и науки Ульяновской области приняты нормативно-правовые акты, направленные на переход к нормативно-подушевому финансированию реализации дополнительных общеобразовательных программ: распоряжение от 26.11.2015 № 2239-р «Утверждение нормативных затрат на 2016 год на оказание услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ». В 2016 году планируется проведение конкурса среди организаций на оказание услуг по дополнительному образованию | 2016-12-31 | в работе | 2016-02-01 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Распространение современных региональных моделей организации дополнительного образования детей. | В Майнском, Тереньгульском, Сенгилеевском, Чердакцинском, Сурском, Барышском, Меликесском, Вешкаймском, Цильнинском, Радищевском, Ульяновском, Новомалыклинском районах области открыты базовые площадки Молодёжной правовой академии. В январе открыта молодёжная академия духовности "Вознесение". На базе ОГБОУ ДОД ОДТДМ открыт детский технопарк. | 2016-12-31 | в работе | 2016-02-01 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Реализация Плана мероприятий по реализации на территории Ульяновской области Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.14 № 729-р, на 2015-2018 годы | Проводится мониторинг системы дополнительного образования в Ульяновской области по форме ФСО 1-ДО. Проводятся муниципальные и региональные этапы следующих конкурсов: "Первые шаги в техническое творчество", "Умники и умницы", "Школьные хоры", "Симбирский олимп", "24 bit". Проходят курсы повышения квалификации для педагогов дополнительного образования. Начат прием научно-методических работ на региональную конференцию педагогов дополнительного образования. | 2016-12-31 | в работе | 2016-02-01 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Обеспечении выполнения комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы | В январе состоялась Ассамблея талантливой молодёжи, на которой по итогам 2015 года было вручено 32 Президентские премии и 88 губернаторских премий молодым талантам Ульяновской области. Также на Ассамблеи был презентован проект "Умная школа". Организована подготовка участников регионального этапа интеллектуального конкурса "Во всех науках мы сильны". Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников прошли учебно-тренировочные сборы. | 2016-12-31 | в работе | 2016-02-01 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
26.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение зданий: ОГБОУ СПО "Ульяновский педагогический колледж №4", ОГБОУ СПО "Ульяновский социально-педагогический колледж №1" в соответствие требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ. | Здания приведены в соответствии с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 1.4 | 1.4 | -
26.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение здания ОГБОУ СПО "Димитровградский технический колледж" в соответствие с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ. | Здание приведено в соответствие с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ | 2014-12-31 | 2014-11-01 | 2014 | 0.8 | 0.8 | -
26.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение зданий: ОГБОУ СПО "Ульяновский техникум питания и торговли", ОГБОУ СПО "Ульяновский техникум легкой промышленности и дизайна" в соответствие с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ (установка пандусов, реконструкция мест общего пользования и входных аудиторных проемов, установка средств информирования и телекоммуникации, приобретение специализированной мебели и т.д.) | Здания приведены в соответствие с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1
26.4. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение зданий: ОГБПОУ "Ульяновский строительный колледж" и ОГБПОУ "Ульяновский многопрофильный техникум" в соответствие с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ | Министерством образования и науки Ульяновской области подана заявка для включения в Государственную программу "Доступная среда" в 2016 году ОГБПОУ "Ульяновский строительный колледж" и ОГБПОУ "Ульяновский многопрофильный техникум". | 2016-12-31 | В работе | 2016-02-01 | 1
27. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Note on A36: Распоряжение Губернатора Томской области от 10.02.2012 N 38-р "О реализации проекта создания в Томской области центра образования, исследований и разработок"; 2) Распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.11.2012 N 2417-р "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Нижегородской области по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации"