Приложение №2

**Сведения об объёмах финансирования государственной программы**

**«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»   
на 2014-2020 годы за 9 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | | | | | | | Освоение, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ | |
| ФБ[[1]](#footnote-2) | | | | | ОБ[[2]](#footnote-3) | МБ[[3]](#footnote-4) | | ИИ[[4]](#footnote-5) | | ФБ | ОБ | | МБ | ИИ | | | ФБ | | | ОБ | МБ | | | | ИИ | | | |
| **Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений культуры,  областных государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих  дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных  образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области  искусств» (далее – государственные учреждения культуры)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **п.1.** | **Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы  областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств» (далее –  государственные учреждения культуры)** | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области  (далее – Министерство); Министерство экономического развития Ульяновской области;  Министерство строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта  Ульяновской области | **1536,3** | | | | | **123690,0** |  | |  | **266,0** | | **99003,6** | |  |  | | | **266,0** | | | **96679,2** |  | | | |  | | | |  | |
| п.1.1. | Реконструкция, ремонт, реставрация зданий государственных учреждений культуры,в том числе подготовка проектной и экспертной документации | Министерство; Министерство строительства, жилищно-коммунального  комплекса и транспорта  Ульяновской области |  | | | | | 116354,9 |  | |  |  | | 98096,8 | |  |  | | |  | | | 96315,0 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *1.1.1.ОГАУК «Ульяновская областная филармония»* |  |  | | | | | 10249,8 |  | |  |  | | 10249,8 | |  |  | | |  | | | 10249,8 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *1.1.2.ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области»* |  |  | | | | | 89727,0 |  | |  |  | | 84797,1 | |  |  | | |  | | | 84302,3 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *1.1.3.ОГБУК «Ульяновская областная библиотека имени С.Т.Аксакова»* |  |  | | | | | 5806,5 |  | |  |  | | 950,0 | |  |  | | |  | | | 950,0 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *1.1.4.ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» (ДК УАЗ)* |  |  | | | | | 8175,0 |  | |  |  | | 623,0 | |  |  | | |  | | | 623,0 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *1.1.5.ОГБУК «Дворец Книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»* |  |  | | | | | 289,4 |  | |  |  | | 189,9 | |  |  | | |  | | | 189,9 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *1.1.6.ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова»*  *«Музей-заповедник усадьба Д.Давыдова» в с. В.Маза муниципального образования «Радищевского района»* |  |  | | | | | 1287,0 |  | |  |  | | 1287,0 | |  |  | | |  | | | 0,0 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *1.1.7.ОГОБУ СПО «Димитровградское музыкальное училище»* |  |  | | | | | 820,2 |  | |  |  | | 0,0 | |  |  | | |  | | | 0,0 |  | | | |  | | | |  | |
| п.1.2. | Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры | Министерство | 1536,3 | | | | | 1302,5 |  | |  | 266,0 | | 906,8 | |  |  | | | 266,0 | | | 364,2 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *ГОАУДОД «Областная детская школа искусств»* |  | 21,0 | | | | | 184,7 |  | |  |  | | 184,7 | |  |  | | |  | | | 175,0 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» (Усадьба народного художника СССР А.А. Пластова с. Прислониха муниципального образования «Карсунский район»)* |  | 21,0 | | | | | 330,0 |  | |  | 21,0 | | 330,0 | |  |  | | | 21,0 | | | 0,0 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»* |  | 943,0 | | | | | 213,7 |  | |  |  | | 0,0 | |  |  | | |  | | | 0,0 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *ОГОБУСПО «Ульяновское училище культуры (техникум)»* |  | 35,0 | | | | | 210,0 |  | |  |  | | 28,0 | |  |  | | |  | | | 28,0 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»* |  | 271,3 | | | | | 116,3 |  | |  |  | | 116,3 | |  |  | | |  | | | 116,3 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *ОГОБУ СПО «Димитровградское музыкальное училище»* |  | 245,0 | | | | | 247,8 |  | |  | 245,0 | | 247,8 | |  |  | | | 245,0 | | | 44,9 |  | | | |  | | | |  | |
| * п.1.3 | Проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях культуры | Министерство |  | | | | | 2559,0 |  | |  |  | | 859,0 | |  |  | | |  | | | 513,4 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»* |  |  | | | | | 2500,0 |  | |  |  | | 800,0 | |  |  | | |  | | | 513,4 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей»* |  |  | | | | | 59,0 |  | |  |  | | 59,0 | |  |  | | |  | | | 0,0 |  | | | |  | | | |  | |
| * п.1.4 | Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены, сценических костюмов, обуви  и подобных объектов для государственных учреждений культуры | Министерство |  | | | | | 3273,6 |  | |  |  | | 1814,5 | |  |  | | |  | | | 1724,6 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *ОГАУК «УльяновскКинофонд»* |  |  | | | | | 200,0 |  | |  |  | | 162,9 | |  |  | | |  | | | 155,3 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»* |  |  | | | | | 1651,6 |  | |  |  | | 1651,6 | |  |  | | |  | | | 1569,3 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области»* |  |  | | | | | 1422,0 |  | |  |  | | 0,0 | |  |  | | |  | | | 0,0 |  | | | |  | | | |  | |
| * п.1.5 | Строительство зданий для размещения областных учреждений культуры |  |  | | | | | 200,0 |  | |  |  | | 0,0 | |  |  | | |  | | | 0,0 |  | | | |  | | | |  | |
|  | *ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей» «Музей-заповедник усадьба Д.Давыдова» в с. В.Маза муниципального образования «Радищевского района»* |  |  | | | | | 200,0 |  | |  |  | | 0,0 | |  |  | | |  | | | 0,0 |  | | | |  | | | |  | |
| **Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры  (далее – муниципальные учреждения культуры)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **п.2.** | **Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры (далее – муниципальные учреждения культуры)»** | Министерство | | **35942,4** | | | | 79570,6 | 25951,0 | |  | | 20621,1 | | 20971,3 | 25064,9 |  | | 16888,8 | | | | 16924,4 | | 22678,1 | | |  | | | | |  |
| п.2.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры | Министерство | |  | | | | 32000,2 | 22627,0 | |  | |  | | 19287,4 | 22627,0 |  | |  | | | | 15940,5 | | 20380,0 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «г. Ульяновск» (ДК «Современник»)* |  | |  | | | | 13030,2 | 22000 | |  | |  | | 13030,2 | 22000,0 |  | |  | | | | 12152,7 | | 20090,7 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Вешкаймский район»* |  | |  | | | | 1403,2 |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Сенгилеевский район»* |  | |  | | | | 2625,8 | 603,7 | |  | |  | | 0,0 |  |  | |  | | | | 0,0 | |  | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Мелекесский район»* |  | |  | | | | 6683,8 |  | |  | |  | | 0,0 |  |  | |  | | | | 0,0 | |  | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образо-вание «г. Новоульяновск»* |  | |  | | | | 6257,2 | 627,0 | |  | |  | | 6257,2 | 627,0 |  | |  | | | | 3787,8 | | 289,3 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Новоспасский район»* |  | |  | | | | 2000,0 | 400,0 | |  | |  | |  | 400,0 |  | |  | | | |  | | 395,4 | | |  | | | | |  |
| п.2.2 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием модельных библиотек в муниципальных образованиях Ульяновской области | Министерство | |  | | | | 2000,0 | 627,0 | |  | |  | | 983,9 | 427,0 |  | |  | | | | 983,9 | | 427,0 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Старокулаткинский район»* |  | |  | | | | 500,0 | 100,0 | |  | |  | | 0,0 |  |  | |  | | | | 0,0 | |  | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Новоспасский район»* |  | |  | | | | 500,0 | 100,0 | |  | |  | | 0,0 |  |  | |  | | | | 0,0 | |  | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Радищевский район»* |  | |  | | | | 1000,0 | 427,0 | |  | |  | | 983,9 | 427,0 |  | |  | | | | 983,9 | | 427,0 | | |  | | | | |  |
| п.2.3. | Предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расход ных обязательств, связанных с развитием парков и парковых зон | Министерство | |  | | | | 3000,0 | 550,6 | |  | |  | | 700,0 | 130,6 |  | |  | | | | 0,0 | | 130,6 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образо-вание «Павловский район»* |  | |  | | | | 1000,0 | 200,0 | |  | |  | | 700,0 | 0,0 |  | |  | | | | 0,0 | |  | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Радищевский район»* |  | |  | | | | 1000,0 | 130,6 | |  | |  | | 0,0 | 130,6 |  | |  | | | | 0,0 | | 130,6 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образо-вание «г. Димитровград»* |  | |  | | | | 1000,0 | 220,0 | |  | |  | | 0,0 |  |  | |  | | | | 0,0 | |  | | |  | | | | |  |
| п.2.4. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств для муниципальных учреждений культуры | Министерство | | 31597,0 | | | | 2193,0 | 2106,7 | |  | | 20621,1 | | 0,0 | 1820,6 |  | | 16888,8 | | | | 0,0 | | 1680,8 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образо-вание «Старомайнский район»* |  | | 5599,6 | | | |  | 292,0 | |  | | 5580,0 | |  | 32,8 |  | | 5580,0 | | | |  | | 32,8 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Радищевский район»* |  | | 1049,3 | | | |  | 216,0 | |  | | 931,9 | |  | 216,0 |  | | 931,9 | | | |  | | 216,0 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Сенгилеевский район»* |  | | 5910,9 | | | |  | 295,5 | |  | | 5910,9 | |  | 295,5 |  | | 5910,9 | | | |  | | 295,5 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Мелекесский район»* |  | | 4324,9 | | | |  | 216,2 | |  | | 0,0 | |  | 189,3 |  | | 0,0 | | | |  | | 189,3 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Новомалыклинский район»* |  | | 2634,3 | | | |  | 131,7 | |  | | 2634,3 | |  | 131,7 |  | | 0,0 | | | |  | | 58,9 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Павловский район»* |  | | 807,5 | | | |  | 166,0 | |  | | 0,0 | |  | 166,0 |  | | 0,0 | | | |  | | 166,0 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Ульяновский район»* |  | | 470,0 | | | |  | 25,0 | |  | | 0,0 | |  |  |  | | 0,0 | | | |  | |  | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Сурский район»* |  | | 337,5 | | | |  | 17,5 | |  | | 0,0 | |  | 17,5 |  | | 0,0 | | | |  | | 17,5 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Чердаклинский район»* |  | | 3626,4 | | | |  | 508,0 | |  | | 3626,4 | |  | 508,0 |  | | 2696,5 | | | |  | | 441,0 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Базарносызганский район»* |  | | 492,0 | | | |  | 98,0 | |  | | 492,0 | |  | 98,0 |  | | 492,0 | | | |  | | 98,0 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Теренгульский район»* |  | | 453,1 | | | |  | 113,3 | |  | | 453,1 | |  | 113,3 |  | | 453,1 | | | |  | | 113,3 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Новоспасский район»* |  | | 522,5 | | | |  | 27,5 | |  | | 522,5 | |  | 27,5 |  | | 354,4 | | | |  | | 27,5 | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «город Димитровград* |  | | 5369,0 | | | | 2193,0 |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| п.2.5 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством зданий для размещения муниципальных учреждений культуры |  | |  | | | | 38602,5 | 59,7 | |  | |  | | 5910,0 | 59,7 |  | |  | | | | 0,0 | |  | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Павловский район»* |  | |  | | | | 32692,5 |  | |  | |  | | 0,0 |  |  | |  | | | | 0,0 | |  | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Чердаклинский район»* |  | |  | | | | 5910,0 | 59,7 | |  | |  | | 5910,0 | 59,7 |  | |  | | | | 0,0 | |  | | |  | | | | |  |
| п.2.6 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей |  | | 595,4 | | | | 1774,9 |  | |  | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Сенгилеевский район»* |  | | 530,4 | | | | 640,0 |  | |  | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «Майнский район»* |  | |  | | | | 1134,9 |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  |
|  | *Муниципальное образование «г. Новоульяновск»* |  | | 65,0 | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| п.2.7 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с комплектованием книжных фондов библиотек муниципальных образований Ульяновской области |  | | 357,0 | | | |  |  | |  | | 0,0 | |  |  |  | | 0,0 | | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| п.2.8 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подключением общественных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитием системы библиотечного дела |  | | 1643,0 | | | |  |  | |  | | 0,0 | |  |  |  | | 0,0 | | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| п.2.9 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Ульяновской области |  | | 1300,0 | | | |  |  | |  | | 0,0 | |  |  |  | | 0,0 | | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| п2.10 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ульяновской области |  | | 450,0 | | | |  |  | |  | | 0,0 | |  |  |  | | 0,0 | | | |  | |  | | |  | | | | |  |
| **Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики  в Ульяновской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п.3. | Основное мероприятие  «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики  в Ульяновской области» | Министерство;  Правительство Ульяновской  области | | | |  | | **26321,8** |  | |  | |  | | **21475,7** |  |  | |  | | | | **19469,7** | | |  | |  | | |  | | |
| п.3.1. | Присуждение международных ежегодных литературных премий имени И.А. Гончарова | Министерство | | | |  | | 1300,0 |  | |  | |  | | 1300,0 |  |  | |  | | | | 1300,0 | | |  | |  | | |  | | |
|  | *ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова»* |  | | | |  | | 1300,0 |  | |  | |  | | 1300,0 |  |  | |  | | | | 1300,0 | | |  | |  | | |  | | |
| п.3.2. | Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных  с проведением Международного культурного форум | Правительство Ульяновской  области | | | |  | | 3435,0 |  | |  | |  | | 3435,0 |  |  | |  | | | | 3435,0 | | |  | |  | | |  | | |
| п.3.3. | Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных  с обеспечением его деятельности | Правительство Ульяновской  области | | | |  | | 14486,8 |  | |  | |  | | 13400,7 |  |  | |  | | | | 13400,7 | | |  | |  | | |  | | |
| п.3.4. | Развитие книгоиздательской деятельности на территории Ульяновской области | Министерство | | | |  | | 4000,0 |  | |  | |  | | 2340,0 |  |  | |  | | | | 334,0 | | |  | |  | | |  | | |
|  | *ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина»* |  | | | |  | | 4000,0 |  | |  | |  | | 2340,0 |  |  | |  | | | | 334,0 | | |  | |  | | |  | | |
| п.3.5. | Предоставление субсидий Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с присуждением и выплатой международных премий имени А.А.Пластова | Министерство | | | |  | | 500,0 |  | |  | |  | | 0,0 |  |  | |  | | | | 0,0 | | |  | |  | | |  | | |
|  | *ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»* |  | | | |  | | 500,0 |  | |  | |  | | 0,0 |  |  | |  | | | | 0,0 | | |  | |  | | |  | | |
| п.3.6 | Предоставление субсидий государственным коллективам, имеющим статус «Губернаторский» |  | | | |  | | 600,0 |  | |  | |  | | 0,0 |  |  | |  | | | | 0,0 | | |  | |  | | |  | | |
|  | *ОГАУК «Ульяновская областная филармония»* |  | | | |  | | 200,0 |  | |  | |  | | 0,0 |  |  | |  | | | | 0,0 | | |  | |  | | |  | | |
|  | *Народному коллективу «Соловушка» МБОУ ДОД Центр Детского творчества №6 г. Ульяновск* |  | | | |  | | 200,0 |  | |  | |  | | 0,0 |  |  | |  | | | | 0,0 | | |  | |  | | |  | | |
|  | *Хор «Ульяновский государственный университет»* |  | | | |  | | 200,0 |  | |  | |  | | 0,0 |  |  | |  | | | | 0,0 | | |  | |  | | |  | | |
| п.3.7 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением областного конкурса "Самый читающий город. Самый читающий муниципальный район" |  | | | |  | | 2000,0 |  | |  | |  | | 1000,0 |  |  | |  | | | | 1000,0 | | |  | |  | | |  | | |
|  | *Муниципальное образование «г. Ульяновск»* |  | | | |  | | 1000,0 | 200,0 | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  | *Муниципальное образование «Барышский район»* |  | | | |  | | 1000,0 |  | |  | |  | | 1000,0 |  |  | |  | | | | 1000,0 | | |  | |  | | |  | | |
| **Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее – объекты культурного наследия)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п.4. | Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновскойобласти (далее – объекты культурного наследия)» |  | | | |  | | **4500,0** | |  |  | |  | | **2090,0** |  |  |  | | | | | **2090,0** | |  | | |  | |  | | | |
| п.4.1. | Выполнение мероприятий по установлению границ территорий объектов культурного наследия регионального значения | Правительство  Ульяновской  области | | | |  | | 1200,0 | |  |  | |  | | 0,0 |  |  |  | | | | | 0,0 | |  | | |  | |  | | | |
| п.4.2. | Выполнение мероприятий по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия | Правительство  Ульяновской  области | | | |  | | 500,0 | |  |  | |  | | 0,0 |  |  |  | | | | | 0,0 | |  | | |  | |  | | | |
| п.4.3. | Проведение государственных историко-культурных экспертиз | Правительство  Ульяновской  области | | | |  | | 2200,0 | |  |  | |  | | 1490,0 |  |  |  | | | | | 1490,0 | |  | | |  | |  | | | |
| п.4.4. | Организация установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального значения, находящихся в собственности Ульяновской области | Правительство  Ульяновской  области | | | |  | | 0,0 | |  |  | |  | | 0,0 |  |  |  | | | | | 0,0 | |  | | |  | |  | | | |
| п.4.5. | Выполнение мероприятий по утверждению предметов охраны объектов культурного наследия регионального, муниципального значения | Правительство  Ульяновской  области | | | |  | | 100,0 | |  |  | |  | | 100,0 |  |  |  | | | | | 100,0 | |  | | |  | |  | | | |
| п.4.6 | Предоставление субсидий из областного бюджета собственникам объектов культурного наследия регионального значения в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с сохранением объектов культурного наследия регионального значения | Правительство  Ульяновской  области | | | |  | | 500,0 | |  |  | |  | | 500,0 |  |  |  | | | | | 500,0 | |  | | |  | |  | | | |
| **Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п.5 | Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» |  | | | |  | | **21709,9** | |  |  | |  | | **12401,5** |  |  |  | | | | **12401,5** | | |  | | |  |  | | | | |
| п.5.1 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=9024A6F6032886417359ECEC7F8383EE698CFD859DEC46381ED762A5176B1864K0H1I) Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» |  | | | |  | | 11,7 | |  |  | |  | | 0,0 |  |  |  | | | | 0,0 | | |  | | |  |  | | | | |
|  | *ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей»* |  | | | |  | | 11,7 | |  |  | |  | | 0,0 |  |  |  | | | | 0,0 | | |  | | |  |  | | | | |
| п.5.2. | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=9024A6F6032886417359ECEC7F8383EE698CFD859DEA4E3E19D762A5176B1864K0H1I) Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в государственные учреждения культуры |  | | | |  | | 1013,0 | |  |  | |  | | 544,3 |  |  |  | | | | 544,3 | | |  | | |  |  | | | | |
| п.5.3 | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере культуры или архивного дела | Министерство | | | |  | | 1413,1 | |  |  | |  | | 976,4 |  |  |  | | | | 976,4 | | |  | | |  |  | | | | |
| п.5.4 | Государственная поддержка в сфере образования | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | | | |  | | 19112,5 | |  |  | |  | | 10722,0 |  |  |  | | | | 10722,0 | | |  | | |  |  | | | | |
| п.5.5 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | | | |  | | 159,6 | |  |  | |  | | 158,8 |  |  |  | | | | 158,8 | | |  | | |  |  | | | | |
| **Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п.6. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» | Правительство  Ульяновской области | | | |  | | 44000,0 | |  |  | |  | | 2091,6 |  |  |  | | | | 2091,6 | | |  | | |  |  | | | | |
| п.6.1 | Рекламно-информационное обеспечение развития туризма |  | | | |  | | 3000,0 | |  |  | |  | | 2091,6 |  |  |  | | | | 2091,6 | | |  | | |  |  | | | | |
| п.6.2 | Проведение ежегодного областного конкурса «Особо значимый туристский проект Ульяновской области» как меры государственной поддержки предприятий туристского комплекса |  | | | |  | | 1000,0 | |  |  | |  | | 0,0 |  |  |  | | | | 0,0 | | |  | | |  |  | | | | |
| п.6.3 | Предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям и городским округам Ульяновской области в целях развития туристской инфраструктуры |  | | | |  | | 10000,0 | |  |  | |  | | 0,0 |  |  |  | | | | 0,0 | | |  | | |  |  | | | | |
| п.6.4 | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Гостиница «Октябрьская» в целях проведения текущего ремонта и подготовки проектной и экспертной документации капитального ремонта и реконструкции здания Акционерного общества «Гостиница «Октябрьская» | Агентство государственного имущества и земельных  отношений Ульяновской области | | | |  | | 30000,0 | |  |  | |  | | 0,0 |  |  |  | | | | 0,0 | | |  | | |  |  | | | | |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области**  **«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы в 2016-2018 годах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | | |  | | **712967,076** | | |  |  | |  | | **585667,0** |  |  |  | | | **570808,6** | | | |  | |  | |  | | | | |
| п.1.1. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | | |  | | 676566,3 | | |  |  | |  | | 562808,1 |  |  |  | | | 547949,7 | | | |  | |  | |  | | | | |
| п.1.2. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства |  | | |  | | 17704,076 | | |  |  | |  | | 14577,6 |  |  |  | | | 14577,6 | | | |  | |  | |  | | | | |
| п.1.3. | Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, подведомственных Министерству |  | | |  | | 7277,1 | | |  |  | |  | | 5244,2 |  |  |  | | | 5244,2 | | | |  | |  | |  | | | | |
| п.1.4. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | | |  | | 4600,5 | | |  |  | |  | | 3037,1 |  |  |  | | | 3037,1 | | | |  | |  | |  | | | | |
| п.1.5. | Предоставление субсидий из областного бюджета национально-культурным автономиям в целях финансового обеспечения (возмещения) расходов, связанных с деятельностью национально-культурных автономий по поддержке культуры, исторических и культурных традиций граждан различных национальностей, проживающих на территории Ульяновской области | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | | |  | | 374,7 | | |  |  | |  | | 0,0 |  |  |  | | | 0,0 | | | |  | |  | |  | | | | |
| п.1.6 | Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области» |  | | |  | | 6444,4 | | |  |  | |  | | 4638,7 |  |  |  | | | 4638,7 | | | |  | |  | |  | | | | |
| **Всего по подпрограмме** | | | | |  | | **712967,076** | | |  |  | |  | | **585667,0** |  |  |  | | | **570808,6** | | | |  | |  | |  | | | | |
| **Итого по государственной программе** | | | | | 37478,7 | | 1012759,376 | | | 25951,0 |  | | 20621,1 | | 743700,7 | 25064,9 |  | 16888,8 | | | 720465,0 | | | | 22678,1 | |  | |  | | | | |

**Сведения о достижении целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1.1. | **Основное мероприятие. Модернизация материально-технической базы**  **областных государственных и муниципальных учреждений культуры** | Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений культуры, единиц | 15 | 1 | 6,7 % | Выполнение показателя запланировано на конец года |
| 1.2. | Количество технически переоснащенных зданий областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее – государственные учреждения культуры) | 0 | - | - | Мероприятие не принято к финансированию в 2017 году |
| 1.3. | Количество приобретенного автотранспорта для учреждений культуры, единиц | 0 | - | - | Мероприятие не принято к финансированию в 2017 году |
| 1.4. | Количество созданных модельных библиотек на территории Ульяновской области (с нарастающим итогом) | 24 | 0 | 0 % | Выполнение показателя запланировано на конец года |
| 1.5. | Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены противопожарные мероприятия, единиц | 2 | 1 | 50 % |  |
| 1.6. | Количество приобретенных зданий для учреждений культуры, единиц | 0 | - | - |  |
| 1.7. | Количество государственных учреждений культуры, внедривших в работу новые (современные) информационные технологии | 0 | - | - |  |
| 1.8. |  | Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры | 6 | 2 | 33,3 % |  |
| 1.9. |  | Количество модернизированных парков и парковых зон в муниципальных образованиях Ульяновской области | 3 | 1 | 33,3 % |  |
| 1.10. |  | Количество построенных зданий для размещения муниципальных учреждений культуры | 3 | 0 | 0 % | Выполнение показателя запланировано на конец года |
| 2.1. | **Основное мероприятие. Реализация приоритетных направлений культурной политики в Ульяновской области** | Количество учрежденных премий в сфере культуры, единиц | 11 | 4 | 36,4 % |  |
| 2.2. | Количество творческих проектов, реализованных государственными учреждениями культуры | 5 | 0 | 0 % | Выполнение показателя запланировано в 4-м квартале 2017 года |
| 2.3. | Количество посещений мероприятий в рамках проведения Международного культурного форума на 1 тыс. человек населения, человек | 6 | 6 | 100 % |  |
| 2.4. | Количество грантов, предоставленных в целях поддержки творческих проектов, единиц | 0 | - | - | Мероприятие не принято к финансированию в 2017 году |
| 2.5. | Количество грантов, предоставленных в целях поддержки творческих коллективов, единиц | 3 | 0 | 0 % | Выполнение показателя запланировано на конец года |
| 2.6. | Количество приобретенных служебных жилых помещений (квартир) для работников областных государственных театров и филармонии Ульяновской области | 0 | - | - | Мероприятие не принято к финансированию в 2017 году |
| 3.1. | **Основное мероприятие. Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее - объекты культурного наследия)** | Доля объектов культурного наследия, принадлежащих на праве собственности Ульяновской области или муниципальным образованиям Ульяновской области и находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, процентов | 50 | 26 | 52 % |  |
| 3.2. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, границы территорий которых установлены как границы территорий объектов градостроительной деятельности особого регулирования, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов | 46 | 35 | 76,1 % |  |
| 3.3. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых согласованы и утверждены проекты зоны охраны, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов | 2 | 2 | 100 % | Выполнение показателя запланировано на конец года |
| 3.4. | Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых Правительством Ульяновской области приняты решения о включении (об отказе во включении) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), в общем числе выявленных объектов культурного наследия, процентов | 20 | 20 | 100 % |  |
| 3.5. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, на которые организована установка информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах культурного наследия, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов | 28 | 27 | 96,4 % |  |
| 3.6. | Доля объектов культурного наследия регионального и муниципального значения, в отношении которых утверждены предметы охраны, в общем числе объектов культурного наследия регионального, процентов | 63 | 22 | 34,9 % |  |
| 3.7. | Доля объектов культурного наследия, включенных в Реестр, в отношении которых выданы паспорта объектов культурного наследия, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, включенных в Реестр, процентов | 32 | 30 | 93,6 % |  |
| 3.8. | Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены работы по сохранению, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов | 1,5 | 1,3 | 86,7 % |  |
| 4.1 | **Основное мероприятие. "Создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма "** | Количество международных и всероссийских выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция об Ульяновской области | 6 | 3 | 50,0 % |  |
| 4.2 | Количество информационных материалов о туристских ресурсах, находящихся на территории Ульяновской области, и реализуемых в Ульяновской области туристских продуктах, опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых в Российской Федерации и за рубежом | 130 | 90 | 69,2% |  |
| 4.3 | Количество проведенных рекламных туров и пресс-туров по Ульяновской области | 3 | 2 | 66,7% |  |
| 4.4 | Количество проведенных международных и всероссийских совещаний, семинаров, "круглых столов" по вопросам туристской деятельности | 4 | 3 | 75 % |  |
| 4.5 | Количество разработанных презентационных материалов о туристском потенциале Ульяновской области (тираж 100 и более экземпляров) | 6 | 3 | 50,0 % |  |
| 5.1. | **Основное мероприятие. "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на 2014 – 2020 годы"** | Количество посещений театрально-концертных мероприятий государственных учреждений культуры, тыс. человек | 334,1 | 318,2 | 95,2 % |  |
| 5.2. | Количество посещений государственных библиотек Ульяновской области, тыс. человек | 299,5 | 344,2 | 114,9 % |  |
| 5.3. | Число посещений государственных музеев Ульяновской области на 1 тысячу населения, человек | 378,2 | 309,3 | 81,8 % |  |
| 5.4. | Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе Областного государственного бюджетного учреждения культуры "Центр народной культуры Ульяновской области" (далее - ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области"), единиц | 84 | 84 | 100,0 % |  |
| 5.5. | Число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области", человек | 2380 | 2682 | 112,7 % |  |
| 5.6. | Число документов, принятых на государственное хранение государственными архивами Ульяновской области, тыс. ед. хранения | 4,1 | 2,9 | 70,7 % |  |
| 5.7. | Число зрителей, обслуженных областным государственным автономным учреждением культуры "УльяновскКинофонд", тыс. человек | 104,0 | 92,3 | 88,7 % |  |
| 5.8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | 27,487 | 17,083 | 62,1 % |  |
| 5.9 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | 0,144 | 0,091 | 63,2 % |  |
| 5.10 | Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека) | 8,945 | 5,994 | 67,0 % |  |
| 5.11 | Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека) | 1,587 | 1,161 | 73,1 % |  |
| 5.12 | Удельный расход природного газа на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | 0,439 | 0,23 | 52,4 % |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о внесённых изменениях в государственную программу Ульяновской области**

**«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»   
на 2014-2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственный заказчик государственной программы** | | **Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области** | | |
| **№**  **п/п** | **Вид нормативного правового акта** | **Дата принятия** | **Номер** | **Суть изменений (краткое изложение)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области | 06.02.2017 | 3/67-П | Постановлением Правительства Ульяновской области предусмотрены следующие изменения:  1. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2017 году увеличится на 211 074,5 тыс. рублей, (32 109,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 178 964,8 тыс. рублей – средства областного бюджета), а именно:  1) В части средств из федерального бюджета:  Увеличивается объём финансового обеспечения реализации по мероприятию п.1.2. «Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры» на сумму 1536,3 тыс. рублей за счет дополнительно выделенных ассигнований из федерального бюджета. Средства будут направлены на обустройство входной группы пандусом, установка гусеничного подъёмного устройства для подъёма и спуска людей в креслах – колясках, таблички, наклейки, световые указатели из средств ориентации в пространстве инвалидов и иных маломобильных групп населения и приспособление санитарно-гигиенических помещений в ГОАУДОД «Областная детская школа искусств», ОГОБУ СПО «Димитровградское музыкальное училище», ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», Областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Ульяновское училище культуры (техникум)», ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых» и филиал ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» Усадьба народного художника СССР А.А. Пластова.  В 2017 году государственная программа дополняется новыми мероприятиями за счет дополнительно выделенных ассигнований из федерального бюджета:  а) п.2.4. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств для муниципальных учреждений культуры» на сумму 26 228,0 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением №5 от 11.01.2017 года Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области денежные средства будут направлены на:  - кинотеатр «Спутник» РДК муниципального образования Сенгилеевский район в сумме 5910,9 тыс. рублей;  - Дом Культуры Краснореченское сельское поселение муниципального образования Старомайнский район в сумме 5840,8 тыс. рублей;  - ГДК р.п.Мулловка муниципального образования Мелекесский район в сумме 5000,0 тыс. рублей;  - МУК «Центр культуры и досуга «Радуга» муниципального образования Новомалыклинский район в сумме 2634,3 тыс. рублей;  - Дом культуры муниципального образования Радищевский районный в сумме 1080,0 тыс. рублей;  - Октябрьский сельский Дом культуры - филиал МБУК Павловский МЦДК в сумме 807,5тыс. рублей;  - Зеленорощинский Дом культуры, филиал МУК «Центр культуры и досуга» муниципального образования Ульяновского района в сумме 470,0 тыс. рублей;  - Астрадамовский СДК - филиал МУК «РДК» муниципального образования Сурского района в сумме 337,5 тыс. рублей;  - МУК «Межпоселенческий Центр культуры» Мирновский СДК муниципального образования Чердаклинский район в сумме 1440 тыс. рублей;  - МУК «Межпоселенческий Центр культуры» Октябрьский СДК муниципального образования Чердаклинский район в сумме 997,0 тыс. рублей;  - МУК «Межпоселенческий Центр культуры» Крестовогородищенский СДК муниципального образования Чердаклинский район в сумме 770,0 тыс. рублей;  - МУК «Межпоселенческий Центр культуры» Озерский СДК муниципального образования Чердаклинский район в сумме 940,0 тыс. рублей.  б) п.2.6 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей» в объеме 595,4 тыс.рублей. Денежные средства будут направлены в муниципальные образования по итогам проведенных конкурсов на основании поданных заявок.  в) п.2.7 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с комплектованием книжных фондов библиотек муниципальных образований» в объеме 357,0тыс.рублей. Денежные средства будут направлены в муниципальные образования по итогам проведенных конкурсов на основании поданных заявок.  г) п.2.8 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подключением общественных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитием системы библиотечного дела» в объеме 1643,0 тыс.рублей. Денежные средства будут направлены  в муниципальные образования по итогам проведенных конкурсов на основании поданных заявок.  д) п.2.9 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» в объеме 1750,0 тыс.рублей. Денежные средства будут направлены в муниципальные образования по итогам проведенных конкурсов на основании поданных заявок.  2) В части средств из областного бюджета Ульяновской области:  а) Увеличивается объём финансового обеспечения реализации мероприятия по проведению реконструкции, ремонта, реставрации государственных учреждений культуры (п. 1.1.) в 2017 году на сумму 97 561,1 тыс. рублей, за счет дополнительно выделенных ассигнований из областного бюджета. Средства будут направлены на:  - проведение ремонтно-реставрационных работ здания ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области» (ул. 12 сентября д.7а) в размере 87 561,1 тыс. рублей, в рамках двухгодичного контракта;  - реконструкцию ДК УАЗ ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» в размере 10 000,0 тыс. рублей.  б) Увеличивается объём финансового обеспечения реализации мероприятия, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры Ульяновской области п. 2.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры» в 2017 году на сумму 16 970,1 тыс. рублей, за счет дополнительно выделенных ассигнований из областного бюджета. Средства будут направлены на:  - ремонтно-реставрационные работы кинотеатра «Спутник», находящийся в РДК муниципального образования Сенгилеевский район в сумме в размере 3 018,3 тыс. рублей;  - проведение ремонта ГДК р.п.Мулловка муниципального образования Мелекесский район в размере в размере 7 694,5 тыс. рублей;  - проведение ремонта Детской школы искусств муниципального района «город Новоульяновск» в размере в размере 6 257,2 тыс. рублей;  г) Дополняется новым мероприятием п.2.5. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством зданий для размещения муниципальных учреждений культуры» за счет перераспределения средств областного бюджета с государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» в размере 18 602,5 тыс.рублей. Средства будут направлены на строительство:  - Центра культурного развития р.п. Павловка муниципального образования Павловский район в размере 12 692,5 тыс. рублей;  - Дома Культуры с. Архангельское муниципального образования Чердаклинский район в размере 5 910,0 тыс. рублей;  д) Увеличивается объём финансового обеспечения реализации по мероприятию (п.1.1. подпрограммы) «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя» на сумму 50 000,0 тыс. рублей за счет дополнительно выделенных ассигнований из областного бюджета. Средства будут направлены на:  - выплату заработаной платы работникам учреждений культуры Ульяновской области за вторую половину октября и первую половину ноября 2017 года в размере 35 000,0 тыс. рублей;  - на погашение учреждениям культуры Ульяновской области кредиторской задолженности по начислениям на заработанную плату за 2016 год в размере 15 000,0 тыс. рублей.  е) Увеличивается объём финансового обеспечения реализации по мероприятию п.2.6. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с укреплением материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств» на сумму 1 774,9 тыс. рублей за счет дополнительно выделенных ассигнований из областного бюджета. Средства будут направлены в ДШИ муниципального образования Сенгилеевский район.  ж) Уменьшается сумма финансирования, в объёме 5943,7 тыс. рублей в 2017 году, в связи с сокращением содержания аппарата управления. Средства бюджетных ассигнований областного бюджета будут сняты по следующим мероприятиям государственной программы:  - п. 3.3. «Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его деятельности» в объеме 1213,2 тыс. рублей;  - п. 6.2. «Проведение ежегодного областного конкурса «Особо значимый туристский проект Ульяновской области»» в объеме 1000,0 тыс.рублей;  - п.1.2. « Финансовое обеспечение деятельности Министерства» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» в объеме 1401,6 тыс. рублей;  - п.1.3. « Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, подведомственных Министерству» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» в объеме 2328,9 тыс. рублей;  В итоге, объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на реализацию мероприятий государственной программы увеличивается в 2017 году на 178 964,8 тыс. рублей, а за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 32 109,7 тыс. рублей.  2. Проектом предусмотрено перераспределение средств областного бюджета Ульяновской области между мероприятиями государственной программы в 2016 году:  1) с пункта 1.1«Реконструкция, ремонт, реставрация зданий государственных учреждений культуры, в том числе подготовка проектной и экспертной документации», в объёме 16,0 тыс. рублей п.1.1. « Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы». Данные средства будут направлены на погашение кредиторской задолженности по реализации межведомственного выставочного проекта Всероссийская выставка «Карамзин на все времена» в ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей» за счет экономии от ПСД в ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»;  2) с пункта 1.1«Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», в объёме 189,9 тыс. рублей п.1.1. «Реконструкция, ремонт, реставрация зданий государственных учреждений культуры, в том числе подготовка проектной и экспертной документации. Данные средства будут направлены на устранение аварийной ситуации, связанной с разрушением штукатурного слоя дранки по всей площади потолка в помещении №44 отдела редких книг и рукописей за счет сокращения расходов на приобретение книг для пополнения библиотечных фондов в ОГБУК «Дворец Книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»; |
|  |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области | 04.05.2017 | 10/215-П | Постановлением Правительства Ульяновской области предусмотрены следующие изменения:  1. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2017 году увеличится на 5 369,0 тыс. рублей, в части средств из федерального бюджета:  Увеличивается объём финансового обеспечения реализации по мероприятию п.2.4. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств для муниципальных учреждений культуры» на сумму 7 561,97183 тыс. рублей:  - 5 369,0 тыс. рублей за счет дополнительно выделенных ассигнований из фед. бюджета;  - 2 192,97183 тыс. рублей за счет перераспределения средств обл. бюджета с мер-тия.  Средства будут направлены на механическое оборудование, монтажные работы, постановочные расходы на изготовление декораций, костюмов и реквизита, систему постановочного освещения и электроакустики в МБУК «Димитровградский драматический театр имени А.Н.Островского» муниципального образования «город Димитровград».  2. Проектом предусмотрено перераспределение средств областного бюджета Ульяновской области между мероприятиями государственной программы в 2017 году:  1) с пункта 1.1 «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», в общим объёме 5 392,97183 тыс. рублей на:  - п.1.1. «Реконструкция, ремонт, реставрация зданий государственных учреждений культуры, в том числе подготовка проектной и экспертной документации» в сумме 500,0 тыс. рублей, в связи с отказом от приобретения светодиодного экрана в рамках проведения социально-значимого мероприятия, посвященного Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. в ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области». Данные средства будут направлены на ремонт противопожарного трубопровода в ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»;  - п.1.3. «Проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях культуры» в сумме 2 500,0 тыс. рублей, в связи с отказом от приобретения светодиодного экрана в рамках проведения социально-значимого мероприятия, посвященного Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. в ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области». Данные средства будут направлены на устранение требований пожарной безопасности по предписанию в ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области». В 2017 году продолжается финансирование данного мероприятия;  - п.1.4. «Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены, сценических костюмов, обуви и подобных объектов для государственных учреждений культуры» в сумме 200,0 тыс. рублей, в связи с экономией по заключенным договорам в рамках проведения фестиваля «От всей души» в ОГАУК «УльяновскКинофонд». Данные средства будут направлены на приобретение автоматизированной системы продажи билетов в ОГАУК «УльяновскКинофонд». В 2017 году продолжается финансирование данного мероприятия;  - п.2.4. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств для муниципальных учреждений культуры» в сумме 2 192,97183 тыс. рублей (временное перераспределение средств в объеме 1500,0 тыс. рублей с социально-значимого мероприятия «Всероссийский театральный фестиваль «История государства Российского» и в объеме 692,97183 тыс. рублей с социально-значимого мероприятия «Международная ассамблея художников Пластовская осень - 2017» в партнерстве с ВТОО «Союз художников России», Международной конференцией союзов художников, Фондом поддержки творческой молодежи имени А.А.Пластова). Данные средства будут направлены в МБУК «Димитровградский драматический театр имени А.Н.Островского» муниципального образования «город Димитровград»;  3. В связи с финансовой необходимостью п.2.9. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» в объеме 1700,0 тыс. рублей разделяются на мероприятия: п.2.9.  в сумме 1300,0 тыс. рублей и п.2.10.  в сумме 450,0 тыс. рублей. |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области | 22.05.2017 | 12/245-П | Постановлением Правительства Ульяновской области предусмотрены следующие изменения:  1. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2017 году увеличится на 84 193,0 тыс. рублей, за счет дополнительно выделенных средств из областного бюджета Ульяновской области:  1) п.1.4. «Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены, сценических костюмов, обуви и подобных объектов для государственных учреждений культуры» на сумму 1651,6 тыс. рублей. Средства будут направлены на техническое оснащение сцены филиала ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой» в городе Димитровград;  2) п.2.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции,ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры» на сумму 8500,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на ремонт:  - ДК «Кристалл» муниципального образования «Новоспасский район» в объеме 2000,0 тыс. рублей;  - ДК «Современик» муниципального образования «город Ульяновск» в объеме 6500,0 тыс. рублей;  3) п.2.4. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств для муниципальных учреждений культуры» на сумму 2193,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на софинансирование государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» МБУК «Димитровградский драматический театр имени А.Н.Островского» МО «Город Димитровград»;  4) п.2.5. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством зданий для размещения муниципальных учреждений культуры» на сумму 20000,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на строительство Центра культурного развития в р.п. Павловка МО «Павловский район».  5) п.3.3. «Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его деятельности» на сумму 8200,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на исполнения судебных актов.  6) п.1.1.(подпрограммы) «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя» на общую сумму 13648,4 тыс. рублей:  - ОГАУК «Ленинский мемориал» на организацию и проведение нового социально-значимого мероприятия «Концерт Государственного симфонического оркестра Мариинского театра под руководством В.Гергиева» в объеме 5800,0 тыс. рублей и проведение нового социально-значимого мероприятия «Форум «Лучшая семья Поволжья» в объеме 3500,0 тыс. рублей;  - ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой» на новые постановки филиала ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой» в г. Димитровграде) в объеме 348,4 тыс. рублей;  - ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» на проведение социально-значимого мероприятия «Фестиваль авторской песни «Ломы» (летний) в объеме 1000,0 тыс. рублей;  - ОГУК «Театр юного зрителя» на проведение нового социально-значимого мероприятия «Японская весна на Волге» в объеме 3000,0 тыс. рублей;  В 2017 году государственная программа дополняется новым мероприятием п.6.4. «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Гостиница «Октябрьская» в целях проведения текущего ремонта и подготовки проектной и экспертной документации капитального ремонта и реконструкции здания «Гостиница «Октябрьская» на сумму 30000,0 тыс. рублей.  2. Проектом предусмотрено перераспределение средств областного бюджета Ульяновской области между мероприятиями государственной программы в 2017 году:  1) с пункта 1.1 «Организация реконструкции, ремонта и реставрации зданий областных государственных учреждений культуры, в том числе подготовки проектной и экспертной документации» в объёме 59,0 тыс. рублей, в связи с экономией от ПСД ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей» на п.1.3. «Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в государственных учреждениях культуры». Данные средства будут направлены на огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в основном здании музея) в ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей»;  2) с пункта 2.4 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств для муниципальных учреждений культуры» в общем объёме 2192,97183 тыс. рублей на п.1.1. (подпрограммы) «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя»:  - в сумме 1500,0 тыс. рублей ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова». Возврат временно перераспределённых средств с социально-значимого мероприятия «Всероссийский театральный фестиваль «История государства Российского»;  - в сумме 692,97182 тыс. рублей ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей». Возврат временно перераспределённых средств с социально-значимого мероприятия «Международная ассамблея художников «Пластовская осень – 2017» в партнёрстве с ВТОО «Союз художников России», Международной конфедерацией союзов художников, Фондом поддержки творческой молодёжи имени А.А.Пластова).  3) на пункт 1.6 подпрограммы (новое мероприятие) «Финансовое обеспечение деятельности казённого учреждения ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области»» в объёме 6444,4 тыс. рублей с мероприятий:  - п.1.1. (подпрограммы) «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя» на сумму 180,0 тыс. рублей, в связи с передачей туристско-информационного центра Ульяновской области из структуры ОГАУК «Ленинский мемориал» в ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области»;  - п.1.3. (подпрограммы) «Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, подведомственных Министерству» на сумму 6264,4 тыс. рублей, в связи с передачей функций и полномочий учредителя областного государственного казенного учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области». |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области | 09.10.2017 | 15/328-П | Постановлением Правительства Ульяновской области предусмотрены следующие изменения:  I. Проектом предусматривается разбивка по объектам в основном мероприятии п.1 «Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств» в части организации реконструкции, ремонт, реставрация зданий государственных учреждений культуры, в том числе подготовка проектной и экспертной документации в приложениях №22 - №24 «Система мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014- 2020 годы» в 2017 году на сумму 125226,3 тыс. рублей; в 2018 году на сумму 90600,0 тыс. рублей и в 2019 году на сумму 225954,8 тыс. рублей.  II. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2017 году увеличится на 67 531,1 тыс. рублей, за счет дополнительно выделенных средств из областного бюджета Ульяновской области:  Увеличивается объём финансового обеспечения реализации по мероприятию п.1.1.(подпрограммы) «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя» на сумму 70 000,0 тыс. рублей за счет дополнительно выделенных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области. Средства будут направлены на заработанную плату работникам учреждений культуры Ульяновской области.  Уменьшается сумма финансирования, в объёме 2 468,9 тыс. рублей по мероприятию мероприятие п.1.1 «Организация реконструкции, ремонт, реставрация зданий государственных учреждений культуры, в том числе подготовка проектной и экспертной документации», в связи с сокращением ассигнований с реконструкцией ДК УАЗ. Средства будут направлены на мероприятия в Министерстве образования и науки Ульяновской области.  III. Проектом предусмотрено перераспределение средств областного бюджета Ульяновской области между мероприятиями государственной программы:  1. В 2017 году:  1) вводится новое мероприятие п.1.5 «Строительство зданий для размещения областных учреждений культуры» в объёме 200,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета Ульяновской области перераспределяются с мероприятия п.1.1. «Организация реконструкции, ремонта и реставрации зданий областных государственных учреждений культуры, в том числе подготовки проектной и экспертной документации», в связи с экономией от ПСД в ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей» и направляются на строительство филиала ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова» «Музей-заповедник Усадьба Дениса Давыдова» (село Верхняя Маза Радищевского района Ульяновской области).  2) перераспределяются средства областного бюджета Ульяновской области в объёме 500,0 тыс. рублей с мероприятия п.4.4. «Организация установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального значения, находящихся в собственности Ульяновской области» на мероприятие п. 4.3. «Проведение государственных историко-культурных экспертиз». В связи с необходимостью исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 05.01.2013 года № Пр-16 в части регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации до 2018 года в полном объёме. Основанием для регистрации является заключение государственной историко-культурной экспертизы с выводом о наличии либо отсутствии историко-культурной ценности;  3) перераспределяются средства областного бюджета Ульяновской области в объёме 1422,0 тыс. рублей с мероприятия п.1.1. «Организация реконструкции, ремонта и реставрации зданий областных государственных учреждений культуры, в том числе подготовки проектной и экспертной документации», в связи с экономией от реконструкции ДК УАЗ и направляются на мероприятие п.1.4 «Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены, сценических костюмов, обуви и подобных объектов для государственных учреждений культуры» в объёме 1422,0 тыс. рублей. Данные средства будут направлены в ОГБУК «Государственный архив Ульяновской области» на закупку непрофильного оборудования;  2. В 2018 году:  1) перераспределяются средства областного бюджета Ульяновской области в объёме 178900,0 тыс. рублей с мероприятия п.1.1. подпрограммы «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя» на:  а) новое мероприятие п.1.2 «Организация реконструкции, ремонт, реставрация зданий государственных учреждений культуры, в том числе подготовка проектной и экспертной документации» в размере 90600,0 тыс. рублей (изготовление ПСД составляет 2880,0 тыс. рублей и реконструкция здания 87720,0 тыс. рублей). Средства будут направлены в ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»;  б) новое мероприятие п.1.3 «Строительство зданий для размещения областных учреждений культуры» в размере 86300,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета Ульяновской области направляются на строительство филиала ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова» «Музей-заповедник Усадьба Дениса Давыдова» (село Верхняя Маза Радищевского района Ульяновской области);  в) новое мероприятие п.3.8 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением областного конкурса «Самый читающий город. Самый читающий муниципальный район»» в размере 2000,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета Ульяновской области направляются на основании постановления Правительства Ульяновской области от 31.05.2016 №255-П «О проведении областного конкурса «Самый читающий город. Самый читающий муниципальный район». Победителям конкурса вручается сертификат на сумму 1 000, 0 тыс. рублей.  2) перераспределяются средства областного бюджета Ульяновской области в объёме 6153,7 тыс. рублей с мероприятия п.1.3. (подпрограммы) «Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, подведомственных Министерству», в связи с передачей функций и полномочий учредителя областного государственного казенного учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области» на мероприятие п. 1.6 подпрограммы «Финансовое обеспечение деятельности казённого учреждения ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области».  3. В 2019 году:  1) перераспределяются средства областного бюджета Ульяновской области в объёме 213454,5 тыс. рублей с мероприятия п.1.1. подпрограммы «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя» на:  а) мероприятие п.1.1 «Организация реконструкции, ремонт, реставрация зданий государственных учреждений культуры, в том числе подготовка проектной и экспертной документации» в размере 211454,5 тыс. рублей на реконструкция здания ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»;  б) новое мероприятие п.3.8 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением областного конкурса «Самый читающий город. Самый читающий муниципальный район»» в размере 2000,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета Ульяновской области направляются на основании постановления Правительства Ульяновской области от 31.05.2016 №255-П «О проведении областного конкурса «Самый читающий город. Самый читающий муниципальный район». Победителям конкурса вручается сертификат на сумму 1 000, 0 тыс. рублей.  2) перераспределяются средства областного бюджета Ульяновской области в объёме 6653,4 тыс. рублей с мероприятия п.1.3. (подпрограммы) «Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, подведомственных Министерству», в связи с передачей функций и полномочий учредителя областного государственного казенного учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области» на мероприятие п. 1.6 подпрограммы «Финансовое обеспечение деятельности казённого учреждения ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области».  4. В связи с вносимыми изменениями в финансовое обеспечение государственной программы Проектом корректируются имеющиеся значения целевых индикаторов. |

**Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы за 9 месяцев 2017 года**

| Наименование | | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | | | | | | Плановый срок реализации мероприятия | | | | Фактический срок реализации мероприятия | | | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб.[[5]](#footnote-6) | | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | | | Окон-чание | Начало | Окон-чание | | Плановое | Факти-ческое | Запланиро-ванные | достигнутые |
| **Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений культуры,  областных государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих  дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных  образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области  искусств» (далее – государственные учреждения культуры)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **п.1.Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств» (далее –  государственные учреждения культуры** | | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (далее – Министерство), Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | | | | | | 01.01.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | | **125226,3** | **99269,6** | **Х** | **Х** |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 1536,3 | 266,0 | Х | Х |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 123690,0 | 99003,6 | Х | Х |
| **п.1.1.Реконструкция, ремонт, реставрация зданий государственных учреждений культуры, в том числе подготовка проектной и экспертной документации** | | Министерство; Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | | | | | | 01.01.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | | **11354,9** | **98096,8** | Запланировано проведение работ в 7-ми областных государственных учреждениях культурах | В областных госу-дарственных учреж-дениях культуры проведутся ремонтные работы:  1. В ОГАУК «Улья-новская областная филармония» заключен двухгодичный контракт от 08.11.2016 года на выпол.рем-реставрационных работ с ООО «Симбирск-РемСервис» на сумму 10249,8 тыс. рублей;  2. В ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова» заключен контракт 13.01.2017 года на выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния здания и предпроектной проработки. Подготовлено ТЭЗ на разработку ПСД на сумму 5806,5 тыс. рублей.  3. В ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова» заключен договор от 27.12.2016 года № 0-0179/1 на разработку проектно-сметной документации на сумму 1287,0 тыс. рублей на «Музей-заповедник усадьба Д.Давыдова» в с. В.Маза  4. В ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области» заключен контракт № 60-16 от 16.11.2016г. на сумму 89727,0 тыс. рублей;  5. ОГБУК «Дворец Книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина» заключен договор от 17.03.2017 года №0-028/9 на выполнения технического обследования на сумму 289,4 тыс. рублей.  6. В ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» подготовлено ТЭЗ на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 8175,0 т.р.  7. В ОГБУК культуры «Димитровградский музыкальный колледж» на сумму 820,2 т.р |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 11354,9 | 98096,8 | Х | Х |
| **п.** **1.2. Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры** | | **Министерст-во;** | | | | | | 01.04.2017 | | | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 31.12.  2017 | | **2838,8** | **1172,8** | Запланированы проведение  мероприятий в 6-ти областных государственных учреждениях культурах  по реализации государственной программы «Доступная среда» | Запланированы выполнение мероприятий на общую сумму 2838,8 тыс.рублей (в том числе из средств федерального бюджета 1536,3 тыс. рублей):  1. В ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 351,0 тыс. рублей: 330 тыс. рублей из областного бюджета и 21 тыс. рублей из федерального бюджета.  2. В ГОАУДОД «Областная детская школа искусств» - 205,7 тыс. рублей: 184,7 тыс. рублей из областного бюджета и 21 тыс. рублей из федерального бюджета.  3. В ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» - 1156,7 тыс. рублей: 213,7 тыс. рублей из областного бюджета и 943,0 тыс. рублей из федерального бюджета.  4. В ОГОБУСПО «Ульяновское училище культуры (техникум)»- 245,0 тыс. рублей: 210,0 тыс. рублей из областного бюджета и 35,0 тыс. рублей из федерального бюджета.  5. В ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»- 387,6 тыс. рублей: 116,3 тыс. рублей из областного бюджета и 271,3 тыс. рублей из федерального бюджета.  6. В ОГОБУ СПО «Димитровградское музыкальное училище»- 492,8 тыс. рублей: 247,8 тыс. рублей из областного бюджета и 245,0 тыс. рублей из федерального бюджета. |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 1536,3 | 266,0 | Х | Х |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 1302,5 | 906,8 |  |  |
| Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры | | | **Х** | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **6** | **2** |
| **п.** **1.3. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в государственных учреждениях культуры** | | | **Министерст-во;** | | | | | 01.04.2017 | | | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 31.12.  2017 | | **2559,0** | **859,0** | Запланированы проведение  мероприятий в 2-х областных государственных учреждениях культурах | Запланированы выполнение мероприятий на сумму 2500,0 тыс.рублей в ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» и на сумму 59,0 тыс.рублей в ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей» |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 2559,0 | 859,0 |  |  |
| **п.** **1.4. Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового  и экспозиционного оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены, сценических костюмов, обуви и подобных объектов для государственных учреждений культуры** | | | **Министерст-во;** | | | | | 01.04.2017 | | | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 31.12.  2017 | | **3273,6** | **1814,5** | Запланированы проведение  мероприятий в 2-х областных государственных учреждениях культурах | Запланированы выполнение мероприятий на сумму 200,0 тыс.рублей в ОГАУК «УльяновскКинофонд» , на сумму 1651,6 тыс.рублей в ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой» и на сумму 1422,0 тыс.рублей в ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области» |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 3273,6 | 1814,5 |  |  |
| **п.** **1.5. Строительство зданий для размещения областных учреждений культуры** | | | **Министерст-во;** | | | | | 01.07.2017 | | | 31.12.2017 | 01.10.2017 | 31.12.  2017 | | **200,0** | **0,0** | Запланировано строительство музея заповедника | Запланированы выполнение мероприятий на сумму 200,0 в филиале ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова» «Музей-заповедник Усадьба Дениса Давыдова» (село Верхняя Маза Радищевского района Ульяновской области |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 200,0 | 0,0 |  |  |
| **Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры  (далее – муниципальные учреждения культуры)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **п.** **2. Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры (далее – муниципальные учреждения культуры)»** | | **Министерст-во;** Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | | | | | | 01.01.2017 | | | 31.12.2017 | 01.07.2017 | 31.12.  2017 | | **115513,0** | **41592,4** | Х | Х |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 35942,4 | 20621,1 | Х | Х |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 79570,6 | 20971,3 | Х | Х |
| **п. 2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры** | | **Министерст-во;** Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | | | | | | 01.07.2017 | | | 31.12.2017 | 01.07.2017 | 31.12.  2017 | | **32000,2** | **19287,4** | Планируются мероприятия, связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры Ульяновской области | Запланированы проведение ремонтно-реставрационные ра-боты зданий муници-пальных учреждений культуры на 3-4 квартал 2017 года в:  1. МО г. Ульяновск (ДК «Современник») в сумме 13030,2 тыс. рублей;  2. МО«Сенгилеевский район в сумме 2625,8 тыс. рублей;  3. МО Мелекесский район в сумме 6682,8тыс. рублей;  4. МО г. Новоульяновск в сумме 6257,2 тыс. рублей  5. МО Новоспасский район в сумме 2000,0тыс. рублей  6. МО Вешкаймский район в сумме 1403,2тыс. рублей |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 32000,2 | 19287,4 | Х | Х |
| **п.2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием модельных библиотек в муниципальных образованиях Ульяновской области** | | **Министерство** | | | | | | 01.07.2017 | | | 31.12.2017 | 01.07.2017 | 31.12.  2017 | | **2000,0** | **983,9** | В соответствие со списком модельных сельских библиотек, планируемых к открытию в 2017-2019 годы денежные средства поступят МО: «Старокулаткинский район», «Радищевский район», «Новоспасский район» | Выполнение мероприятий запланировано на 4-й квартал 2017 года |
| Количество созданных модельных библиотек  на территории Ульяновской области (с нарастающим итогом) | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **24** | **0** |
| **п.2.3. Предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с развитием парков и парковых зон** | | **Министерство** | | | | | | 01.07.2016 | | | 31.12.2016 | 01.07.2016 | 31.12.  2016 | | **3000,0** | **700,0** | По результатам проведенного конкурса в 2016 году денежные средства поступят МО: «Павловский район», «Радищевский район», «г. Димитровград» | Выполнение мероприятий запланировано на 4-й квартал 2017 года |
| Количество модернизированных парков и парковых зон в муниципальных образованиях Ульяновской области | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **3** | **0** |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 3000,0 | 700,0 | Х | Х |
| муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| **п. 2.4. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств для муниципальных учреждений культуры** | | | | | | **Министерство** | | 01.07.2017 | | | 31.12.2017 | 01.07.2017 | 31.12.  2017 | | **33790,0** | **20621,1** | Запланировано приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств для муниципальных учреждений культуры в 9 муницыпальных образованиях | Запланировано приобретение музыкальных инструментов муниципальных учреждений культуры в:  1.МО «Старомайнский район» на сумму 5599,6 тыс. рублей  2. МО «Радищевский район» на сумму 1049,3тыс. рублей;  3. МО «Сенгилеевский район» на сумму 5910,9 тыс. рублей;  4. МО «Мелекесский район» на сумму 5000,0 тыс. рублей;  5. МО «Мелекеский район» на сумму 4324,9 тыс. рублей;  5. МО «Новомалыклинский район» на сумму 2634,3 тыс. рублей;  6. МО «Павловский район» на сумму 807,5 тыс. рублей;  7. МО «Ульяновский район» на сумму 470,0тыс. рублей;  8. МО «Сурский район» на сумму 337,5 тыс. рублей;  9. МО «Чердаклинский район» на сумму 3626,4 тыс. рублей.  10. МО город Димитровград на сумму 5369тыс. рублей федеральных денег и 2193,0 тыс. рублей областных денег  11. МО «Базарносызганский район» на сумму 492,0 тыс. рублей.  12. МО «Теренгульский район» на сумму 453,1 тыс. рублей.  12. МО «Новоспассккий район» на сумму 522,5 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 31597,0 | 20621,1 | Х | Х |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 2193,0 | 0,0 |  |  |
| **п. 2.5. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством зданий для размещения муниципальных учреждений культуры** | | | | | |  | | 01.07.2017 | | | 31.12.2017 | 01.07.2017 | 31.12.  2017 | | **38602,5** | **5910,0** | Запланировано строительство двух зданий в муниципальных образованиях Павловский  и Чердаклинский район | Строительство двух зданий в муниципальных образованиях:  1. Павловский район Центр культурного развития на сумму 12 692,5 тыс. рублей;  2. Чердаклинский район Дом Культуры в с. Архангельское на сумму 5 910,0 тыс. рублей. |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 38602,5 | 5910,0 | Х | Х |
| **п. 2.6. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей** | | | | | |  | | 01.07.2017 | | | 31.12.2017 | 01.07.2017 | 31.12.  2017 | | **2370,3** | **0,0** | Запланировано мероприятие с укреплением МТБ и оснащением оборудованием образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей | Денежные средства поступят будут направлены в ДШИ муниципального образования Сенгилеевский район в сумме 1 774,9 тыс. рублей из областного бюджета и 595,4 тыс. рублей из федерального бюджета |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 595,4 | 0,0 | Х | Х |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 1774,9 | 0,0 | Х | Х |
| **п. 2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с комплектованием книжных фондов библиотек муниципальных образований Ульяновской области** | | | | | |  | | 01.07.2017 | | | 31.12.2017 | 01.07.2017 | 31.12.  2017 | | **357,0** | **0,0** | Запланировано выделение денежных средств 24 МО | Денежные средства будут направлены в 24 муниципальные образования. |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 357,0 | 0,0 | Х | Х |
| **п. 2.8. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подключением общественных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитием системы библиотечного дела** | | | | | |  | | 01.07.2017 | | | 31.12.2017 | 01.07.2017 | 31.12.  2017 | | **1643,0** | **0,0** | Запланировано выделение денежных средств 21 МО | Денежные средства будут направлены в 21 муниципальное образование. |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 1643,0 | 0,0 | Х | Х |
| **п. 2.9. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Ульяновской области** | | | | | |  | | 01.07.2017 | | | 31.12.2017 | 01.07.2017 | 31.12.  2017 | | **1300,0** | **0,0** | Запланировано выделение денежных средств13-ти лучшим учреждениям культуре в сумме 100 тыс. рублей | Денежные средства будут направлены в муниципальные образования по итогам проведенных конкурсов на основании поданных заявок. |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 1300,0 | 0,0 |  |  |
| **п. 2.10. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ульяновской области** | | | | | |  | | 01.07.2017 | | | 31.12.2017 | 01.07.2017 | 31.12.  2017 | | **450,0** | **0,0** | Запланировано выделение денежных средств 9-ти лучшим работникам по 50 тыс. рублей | Денежные средства будут направлены в муниципальные образования по итогам проведенных конкурсов на основании поданных заявок. |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 450,0 | 0,0 |  |  |
| **Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **п.3. Основное мероприятие**  **«Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики  в Ульяновской области»** | | | **Министерство** | | | | | 01.01.2017 | | | 21.06.  2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | | **26321,8** | **21475,7** | Х | Х |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 26321,8 | 21475,7 | Х | Х |
| Количество учреждённых премий в сфере культуры, единиц | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **7** | **0** |
| **п.3.1. Присуждение международных ежегодных литературных премий имени И.А. Гончарова** | | **Министерство** | | | | | | 01.06.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.06.2017 | 31.12.  2017 | | **1300,0** | **1300,0** | Запланировано вручение трёх международных литературных премий имени И.А.Гончарова | В сентябре 2017 года состоялось вручение международных лите-ратурных премий име-ни И.А.Гончарова за 2017 год на общую сумму 1300,0 тыс. рублей (2 номинации по 250 тыс. рублей, одна номинация по 300 тыс. рублей и одна номинация по 500 тыс. рублей). |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 1300,0 | 1300,0 | Х | Х |
| Количество посещений мероприятий в рамках проведения Международного культурного фору-ма на 1 тыс. человек населения, человек | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **6** | **0** |
| **п.3.2. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведением Международного культурного форум** | | **Правительст-во Ульяновской области** | | | | | | 01.01.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.07.2017 | 31.12.  2017 | | **3435,0** | **3435,0** | Запланировано проведение международного культурного форума | В сентября 2017 года состоялся Седьмой Международный культурный форум – центральное событие в сфере культуры. |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 3435,0 | 3435,0 | Х | Х |
| **п.3.3. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск – культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его деятельности** | | **Правительст-во Ульяновской области** | | | | | | 01.01.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | | **14486,8** | **13400,7** | Оплата расходов, связанных с обеспечением деятельности Фонда «Ульяновск – культурная столица» | Расходы произведены согласно запланированной сметы на 2017 год. |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 14486,8 | 13400,7 | Х | Х |
| Количество творческих проектов, реализованных государственными учреждениями культуры | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **5** | **5** |
| **п.3.4. Развитие книгоиздательской деятельности на территории Ульяновской области** | | **Министерство** | | | | | | 01.01.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.04.2017 | 31.12.  2017 | | **4000,0** | **2340,0** | Запланирован выпуск двух книг в ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека В.И.Ленина | Книга «Детство, опаленное войной» том 4 находится на рассмотрении ТЭЗ на сумму 1 694,6 тыс. руб. в Департаменте гос. закупок. В мае 2017 года после аукциона будет заключен контракт. Также готовится ТЭЗ на книгу "Солдаты Отчизны" том 4 для предоставления в ДГЗ. |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 4000,0 | 2340,0 | Х | Х |
| **п.3.5. Предоставление субсидий Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с присуждением и выплатой международных премий имени А.А.Пластова** | | | **Министерство** | | | | | 01.07.2017 | | | 31.12.2017 | 01.10.2017 | 31.12.  2017 | | **500,0** | **0,0** | Запланировано проведение международной ассамблеи художников ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» | Выполнение мероприятий запланировано на 4-й квартал 2017 года |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 500,0 | 0,0 | Х | Х |
| **п.3.6. Предоставление субсидий государственным коллективам, имеющим статус «Губернаторский»** | | | **Министерство** | | | | | 01.01.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.10.2017 | 31.12.  2017 | | **600,0** | **0,0** | Проведение гастролий по результату конкурса по присуждению статуса «Губернаторский» | По распоряжению Губернатора Ульяновской области от 16.05.2016 №285-р присвоен статус трем учреждениям. Денежные средства будут перечислены: хору «Ульяновский государственный университет», государственному оркестру русских народных инструментов «Ульяновская областная филармония» и образцовому народному коллективу эстрадной песни «Соловушка» |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 600,0 | 0,0 | Х | Х |
| **п.3.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением областного конкурса «Самый читающий город. Самый читающий муниципальный район** | **Министерство** | | | | | | 01.01.2017 | | | | 31.12.  2017 | 01.07.2017 | | 31.12.  2017 | **2000,0** | **1000,0** | Проведение гастролий по результату конкурса по присуждению статуса «Губернаторский» | По распоряжению Губернатора Ульяновской области от 16.05.2016 №285-р присвоен статус трем учреждениям. Денежные средства будут перечислены: хору «Ульяновский государственный университет», государственному оркестру русских народных инструментов «Ульяновская областная филармония» и образцовому народному коллективу эстрадной песни «Соловушка» |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 2000,0 | 1000,0 | Х | Х |
| **Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее – объекты культурного наследия)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **п.4. Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее – объекты культурного наследия)»** | | | | **Министерство** | | | | | 01.04.2017 | | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 31.12.  2017 | | **4500,0** | **2090,0** | Х | Х |
| Доля объектов культурного наследия, принад-лежащих на праве собственности Ульяновской области или муниципальным образованиям Ульяновской области и находящихся в удовлетво-рительном состоянии, в общем количестве объек-тов культурного наследия федерального, регио-нального и местного (муниципального) значения, процентов | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **50** | **26** |
| **п.4.1. Выполнение мероприятий по установлению границ территорий объектов культурного наследия регионального значения** | | **Правительст-во Ульяновской области** | | | | | | 01.10.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.10.2017 | 31.12.  2017 | | **1200,0** | **0,0** | Заключение государственных контрактов с проектными организациями на выполнение мероприятий по установлению границ | Срок оказания услуг 4 квартал 2017 года |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 1200,0 | 0,0 | Х | Х |
| Доля объектов культурного наследия региональ-ного значения, границы территорий которых установлены как границы территорий объектов градостроительной деятельности особого регули-рования, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **46** | **35** |
| Доля объектов культурного наследия региональ-ного значения, в отношении которых согласованы и утверждены проекты зоны охраны, в общем числе объектов культурного наследия региональ-ного значения, процентов | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **2** | **0** |
| **п.4.2. Выполнение мероприятий по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия** | | **Правительст-во Ульяновской области** | | | | | | 01.10.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.10.2017 | 31.12.  2017 | | **500,0** | **0,0** | Заключение государственных контрактов на разработку проектов зон охраны | Срок оказания услуг 4 квартал 2017 года |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 500,0 | 0,0 | Х | Х |
| Доля выявленных объектов культурного насле-дия, в отношении которых Правительством Ульяновской области приняты решения о включении (об отказе во включении) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), в общем числе выявленных объектов культурного наследия, процентов | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **20** | **20** |
| **п.4.3. Проведение государственных историко-культурных экспертиз** | | **Правительст-во Ульяновской области** | | | | | | 01.10.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.10.2017 | 31.12.  2017 | | **2200,0** | **1490,0** | Заключение государственных контрактов на проведение государственных историко-культурных экспертиз | Проведение государственных историко-культурных экспертиз. |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 2200,0 | 14900 | Х | Х |
| Доля объектов культурного наследия региональ-ного значения, на которые организована установ-ка информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах культур-ного наследия, в общем числе объектов культур-ного наследия регионального значения, процен-тов | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **28** | **27** |
| **п.4.4. Организация установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального значения, находящихся в собственности Ульяновской области** | | **Правительст-во Ульяновской области** | | | | | | 01.10.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.10.2017 | 31.12.  2017 | | **0,0** | **0,0** | Заключение государственных контрактов на установку информационных надписей и обозначений |  |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Доля объектов культурного наследия региональ-ного и муниципального значения, в отношении которых утверждены предметы охраны, в общем числе объектов культурного наследия региональ-ного и муниципального значения, процентов | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **63** | **22** |
| Доля объектов культурного наследия региональ-ного значения, в отношении которых проведены работы по сохранению, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **1,5** | **1,3** |
| Доля объектов культурного наследия, включён-ных в Реестр, в отношении которых выданы пас-порта объектов культурного наследия, в общем числе объектов культурного наследия региональ-ного значения, включённых в Реестр, процентов | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **32** | **30** |
| **п.4.5. Выполнение мероприятий по утверждению предметов охраны объектов культурного наследия регионального, муниципального значения** | | | | | **Правительст-во Ульяновской области** | | | | | 01.04.2017 | 31.12.  2017 | 01.04.2017 | 31.12.  2017 | | **100,0** | **100,0** | Заключение государственных контрактов на проведение данных мероприятий | Заключен контракт с ООО «Эксперт» от 15.03.2017 № 60-ДХ-П. Работы выполнены в полном объеме. |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| **п.4.6. Предоставление субсидий из областного бюджета собственникам объектов культурного наследия регионального значения в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с сохранением объектов культурного наследия регионального значения** | | | | | **Правительст-во Ульяновской области** | | | | | 01.10.2017 | 31.12.  2017 | 01.10.2017 | 31.12.  2017 | | **500,0** | **500,0** | Предоставление субсидий по сохранению объектов региона значения производятся в порядке получения заявок на возмещение затрат в связи с проведением работ по сохранению объектов | Предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с сохранением объектов культурного наследия. |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 500,0 | 500,0 | Х | Х |
| **Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **п.5. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»** | | | | | **Министерство** | | | | | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | | **21709,9** | **12401,5** | Х | Х |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 21709,9 | 12401,5 | Х | Х |
| **п.5.1. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с** [**Законом**](consultantplus://offline/ref=8678876990133504E1CE546764C0AB13ABDC602210070AA4D8EA1837111E2402x2hEM) **Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО  «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области»** | | | | | **Министерство** | | | | | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | | **11,7** | **0,0** | Предоставление мер социальной поддержки | Выплаты производятся на основании распоряжение министерства искусства и культурной политики Ульяновской области |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 11,7 | 0,0 | Х | Х |
| **п.5.2. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с** [**Законом**](consultantplus://offline/ref=8678876990133504E1CE546764C0AB13ABDC602211030EA3DDEA1837111E2402x2hEM) **Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО  «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в государственные учреждения культуры** | | | | | **Министерство** | | | | | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | | **1013,0** | **544,3** | Предоставление мер социальной поддержки | Выплаты производится на основании Распоряжений Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области о предоставлении выплат молодым специалистам |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 1013,0 | 544,3 | Х | Х |
| **п.5.3. Предоставление из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере культуры или архивного  дела** | | | | | **Министерство** | | | | | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | | **1413,1** | **976,4** | Предоставление из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных районов | Профинансированы 24 муниципальных образований |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 1413,1 | 976,4 | Х | Х |
| **п.5.4. Государственная поддержка в сфере образования** | | | | | **Министерство** | | | | | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | | **19112,5** | **10722,0** | Государственная поддержка в сфере образования | Оплата действующего контракта с УлГУ на подготовку специалистов со средним проф-м образованием по музыкальной специальности повышенного уровня |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 19112,5 | 10722,0 | Х | Х |
| **п.5.5. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей** | | | | | **Министерство** | | | | | 01.04.2017 | 31.12.  2017 | 01.04.2017 |  | | **159,6** | **158,8** | Проведение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | Предоставление путевок одаренным детям в качестве поощрения по выбранной специальности согласно распоряжения |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 159,6 | 158,8 | Х | Х |
| **Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **п.6.Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»** | | | | | **Министерство Правительст-во Ульяновской области** | | | | | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | | **44000,0** | **2091,6** | Х | Х |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 44000,0 | 2091,6 | Х | Х |
| **п.6.1. Рекламно-информационное обеспечение развития туризма** | | | | | **Министерство Правительст-во Ульяновской области** | | | | | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | | **3000,0** | **2091,6** | Запланировано участие в международной выставке «Интурмаркет 2017» и создание презентационного видеоролика о Туристском потенциале Ульяновской области. | Заключены договора на общую сумму 2091,6 руб. |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 3000,0 | 2091,6 | Х | Х |
| **п.6.2. Проведение ежегодного областного конкурса «Особо значимый туристский проект Ульяновской области» как меры государственной поддержки предприятий туристского комплекса** | | | | | **Министерство Правительст-во Ульяновской области** | | | | | 01.04.2017 | 31.12.  2017 | 01.04.2017 | 31.12.  2017 | | **1000,0** | **0,0** | По результатам конкурса будет осуществляться субсидирование победителей конкурса (субсидии на развитие туристской инфраструктры Ульяновской области, субсиди на продвижение туристского потенциала Ульяновской области | Данное мероприятие запланировано на 4 квартал 2017 г. |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 1000,0 | 0,0 | Х | Х |
| Количество международных и всероссийских выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция об Ульяновской области | | | | | **Х** | | | | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **6** | **2** |
| Количество информационных материалов о туристских ресурсах, находящихся на территории Ульяновской области, и реализуемых в Ульяновской области туристских продуктах, опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых в Российской Федерации и за рубежом | | | | | **Х** | | | | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **130** | **90** |
| Количество проведенных рекламных туров и пресс-туров по Ульяновской области | | | | | **Х** | | | | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **3** | **2** |
| Количество проведенных международных и всероссийских совещаний, семинаров, "круглых столов" по вопросам туристской деятельности | | | | | **Х** | | | | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **4** | **3** |
| Количество разработанных презентационных материалов о туристском потенциале Ульяновской области (тираж 100 и более экземпляров) | | | | | **Х** | | | | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **6** | **3** |
| **п.6.3.** **Предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям и городским округам Ульяновской области в целях развития туристской инфраструктуры** | | | | | **Министерство Правительст-во Ульяновской области** | | | | | 01.04.2017 | 31.12.  2017 | 01.10.2017 | 31.12.  2017 | | **10000,0** | **0,0** | Запланировано субсидирование проектов по результатам рассмотрения проектов развития туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях и городских округах Ульяновской области | Данное мероприятие запланировано на 4 квартал 2017 г. |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 10000,0 | 0,0 |  |  |
| **п.6.4.** **Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Гостиница «Октябрьская» в целях проведения текущего ремонта и подготовки проектной и экспертной документации капитального ремонта и реконструкции здания Акционерного общества«Гостиница «Октябрьская»** | | | | | **Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области** | | | | | 01.07.2017 | 31.12.  2017 | 01.10.2017 | 31.12.  2017 | | **30000,0** | **0,0** | Запланировано Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Гостиница «Октябрьская» | Агентством госимущества будет обеспечено издание распоряжения Правительства Ульяновской области «Об оформлении участия Ульяновской области в собственности » Акционерного общества «Гостиница «Октябрьская» и заключение договора об участи Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 30000,0 | 0,0 | Х | Х |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области**  **«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы в 2016-2018 годах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **п.1.Основное мероприятие «Обеспечение  деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы** | | Министерство | | | | | | 01.01.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | | **712967,076** | **585667,0** | **Х** | **Х** |
| Количество посещений театрально-концертных мероприятий государственных учреждений культуры, тыс. человек | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **334,1** | **318,2** |
| Количество посещений государственных библиотек Ульяновской области, тыс. человек | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **299,5** | **344,2** |
| Число посещений государственных музеев Ульяновской области на 1 тысячу населения, человек | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **378,2** | **309,3** |
| Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе Областного государственного бюджетного учреждения культуры "Центр народной культуры Ульяновской области" (далее - ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области"), единиц | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **84** | **84** |
| Число участников формирований само-деятельного народного творчества, действующих на базе ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области", человек | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **2380** | **2682** |
| Число документов, принятых на государственное хранение государственными архивами Улья-новской области, тыс. ед. хранения | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **4,1** | **3,9** |
| Число зрителей, обслуженных областным государственным автономным учреждением культуры "УльяновскКинофонд", тыс. человек | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **104,0** | **92,3** |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **27,487** | **17,083** |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **0,144** | **0,091** |
| Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека) | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **8,945** | **5,994** |
| Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека) | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **1,587** | **1,161** |
| Удельный расход природного газа на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | | **Х** | | | | | | **Х** | | | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **0,439** | **0,23** |
| **п.1.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя** | | Министерство | | | | | | 01.01.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | | **676566,3** | **562808,1** | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям | Заключены соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в январе 2017г,  и договор о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели с Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 676566,3 | 562808,1 | Х | Х |
| **п.1.2. Финансовое обеспечение деятельности Министерства** | | Министерство | | | | | | 01.01.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.01.2017 | 31.12.  2017 | | **17704,076** | **14577,6** | Обеспечение расходов связанных с деятельностью Министерства | Обеспечение расходов связанных с деятельностью Министерства |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 17704,076 | 14577,6 | Х | Х |
| **п.1.3. Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных Министерству** | | Министерство | | | | | | 01.01.2017 | | | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | **7277,1** | **5244,2** | Обеспечение расходов казённых учреждений Министерства | Обеспечение расходов казённых учреждений Министерства |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 7277,1 | 5244,2 | Х | Х |
| **п.1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной** **собственности Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области** | | Министерство | | | | | | 01.01.2017 | | | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | **4600,5** | **3037,1** | Предоставление из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области | Профинансированы 24 муниципальных образований для работы по хранению, комплектованию, учета и использованию архивных документов |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 4600,5 | 3037,1 | Х | Х |
| **п.1.5. Предоставление субсидий из областного бюджета национально-культурным автономиям в целях финансового обеспечения (возмещения) расходов, связанных с деятельностью национально-культурных автономий по поддержке культуры, исторических и культурных традиций граждан различных национальностей, проживающих на территории Ульяновской области** | | Министерство | | | | | | 01.01.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.10.2016 | 31.12.2017 | | **374,7** | **0,0** | Предоставление из областного бюджета Ульяновской области национально-культурным автономиям | Данные субсидии будут предоставлены: союз армян России, мордовской и татарской автономии, Всероссийский азербайджанский конгрес, центр немецкой культуры «Фройндшафт», редакция газеты «Эмет» и религиозная общественная организация сохранения и развития культуры «Русский дом» |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 374,7 | 0,0 |  |  |
| **п.1.6. Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»** | | Правительство  Ульяновской области | | | | | | 01.04.2017 | | | 31.12.  2017 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | | **6444,4** | **4638,7** | Обеспечение расходов «Агентство по туризму Ульяновской области» | Обеспечение расходов «Агентство по туризму Ульяновской области» |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 6444,4 | 4638,7 |  |  |
| **Всего по подпрограмме:** | | | | | | | | | | | | | | | **712967,076** | **585667,0** |  |  |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 712967,076 | 585667,0 | Х | Х |
| **ИТОГО по государственной программе:** | | | | | | | | | | | | | | | **1050238,076** | **606288,1** | **Х** | **Х** |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 37478,7 | 20621,1 | Х | Х |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 1012759,376 | 743700,7 | Х | Х |
| муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | Х | Х |

1. Федеральный бюджет [↑](#footnote-ref-2)
2. Областной бюджет [↑](#footnote-ref-3)
3. Муниципальный бюджет [↑](#footnote-ref-4)
4. Иные источники [↑](#footnote-ref-5)
5. Графы X не заполняются [↑](#footnote-ref-6)