## Форма_1
Форма 1
Ульяновская область
Указ Президента Российской Федерации | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель в субъекте Российской Федерации | Отчетная дата (период) значение показателя (N) | Значение показателя |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Целевое | Плановое | Фактическое | Отклонение
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" | 19.0. | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 2012 | 649,4 к 2018 году | 850 | 885.3
| 19.1. |  |  |  | 2013 |  | 880.2 | 877 | 3.2 | Фактическое значение показателя смертности от болезней системы кровообращения оказалось ниже планового на 3,2%
| 19.2. |  |  |  | 2014 |  | 878.2 | 847.6 | 30.6 | Фактическое значение показателя смертности от болезней системы кровообращения оказалось ниже планового на 30,6%
| 19.3. |  |  |  | 2015 |  | 876.3 | 873.6 | 2.7 | Фактическое значение показателя смертности от болезней системы кровообращения оказалось ниже планового на 2,7%
| 19.4. |  |  |  | 2016 |  | 874.1 | 817.8 | 56.3 | Фактическое значение показателя смертности от болезней системы кровообращения оказалось ниже планового на 56,3%
| 19.5. |  |  |  | 2017 |  | 870.8 | 747.5 | 123.3 | Данные Росстата за 12 месяцев 2017 года. Фактическое значение показателя смертности от болезней системы кровообращения оказалось ниже планового на 14,2%
| 19.6. |  |  |  | 2018 |  | 866.9
| 20.0. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 2012 | 192,8 к 2018 году | 221 | 222.2 | -1.2
| 20.1. |  |  |  | 2013 |  | 218.1 | 228.3 | -10.2 | Причина отклонения - сохранение стабильно высокого уровня заболеваемости за счет увеличения средней продолжительности жизни населения области до 70,2 лет и увеличения числа выявленных новообразований с применением методов массового обследования населения.
| 20.2. |  |  |  | 2014 |  | 225.9 | 225.1 | 0.8 | Фактическое значение показателя смертности от новообразований оказалось ниже планового на 0,8 %
| 20.3. |  |  |  | 2015 |  | 224.3 | 223.2 | 1.1 | Фактическое значение показателя смертности от новообразований оказалось ниже планового на 1,1 %
| 20.4. |  |  |  | 2016 |  | 224.3 | 224.3 | 0
| 20.5. |  |  |  | 2017 |  | 222.8 | 214.7 | 8.1 | Данные Росстата за 12 месяцев 2017 года. Фактическое значение показателя смертности от новообразований оказалось ниже планового на 3,6%
| 20.6. |  |  |  | 2018 |  | 222.2
| 21.0. | Смертность от туберкулёза | на 100 тыс. населения | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 2012 | 11,8 к 2018 году | 12 | 10.7 | 1.3
| 21.1. |  |  |  | 2013 |  | 10.6 | 12.1 | -1.5 | Причина отклонения - стабильный уровень заболеваемости туберкулезом среди лиц, находящихся в учреждениях федеральной службы исполнения наказаний, и лиц, страдающих ВИЧ-инфекцией, наркоманией, имеющих социальную дезадаптацию. Рост числа заболевших, имеющих множественную лекарственную устойчивость к препаратам для лечения туберкулёза.
| 21.2. |  |  |  | 2014 |  | 12.5 | 10 | 2.5 | Фактическое значение показателя смертности от туберкулеза оказалось ниже планового на 2,5%
| 21.3. |  |  |  | 2015 |  | 12.4 | 11.8 | 0.6 | Фактическое значение показателя смертности от туберкулеза оказалось ниже планового на 0,6%
| 21.4. |  |  |  | 2016 |  | 12.3 | 11 | 1.3 | Фактическое значение показателя смертности от туберкулеза оказалось ниже планового на 1,3%
| 21.5. |  |  |  | 2017 |  | 12.1 | 11.2 | 0.9 | Данные Росстата за 12 месяцев 2017 года. Фактическое значение показателя смертности от туберкулёза оказалось ниже планового на 7,4%
| 21.6. |  |  |  | 2018 |  | 12
| 22.0. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 2012 | 10,6 к 2018 году | 14.5 | 14 | 0.5
| 22.1. |  |  |  | 2013 |  | 13 | 15.9 | -2.9 | Причина отклонения - большое число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, имеющих тяжелые травмы, которые приводят к высокому уровню летальности пострадавших непосредственно на месте происшествия.
| 22.2. |  |  |  | 2014 |  | 13 | 15.7 | -2.7
| 22.3. |  |  |  | 2015 |  | 12.5 | 14.4 | -1.9
| 22.4. |  |  |  | 2016 |  | 12 | 8 | 4 | Фактическое значение показателя смертности от туберкулеза оказалось ниже планового на 4%
| 22.5. |  |  |  | 2017 |  | 11.3 | 12.6 | -1.3 | Данные Росстата за 12 месяцев 2017 года. Фактическое значение показателя смертности от ДТП оказалось выше планового на 11,5%
| 22.6. |  |  |  | 2018 |  | 10.6
| 23.0. | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 2012 | 7,5 к 2018 году | 6.8 | 6.9 | -0.1
| 23.1. |  |  |  | 2013 |  | 6.7 | 8.6 | -1.9 | Причина отклонения - рост показателя младенческой смертности связан с переходом в 2013 году на новые критерии рождения и появления в структуре младенческой смертности детей с экстремально низкой массой тела (500-900г).
| 23.2. |  |  |  | 2014 |  | 8.5 | 8 | 0.5 | Фактическое значение показателя младенческой смертности оказалось ниже планового на 0,5%
| 23.3. |  |  |  | 2015 |  | 8.4 | 6.5 | 1.9 | Фактическое значение показателя младенческой смертности оказалось ниже планового на 1,9%
| 23.4. |  |  |  | 2016 |  | 8.3 | 6.8 | 1.5 | Фактическое значение показателя младенческой смертности оказалось ниже планового на 1,5%
| 23.5. |  |  |  | 2017 |  | 6.5 | 5.1 | 1.4 | Данные Росстата за 12 месяцев 2017 года. Фактическое значение показателя младенческой смертности оказалось ниже планового на 21,5%
| 23.6. |  |  |  | 2018 |  | 6.3

## Мероприятия
II. Отчетная информация по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации
Ульяновская область / Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
№ п/п | Реквизиты документов, содержащих мероприятие | Ожидаемый результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия |  | Государственная программа Российской Федерации | Отчетная дата (период) значения показателя (квартал) | Источник финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | план | факт |  |  |  | Код бюджетной классификации Российской Федерации |  | Объем финансирования |  | Процент исполнения
[8 empty] | Рз | Пр | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" | [6 empty] | Итого по Указу |  |  | 206156.35 | 0 | 0 | Данные за февраль 2018 года. Финансирование осуществляется поэтапно в течение года
Снижение смертности от болезней системы кровообращения | [6 empty] | Итого по мероприятию |  |  | 60531.25 | 0 | 0 | Данные за февраль 2018 года. Финансирование осуществляется поэтапно в течение года
1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы"; постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ульяновской области" | Обеспечить проведение диспансеризации взрослого населения. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О2 | 3500 | 0 | 0
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
2 |  | Обеспечить осуществление тромболизиса и чрескожных коронарных вмешательств при остром коронарном синдроме (не ниже 20% от общего кол-ва пациентов с ОКС). | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О1 | 34378 | 0 | 0
[7 empty] | в том числе целевые МБТ из ФБ | О9 | О1 | 5759.6 | 0 | 0
Внебюджетное финансирование
3 |  | Обеспечить повышение квалификации специалистов, обучение специалистов со средним образованием, выплату стипендий. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О7 | О5, О9 | 2280 | 0 | 0
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
4 |  | Обеспечить укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9, 10 | О1, О2, 06 | 20373.25 | 0 | 0
[7 empty] | в том числе целевые МБТ из ФБ | 10 | О6 | 832.5 | 0 | 0
Внебюджетное финансирование
Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) | [6 empty] | Итого по мероприятию |  |  | 25869.55 | 0 | 0 | Данные за февраль 2018 года. Финансирование осуществляется поэтапно в течение года
1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы"; постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ульяновской области" | Обеспечить укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9, 10 | О1, О2, 06 | 20373.25 | 0 | 0
[7 empty] | в том числе целевые МБТ из ФБ | 10 | О6 | 832.5 | 0 | 0
Внебюджетное финансирование
2 |  | Совершенствовать систему профилактических осмотров взрослого населения в целях раннего выявления опухолевых заболеваний. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
3 |  | Обеспечить снижение количества лиц, умерших в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О9 | 3216.3 | 0 | 0
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
4 |  | Обеспечить повышение квалификации специалистов, обучение специалистов со средним образованием, выплату стипендий. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О7 | О5,О9 | 2280 | 0 | 0
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
Снижение смертности от туберкулеза | [6 empty] | Итого по мероприятию |  |  | 15960.85 | 0 | 0 | Данные за февраль 2018 года. Финансирование осуществляется поэтапно в течение года
1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы"; постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ульяновской области" | Обеспечить активное выявление больных туберкулезом в учреждениях первичной медико-санитарной помощи с концентрацией внимания на группах риска. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О9 | 3216.3 | 0 | 0
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
2 |  | Продолжить мероприятия по улучшению лекарственного обеспечения противотуберкулезной службы области. | 2018-12-31 | в работе | № 1, Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О9 | 10464.55 | 0 | 0
[7 empty] | в том числе целевые МБТ из ФБ | О9 | О9 | 8580.9 | 0 | 0
Внебюджетное финансирование
3 |  | Обеспечить повышение квалификации специалистов, обучение специалистов со средним образованием, выплату стипендий. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О7 | О5,О9 | 2280 | 0 | 0
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
4 |  | Обеспечить дальнейшую реабилитацию и санаторно-курортное лечение пациентов. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
Снижение смертности в ДТП | [6 empty] | Итого по мероприятию |  |  | 5280 | 0 | 0 | Данные за февраль 2018 года. Финансирование осуществляется поэтапно в течение года
1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы"; постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ульяновской области" | Обеспечение своевременной эвакуации пострадавших в результате ДТП с места происшествия и госпитализации в травмцентры 1 и 2 уровня. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
2 |  | Проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы травмцентров и службы скорой медицинской помощи. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммые расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О9,О4 | 3000 | 0 | 0
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
3 |  | Обеспечить повышение квалификации специалистов, обучение специалистов со средним образованием, выплату стипендий. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О7 | О5,О9 | 2280 | 0 | 0
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
Снижение младенческой смертности | [6 empty] | Итого по мероприятию |  |  | 98514.7 | 0 | 0 | Данные за февраль 2018 года. Финансирование осуществляется поэтапно в течение года
1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы"; постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ульяновской области" | Строительство перинатального центра. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
2 |  | Проведение неонатального и аудиологического скрининга. Развитие пренатальной диагностики | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О1 | 13000 | 0 | 0
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
3 |  | Обеспечить повышение квалификации специалистов, обучение специалистов со средним образованием, выплату стипендий. | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О7 | О5,О9 | 2280 | 0 | 0
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
4 |  | Ремонт здания Центра охраны здоровья женщин и детей | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О1 | 22400 | 0 | 0
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование
5 |  | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет | 2018-12-31 | в работе | Непрограммные расходы | 2018-02-28 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | О9 | О9 | 60834.7 | 0 | 0
в том числе целевые МБТ из ФБ
Внебюджетное финансирование