## Форма_1
[5 empty] | I квартал 2018 года |  |  |  |  | Форма 1
О ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606
Ульяновская область
Указ Президента Российской Федерации | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель в субъекте Российской Федерации | Отчетная дата (период) значение показателя (год) | Значение показателя |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Целевое | Плановое* | Фактическое | Отклонение
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
601 | 35.0. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | проценты | Правительство Ульяновской области, ОГКУ "Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный ценр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" | 2012 | 90 % к 2015 году | 12 | 37,1*** | 25.1 | Отклонение связно с проводимой в рамках административной реформы работой органов государственной власти и местного самоуправления по повышению качества и доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг, которая оказывает положительное влияние на уровень удовлетворенности граждан качеством их предоставления
| 35.1. |  |  |  | 2013 |  | 35 | 67,1*** | 32.1 | Отклонение связано с изменениями методики расчёта показателя (при расчете стали учитываться окна привлекаемых организаций)
| 35.2. |  |  |  | 2014 |  | 40 | 66,7*** | 26.7 | Отклонение связано с тем, что при расчёте показателя учитываются окна привлекаемых организаций. По Российской Федерации значение составило - 61,67 %.
[5 empty] | 2015 |  | 90 | 96*** | 6 | Сеть МФЦ развёрнута полностью.
[5 empty] | 2016 |  | 90 | 96*** | 6 | Сеть МФЦ развёрнута полностью.
| 35.3. |  |  |  | 2017 |  | 90 | 96,7*** | 6 | Сеть МФЦ развёрнута полностью.
601 | 36.0. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | проценты | Правительство Ульяновской области, ОГКУ "Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный ценр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" | 2012 | 70 % к 2018 году | 25 | 0,3*** | -24.7 | Отклонение связано с отсутствием финансовых средств на публикацию государственных и муниципальных услуг в электронной форме на Едином портале госуслуг. Фактически опубликовано 6 государственных и муниципальных услуг. Расчёт по Ульяновской области указан исходя из данных, имеющихся в формах 1-ЭГУ. По Российской Федерации значение по итогам 2013 года составило - 31,7%.
| 36.1. |  |  |  | 2013 |  | 30 | 7,4*** | -22.6
| 36.2. |  |  |  | 2014 |  | 35 | 24.1 | -10.9 | Исследование проводилось Росстатом по утверждённой им методике. Отклонение, возможно, связано с нерепрезентативностью выборки либо некорректной методикой расчёта. Вместе с тем по ПФО значение составило - 38 %, по Российской Федерации - 35,3 %.
| 36.3. |  |  |  | 2015 |  | 40 | 41.2 | 1.2 | Официанные фактические значения опубликованы Росстатом (материалы по ссылке http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok21.xlsx)
| 36.4. |  |  |  | 2016 |  | 50 | 53.9 | 3.9 | По данным отчёта Минкомсвязи по России показатель составил 51,3%
| 36.5. |  |  |  | 2017 |  | 60 | 65.3 | 5.3 | В соответствии с общерегиональным отчётом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, представленным в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ситуационный центр электронного правительства»,на конец 2017 года в ЕСИА зарегистрировано 65,3% населения Ульяновской области, старше 14 лет.
| 36.6. |  |  |  | 2018 |  | 70

## Форма_2
II. Отчетная информация по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации
Ульяновская область
№ п/п | Реквизиты документов, содержащих мероприятие (7) | Ожидаемый результат исполнения мероприятия (8) | Дата исполнения меропрития |  | Государственная программа Российской Федерации (11) | Отчётная дата (период) значения показателя (квартал) (12) | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  | Примечание (21)
[8 empty] | Код бюджетной классификации Российской Федерации |  | Объём финансирования |  | Процент исполнения (20)
|  |  | план (9) | факт (10) |  |  |  | Рз (16) | Пр (17) | план (18) | факт (19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | [6 empty] | Итого по Указу | 0 | 0 | 69839.5 | 69839.5 | 100
35 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | [5 empty] | Итого по мероприятию | 0 | 0 | 56522.1 | 56522.1 | 100
1. | Заключение соглашений между ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» и участниками предоставления государственных и муниципальных услуг | [6 empty] | 01 | 13
| Распоряжение Министерства Ульяновской области по развитию информационных технологий и электронной демократии от 22.02.2013 №15-рмит «Об утверждении плана-графика организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власт | В целях расширения перечня государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на базе ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» были заключены (перезаключены) соглашения со всеми органами участниками сети МФЦ, предусмотренные постановлением Правительства Росси | 2012-12-31 | 2012-12-31 | - | 2018-03-01 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | - | - | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | в т.ч. целевые МБТ из ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Расширение перечня государственных, муниципальных и дополнительных услуг, оказываемых на базе ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» | [6 empty] | 01 | 13
| Распоряжение Министерства Ульяновской области по развитию информационных технологий и электронной демократии от 22.02.2013 №15-рмит «Об утверждении плана-графика организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власт | По состоянию на 31.10.2014 на базе ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» предоставляется 252 государственных, муниципальных и дополнительных услуг (57 федеральных, 83 региональных, 68 муниципальных и 44 дополнительных услуги) | 2014-12-31 | 2014-11-12 | - | 2018-03-01 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | - | - | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | в т.ч. целевые МБТ из ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Увеличение количества точек доступа к услугам МФЦ, создание дополнительных окон МФЦ
| План мероприятий ("дорожная карта") по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Ульяновской области на 2014-2015 годы от 13.11.2014 №200-ПЛ | Открыты МФЦ в Заволжском и Засвияжском районах города Ульяновска – по 44 окна приёма; в Ленинском районе – 23 окна приёма; в Железнодорожном районе – 18 окон приёма; в городе Димитровграде – 2 МФЦ на 11 и 14 окон приёма; в муниципальных образованиях «Сенгилеевский район», «Инзенский район» и «Барышский район», а также «город Новоульяновск» - 4 окна приёма; в остальных муниципальных образованиях - открыты МФЦ на 3 окна приёма. Cформирована сеть удаленных рабочих мест МФЦ в городских и сельских поселениях. Удалённые рабочие места открываются в городских и сельских поселениях с численностью населения свыше 1000 человек и относятся непосредственно к МФЦ, расположенному в административном центре МО. Оказание услуг на базе удаленных рабочих мест МФЦ организуется силами специалистов МФЦ. Общее количество удаленных рабочих мест МФЦ составляет 90. | 2014-01-01 | 2015-05-31 | - | 2018-03-01 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | 01 | 13 | 56522.1 | 56522.1 | 100%
[7 empty] | в т.ч. целевые МБТ из ФБ | 0 | 0 | 31522.1 | 31522.1 | 100%
[7 empty] | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | [5 empty] | Итого по мероприятию |  |  | 13317.4 | 13317.4 | 100%
1 | Осуществление деятельности, направленной на обеспечение возможности получения заявителем государственных и муниципальных услуг в электронной форме, размещение сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и РПГУ, а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии | [6 empty] | 01 | 13 |  |  |  | Заключение контракта планируется во 2 квартале 2018 года. Оплата в 4 квартале 2018 года.
| Постановление Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/413-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие информационного общества и электронного правительства в ульяновской области" на 2015 - 2020 годы" |  | 2016 - 2020 годы | 2016 - 2020 годы | - | 2018-03-01 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | 01 | 13 | 3241.7 | 0 | 0%
[7 empty] | в т.ч. целевые МБТ из ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Популяризация возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | [6 empty] | 01 | 13 |  |  |  | Заключение контракта планируется во 2 квартале 2018 года. Оплата в 4 квартале 2018 года.
| Постановление Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/413-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие информационного общества и электронного правительства в ульяновской области" на 2015 - 2020 годы" |  | 2017 - 2020 годы | 2017 - 2020 годы | - | 2018-03-01 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | 01 | 13 | 302.6 | 0 | 0%
[7 empty] | в т.ч. целевые МБТ из ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
(14) - По строке указываются плановые и фактические объемы финансирования с детализацией по разделу / подразделу классификации расходов бюджетов в части целевых межбюджетных трансфертов, направляемых в субъекты Российской Федерации из федерального бюджета, нарастающим итогом с начала года за отчетный период. В случае если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, в столбцах 9-13 указываются нулевые коды бюджетной классификации, нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения.
(15) - Одной строкой указываются плановые и фактические объемы внебюджетного финансирования мероприятий за счет средств юридических лиц нарастающим итогом с начала года за отчетный период. По данной строке указываются нулевые коды бюджетной классификации. В случае если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, указываются нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения.
(16) - Рз - код раздела классификации расходов бюджетов. Рз указывается для консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и целевых межбюджетных трансфертов, направляемых в субъекты Российской Федерации из федерального бюджета. В случае отсутствия финансирования указывается код "00" .
(17) - Пр - код подраздела классификации расходов бюджетов. Пр указывается для консолидированного бюджета субъекта Российской Федерациии целевых межбюджетных трансфертов, направляемых в субъекты Российской Федерации из федерального бюджета. В случае отсутствия финансирования указывается код "00" .
(18) - Указывается плановый объем финансирования мероприятий в соответствии со сводной бюджетной росписьюпо состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
(19) - Указывается фактический объем финансирования мероприятий по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года.
(20) - Указывается процент исполнения объема финансирования мероприятий по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (по формуле (столбец 12 / столбец 11)* 100%).
(21) - Указывается текущий результат исполнения мероприятия, а также причины неисполненного финансирования. В случае выполнения мероприятий без финансированиядается соответствующее разъяснение.