1. **Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы**

**по итогам 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | | Фактический срок реализации мероприятия | | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб.[[1]](#footnote-1) | | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов | |
| Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма/раздел программы**,  : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  | 10946,5 | 9299,69 |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений», всего, в том числе: | Правительство Ульяновской области |  |  |  |  | 2325,5 | 2325,5 |  |  |
| **Целевой индикатор мероприятия 1**  Уменьшение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, единиц |  |  |  |  |  |  |  | 3902 | 3531  Цель достигнута |
| * 1. Организация добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств в установленном порядке на возмездной основе. Выплата вознаграждения гражданам за добровольно сданные оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | январь | декабрь |  |  | 201,0 | 201,0 |  | Вознаграждения выплачены |
| * 1. Обеспечение народных дружин удостоверениями установленного образца, нарукавными повязками с соответствующей символикой. Обеспечение командиров штабов и народных дружин необходимой документацией и юридической литературой | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | июль | ноябрь |  |  | 50,0 | 50,0 |  | Приобретены удостоверения и нарукавные повязки |
| * 1. Проведение при участии Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее – УМВД) ежегодных конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | июль | ноябрь |  |  | 215,0 | 215,0 |  | Награды вручены победителям |
| * 1. Проведение совместно с УМВД ежегодного смотра-конкурса профессионального мастерства «Правопорядок» по трём номинациям («Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних», «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции») с награждением победителей | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | октябрь | ноябрь |  |  | 27,0 | 27,0 |  | Награды вручены победителям 10.11.2017 |
| * 1. Проведение мероприятий, посвящённых 100-летию органов внутренних дел | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | апрель | декабрь |  |  | 1832,5 | 1832,5 |  | Мероприятия проведены в период с апреля по декабрь 2017 г. |
| 1. Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их», всего, в том числе: | Правительство Ульяновской области  Министерство образования и науки Ульяновской области |  |  |  |  | 658,0 | 545,19 |  |  |
| **Целевой индикатор мероприятия 2**  Уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, единиц |  |  |  |  |  |  |  | 453 | 326  Цель достигнута |
| * 1. Организация правового просвещения среди несовершеннолетних. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня правовой культуры обучающихся, изучение основ права, формирование правового самосознания. Дальнейшее развитие Молодёжной правовой академии | Министерство образования и науки Ульяновской области  Департамент дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики | март | декабрь |  |  | 150,0 | 90,13 |  | Мероприятия проведены |
| * 1. Обеспечение совместно с УМВД дальнейшего развития движения юных инспекторов безопасности дорожного движения. Приобретение необходимой атрибутики, форменного обмундирования, светоотражающих значков. Проведение регионального конкурса «Безопасное колесо» с награждением победителей | Министерство образования и науки Ульяновской области  Департамент дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики | апрель | ноябрь |  |  | 408,0 | 355,06 |  | Мероприятия проведены |
| * 1. Реализация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних, допризывной подготовке молодёжи, развитию военно-прикладных видов спорта. Проведение социально-патриотической акции «День призывника». Проведение конкурса среди муниципальных образований Ульяновской области по подготовке к военной службе, организации и проведению призыва граждан на военную службу | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | апрель | октябрь |  |  | 100,0 | 100,0 |  | Проведены Дни призывника в апреле и октябре 2017 г. |
| 1. Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населением алкогольной продукции», всего, в том числе: | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Уменьшение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, единиц |  |  |  |  |  |  |  | 3202 | 3152  Цель достигнута |
| * 1. Издание плакатов, буклетов, памяток о вреде алкоголя, рассчитанных на различные возрастные и профессиональные группы населения | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Артамонова С.Д.  И.о. главного врача УОКНБ по ОМКР | апрель | сентябрь |  |  | 100,0 | 100,0 |  | Изготовлены листовки и буклеты о вреде алкоголя. |
| 1. Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комплекса «Безопасный город», противодействие распространению идеологии терроризма» | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 |  |  |  |  | 6550,0 | 5125,1 |  |  |
| **Целевой индикатор мероприятия 4**  Уменьшение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, единиц |  |  |  |  |  |  |  | 3902 | 3531  Цель достигнута |
| * 1. Проведение среди представителей средств массовой информации (далее – СМИ) творческого конкурса «СМИ против терроризма и экстремизма» | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | июль | декабрь |  |  | 100,0 | 0,0 |  | Конкурс не состоялся |
| * 1. Приобретение средств защиты и индивидуального контроля при проведении массовых мероприятий (ограждения, металлодетекторы) | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | апрель | декабрь |  |  | 4450,0 | 3544,4 |  | Ограждения и металлодетекторы приобретены |
| * 1. Подготовка проектно-сметной документации автоматизированного программного комплекса «Безопасный город» на территории Ульяновской области с участием Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ульяновской области (далее – ГУ МЧС) и УМВД | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | ноябрь | декабрь |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| * 1. Предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам Ульяновской области в целях реализации муниципальных программ в части создания сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | июль | декабрь |  |  | 2000 | 1580,7 |  | Субсидия предоставлена МО «Город Димитровград». Пост.Правительства № 488-П от 12.10.2017 |
| 1. Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений» | Правительство Ульяновской области |  |  |  |  | 1313,0 | 1203,9 |  |  |
| **Целевые индикаторы мероприятия 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, человек |  |  |  |  |  |  |  | 1180 | 934  Цель достигнута |
| Уменьшение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, единиц |  |  |  |  |  |  |  | 3492 | 2608  Цель достигнута |
| * 1. Подготовка с участием сотрудников правоохранительных органов тематических программ профилактической направленности и организация выхода в эфир на телеканалах, радиоканалах цикла передач, в том числе для подростков и молодёжи, с использованием материалов, формирующих негативное отношение к молодёжным группировкам антиобщественной направленности, наркомании, токсикомании, употреблению алкоголя, табакокурению | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | март | декабрь |  |  | 300,0 | 190,9 |  | В июле-декабре еженедельно выходили радиопередачи на Радио 2х2 и повторялись на радио Милицейская волна |
| * 1. Подготовка и изготовление с участием УМВД и Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области печатной продукции (памяток, буклетов и листовок) в целях информационного обеспечения проведения профилактических акций, направленных на профилактику правонарушений | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | август | ноябрь |  |  | 50,0 | 50,0 |  | Печатная продукция изготовлена по заявке УМВД |
| * 1. Подготовка и организация опубликования в СМИ контрпропагандистских информационных материалов антитеррористической направленности | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | апрель | декабрь |  |  | 250,0 | 250,0 |  | Публикации осуществлялись в региональных СМИ |
| * 1. Разработка, изготовление и тиражирование памяток для населения по вопросам предупреждения террористических угроз и порядка действий в случае их возникновения, в том числе на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | май | декабрь |  |  | 33,0 | 33,0 |  | Памятки распространены в МО Ульяновской области |
| * 1. Организация использования рекламных конструкций в организации информационно-пропагандистских мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | июль | декабрь |  |  | 330,0 | 330,0 |  | Баннеры размещены в г.Ульяновске |
| * 1. Подготовка с участием УМВД и организация распространения социальной рекламы по вопросу профилактики правонарушений | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | март | декабрь |  |  | 50,0 | 50,0 |  | Социальная реклама размещалась в газете «Мозаика» |
| * 1. Изготовление с участием УМВД и организация распространения печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, памяток, тематических календарей) по вопросам правопорядка, предупреждения различных видов преступлений | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | апрель | декабрь |  |  | 300,0 | 225,0 |  | Листовки, буклеты и баннеры изготовлены по заявкам УМВД и Росгвардии |
| [**Подпрограмма**](#P501) **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы** |  |  |  |  |  | 7223,3 | 4782,92 |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской области, Министер-ство здравоохра-нения, семьи и соци-ального благополучия Ульяновской области |  |  |  |  | 2064,6 | 1784,7 |  |  |
| **Целевые индикаторы мероприятия 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заболеваемость наркоманией, человек на 100 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  | 16,4 | 26,82  допущен рост |
| Заболеваемость злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, человек на 100 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  | 40,5 | 19,4  Цель достигнута |
| 1.1. Проведение совместно с Центром психолого-педагогической коррекции и реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами, при федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования «Ульяновский государственный университет» (далее – ЦППКиР) областных научно-практических конференций по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма среди обучающихся | Министерство образования и науки Ульяновской области  Департамент дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики | декабрь  2017 | декабрь  2017 | Декабрь  2017 | Декабрь  2017 | 80,0 | 80,0 | 80 человек | Проведена научно-практическая конференция.  Приняло участие 80 педагогов-психологов, социальных педагогов. |
| * 1. Проведение в рамках проекта «В прекрасном – свет надежды!» акции антинаркотической направленности «Нельзя оставаться равнодушным!» во взаимодействии с областным государственным бюджетным учреждением культуры (далее – ОГБУК) «Ульяновский областной художественный музей» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Жданов С.Б. – директор ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» | Июль  2017 | Сентябрь 2017 | Март  2017 | Декабрь  2017 | 6,0 | 6,0 |  | с 29 марта по 27 апреля проведение арт-акции в детской библиотеке эстетического просвещения №28 им.А.Пластова с экспонированием выставки советского плаката 20х-60х годов 20 века «Здоровый образ жизни» из передвижного фонда Ульяновского областного художественного музея. Охват - 512 чел.  21 мая в парке «Победа» состоялась межведомственная акция «Здоровый я – Здоровая страна». В рамках акции сотрудники Ульяновского областного художественного музея экспонировали в пространстве парка выставку социального плаката «Мир без наркотиков!». Участниками экскурсий по выставке стали 60 человек, общее количество посетителей выставки 550 человек.  10 сентября в рамках Дня города состоялся массовый пленэр «На семи ветрах». Участники пленэра не только создали рисунки, воспевающие красоту природы родного края, но и получили листовки, направленные на формирование здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Акция состоялась совместно с сотрудниками Центра-СПИД, распространителями листовок стали волонтеры Центра-СПИД. Участниками мероприятия стали 620 человек.  1 декабря в парке «Владимирский сад» состоялась акция «Касается каждого». На открытой площадке экспонировалась выставка социального плаката «Мир без наркотиков»; мероприятие стало частью массового забега «Стоп ВИЧ/СПИД», состоявшегося в рамках одноименной всероссийской акции. Зрителями выставки стали участники массового забега. Мероприятие было проведено совместно с сотрудниками Центра-СПИД  Охват - 318 человек.  За 2017 год участниками мероприятий стали 2000 чел. |
| 1.3. Экспонирование в образовательных организациях передвижных выставок: | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Сидорова Е.Е.- заместитель директора департамента культурной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) социального плаката «Касается каждого!» (авторы – студенты факультета культуры и искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет» с участием ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Жданов С.Б. – директор ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» | Июль 2017 | Сентябрь 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 14,0 | 14,0 |  | С 1 по 26 января в детской библиотеке эстетического просвещения №28 им. А.Пластова экспонировалась выставка социального плаката «Мир без наркотиков!». Выставку посетили 712 чел.  2 февраля состоялось экспонирование выставки социального плаката «Мир без наркотиков» в лицее №90 с проведением экскурсий по выставке. Охват - 160 чел.  17 февраля состоялся выезд в гимназию №79 с выставкой социального плаката «Мир без наркотиков». Охват - 50 чел.  22 февраля в рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую семью состоялось экспонирование выставки социального плаката «Мир без наркотиков» в Библиотеке №3 с проведением экскурсий по выставке. Охват - 152 чел.  26 апреля в ДК «Киндяковка» экспонировалась выставка социального плаката «Мир без наркотиков» в рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую семью». Охват - 70 чел.  28 апреля в Ульяновском колледже экономики и информатики экспонировалась выставка социального плаката. Охват - 40 чел.  4 мая в УлГТУ экспонировалась выставка социального плаката «Мир без наркотиков». Охват - 50 чел.  13 мая состоялся выезд с передвижной выставкой в РЦ «Восхождение» МО «Ульяновский район». Охват - 31 чел.  С 29 мая по 21 июня в библиотеке №3 «Милосердие» экспонировалась выставка советского плаката 20х-60х годов 20 века «Здоровый образ жизни». Охват - 100 чел  С 5 по 24 сентября в ДШИ №8 экспонировалась выставка советского плаката 1930х-1950х годов «За здоровый образ жизни». Охват - 70 чел.  30 августа в рамках Агитпоезда «За здоровый образ жизни» состоялся выезд в Новоульяновскую среднюю школу №1 с передвижной выставкой социального плаката «Мир без наркотиков». Охват - 97 чел.  20 сентября в рамках Агитпоезда «За здоровый образ жизни» состоялся выезд в РДК р.п.Чердаклы с передвижной выставкой «Русский народный лубок. Смех против пьянства и других пороков общества». Охват - 120 чел.  27 сентября в рамках Агитпоезда «За здоровый образ жизни» состоялся выезд в р.п.Павловка с передвижной выставкой «Вечные ценности». Охват - 116 чел.  С 30 октября по 29 ноябряв ДШИ №8 экспонировалась выставка социального плаката «Мир без наркотиков». Посетителями выставки стали 90 чел.  С 15 ноября по 15 декабряв библиотеке № 24 экспонировалась выставка советского плаката 20-х-60-х годов «За здоровый образ жизни». Посетителями выставки стали 126 чел.  18 октября в рамках областного агитпоезда состоялся выезд в Майнский краеведческий музей с лекцией «Коллекционирование как образ жизни». Охват 25 чел.  1 ноября в рамках областного агитпоезда - выезд в г.Барыш с передвижной выставкой «Вечные ценности». Охват - 150 человек.  1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом в школе № 81 экспонировалась выставка социального плаката «Мир без наркотиков», проводились экскурсии по выставке. Охват - 97 чел.  За 2017 год участниками мероприятий стали 2256 чел. |
| 2) - передвижной выставки «Давай поговорим» с участием ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Володина Ю.К. – директор ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова | Август 2017 | Декабрь 2017 | Август 2017 | Декабрь 2017 | 4,0 | 4,0 |  | 15 июня состоялся выезд в СШ № 10 с передвижной выставкой «Давай поговорим». Охват – 60 чел.  12 июля состоялся выезд в оздоровительный лагерь «Волжанка» в рамках летней оздоровительной кампании. Охват – 60 чел.  19 июля состоялся выезд в ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса» в рамках летней оздоровительной кампании. Охват – 45 чел.  Общий охват – 165 чел. |
| * 1. Организация и проведение совместно с областным государственным автономным учреждением культуры «УльяновскКинофонд» кинолекториев на базе кинозала «Люмьер» и с выездом в муниципальные образования Ульяновской области: | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Саурова Л.М. – директор ОГАУК «УльяновскКинофонд» | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 64,0 | 64,0 |  |  |
| «Здоровое поколение XXI века» |  | Январь-май, сентябрь-декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 14,0 | 14,0 |  | В январе – мае кинолекторий, направленный на профилактику негативных проявлений среди несовершеннолетних и формирование основ здорового образа жизни в регионе, проведён в кинозале «Люмьер» (Огюст), в кинозалах Барышского, Вешкаймского, Карсунского, Майнского, Николаевского, Цильнинского районов.  В сентябре кинолекторий проведён в кинозале «Люмьер» (Огюст), в кинозалах Базарносызганского, Майнского, Цильнинского районов.  В октябре – декабре кинолекторий проведён в кинозале «Люмьер» (Огюст), в кинозалах  Вешкаймского, Карсунского, Майнского, Старокулаткинского и  Цильнинского районов.  В программу показа вошли новые фильмы по профилактике наркомании («Возрождение», «Зона дозы», «Лекарство от жизни», «Последнее слово», «Точка», «У последней черты», «Черная метка», «Шанс», «В руках матери», «Грустный разговор», «Самообман», «Независимость», «Смерть пахнет наркотиками», «Непотерянное поколение», «За компанию», «Меня это не касается», «Опасные пристрастия»).  Кол-во присутствующих на кинолектории – 1324 чел. |
| «Скажи жизни – ДА!» |  | Март 2017 | Ноябрь  2017 | Март 2017 | Ноябрь  2017 | 50,0 | 50,0 |  | В марте для подростков от 14 до 18 лет были показаны фильмы по профилактики алкоголизма в рамках киномесячника «Скажи жизни «ДА!». В программу киномесячника вошли фильмы: «Детский алкоголизм», «Непотерянное поколение», «Лекарство от жизни», «Выбери жизнь», «У последней черты», «Самообман» и др. Кинопоказы прошли в кинозале «Люмьер» (Огюст), в кинозалах Барышского, Вешкаймского, Карсунского, Майнского, Старокулаткинского, Радищевского, Цильнинского районов.  Кол-во присутствующих на кинолектории - 394 чел.  В апреле прошли кинопоказы направленные на профилактику наркомании в кинозале «Люмьер» (Огюст), в кинозалах Барышского, Вешкаймского, Карсунского, Майнского, Старокулаткинского, Радищевского, Цильнинского районов.  Количество присутствующих на кинолекториях - 417 чел.  В ноябре в рамках месячника по профилактике вредных привычек в Ульяновской области прошли кинолектории «Я выбираю здоровье».  Количество присутствующих на кинолекториях – 542 чел.  Итого охват зрителей за 2017 год – 1353 чел. |
| 1.5. Организация и проведение молодёжного ток-шоу «Антиспиритус» с участием врачей-наркологов для обучающихся профессиональных образовательных организаций Ульяновской области и молодёжных творческих коллективов | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Шахмуратова А.Н. – и.о.директора ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» | IV квартал 2017 года |  | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | 3,0 | 3,0 |  | 6 декабря проведено молодежное ток-шоу «Антиспиритус» с участием врачей-наркологов для обучающихся профессиональных образовательных организаций и молодёжных творческих коллективов, психолога. Задачей данного ток-шоу является совершенствование системы первичной профилактики алкоголизма и незаконного употребления наркотических и психотропных веществ; пропаганда здорового образа жизни и формирование духовных ценностей современного человека без вредных привычек. Педагог-психолог Шахмуратова А.Н. ответила на возникающие вопросы и дала практические рекомендации по выработке устойчивых навыков здоровьесберегающего отношения к жизни. Инспектор по делам несовершеннолетних Ярочкина Я.А. напомнила о мерах ответственности за употребление алкогольных напитков. Закончилось мероприятие танцевальным флеш-мобом, организованным студентами специальности «Хореографическое творчество». Охват – 110 чел. |
| 1.6. Организация и проведение совместно с аппаратом антинаркотической комиссии Ульяновской области (далее – АНК) областного конкурса спектаклей, инсценировок и театрализованных представлений среди самодеятельных любительских театров по проблемам профилактики наркомании | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Никонорова Н.А. – директор ОГАУК «Ульяновский областной драматический театр им.И.А.Гончарова» | IV квартал 2017 года |  | Октябрь 2017 | Декабрь 2017 | 224,6 | 224,6 |  | 18 ноября 2017 года состоялся нон-стоп показ конкурсных работ IV Областного фестиваля-конкурса спектаклей, инсценировок и театрализованных представлений среди самодеятельных театральных коллективов «Театр против наркотиков».  Старт фестиваля-конкурса дан в Международный день борьбы с наркоманией 26 июня.  Всего было подано 26 заявок в номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшее театрализованное представление», «Лучшая инсценировка (этюд)», «Лучшая видеоинсталляция».  Победителями фестиваля стали: Ульяновский колледж культуры и искусства - театр «Рампа» под руководством Владимира Суркова, театральная студия «Солнечный ветер» Димитровградского механико-технологический техникум молочной промышленности, театральная студия Центра культуры и досуга Ульяновского района под руководством Анжелы Хоменко, режиссёр социального рекламного ролика Анастасия Добротина – студентка факультета социально-культурной деятельности Ульяновского колледжа культуры и искусства.  Все участники получили дипломы об участии и победители - ценные призы, но и возможность продемонстрировать свои творческие работы на профессиональной сцене. |
| 1.7. Организация постановки художественного публицистического спектакля силами студентов отделения «Постановка театральных представлений» государственного областного учреждения среднего профессионального образования «Ульяновское училище культуры» (театр малых форм «Рампа») | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Шахмуратова А.Н. – и.о.директора ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» | IV квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | 3,0 | 3,0 |  | 6 декабря в Ульяновском колледже культуры и искусства состоялся показ антинаркотической постановки студенческого театра малых форм «Рампа» «Выйти замуж за галлюцинацию» с участием студентов специальности «Социально-культурная деятельность» (режиссер – В.Сурков). Спектакль поставлен по пьесе Анны Макраусовой и направлен на профилактику наркомании среди молодёжи. Зрители спектакля – родители, преподаватели и студенты 3 курса специальности «Дошкольное образование» Ульяновского социально-педагогического колледжа №1 (30 чел.) и студенты и преподаватели колледжа культуры и искусства (80 чел).  Охват – 110 чел. |
| 1.8. Организация и проведение совместно с ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» четырёх зональных семинаров-практикумов на тему «Культурно-досуговые учреждения и молодёжь – формула ответственности» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области  ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | Февраль 2017 | Декабрь 2017 | 4,0 | 4,0 |  | Семинар-практикум «Организация и проведение антинаркотических акций «Область без наркотиков» проведён в рамках обмена опытом работы учреждений культуры МО «Барышский район», МО «Инзенский район», МО «Карсунский район», МО «Радищевский район», МО «Сурский район» с учащимися Школы сельского работника культуры «Перезагрузка. Горизонты будущего» (директора районных (поселковых) Домов и Центров культуры, художественные руководители, методисты, культорганизаторы из 21 МО Ульяновской области)  по профилактике наркомании в подростково-молодежной среде, предусматривающий мероприятия, проводимые в учреждениях культуры муниципальных образований:  2 февраля в МО «Барышский район», охват 50 чел.  2 февраля в МО «Инзенский район», охват 50 чел.  2 февраля в МО «Карсунский район», охват 50 чел.  7 апреля в МО «Радищевский район», охват 28 чел.  2 августа в МО «Сурский район», охват 24 чел.  16 ноября в МО «Ульяновский район», охват 16 чел.  Общий охват – 218 чел.  Темы семинаров: антинаркотические акции, фестивали, конкурсы, тренинги, мероприятия по поддержке волонтерских клубов, массовые физкультурные мероприятия, мероприятия антинаркотической направленности в сфере культуры. |
| 1.9. Проведение областных массовых мероприятий с обучающимися (воспитанниками) образовательных организаций: | Министерство образования и науки Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) конкурса «Скажи жизни – ДА!», посвящённого Всемирному дню здоровья |  | апрель | сентябрь | апрель | сентябрь | 80,0 | 48,2 | 100%, проведение акций с участием школьников и студентов в период с апреля по ноябрь 2017 года, приняли участие более 6000 школьников и студентов образовательных организаций Ульяновской области | 200%, 07 апреля по 01 декабря 2017 года проводилась областная акция «Скажи жизни – Да!», в рамках которой среди студентов был проведён областной конкурс творческих работ, позволяющих решать задачи по формированию здорового образа и негативного отношения к вредным привычкам. Также в период с 01 по 05 апреля 2017 года на базе профессиональных образовательных организаций состоялся фестиваль здоровья «Скажи жизни – Да!», в рамках которого члены волонтёрского движения образовательных организаций Ульяновской области проводили профилактические мероприятия. Всего в фестивале приняли участие более 3000 студентов.  С апреля по ноябрь 2017 года в рамках акции «Скажи жизни – Да!» проведено 970 мероприятий, в которых приняли участие более 5 000 школьников и студентов |
| 2) акции «Мир без наркотиков», посвящённой Международному дню борьбы с наркоманией |  | июль | декабрь | июль | декабрь | 80,0 | 34,8 | 100%, проведение акции на базе детских оздоровительных лагерей | Проведены выезды в 15 лагерей Ульяновской области межведомственной рабочей группой. Так же в декабре проведены мероприятия Акции «Мир без наркотиков» в муниципальных образованиях |
| 3) акции «Красный тюльпан надежды», посвящённой Всемирному дню борьбы со СПИДом |  | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | 80,0 | 46,1 |  | Областной конкурс проведён 05.10.-15.11.2017. Награждение победителей проводилось  05 декабря 2017 |
| 1.10.Организация и проведение совместно с  ЦППКиР обучающих курсов и семинаров:  для специалистов образовательных организаций в сфере профилактики наркомании и алкоголизма (участие приглашённых специалистов центров повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по профилактике аддиктивного поведения у детей и молодёжи из городов Самары, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Москвы и т.д.);  для психологов по программе первичной профилактики наркомании и алкоголизма среди детей и подростков;  для работников и обучающихся (воспитанников) образовательных организаций в целях развития волонтёрского движения | Министерство образования и науки Ульяновской области  Департамент профессионального образования и науки | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | 200,0 | 197,5 | 100%, проведение обучающих спецкурсов для 60 преподавателей профессиональных образовательных организаций | 100%, В период с 04 по 16 декабря 2017 года на базе детской клинической больницы был проведён обучающий спецкурс по ранней профилактике негативных проявлений в молодёжной среде. В спецкурсе приняли участие преподаватели, социальные педагоги, педагоги-психологи, заместители директоров по учебно-воспитательной работе профессиональных образовательных организаций Ульяновской области. В обучающем спецкурсе приняли участие 60 человек. Также в течение года в рамках курсов повышения квалификации в общем разделе также были рассмотрены вопросы профилактики. В КПК приняли участие 180 человек. |
| 1.11.Внедрение в практику деятельности общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций технологий волонтёрского движения. Проведение слёта волонтёрских отрядов в рамках профильных смен в организациях отдыха детей и их оздоровления | Министерство образования и науки Ульяновской области  Департамент дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики | Ноябрь- | декабрь | Ноябрь- | декабрь | 120,0 | 71,1 | 100% слет проведен с участием 150 обучающихся и студентов | 100%, Слет проведен с 07-12 ноября 2017 года |
| 1.13.Организация издания методических научно-популярных пособий, листовок, буклетов для детей, родителей, молодёжи, педагогических работников, психологов, социальных работников по проблемам профилактики наркомании и токсикомании | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Кузьмина А.Г.  Психолог УОКНБ | апрель | декабрь |  |  | 50,0 | 50,0 |  | Пособия изготовлены |
| 1.14.Организация совместно с аппаратом АНК цикла публикаций в СМИ, раскрывающих тему противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Артамонова С.Д.  И.о. главного врача УОКНБ по ОМКР | февраль | декабрь |  |  | 100,0 | 98,6 |  | Публикации размещены в региональных СМИ |
| * 1. Организация производства при информационной поддержке аппарата АНК и распространения в установленном порядке социальной рекламы антинаркотического характера: | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Семенова Е.А.  Заведующая подростковым отделением УОКНБ | февраль | декабрь |  |  | 250,0 | 248,5 |  |  |
| 1) путём размещения на рекламных конструкциях |  | март | декабрь |  |  | 150,0 | 150,0 |  | Размещены |
| 2) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и сети электросвязи |  | май | декабрь |  |  | 100,0 | 98,5 |  | Размещены в социальных сетях |
| 1.16.Организация производства при информационной поддержке УМВД и обеспечение распространения в установленном порядке цикла телепередач, посвящённых противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Кузьмина А.Г  Психолог УОКНБ | апрель | декабрь |  |  | 500,0 | 499,3 |  | Проведены |
| 1.17.Проведение конкурса методических разработок (сценариев диспутов, конференций, викторин) для проведения мероприятий по профилактике негативных явлений среди молодёжи | Министерство образования и науки Ульяновской области  Департамент профессионального образования и науки | сентябрь | сентябрь |  |  | 100,0 | 94,0 | 100% | 100%, В марте 2017 года и в ноябре 2017 года были проведены конкурсы методических разработок среди преподавателе и студентов профессиональных образовательных организаций. В конкурсах на локальном уровне приняли участие более 1000 педагогов и студентов, которые также реализовывали мероприятия в соответствии со своими разработками. В ноябре на региональный уровень было представлено 28 материалов, в разработке которых приняли участие 42 педагогических работника, из которых победителями и призёрами стали 25 человек. Итоги были подведены в декабре 2017 года |
| 1.18.Организация проведения социально-психологического тестирования в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Министерство образования и науки Ульяновской области  Департамент дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики  Департамент профессионального образования и науки | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | 108,0 | 0 | 100%, участие не менее 10000 респондентов в социально-психологическом тестировании из числа студентов и обучающихся образовательных организаций Ульяновской области | 100%, за 2017 год приняли участие в тестировании 11 625 студентов профессиональных образовательных организаций |
| 1. Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей» | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской области |  |  |  |  | 5079,5 | 2919,02 |  |  |
| **Целевые индикаторы мероприятия 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болезненность наркоманией, человек на 100 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 | 258,68  Допущен рост |
| Болезненность злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, человек на 100 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  | 160,1 | 129,22  Цель достигнута |
| * 1. Подготовка и укомплектование реанимационного блока неотложной наркологической помощи государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» (далее – ГУЗ УОКНБ) и наркологической службы Ульяновской области врачами психиатрами-наркологами, психотерапевтами, анестезиологами-реаниматологами, медицинскими психологами, средним медицинским персоналом | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Турутина К.В.  Начальник отдела кадров УОКНБ | март | декабрь |  |  | 50,0 | 50,0 | 100% | 61% |
| * 1. Приобретение научно-методической литературы и журналов о современных методах профилактики наркомании, а также лечения и реабилитации лиц, зависимых от психоактивных веществ | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Соловьева М.А.  Начальник отдела закупок УОКНБ | октябрь | декабрь |  |  | 50,0 | 34,72 |  | Литература приобретена |
| * 1. Организация внедрения в практику лечения больных наркоманией современных и эффективных методов оказания медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Чередникова Н.Ш.  Заместитель главного врача по медицинской части | апрель | декабрь |  |  | 400,0 | 390,0 |  | Методы внедрены |
| * 1. Обеспечение ГУЗ УОКНБ расходными материалами и лекарственными препаратами для лабораторной диагностики определения наркотиков в биологических средах, в том числе в рамках добровольного тестирования обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, и лечения наркозависимых лиц. Обеспечение содержания химико-токсикологического оборудования и обновление библиотеки масс-спектров наркотических средств и психотропных веществ | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Соловьева М.А.  Начальник отдела закупок  Кормишин В.А.  Заведующий ХТЛ УОКНБ | январь | декабрь |  |  | 1350,0 | 1086,3 | 100% | 80% |
| * 1. Оснащение ГУЗ УОКНБ необходимым оборудованием, мебелью, инструментарием и техникой для оказания наркологической помощи населению в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=591B5019FBD1094384EBA43D4FCC5E2399136AD14517AA570F27552908eFpBH) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015 № 1034н и требованиями СанПиН, регламентирующих вопросы устройства, оборудования и эксплуатации медицинских организаций | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Матюнина И.И.  Заведующая АХЧ УОКНБ | февраль | декабрь |  |  | 280,0 | 230,0 | 100% | 82% |
| * 1. Обеспечение ГУЗ УОКНБ расходными материалами для проведения психологической коррекции больных наркоманией | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Кузьмина А.Г  Психолог УОКНБ | март | декабрь |  |  | 50,0 | 32,5 | 100% | 90% |
| * 1. Организация и проведение совместно с аппаратом АНК региональных конкурсов в целях предоставления грантов в форме субсидий лицам, осуществляющим деятельность в области реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и реинтеграции больных наркоманией. Обеспечение участия заинтересованных организаций и граждан в аналогичных конкурсах, проводимых на федеральном уровне | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Чередникова Н.Ш.  Заместитель главного врача УОКНБ по медицинской части | апрель | декабрь |  |  | 300,0 | 300,0 |  | Конкурсы проведены |
| * 1. Осуществление закупок услуг по психолого-педагогической коррекции и реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами | Всего,  в том числе: | апрель | декабрь |  |  | 558,0 | 556,5 |  |  |
|  | Министерство образования и науки Ульяновской области  Департамент профессионального образования и науки | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | 58,0 | 57,0 | 100%, разработка технического задания, размещение в установленном порядке государственного заказа на выполнение работ по психолого-педагогической коррекции и реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих ПАВ 20 несовершеннолетних | 100%, В декабре 2017 года уже в 5 раз реализовывался реабилитационный проект «Шаг навстречу», участниками которого стали студенты профессиональных образовательных организаций.  Данный проект нацелен на реализацию услугпо психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками и иными ПАВ в Ульяновской области  В 2017 году в проекте приняли участие 20 студентов Ульяновского профессионально-педагогического колледжа и Ульяновского многопрофильного техникума, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних. |
|  | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Семенова Е.А.  Заведующая подростковым отделением | март | декабрь |  |  | 500,0 | 495,0 | 100% | 99% |
| * 1. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт зданий для наркологического реабилитационного центра (в т.ч. подготовка проектной документации) | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Белянкин М.В.  Главный врач УОКНБ | февраль | декабрь |  |  | 2041,5 | 0,0 |  | Мероприятие не реализовано |
| 1. Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности» | Правительство Ульяновской области |  |  |  |  | 79,2 | 79,2 |  |  |
| * 1. Организация и проведение социологического исследования в рамках мониторинга наркоситуации на территории Ульяновской области | Правительство Ульяновской области  Кислякова Елена Викторовна, консультант администрации Губернатора Ульяновской области,  58-92-77 | январь | апрель |  |  | 79,2 | 79,2 |  | Мероприятие реализовано |
| **Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2014-2016 годы/:** |  |  |  |  |  | 477501,9 | 471830,6 |  |  |
| Основное мероприятие 1. Участие в создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Ульяновской области |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 71044,95 | 71044,95 |  |  |
| **Целевой индикатор мероприятия 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия, минут |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 21 |
| Уточнение проектной документации по созданию системы-112 | Областное государственное казённое учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» (далее – ОГКУ) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 94,05 | 94,05 |  | Мероприятие выполнено |
| Приобретение нежилых помещений для размещения центра обработки вызовов | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 42000,0 | 42000,0 |  | Мероприятие выполнено |
| Приобретение ПТК для ЦОВ | Областное государственное казённое учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» (далее – ОГКУ) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 8395.8 | 8395.8 |  | Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие 3. Освежение запасов СИЗ для гражданской обороны Ульяновской области | Областное государственное казённое учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» (далее – ОГКУ) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2025,16 | 2025,16 |  |  |
| Увеличение доли освеженных средств индивидуальной защиты в общем количестве средств индивидуальной защиты, процентов |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 | 0,9  Мероприятие выполнено частично |
| Обеспечение СИЗ |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2025,16 | 2025,16 |  | Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие 4 Создание территориального страхового фонда документации Ульяновской области | Областное государственное казённое учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» (далее – ОГКУ) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 63,6 | 63,6 |  | Мероприятие выполнено |
| Основное мероприятие 5 Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области» | Областное государственное казённое учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» (далее – ОГКУ) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 444358,15 | 444358,15 | 100% | Мероприятия выполнены |
| Основное мероприятие 6 Содержание пожарных частей противопожарной службы Ульяновской области | Областное государственное казённое учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» (далее – ОГКУ) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2009,9 | 1057,5 |  |  |
| Приобретение радиостанций в комплекте, ранцевых огнетушителей |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 819,5 |  |  | Мероприятия выполнены |
| Приобретение пожарно-технического вооружения |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 600,0 | 467,2 |  | Мероприятия выполнены |
| Создание и оснащение центра подготовки |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Приобретение ГАСИ |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 590,4 | 590,3 |  | Мероприятия выполнены |
| **Итого по программе** |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 495671,7 | 483298,8 |  |  |

1. **СВЕДЕНИЯ**

**о внесенных изменениях в государственную программу в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 02.02.2017 № 2/61-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы». | Приведение параметров государственной программы в соответствие с областным бюджетом | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2017 год № 61-пл от14.03.2017 |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2017 № 12/252-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы». | Приведение параметров государственной программы в соответствие с областным бюджетом, изменения главных распорядителей бюджетных средств | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2017 год № 61-пл от14.03.2017 |
| 3 | Постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 № 25/502-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы». | Приведение параметров государственной программы в соответствие с областным бюджетом, изменения главных распорядителей бюджетных средств | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2017 год № 61-пл от14.03.2017 |
| 4 | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017 № 30/585-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы». | Приведение параметров государственной программы в соответствие с областным бюджетом, изменения главных распорядителей бюджетных средств | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2017 год № 61-пл от14.03.2017 |

1. Графы X не заполняются [↑](#footnote-ref-1)