Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

**Об утверждении плана мероприятий по реализации**

**соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Ульяновской области**

Во исполнение Соглашения от 12.02.2019 № 01-01-06/06-21 о мерах   
по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1762 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Соглашения   
от 12.02.2019 № 01-01-06/06-21 о мерах по социально-экономическому развитию   
и оздоровлению государственных финансов Ульяновской области (далее – план).

2. Ответственным исполнителям, указанным в плане:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.

2.2. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным, начиная   
с апреля 2019 года, представлять в Министерство финансов Ульяновской области информацию о выполнении мероприятий плана.

3. Министерству финансов Ульяновской области направлять от имени Губернатора Ульяновской области в Министерство финансов Российской Федерации ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным, начиная с апреля 2019 года, отчёт об исполнении обязательств Ульяновской области, предусмотренных Соглашением от 12.02.2019 № 01-01-06/06-21 о мерах   
по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Ульяновской области.

Председатель   
Правительства области А.А.Смекалин

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Председатель Правительства Ульяновской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Смекалин  «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Соглашения от 12.02.2019 № 01-01-06/06-21  
о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов  
Ульяновской области**

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | до 1 августа  2019 года |
| 2. | Предоставление в Министерство финансов Российской Федерации результатов оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставленных органами государственной власти Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | Министерство финансов Ульяновской области  Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | до 20 августа 2019 года |
| 3. | Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области по итогам исполнения консолидированного бюджета Ульяновской области за 2019 год по сравнению с 2018 годом на 0,4 процента | Министерство финансов Ульяновской области  Главные администраторы доходов областного бюджета Ульяновской области | до 31 декабря 2019 года |
| 4. | Направление от имени Губернатора Ульяновской области на заключение в Министерство финансов Российской Федерации: |  |  |
| 4.1. | Основных параметров проекта областного бюджета Ульяновской области на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов (доходы по видам доходов; расходы  по разделам, подразделам, видам расходов; дефицит  или профицит, источники финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области по видам источников, программа государственных заимствований  и основные направления долговой политики Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), учитывающих бюджетный эффект от реализации мероприятий планов (программ), утверждённых в рамках исполнения подпункта «в» пункта 1 и подпункта «д» пункта 2 перечня, являющегося приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1701 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации» | Министерство финансов Ульяновской области | До одобрения Правительством Ульяновской области и внесения указанного проекта в Законодательное Собрание Ульяновской области |
| 4.2. | Проектов законов Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Министерство финансов Ульяновской области | До одобрения Правительством Ульяновской области и внесения в Законодательное Собрание Ульяновской области |
| 5. | Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти Ульяновской области, установленных Правительством Российской Федерации | Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области | до 31 декабря 2019 года |
| 6. | Непревышение значения показателя доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Ульяновской области в 2019 году, предусмотренного приложением к государственной программе Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий  для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» | Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области | до 31 декабря 2019 года |
| 7. | Обеспечение реализации мероприятий утверждённых  до 1 января 2019 года планов («дорожных карт»): |  |  |
| 7.1. | По устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) | Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области  Органы местного самоуправления  (по согласованию) | до 31 декабря 2019 года |
| 7.2. | По погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности областного бюджета Ульяновской области  и государственных бюджетных и автономных учреждений Ульяновской области | Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области  Органы местного самоуправления  (по согласованию) | до 31 декабря 2019 года |
| 7.3. | Программы оздоровления государственных финансов Ульяновской области на 2019-2021гг, утверждённой распоряжением Правительства Ульяновской области  от 28.09.2018 № 445-пр «Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Ульяновской области на 2019-2021 годы» | Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области  Органы местного самоуправления  (по согласованию) | до 31 декабря 2019 года |
| 7.4. | Основных направлений долговой политики Ульяновской области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённых распоряжением Правительства Ульяновской области от 03.08.2018 № 356-пр  «Об утверждении основных направлений долговой политики Ульяновской области на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов» | Министерство финансов Ульяновской области | до 31 декабря 2019 года |
| 8. | Обеспечение актуализации мероприятий до 2024 года утверждённой в 2018 году Программы оздоровления государственных финансов Ульяновской области  на 2019-2021гг, включающую мероприятия по росту доходного потенциала Ульяновской области и по оптимизации расходов Ульяновской области, позволяющих обеспечить с 2020 года финансовое обеспечение в полном объёме расходных обязательств Ульяновской области  без привлечения средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Ульяновской области, а при невозможности достижения указанной цели – сокращение  к 2020 году расходов бюджета Ульяновской области до уровня расчётных объёмов расходных обязательств бюджета Ульяновской области и органов местного самоуправления, определённых в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 № 670  «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации»  (в сопоставимых условиях); | Министерство финансов Ульяновской области  Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области | до 31 декабря 2019 года |
| 9. | Направление от имени Губернатора Ульяновской области  в Министерство финансов Российской Федерации отчёта  об исполнении обязательств Получателя, предусмотренных пунктами 1, 2 и 5 Перечня обязательств субъекта Российской Федерации, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, подлежащих включению в соглашение, которым предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации от 30.12.2018 № 1762,  и подпунктами 2.1.1 – 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 Соглашения от 12.02.2019 № 01-01-06/06-21 о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Ульяновской области | Министерство финансов Ульяновской области | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным, начиная с апреля 2019 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_