1. **Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы**

**по итогам 2 квартала 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | | Фактический срок реализации мероприятия | | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб.[[1]](#footnote-2) | | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов | |
| Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма/раздел программы**,  : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы» |  |  |  |  |  | 60060,2 | 41788,4 |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений», всего, в том числе: | Правительство Ульяновской области |  |  |  |  | 797,0 | 99,1 |  |  |
| **Целевой индикатор мероприятия 1**  Уменьшение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Организация добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств в установленном порядке на возмездной основе. Выплата вознаграждения гражданам за добровольно сданные оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | январь | декабрь |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 1.2.Обеспечение народных дружин удостоверениями установленного образца, нарукавными повязками с соответствующей символикой. Обеспечение командиров штабов и народных дружин необходимой документацией и юридической литературой | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | июль | ноябрь |  |  | 170,0 | 99,1 |  |  |
| 1.3.Проведение при участии Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее – УМВД) ежегодных конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | июль | ноябрь |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 1.4.Проведение совместно с УМВД ежегодного смотра-конкурса профессионального мастерства «Правопорядок» по трём номинациям («Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних», «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции») с награждением победителей | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | октябрь | ноябрь |  |  | 27,0 |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их», всего, в том числе: | Правительство Ульяновской области  Министерство образования и науки Ульяновской области |  |  |  |  | 1098,0 | 260,1 |  |  |
| **Целевой индикатор мероприятия 2**  Уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Организация правового просвещения среди несовершеннолетних. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня правовой культуры обучающихся, изучение основ права, формирование правового самосознания. Дальнейшее развитие Молодёжной правовой академии | Министерство образования и науки Ульяновской области  Департамент дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики | март | декабрь |  |  | 350,0 |  |  |  |
| * 1. Обеспечение совместно с УМВД дальнейшего развития движения юных инспекторов безопасности дорожного движения. Приобретение необходимой атрибутики, форменного обмундирования, светоотражающих значков. Проведение регионального конкурса «Безопасное колесо» с награждением победителей | Министерство образования и науки Ульяновской области  Департамент дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики | апрель | ноябрь |  |  | 208,0 | 57,59 |  |  |
| * 1. Реализация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних, допризывной подготовке молодёжи, развитию военно-прикладных видов спорта. Проведение социально-патриотической акции «День призывника». Проведение конкурса среди муниципальных образований Ульяновской области по подготовке к военной службе, организации и проведению призыва граждан на военную службу | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | апрель | октябрь |  |  | 300,0 | 202,5 |  |  |
| * 1. Проведение мероприятий, посвященных памятным датам правоохранительных органов и органов военного управления | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | апрель | октябрь |  |  | 240,0 |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населением алкогольной продукции», всего, в том числе: | Министерство здравоохранения, Ульяновской области |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Уменьшение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Издание плакатов, буклетов, памяток о вреде алкоголя, рассчитанных на различные возрастные и профессиональные группы населения | Министерство здравоохранения, Ульяновской области  Артамонова С.Д.  И.о. главного врача УОКНБ по ОМКР | апрель | сентябрь |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 1. Создание автоматизированного программного комплекса «Безопасный город», противодействие распространению идеологии терроризма» | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 |  |  |  |  | 56695,2 | 41428,4 |  |  |
| **Целевой индикатор мероприятия 4**  Уменьшение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, единиц |  |  |  |  |  |  |  | 3821 | 707 |
| * 1. Проведение среди представителей средств массовой информации (далее – СМИ) творческого конкурса «СМИ против терроризма и экстремизма» | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | июль | декабрь |  |  | 300,0 |  |  |  |
| * 1. Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения "Безопасный регион" | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | апрель | декабрь |  |  | 7643,4 | 2387,8 |  |  |
| * 1. Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | ноябрь | декабрь |  |  | 48751,8 | 39040,6 |  | Приобретение, установка и обслуживание оборудования |
| 1. Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений» | Правительство Ульяновской области |  |  |  |  | 1370,0 |  |  |  |
| **Целевые индикаторы мероприятия 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Подготовка с участием сотрудников правоохранительных органов тематических программ профилактической направленности и организация выхода в эфир на телеканалах, радиоканалах цикла передач, в том числе для подростков и молодёжи, с использованием материалов, формирующих негативное отношение к молодёжным группировкам антиобщественной направленности, наркомании, токсикомании, употреблению алкоголя, табакокурению | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | март | декабрь |  |  | 300,0 |  |  |  |
| * 1. Подготовка и изготовление с участием УМВД и Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, памяток, тематических календарей, баннеров) по вопросам правопорядка, предупреждения различных видов преступлений и в целях информационного обеспечения проведения профилактических акций, направленных на профилактику правонарушений | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | август | ноябрь |  |  | 250,0 |  |  |  |
| * 1. Подготовка и организация опубликования в СМИ контрпропагандистских информационных материалов антитеррористической направленности | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | апрель | декабрь |  |  | 250,0 |  |  |  |
| * 1. Организация использования рекламных конструкций в организации информационно-пропагандистских мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | май | декабрь |  |  | 400,0 |  |  |  |
| * 1. Разработка, изготовление и тиражирование памяток для населения по вопросам предупреждения террористических угроз и порядка действий в случае их возникновения, в том числе на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | июль | декабрь |  |  | 50,0 |  |  |  |
| * 1. Подготовка с участием УМВД и организация распространения социальной рекламы по вопросу профилактики правонарушений | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | март | декабрь |  |  | 120,0 |  |  |  |
| [**Подпрограмма**](#P501) **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы** |  |  |  |  |  | 7535,1 | 1989,8 |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской области, Министер-ство здравоохра-нения, семьи и соци-ального благополучия Ульяновской области |  |  |  |  | 2113,6 | 10,0 |  |  |
| **Целевые индикаторы мероприятия 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заболеваемость наркоманией, человек на 100 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,27 |
| Заболеваемость злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, человек на 100 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |
| * 1. Проведение в рамках проекта «В прекрасном – свет надежды!» акции антинаркотической направленности «Нельзя оставаться равнодушным!» во взаимодействии с областным государственным бюджетным учреждением культуры (далее – ОГБУК) «Ульяновский областной художественный музей» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | июль | сентябрь |  |  | 6,0 |  |  |  |
| * 1. Экспонирование в образовательных организациях передвижных выставок: | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |
| 1) социального плаката «Касается каждого!» (авторы – студенты факультета культуры и искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет» с участием ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» |  | июль | сентябрь |  |  | 14,0 |  |  |  |
| 2) фотографии «Давай поговорим» с участием ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова» |  | август |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
| * 1. Организация и проведение совместно с областным государственным автономным учреждением культуры «УльяновскКинофонд» кинолекториев на базе кинозала «Люмьер» и с выездом в муниципальные образования Ульяновской области: | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | октябрь |  |  |  | 64,0 |  |  |  |
| «Здоровое поколение XXI века» |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |
| «Скажи жизни – ДА!» |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| * 1. Организация и проведение молодёжного ток-шоу «Антиспиртус» с участием врачей-наркологов для обучающихся профессиональных образовательных организаций Ульяновской области и молодёжных творческих коллективов | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | ноябрь |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| * 1. Организация и проведение совместно с аппаратом антинаркотической комиссии Ульяновской области (далее – АНК) областного конкурса спектаклей, инсценировок и театрализованных представлений среди самодеятельных любительских театров по проблемам профилактики наркомании | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | ноябрь | декабрь |  |  | 209,6 | 10,0 |  |  |
| * 1. Организация постановки художественного публицистического спектакля силами студентов отделения «Постановка театральных представлений» государственного областного учреждения среднего профессионального образования «Ульяновское училище культуры» (театр малых форм «Рампа») | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | апрель |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| * 1. Организация и проведение совместно с ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» четырёх зональных семинаров-практикумов на тему «Культурно-досуговые учреждения и молодёжь – формула ответственности» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | февраль |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| * 1. Проведение областных массовых мероприятий с обучающимися (воспитанниками) образовательных организаций: | Министерство образования и науки Ульяновской области |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |
| 1) конкурса «Скажи жизни – ДА!», посвящённого Всемирному дню здоровья |  | апрель |  |  |  | 80,0 |  |  |  |
| 2) акции «Мир без наркотиков», посвящённой Международному дню борьбы с наркоманией |  | август |  |  |  | 80,0 |  |  |  |
| 3) акции «Красный тюльпан надежды», посвящённой Всемирному дню борьбы со СПИДом |  | ноябрь |  |  |  | 80,0 |  |  |  |
| * 1. Организация и проведение совместно с  ЦППКиР обучающих курсов и семинаров:   для специалистов образовательных организаций в сфере профилактики наркомании и алкоголизма (участие приглашённых специалистов центров повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по профилактике аддиктивного поведения у детей и молодёжи из городов Самары, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Москвы и т.д.);  для психологов по программе первичной профилактики наркомании и алкоголизма среди детей и подростков;  для работников и обучающихся (воспитанников) образовательных организаций в целях развития волонтёрского движения | Министерство образования и науки Ульяновской области | апрель |  |  |  | 254,0 |  |  |  |
| * 1. Внедрение в практику деятельности общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций технологий волонтёрского движения. Проведение слёта волонтёрских отрядов в рамках профильных смен в организациях отдыха детей и их оздоровления | Министерство образования и науки Ульяновской области | апрель |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| * 1. Организация проведения социально-психологического тестирования в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Министерство здравоохранения Ульяновской области | апрель |  |  |  | 98,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.Организация совместно с аппаратом АНК цикла публикаций в СМИ, раскрывающих тему противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ | Министерство здравоохранения, Ульяновской области |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.14.Организация производства при информационной поддержке аппарата АНК и распространения в установленном порядке социальной рекламы антинаркотического характера: |  | апрель |  |  |  | 340,0 |  |  |  |
| 1) путём размещения на рекламных конструкциях |  | март |  |  |  | 170,0 |  |  |  |
| 2) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и сети электросвязи | Министерство здравоохранения, Ульяновской области | апрель |  |  |  | 170,0 |  |  |  |
| 1.15.Организация производства при информационной поддержке УМВД и обеспечение распространения в установленном порядке цикла телепередач, посвящённых противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Министерство здравоохранения, Ульяновской области |  |  |  |  | 410,0 |  |  |  |
| 1.16.Организация издания методических научно-популярных пособий, листовок, буклетов для детей, родителей, молодежи, педагогических работников, психологов, социальных работников по проблемам профилактики наркомании и токсикомании | Министерство образования и науки Ульяновской области | август |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 1.17.Реализация проекта психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами, "Шаг навстречу" |  |  |  |  |  | 58,0 |  |  |  |
| 1.18.Проведение конкурса методических разработок (сценариев диспутов, конференций, викторин) для проведения мероприятий по профилактике негативных явлений среди молодёжи | Министерство образования и науки Ульяновской области | январь |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 2.Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей» | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской области |  |  |  |  | 5021,5 | 1940,1 |  |  |
| **Целевые индикаторы мероприятия 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болезненность наркоманией, человек на 100 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болезненность злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, человек на 100 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Подготовка и укомплектование реанимационного блока неотложной наркологической помощи государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» (далее – ГУЗ УОКНБ) и наркологической службы Ульяновской области врачами психиатрами-наркологами, психотерапевтами, анестезиологами-реаниматологами, медицинскими психологами, средним медицинским персоналом | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Турутина К.В.  Начальник отдела кадров УОКНБ | Апрель |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 2.2.Приобретение научно-методической литературы и журналов о современных методах профилактики наркомании, а также лечения и реабилитации лиц, зависимых от психоактивных веществ | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Соловьева М.А.  Начальник отдела закупок УОКНБ | Август |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 2.3.Организация внедрения в практику лечения больных наркоманией современных и эффективных методов оказания медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Чередникова Н.Ш.  Заместитель главного врача по медицинской части | апрель |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
| 2.4.Обеспечение ГУЗ УОКНБ расходными материалами и лекарственными препаратами для лабораторной диагностики определения наркотиков в биологических средах, в том числе в рамках добровольного тестирования обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, и лечения наркозависимых лиц. Обеспечение содержания химико-токсикологического оборудования и обновление библиотеки масс-спектров наркотических средств и психотропных веществ | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Соловьева М.А.  Начальник отдела закупок  Кормишин В.А.  Заведующий ХТЛ УОКНБ | январь | декабрь |  |  | 2667,7 | 1940,1 |  |  |
| 2.5.Оснащение ГУЗ УОКНБ необходимым оборудованием, мебелью, инструментарием и техникой для оказания наркологической помощи населению в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=591B5019FBD1094384EBA43D4FCC5E2399136AD14517AA570F27552908eFpBH) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015 № 1034н и требованиями СанПиН, регламентирующих вопросы устройства, оборудования и эксплуатации медицинских организаций | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Матюнина И.И.  Заведующая АХЧ УОКНБ | Апрель | декабрь |  |  | 448,6 |  |  |  |
| 2.6.Обеспечение ГУЗ УОКНБ расходными материалами для проведения психологической коррекции больных наркоманией | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Кузьмина А.Г  Психолог УОКНБ | октябрь | декабрь |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 2.7.Организация и проведение совместно с аппаратом АНК региональных конкурсов в целях предоставления грантов в форме субсидий лицам, осуществляющим деятельность в области реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и реинтеграции больных наркоманией. Обеспечение участия заинтересованных организаций и граждан в аналогичных конкурсах, проводимых на федеральном уровне | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Чередникова Н.Ш.  Заместитель главного врача УОКНБ по медицинской части |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
| 2.8.Осуществление закупок услуг по психолого-педагогической коррекции и реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  Семенова Е.А.  Заведующая подростковым отделением |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |
| 2.9.Приобретение алкотестеров, оснащенных внутренним принтером, для медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ульяновской области | Министерство здравоохранения Ульяновской области | август | декабрь |  |  | 575,2 |  |  |  |
| 3.Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности» |  |  |  |  |  | 40,0 | 39,6 |  |  |
| 3.1.Организация и проведение социологического исследования в рамках мониторинга наркоситуации на территории Ульяновской области | Правительство Ульяновской области  Мурашов Александр Евгеньевич, начальник управления по вопросам общественной безопасности,  58-91-30 | январь | апрель |  |  | 40,0 | 39,6 |  |  |
| **Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2014-2016 годы/:** |  |  |  |  |  | 618891,2 | 337862,3 |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с участием в создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Правительство Ульяновской области |  |  |  |  | 60120,0 | 41970,6 |  |  |
| 1. Основное мероприятие "Создание комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Ульяновской области" | Правительство Ульяновской области |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 3.Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуальной защиты для гражданской обороны в Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области |  |  |  |  | 1630,0 |  |  |  |
| 4.Основное мероприятие "Создание территориального страхового фонда документации Ульяновской области | Правительство Ульяновской области |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 5.Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области |  |  |  |  | 545870,9 | 295431,7 |  |  |
| 6.Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной службы Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области |  |  |  |  | 10920,3 | 456,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по программе** |  |  |  |  |  | 686126,5 | 381637,4 |  |  |

1. **СВЕДЕНИЯ**

**о внесенных изменениях в государственную программу в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 №42/71-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы». | Приведение параметров государственной программы в соответствие с областным бюджетом | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы на 2019 год  от 28.03.2019 № 59-пл |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.05.2019 №42/71-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы». | Приведение параметров государственной программы в соответствие с областным бюджетом | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы на 2019 год  от 28.03.2019 № 59-пл |

1. Графы X не заполняются [↑](#footnote-ref-2)