Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**О внесении изменений в постановление**

**Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П**

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации», следующие изменения:
2. в разделе 2:

а) в пункте 2.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Разработка и реализация государственных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение учёта целей, задач, мероприятий и целевых показателей (индикаторов) государственных программ Российской Федерации, а также целей, задач, мероприятий, целевых и дополнительных показателей национальных, федеральных и региональных проектов, реализуемых   
в соответствующих сферах деятельности;

б) обеспечение приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, установленных документами стратегического планирования, стратегических целей, задач и приоритетов, установленных Стратегией;

в) наиболее полный охват сфер социально-экономического развития   
и бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;

г) установление для государственных программ измеримых результатов   
их реализации (конечных результатов - характеризуемого количественными   
и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития Ульяновской области, которое отражает выгоды от реализации государственной программы (подпрограммы),   
и непосредственных результатов - характеристики объёма и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы (подпрограммы);

д) интеграция в государственные программы инструментов   
и мероприятий в соответствующей отрасли и сфере, в том числе мер организационного характера, правового регулирования, финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, долговых) мер для достижения целей государственных программ;

ж) наличие у участников реализации государственной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы;

з) проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственных программ, в том числе внешней экспертизы   
с привлечением независимых экспертов, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц за результаты реализации государственной программы.»;

б) в пункте 2.2:

в подпункте 2.2.4:

подпункт 2.2.4.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.4.1. [Перечень](#P322) целевых индикаторов государственной программы составляется по форме, установленной приложением № 3 к настоящим Правилам.

Целевые индикаторы государственной программы должны содержать расшифровку их плановых значений по годам реализации государственной программы, а также:

количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижения целей государственной программы;

отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация государственной программы;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое согласно утверждённым методикам;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации государственной программы;

оценивать достижение ожидаемых результатов реализации государственной программы;

отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счётности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности проведения ежеквартальной оценки их достижения по предусмотренным методикам расчёта показателей).»;

в подпункте 2.2.4.2:

в абзаце десятом слово «уникальных» исключить;

абзац семнадцатый дополнить предложением следующего содержания: «Перечень объектов капитального строительства (в т.ч. реконструируемых), создаваемых и (или) приобретаемых в рамках государственной программы, составляется по форме, установленной приложением № 44 к настоящим Правилам.»;

в подпункте 2.2.4.5 слова «Правила предоставления» заменить словами «Правила формирования, предоставления и распределения»;

в) пункт 2.3 признать утратившим силу;

1. в разделе 3:

а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Государственная программа разрабатывается в соответствии   
с приоритетами социально-экономического развития, определёнными Стратегией, с учётом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации.

При формировании государственных программ учитываются цели   
и задачи национальных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

Разработка государственных программ осуществляется на основании принятого Правительством Ульяновской области решения, оформляемого посредством включения государственной программы в перечень государственных программ, утверждаемый распоряжением Правительства Ульяновской области.»;

б) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. Перечень государственных программ должен содержать наименования государственных программ, период их реализации, наименования государственных заказчиков (государственных заказчиков – координаторов) и ответственных соисполнителей.»;

3) в пункте 4.1 раздела 4:

а) абзац третий дополнить предложением следующего содержания:

«Обоснование внесения изменений в значения целевых индикаторов   
и показателей ожидаемого эффекта государственной программы (подпрограммы) должно быть подтверждено соответствующими расчётами;»;

б) в абзаце девятом слова «или иллюстрирующие» исключить;

4) в разделе 5:

а) в пункте 5.2:

подпункт восьмой дополнить предложением следующего содержания: «Указанные в настоящем подпункте ежеквартальные отчёты формируются нарастающим итогом;»;

подпункт 12 признать утратившим силу;

дополнить подпунктами 13-15 следующего содержания:

«13) ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и ежегодно, в срок до 5 февраля, следующего за отчётным годом, размещает ежеквартальный отчёт и годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы (соответственно) на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

14) в течение 5 рабочих дней со дня утверждения государственной программы или внесения изменений в государственную программу размещает информацию об участии исполнительного органа государственной власти Ульяновской области в государственных и иных программах на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

15) разрабатывает и предпринимает меры, направленные на привлечение в целях финансового обеспечения реализации государственной программы средств федерального бюджета и (или) средств из иных источников.»;

б) пункт 5.4 после слов «ежеквартальный сводный доклад» дополнить словами «(нарастающим итогом)»;

в) пункт 5.6 дополнить новым абзацем четвёртым следующего содержания:

«о наложении на руководителей государственных заказчиков, ответственных исполнителей, соисполнителей и участников государственной программы дисциплинарного взыскания в связи с не достижением запланированных результатов реализации государственной программы.»;

г) пункт 5.8 признать утратившим силу;

5) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к Правилам

Паспорт

государственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы |  |  |
| Государственный заказчик государственной программы (государственный заказчик - координатор государственной программы) |  |  |
| Соисполнители государственной программы |  |  |
| Подпрограммы государственной программы |  |  |
| Проекты, реализуемые в составе государственной программы |  |  |
| Цели и задачи государственной программы |  |  |
| Целевые индикаторы государственной программы |  |  |
| Сроки реализации государственной программы |  |  |
| Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации |  |  |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы, с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы |  | » »; |

6) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к Правилам

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы |  |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |  |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы |  |  |
| Цели и задачи подпрограммы |  |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации |  |  |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы, с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | »; |

7) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

государственной программы Ульяновской области «Наименование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Направленность <\*> | Базовое значение целевого индикатора | Значения целевого индикатора | | | | | | Методика расчёта значений целевого индикатора государственной программы, источник информации |
| 220... год | 220... год | | 220... год | 20... год | ... |  |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | Подпрограмма (раздел) «Наименование» | | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | Подпрограмма (раздел) «Наименование» | | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Направленность целевого индикатора обозначается:

↗ - направленность на рост (индикаторы, предполагающие положительную динамику, увеличение значения показателя свидетельствует об улучшении ситуации в соответствующей сфере социально-экономического развития Ульяновской области, снижение значения - об ухудшении);

↘ - направленность на снижение (индикаторы, предполагающие отрицательную динамику, снижение значения показателя свидетельствует об улучшении ситуации в соответствующей сфере социально-экономического развития Ульяновской области, увеличение значения - об ухудшении).»;

8) приложение № 41 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 41

к Правилам

СВЕДЕНИЯ

о соответствии реализуемых основных мероприятий

государственной программы Ульяновской области «Наименование»

документам стратегического планирования Российской Федерации, Ульяновской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого индикатора государственной программы | Цели и стратегические задачи развития Российской Федерации, содержащиеся в указах Президента Российской Федерации | Показатели национальных проектов Российской Федерации | Стратегические приоритеты в сфере реализации государственных программ Российской Федерации | Цели и задачи стратегии социально-экономического развития Ульяновской области |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Подпрограмма (раздел) «Наименование» | | | | |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма (раздел) «Наименование» | | | | |  |  |
| ... | Основное мероприятие «...» |  |  |  |  |  | » »; |

9) дополнить приложением № 44 следующего содержания:

«Приложение № 44

к Правилам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ  объектов капитального строительства (в т.ч. реконструируемых), создаваемых и/или приобретаемых в рамках государственной программы Ульяновской области «Наименование» | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| № № п/п | Наименование подпрограммы/проекта/основного мероприятия, объект капитального строительства | Государственный заказчик, соисполнитель государственной программы Ульяновской области | | Сроки реализации проекта/строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание) | Местонахождение объекта (земельного участка) | Проектная мощность объекта | ООбщая стоимость объекта (в ценах соответствующих лет), тыс.руб. | Объемы и источники финансирования, тыс.руб. | | | | |
| Источник, год | ВВСЕГО | в т.ч. средства федерального бюджета | в т.ч. средства областного бюджета | в т.ч. внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Государственная программа Ульяновской области «\_\_\_\_\_\_» | Х | | Х | Х | Х | Х | 20\_\_ - 20\_\_\_ <1> |  |  |  |  |
| 220\_\_\_ |  |  |  |  |
| 220\_\_\_ |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | | | | | | | | | | | |
|  | Объект 1 | |  |  |  |  |  | о по годам реализации |  |  |  |  |
| 220\_\_\_ |  |  |  |  |
| 220\_\_\_ |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | | | | | | | | | | | |
|  | Объект 1 | |  |  |  |  |  | ппо годам реализации |  |  |  |  |
| 220\_\_\_ |  |  |  |  |
| 220\_\_\_ |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <<1> | годы реализации государственной программы.»; | | | | | |  |  |  |  |  |  |

10) приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

характеризующих ожидаемые результаты реализации

государственной программы Ульяновской области «Наименование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Направленность <\*> | Значения показателя | | | | | Методика расчета значений показателя, источник информации |
| 220... год | 220... год | 220... год | 220... год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма (раздел) «Наименование» | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма (раздел) «Наименование» | | | | | | | | | |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Направленность показателя обозначается:

↗ - направленность на рост (показатели, предполагающие положительную динамику, увеличение значения показателя свидетельствует об улучшении ситуации в соответствующей сфере социально-экономического развития Ульяновской области, снижение значения - об ухудшении);

↘ - направленность на снижение (показатели, предполагающие отрицательную динамику, снижение значения показателя свидетельствует об улучшении ситуации в соответствующей сфере социально-экономического развития Ульяновской области, увеличение значения - об ухудшении).»;

11) в приложении № 7:

а) в пункте 4:

подпункт 1 после слов «государственной программы» дополнить словами «и динамику в сравнении с аналогичным периодом прошлого года»;

подпункт 4 после слов «ожидаемого эффекта)» дополнить словами   
«и динамику в сравнении с аналогичным периодом прошлого года»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. При оценке степени достижения плановых значений целевых индикаторов и плановых значений - показателей ожидаемого эффекта   
в отчётном году учитываются следующие особенности:

1) если фактические значения целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта превышают плановые значения больше, чем на   
20 процентов, то для определения результата интегральной оценки степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта принимается значение, равное 80 процентам;

2) если фактические значения целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта, характеризующих реализацию национальных проектов   
и направлены на улучшение ситуации по сравнению с запланированной, превышают плановые значения больше чем на 20 процентов, то для определения результата интегральной оценки степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта принимается значение, равное 100 процентам;

3) если фактические значения целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта, для которых установлено значение «не более» равны или не превышают плановые значения, то для определения результата интегральной оценки степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта принимается значение, равное 100 процентам;


4) если фактические значения целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта, для которых установлено значение «не менее» равны или превышают плановые значения, то для определения результата интегральной оценки степени достижения плановых значений целевых индикаторов   
и показателей ожидаемого эффекта принимается значение, равное   
100 процентам;

5) если государственным заказчиком не представлены сведения   
о фактических значениях целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта, то степень достижения плановых значений таких индикаторов   
и показателей в отчётном году признаётся равной нулю;


6) если степень достижения плановых значений целевых индикаторов   
и показателей ожидаемого эффекта в отчётном году по результатам ее оценки является отрицательной, то она признается равной нулю;

7) если установленные в государственной программе плановые значения целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта на момент представления государственным заказчиком годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы отличаются от плановых значений целевых и дополнительных показателей национальных, федеральных и региональных проектов, реализуемых в соответствующих сферах деятельности, при оценке степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта используются плановые значения показателей указанных проектов, по которым   
в установленном порядке приняты решения об их изменении (при условии представления сведений о таких решениях).»;

в) абзац 12 пункта 7 изложить в следующей редакции:



г) абзац 10 пункта 8 изложить в следующей редакции:



д) в пункте 11 таблицу изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Степень эффективности реализации государственной программы | Значение результата интегральной оценки эффективности реализации государственной программы |  |
|  | 1 | 2 |  |
|  | Высокая степень эффективности реализации государственной программы | ИО > = 97 процентов |  |
|  | Степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня | 85 процентов <= ИО < 97 процентов |  |
|  | Степень эффективности реализации государственной программы ниже среднего уровня | 75 процентов <= ИО < 85 процентов |  |
|  | Низкая степень эффективности реализации государственной программы | ИО < 75 процентов | »». |

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель

Правительства области В.Н.Разумков