## Титул
				УТВЕРЖДЕН

				Фамилия И.О.

				Должность

				ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
				ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
				Сертификат:
				00FD85F4708BDE88338DC3C0E9E3C26C26
				Владелец: КОРОБКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
				Действителен c 26.03.2024 15:58 до 19.06.2025 15:58

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»
ЗА 2024 ГОД

## 1.Показатели
1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Цель государственной программы "Создание условий для развития и эффективной деятельности институтов гражданского общества, укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории Ульяновской области, содействия гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, повышения открытости деятельности исполнительных органов Ульяновской области"
1		Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, оценивающих межнациональные отношения в Ульяновской области как стабильные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области	ГП	Возрастающий	Процент	80,10	70,00		Иной документ Итоги социологическких исследований				Негативное влияние на значение показателя оказала внешняя социально-экономическая обстановка, также увеличение потока иностранных граждан, пребывающих на территории региона.
2		Количество некоммерческих организаций, в том числе СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области	ГП	Возрастающий	Единица	2 075,00	2 075,00		Иной документ Сведения из реестра некоммерческих организаций Минюста Российской Федерации
3		Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	ГП	Возрастающий	Тысяча человек	5,90	6,07		Иной документ Итоги социологических исследований				Популярность мероприятий положительно сказывается на динамике показателя, что говорит о его эффективности.
4		Обеспеченность населения Ульяновской области информацией, распространяемой электронным средствами массовой информации, редакции (распространители или вещатели) которых являются получателями мер государственной поддержки	ГП	Возрастающий	Процент	100,00	100,00		Иной документ расчет по итогам выполнения госзаданий
5		Охват населения Ульяновской области информацией, распространяемой печатными средствами массовой информации, редакции (издатели или распространители) которых являются получателями мер государственной поддержки.	ГП	Возрастающий	Процент	39,12	39,26		Иной документ расчет показателя				Небольшое отклонение от планового значения обусловлено уменьшением количества населения области по сравнению с 2023 годом (согласно статистическим данным в 2023 году - 1181006 человек, в 2024 году - 172782 человек)
6		Уровень общероссийской гражданской идентичности	ГП	Возрастающий	Процент	71,50	86,00		Иной документ Итоги социологических исследований				Проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, привело к увеличению уровня общероссийской гражданской идентичности. По итогам 2022 года уровень составил – 69%, 2023 года -82%, по итогам 2024 года -86%, что говорит об эффективности проводимых мероприятий.
7		Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России	ГП	Возрастающий	Тысяча человек	42,79	42,96		Иной документ Итоги социологических исследований				Популярность мероприятий положительно сказывается на динамике показателя, что говорит о его эффективности.

## 2.Показатели помесячно
2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам					На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создание условий для развития и эффективной деятельности институтов гражданского общества, укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории Ульяновской области, содействия гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, повышения открытости деятельности исполнительных органов Ульяновской области
1.1	Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, оценивающих межнациональные отношения в Ульяновской области как стабильные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, Процент
	План	ГП					80,1000
	Факт/прогноз					70,0000
1.2	Количество некоммерческих организаций, в том числе СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, Единица
	План	ГП	2050,00	2050,00	2055,00	2055,00	2060,00	2060,00	2065,00	2070,00	2070,00	2075,00	2075,00	2075,00
	Факт/прогноз		2050,00	2049,00	2043,00	2048,00	2052,00	2058,00	2065,00	2070,00	2070,00	2075,00	2075,00	2075,00
1.3	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, Тысяча человек
	План	ГП					0,30	4,00	4,10	4,30	4,75	4,88	5,90	5,90
	Факт/прогноз					3,95	4,00	4,10	4,30	4,75	4,88	5,90	6,07
1.4	Обеспеченность населения Ульяновской области информацией, распространяемой электронным средствами массовой информации, редакции (распространители или вещатели) которых являются получателями мер государственной поддержки, Процент
	План	ГП	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Факт/прогноз		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	Охват населения Ульяновской области информацией, распространяемой печатными средствами массовой информации, редакции (издатели или распространители) которых являются получателями мер государственной поддержки., Процент
	План	ГП	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12
	Факт/прогноз		39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	39,26
1.6	Уровень общероссийской гражданской идентичности, Процент
	План	ГП					71,50
	Факт/прогноз					86,00
1.7	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, Тысяча человек
	План	ГП			2,17	3,37	9,97	41,97	42,17	42,37	42,57	42,67	42,72	42,79
	Факт/прогноз				2,65	3,85	7,49	37,49	37,35	37,35	37,35	42,71	42,76	42,96

## 3.Финобеспечение
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

№ п/п	Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия	Ответственные исполнители мероприятия	Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия	Код целевой статьи расходов	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения, (10)/(7)*100	Комментарий
					Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области	Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области		Всего, в том числе:	8100000000	294 888,9	294 888,9	294 888,9		294 308,5	99,80
Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области	Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области		Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8100000000	294 888,9	294 888,9	294 888,9		294 308,5	99,80
Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области	Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области		в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8100000000
Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области	Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области		в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8100000000
Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области	Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области		межбюджетные трансферты местным бюджетам	8100000000	7 590,0	7 590,0	7 590,0		7 139,7	94,07
Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области	Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области		межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8100000000
Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области	Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области		Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8100000000
Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области	Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8100000000	7 590,0	7 590,0	7 590,0		7 139,7	94,07
Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области	Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области		Внебюджетные источники	8100000000
Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области	Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области		Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8100000000
Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области	Государственная (муниципальная) программа. Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области		Источники финансирования дефицита (справочно)	8100000000
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
1	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области		Всего, в том числе:	8150100000	6 000,0	6 000,0	6 000,0		6 000,0	100,00
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области		Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150100000	6 000,0	6 000,0	6 000,0		6 000,0	100,00
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области		в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150100000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области		в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150100000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области		межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150100000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области		межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150100000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области		Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150100000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150100000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области		Внебюджетные источники	8150100000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области		Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150100000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области		Источники финансирования дефицита (справочно)	8150100000
1.1	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150198704	6 000,0	6 000,0	6 000,0		6 000,0	100,00
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150198704	6 000,0	6 000,0	6 000,0		6 000,0	100,00
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150198704
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150198704
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150198704
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150198704
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150198704
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150198704
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150198704
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150198704
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150198704
2	Комплекс процессных мероприятий. Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики		Всего, в том числе:	8150800000	7 500,0	7 500,0	7 500,0		7 376,1	98,35
	Комплекс процессных мероприятий. Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики		Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150800000	7 500,0	7 500,0	7 500,0		7 376,1	98,35
	Комплекс процессных мероприятий. Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики		в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150800000
	Комплекс процессных мероприятий. Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики		в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150800000
	Комплекс процессных мероприятий. Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики		межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150800000
	Комплекс процессных мероприятий. Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики		межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150800000
	Комплекс процессных мероприятий. Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики		Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150800000
	Комплекс процессных мероприятий. Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150800000
	Комплекс процессных мероприятий. Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики		Внебюджетные источники	8150800000
	Комплекс процессных мероприятий. Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики		Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150800000
	Комплекс процессных мероприятий. Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики		Источники финансирования дефицита (справочно)	8150800000
2.1	Проведён конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории Ульяновской области проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150825370	7 500,0	7 500,0	7 500,0		7 376,1	98,35
	Проведён конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории Ульяновской области проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150825370	7 500,0	7 500,0	7 500,0		7 376,1	98,35
	Проведён конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории Ульяновской области проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150825370
	Проведён конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории Ульяновской области проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150825370
	Проведён конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории Ульяновской области проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150825370
	Проведён конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории Ульяновской области проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150825370
	Проведён конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории Ульяновской области проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150825370
	Проведён конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории Ульяновской области проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150825370
	Проведён конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории Ульяновской области проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150825370
	Проведён конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории Ульяновской области проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150825370
	Проведён конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории Ульяновской области проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150825370
3	Комплекс процессных мероприятий. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области		Всего, в том числе:	8150400000	2 770,0	2 770,0	2 770,0		2 770,0	100,00
	Комплекс процессных мероприятий. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области		Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150400000	2 770,0	2 770,0	2 770,0		2 770,0	100,00
	Комплекс процессных мероприятий. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области		в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150400000
	Комплекс процессных мероприятий. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области		в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150400000
	Комплекс процессных мероприятий. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области		межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150400000
	Комплекс процессных мероприятий. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области		межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150400000
	Комплекс процессных мероприятий. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области		Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150400000
	Комплекс процессных мероприятий. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150400000
	Комплекс процессных мероприятий. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области		Внебюджетные источники	8150400000
	Комплекс процессных мероприятий. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области		Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150400000
	Комплекс процессных мероприятий. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области		Источники финансирования дефицита (справочно)	8150400000
3.1	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150425360	2 710,0	2 710,0	2 710,0		2 710,0	100,00
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150425360	2 710,0	2 710,0	2 710,0		2 710,0	100,00
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150425360
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150425360
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150425360
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150425360
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150425360
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150425360
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150425360
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150425360
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150425360
3.2	Проведена экскурсия на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»	Министерство молодёжного развития Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150425280	60,0	60,0	60,0		60,0	100,00
	Проведена экскурсия на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»	Министерство молодёжного развития Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150425280	60,0	60,0	60,0		60,0	100,00
	Проведена экскурсия на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»	Министерство молодёжного развития Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150425280
	Проведена экскурсия на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»	Министерство молодёжного развития Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150425280
	Проведена экскурсия на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»	Министерство молодёжного развития Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150425280
	Проведена экскурсия на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»	Министерство молодёжного развития Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150425280
	Проведена экскурсия на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»	Министерство молодёжного развития Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150425280
	Проведена экскурсия на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»	Министерство молодёжного развития Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150425280
	Проведена экскурсия на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»	Министерство молодёжного развития Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150425280
	Проведена экскурсия на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»	Министерство молодёжного развития Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150425280
	Проведена экскурсия на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»	Министерство молодёжного развития Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150425280
4	Комплекс процессных мероприятий. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве		Всего, в том числе:	8150200000	200,0	200,0	200,0		197,3	98,65
	Комплекс процессных мероприятий. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве		Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150200000	200,0	200,0	200,0		197,3	98,65
	Комплекс процессных мероприятий. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве		в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150200000
	Комплекс процессных мероприятий. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве		в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150200000
	Комплекс процессных мероприятий. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве		межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150200000
	Комплекс процессных мероприятий. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве		межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150200000
	Комплекс процессных мероприятий. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве		Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150200000
	Комплекс процессных мероприятий. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150200000
	Комплекс процессных мероприятий. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве		Внебюджетные источники	8150200000
	Комплекс процессных мероприятий. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве		Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150200000
	Комплекс процессных мероприятий. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве		Источники финансирования дефицита (справочно)	8150200000
4.1	Размещена социальная реклама, направленная на профилактику экстремизма	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150225240	100,0	100,0	100,0		100,0	100,00
	Размещена социальная реклама, направленная на профилактику экстремизма	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150225240	100,0	100,0	100,0		100,0	100,00
	Размещена социальная реклама, направленная на профилактику экстремизма	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150225240
	Размещена социальная реклама, направленная на профилактику экстремизма	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150225240
	Размещена социальная реклама, направленная на профилактику экстремизма	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150225240
	Размещена социальная реклама, направленная на профилактику экстремизма	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150225240
	Размещена социальная реклама, направленная на профилактику экстремизма	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150225240
	Размещена социальная реклама, направленная на профилактику экстремизма	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150225240
	Размещена социальная реклама, направленная на профилактику экстремизма	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150225240
	Размещена социальная реклама, направленная на профилактику экстремизма	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150225240
	Размещена социальная реклама, направленная на профилактику экстремизма	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150225240
4.2	Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150225250	100,0	100,0	100,0		97,4	97,40
	Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150225250	100,0	100,0	100,0		97,4	97,40
	Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150225250
	Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150225250
	Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150225250
	Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150225250
	Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150225250
	Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150225250
	Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150225250
	Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150225250
	Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150225250
5	Комплекс процессных мероприятий. Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России		Всего, в том числе:	8150900000	150,0	150,0	150,0		150,0	100,00
	Комплекс процессных мероприятий. Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России		Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150900000	150,0	150,0	150,0		150,0	100,00
	Комплекс процессных мероприятий. Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России		в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150900000
	Комплекс процессных мероприятий. Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России		в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150900000
	Комплекс процессных мероприятий. Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России		межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150900000
	Комплекс процессных мероприятий. Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России		межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150900000
	Комплекс процессных мероприятий. Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России		Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150900000
	Комплекс процессных мероприятий. Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150900000
	Комплекс процессных мероприятий. Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России		Внебюджетные источники	8150900000
	Комплекс процессных мероприятий. Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России		Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150900000
	Комплекс процессных мероприятий. Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России		Источники финансирования дефицита (справочно)	8150900000
5.1	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150925390	100,0	100,0	100,0		100,0	100,00
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150925390	100,0	100,0	100,0		100,0	100,00
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150925390
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150925390
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150925390
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150925390
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150925390
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150925390
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150925390
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150925390
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150925390
5.2	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150925380	50,0	50,0	50,0		50,0	100,00
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150925380	50,0	50,0	50,0		50,0	100,00
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150925380
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150925380
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150925380
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150925380
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150925380
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150925380
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150925380
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150925380
	Проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150925380
6	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом		Всего, в том числе:	8150700000	249 678,9	249 678,9	249 678,9		249 678,9	100,00
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом		Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150700000	249 678,9	249 678,9	249 678,9		249 678,9	100,00
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом		в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150700000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом		в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150700000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом		межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150700000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом		межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150700000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом		Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150700000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150700000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом		Внебюджетные источники	8150700000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом		Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150700000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом		Источники финансирования дефицита (справочно)	8150700000
6.1	Произведена продукция сетевого издания с предоставлением доступа к нему	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150798701	20 992,9	20 992,9	20 992,9		20 992,9	100,00
	Произведена продукция сетевого издания с предоставлением доступа к нему	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150798701	20 992,9	20 992,9	20 992,9		20 992,9	100,00
	Произведена продукция сетевого издания с предоставлением доступа к нему	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150798701
	Произведена продукция сетевого издания с предоставлением доступа к нему	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150798701
	Произведена продукция сетевого издания с предоставлением доступа к нему	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150798701
	Произведена продукция сетевого издания с предоставлением доступа к нему	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150798701
	Произведена продукция сетевого издания с предоставлением доступа к нему	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150798701
	Произведена продукция сетевого издания с предоставлением доступа к нему	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150798701
	Произведена продукция сетевого издания с предоставлением доступа к нему	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150798701
	Произведена продукция сетевого издания с предоставлением доступа к нему	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150798701
	Произведена продукция сетевого издания с предоставлением доступа к нему	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150798701
6.2	Просмотрены информационные контенты, размещённые таргетированным способом	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150798710	26 895,2	26 895,2	26 895,2		26 895,2	100,00
	Просмотрены информационные контенты, размещённые таргетированным способом	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150798710	26 895,2	26 895,2	26 895,2		26 895,2	100,00
	Просмотрены информационные контенты, размещённые таргетированным способом	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150798710
	Просмотрены информационные контенты, размещённые таргетированным способом	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150798710
	Просмотрены информационные контенты, размещённые таргетированным способом	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150798710
	Просмотрены информационные контенты, размещённые таргетированным способом	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150798710
	Просмотрены информационные контенты, размещённые таргетированным способом	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150798710
	Просмотрены информационные контенты, размещённые таргетированным способом	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150798710
	Просмотрены информационные контенты, размещённые таргетированным способом	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150798710
	Просмотрены информационные контенты, размещённые таргетированным способом	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150798710
	Просмотрены информационные контенты, размещённые таргетированным способом	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150798710
6.3	Произведены и распространены радиопрограммы телерадиокомпаниями, учреждёнными Правительством Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150798703	23 597,3	23 597,3	23 597,3		23 597,3	100,00
	Произведены и распространены радиопрограммы телерадиокомпаниями, учреждёнными Правительством Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150798703	23 597,3	23 597,3	23 597,3		23 597,3	100,00
	Произведены и распространены радиопрограммы телерадиокомпаниями, учреждёнными Правительством Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150798703
	Произведены и распространены радиопрограммы телерадиокомпаниями, учреждёнными Правительством Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150798703
	Произведены и распространены радиопрограммы телерадиокомпаниями, учреждёнными Правительством Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150798703
	Произведены и распространены радиопрограммы телерадиокомпаниями, учреждёнными Правительством Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150798703
	Произведены и распространены радиопрограммы телерадиокомпаниями, учреждёнными Правительством Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150798703
	Произведены и распространены радиопрограммы телерадиокомпаниями, учреждёнными Правительством Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150798703
	Произведены и распространены радиопрограммы телерадиокомпаниями, учреждёнными Правительством Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150798703
	Произведены и распространены радиопрограммы телерадиокомпаниями, учреждёнными Правительством Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150798703
	Произведены и распространены радиопрограммы телерадиокомпаниями, учреждёнными Правительством Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150798703
6.4	Произведены и распространены телепрограммы	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150798711	4 404,7	4 404,7	4 404,7		4 404,7	100,00
	Произведены и распространены телепрограммы	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150798711	4 404,7	4 404,7	4 404,7		4 404,7	100,00
	Произведены и распространены телепрограммы	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150798711
	Произведены и распространены телепрограммы	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150798711
	Произведены и распространены телепрограммы	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150798711
	Произведены и распространены телепрограммы	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150798711
	Произведены и распространены телепрограммы	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150798711
	Произведены и распространены телепрограммы	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150798711
	Произведены и распространены телепрограммы	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150798711
	Произведены и распространены телепрограммы	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150798711
	Произведены и распространены телепрограммы	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150798711
6.5	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (газеты)	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150798713	167 141,7	167 141,7	167 141,7		167 141,7	100,00
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (газеты)	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150798713	167 141,7	167 141,7	167 141,7		167 141,7	100,00
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (газеты)	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150798713
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (газеты)	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150798713
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (газеты)	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150798713
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (газеты)	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150798713
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (газеты)	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150798713
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (газеты)	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150798713
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (газеты)	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150798713
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (газеты)	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150798713
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (газеты)	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150798713
6.6	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (журналы)	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150798715	6 421,1	6 421,1	6 421,1		6 421,1	100,00
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (журналы)	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150798715	6 421,1	6 421,1	6 421,1		6 421,1	100,00
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (журналы)	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150798715
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (журналы)	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150798715
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (журналы)	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150798715
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (журналы)	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150798715
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (журналы)	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150798715
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (журналы)	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150798715
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (журналы)	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150798715
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (журналы)	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150798715
	Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (журналы)	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150798715
6.7	Проведены мероприятия в сфере информационной политики на территории Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150798707	200,0	200,0	200,0		200,0	100,00
	Проведены мероприятия в сфере информационной политики на территории Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150798707	200,0	200,0	200,0		200,0	100,00
	Проведены мероприятия в сфере информационной политики на территории Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150798707
	Проведены мероприятия в сфере информационной политики на территории Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150798707
	Проведены мероприятия в сфере информационной политики на территории Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150798707
	Проведены мероприятия в сфере информационной политики на территории Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150798707
	Проведены мероприятия в сфере информационной политики на территории Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150798707
	Проведены мероприятия в сфере информационной политики на территории Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150798707
	Проведены мероприятия в сфере информационной политики на территории Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150798707
	Проведены мероприятия в сфере информационной политики на территории Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150798707
	Проведены мероприятия в сфере информационной политики на территории Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150798707
6.8	Реализованы мероприятия по поддержке молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150780050	26,0	26,0	26,0		26,0	100,00
	Реализованы мероприятия по поддержке молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150780050	26,0	26,0	26,0		26,0	100,00
	Реализованы мероприятия по поддержке молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150780050
	Реализованы мероприятия по поддержке молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150780050
	Реализованы мероприятия по поддержке молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150780050
	Реализованы мероприятия по поддержке молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150780050
	Реализованы мероприятия по поддержке молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150780050
	Реализованы мероприятия по поддержке молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150780050
	Реализованы мероприятия по поддержке молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150780050
	Реализованы мероприятия по поддержке молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150780050
	Реализованы мероприятия по поддержке молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150780050
7	Комплекс процессных мероприятий. Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области		Всего, в том числе:	8150300000	300,0	300,0	300,0		296,6	98,87
	Комплекс процессных мероприятий. Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области		Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150300000	300,0	300,0	300,0		296,6	98,87
	Комплекс процессных мероприятий. Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области		в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150300000
	Комплекс процессных мероприятий. Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области		в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150300000
	Комплекс процессных мероприятий. Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области		межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150300000
	Комплекс процессных мероприятий. Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области		межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150300000
	Комплекс процессных мероприятий. Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области		Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150300000
	Комплекс процессных мероприятий. Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150300000
	Комплекс процессных мероприятий. Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области		Внебюджетные источники	8150300000
	Комплекс процессных мероприятий. Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области		Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150300000
	Комплекс процессных мероприятий. Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области		Источники финансирования дефицита (справочно)	8150300000
7.1	Проведены семинары для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150325260	200,0	200,0	200,0		199,7	99,85
	Проведены семинары для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150325260	200,0	200,0	200,0		199,7	99,85
	Проведены семинары для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150325260
	Проведены семинары для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150325260
	Проведены семинары для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150325260
	Проведены семинары для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150325260
	Проведены семинары для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150325260
	Проведены семинары для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150325260
	Проведены семинары для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150325260
	Проведены семинары для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150325260
	Проведены семинары для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150325260
7.2	Издана полиграфическая продукция информационно-справочного характера для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150325270	100,0	100,0	100,0		96,9	96,90
	Издана полиграфическая продукция информационно-справочного характера для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150325270	100,0	100,0	100,0		96,9	96,90
	Издана полиграфическая продукция информационно-справочного характера для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150325270
	Издана полиграфическая продукция информационно-справочного характера для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150325270
	Издана полиграфическая продукция информационно-справочного характера для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150325270
	Издана полиграфическая продукция информационно-справочного характера для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150325270
	Издана полиграфическая продукция информационно-справочного характера для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150325270
	Издана полиграфическая продукция информационно-справочного характера для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150325270
	Издана полиграфическая продукция информационно-справочного характера для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150325270
	Издана полиграфическая продукция информационно-справочного характера для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150325270
	Издана полиграфическая продукция информационно-справочного характера для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150325270
8	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов		Всего, в том числе:	8150600000	28 290,0	28 290,0	28 290,0		27 839,7	98,41
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов		Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150600000	28 290,0	28 290,0	28 290,0		27 839,7	98,41
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов		в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150600000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов		в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150600000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов		межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150600000	7 590,0	7 590,0	7 590,0		7 139,7	94,07
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов		межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150600000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов		Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150600000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150600000	7 590,0	7 590,0	7 590,0		7 139,7	94,07
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов		Внебюджетные источники	8150600000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов		Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150600000
	Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов		Источники финансирования дефицита (справочно)	8150600000
8.1	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов) СО НКО	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150625310	20 000,0	20 000,0	20 000,0		20 000,0	100,00
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов) СО НКО	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150625310	20 000,0	20 000,0	20 000,0		20 000,0	100,00
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов) СО НКО	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150625310
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов) СО НКО	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150625310
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов) СО НКО	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150625310
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов) СО НКО	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150625310
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов) СО НКО	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150625310
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов) СО НКО	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150625310
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов) СО НКО	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150625310
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов) СО НКО	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150625310
	Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов) СО НКО	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150625310
8.2	Проведены мероприятия в рамках Гражданского форума с привлечением членов СО НКО и добровольцев (волонтёров)	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150625320	500,0	500,0	500,0		500,0	100,00
	Проведены мероприятия в рамках Гражданского форума с привлечением членов СО НКО и добровольцев (волонтёров)	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150625320	500,0	500,0	500,0		500,0	100,00
	Проведены мероприятия в рамках Гражданского форума с привлечением членов СО НКО и добровольцев (волонтёров)	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150625320
	Проведены мероприятия в рамках Гражданского форума с привлечением членов СО НКО и добровольцев (волонтёров)	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150625320
	Проведены мероприятия в рамках Гражданского форума с привлечением членов СО НКО и добровольцев (волонтёров)	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150625320
	Проведены мероприятия в рамках Гражданского форума с привлечением членов СО НКО и добровольцев (волонтёров)	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150625320
	Проведены мероприятия в рамках Гражданского форума с привлечением членов СО НКО и добровольцев (волонтёров)	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150625320
	Проведены мероприятия в рамках Гражданского форума с привлечением членов СО НКО и добровольцев (волонтёров)	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150625320
	Проведены мероприятия в рамках Гражданского форума с привлечением членов СО НКО и добровольцев (волонтёров)	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150625320
	Проведены мероприятия в рамках Гражданского форума с привлечением членов СО НКО и добровольцев (волонтёров)	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150625320
	Проведены мероприятия в рамках Гражданского форума с привлечением членов СО НКО и добровольцев (волонтёров)	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150625320
8.3	Проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150625330	200,0	200,0	200,0		200,0	100,00
	Проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150625330	200,0	200,0	200,0		200,0	100,00
	Проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150625330
	Проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150625330
	Проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150625330
	Проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150625330
	Проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150625330
	Проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150625330
	Проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150625330
	Проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150625330
	Проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150625330
8.4	Обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост	Правительство Ульяновской области	Всего, в том числе:	8150673080	7 590,0	7 590,0	7 590,0		7 139,7	94,07
	Обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост	Правительство Ульяновской области	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них	8150673080	7 590,0	7 590,0	7 590,0		7 139,7	94,07
	Обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8150673080
	Обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост	Правительство Ульяновской области	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	8150673080
	Обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8150673080	7 590,0	7 590,0	7 590,0		7 139,7	94,07
	Обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост	Правительство Ульяновской области	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150673080
	Обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост	Правительство Ульяновской области	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	8150673080
	Обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост	Правительство Ульяновской области	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8150673080	7 590,0	7 590,0	7 590,0		7 139,7	94,07
	Обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост	Правительство Ульяновской области	Внебюджетные источники	8150673080
	Обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост	Правительство Ульяновской области	Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)	8150673080
	Обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост	Правительство Ульяновской области	Источники финансирования дефицита (справочно)	8150673080

## 3.1.Финобеспечение
3.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъектов Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Процент исполнения, (4)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	294 888,9	294 888,9	294 308,5	99,80
Источники финансирования дефицита (справочно)
Структурный элемент государственной программы "Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области"	6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,00
Источники финансирования дефицита (справочно)
Структурный элемент государственной программы "Комплекс процессных мероприятий "Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики"	7 500,0	7 500,0	7 376,1	98,35
Источники финансирования дефицита (справочно)
Структурный элемент государственной программы "Комплекс процессных мероприятий "Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области"	2 770,0	2 770,0	2 770,0	100,00
Источники финансирования дефицита (справочно)
Структурный элемент государственной программы "Комплекс процессных мероприятий "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве"	200,0	200,0	197,3	98,65
Источники финансирования дефицита (справочно)
Структурный элемент государственной программы "Комплекс процессных мероприятий "Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России"	150,0	150,0	150,0	100,00
Источники финансирования дефицита (справочно)
Структурный элемент государственной программы "Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом"	249 678,9	249 678,9	249 678,9	100,00
Источники финансирования дефицита (справочно)
Структурный элемент государственной программы "Комплекс процессных мероприятий "Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области"	300,0	300,0	296,6	98,87
Источники финансирования дефицита (справочно)
Структурный элемент государственной программы "Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов"	28 290,0	28 290,0	27 839,7	98,41
Источники финансирования дефицита (справочно)

## 4.Риски
4. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

## 5.Дополнительно
5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы