Приложение № 1

**ОТЧЁТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Развитие государственного управления**

**в Ульяновской области»**

**за I квартал 2024 года**

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Цель государственной программы «*Проведение эффективной кадровой политики по развитию гражданской службы и муниципальной службы*»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Повышение профессионального уровня лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области (далее – государственные должности), выборные муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Ульяновской области (далее – гражданская служба) и должности муниципальной службы в Ульяновской области (далее –  муниципальная служба), должности, не являющиеся должностями гражданской службы или муниципальной службы, в государственных органах Ульяновской области (далее – работники, государственные органы соответственно), в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее –муниципальные органы), а также работников областных государственных и муниципальных учреждений (далее – работники учреждений) | ГП | + | человек | Х | Х | - |  | 480 | - | Государственная автоматизированная информационная система «Управление» (далее – ГАС «Управление»),  Государственная информационная система Ульяновской области «Централизованная автоматизированная система «АЦК Планирование» (далее – «АЦК Планирование») |  |
| 2. |  | Доля специалистов, завершивших обучение в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации  на территории Ульяновской области (далее – Государственный план), включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области, в общем числе специалистов, завершивших указанное обучение | ГП | + | процент | Х | Х | - |  | 5,1 | - | ГАС «Управление», «АЦК Планирование» |  |
| 3. |  | Доля исполненных заявок на материально-техническое, транспортное, полиграфическое, информационное и иное обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов в общем количестве указанных заявок | ГП | + | процент | 30 | 97,4 | - |  | 99,1 | - | ГАС «Управление», «АЦК Планирование» |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в *2024* году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец**  ***2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Проведение эффективной кадровой политики по развитию гражданской службы и муниципальной службы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Повышение профессионального уровня лиц, замещающих государственные должности, выборные муниципальные должности, должности гражданской и муниципальной службы, работников государственных и муниципальных органов, а также работников учреждений, человек | | | | | | | | | | | | | |
| *План* | *ГП* | х | х | х | х | х | 225 | 225 | 225 | 380 | 380 | 480 | 480 |
| *Факт/прогноз* | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля специалистов, завершивших обучение в ходе реализации Государственного плана на территории Ульяновской области, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области, в общем числе специалистов, завершивших указанное обучение | | | | | | | | | | | | | |
| *План* | ГП | х | х | х | х | х | х | х | х | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| *Факт/прогноз* | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Доля исполненных заявок на материально-техническое, транспортное, полиграфическое, информационное и иное обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов в общем количестве указанных заявок | | | | | | | | | | | | | |
| *План* | ГП | х | х | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 99,1 | 99,1 |
| *Факт/прогноз* | х | х | 97,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» | Всего,  в том числе: | 531488,4 | 531488,4 |  |  | 114723,40534 | 21,6 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 530361,4 | 530361,4 |  |  | 114441,25591 | 21,6 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | 1127,0 | 1127,0 |  |  | 282,14943 | 25,0 |  |

5. Информация о рисках государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы |
|  |