Приложение № 3

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к Методическим указаниям |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[1]](#footnote-1)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия И.О.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность  Штамп ЭЦП |

**ОТЧЁТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления**

**в Ульяновской области»**

**за I квартал 2024 года**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  | Задача «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области (далее – подготовка управленческих кадров)» | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество договоров, заключённых между Правительством Ульяновской области, организациями народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области, рекомендующими специалистов для обучения в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров (далее – Государственный план) на территории Ульяновской области, и специалистами, прошедшими конкурсный отбор | ГП | + | единиц | - | 36 | - |  | 36 | - |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *2024* году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец**  ***2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | «Задача «Подготовка управленческих кадров на территории Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество договоров, заключённых между Правительством Ульяновской области, организациями народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области, рекомендующими специалистов для обучения в рамках реализации Государственного плана на территории Ульяновской области, и специалистами, прошедшими конкурсный отбор, единиц | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *ГП* | х | х | х | х | х | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| *факт/прогноз* | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Подготовка управленческих кадров» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Количество подготовленных управленческих кадров в ходе реализации Государственного плана на территории Ульяновской области по всем видам образовательных программ» | человек | ГП РФ | 36 | - | - |  | 36 | - | - |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации Губернатора Ульяновской области | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  от 01.12.2023  № 849 «Об утверждении списка специалистов, прошедших  конкурсный отбор  на 2023/24 учебный год и распределённых в отобранные российские образовательные организации для участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для  организаций народного хозяйства  Российской Федерации 2018/19 -2024/25 учебных годах»  (далее – Приказ Минэкономразвития РФ от 01.12.2023  № 849) |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Подготовка распорядительного акта о зачислении на образовательную программу» | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | 1 декабря 2023 года |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации Губернатора Ульяновской области | Приказ Минэкономразвития РФ от 01.12.2023  № 849 |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Подготовка отчётной документации» | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня  30 сентября | - |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации Губернатора Ульяновской области | - |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению)» | процентов | ГП РФ | 90 | - | - |  | 90 | - | - |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации Губернатора Ульяновской области | Приказ Минэкономразвития РФ  от 01.12.2023  № 849 |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Подготовка распорядительного акта о зачислении на образовательную программу» | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | 1 декабря 2023 года |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации Губернатора Ульяновской области | Приказ Минэкономразвития РФ  от 01.12.2023  № 849 |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Подготовка отчётной документации» | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня  30 сентября | - |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации Губернатора Ульяновской области | - |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение)» | процентов | ГП РФ | 80 | - | - |  | 80 | - | - |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации Губернатора Ульяновской области | - |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Подготовка отчётной документации» | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации Губернатора Ульяновской области | - |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Подготовлены управленческие кадры для организаций народного хозяйства Российской Федерации» | человек | ГП РФ | 33 | - | - |  | 32 | - | - |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации Губернатора Ульяновской области | Приказ Минэкономразвития РФ  от 01.12.2023  № 849 |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка «Подготовка распорядительного акта о зачислении на образовательную программу» | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | 1 декабря 2023 года |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации Губернатора Ульяновской области | Приказ Минэкономразвития РФ  от 01.12.2023  № 849 |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка «Подготовка отчётной документации» | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня  30 сентября | - |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам  государственной службы и кадров  администрации Губернатора Ульяновской области | - |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация Государственного плана на территории Ульяновской области» | | Всего,  в том числе: | 2257,2 | 2257,2 |  |  | 565,1 | 25,0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 1130,2 | 1130,2 |  |  | 282,95057 | 25,0 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 1127,0 | 1127,0 |  |  | 282,14943 | 25,0 |  |
| 1.1. | Количество подготовленных управленческих кадров в ходе реализации Государственного плана на территории Ульяновской области по всем видам образовательных программ | Всего,  в том числе: | 2257,2 | 2257,2 |  |  | 565,1 | 25,0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 1130,2 | 1130,2 |  |  | 282,95057 | 25,0 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 1127,0 | 1127,0 |  |  | 282,14943 | 25,0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)