Приложение № 1

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«Гражданское общество и государственная национальная политика

в Ульяновской области»

за I квартал 2024 года

Сведения о достижении показателей государственной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель государственной программы «Создание условий для развития и эффективной деятельности институтов гражданского общества, укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории Ульяновской области, содействия гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, повышения открытости деятельности исполнительных органов Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области | ГП | + | ед. | 2055 | 2043 | х | Сведения из реестра некоммерческих организаций Минюста Российской Федерации | 2075 |  | «АЦК-Планирование» |  |
| 2. |  | Уровень общероссийской гражданской идентичности | ГП | + | % | х | х | х | письмо ФСО со статистическими сведениями | 71,5 |  | «АЦК-Планирование» | Сведения определяются по итогам года |
| 3. |  | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | ГП | + | тыс. чел. | х | х | х | Отчёт о реализации мероприятий | 5,9 |  | «АЦК-Планирование» |  |
| 4. |  | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | ГП | + | тыс. чел. | 0,05 | 2,65 | х | Отчёт о реализации мероприятий | 42,787 |  | «АЦК-Планирование» |  |
| 5. |  | Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, оценивающих межнациональные отношения в Ульяновской области как стабильные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области | ГП | + | % | х | х | х | письмо ФСО со статистическими сведениями | 80,1 |  | «АЦК-Планирование» | Сведения определяются по итогам года |
| 6. |  | Охват населения Ульяновской области информацией, распространяемой электронными средствами массовой информации, редакции (распространители или вещатели) которых являются получателями мер государственной поддержки | ГП | + | % | 192,5 | 213,3 | х | Отчеты о выполнении государственного задания подведомственных учреждений за 1 квартал 2024г. | 192,5 | 213,3 | «АЦК-Планирование» | Значение показателя будет скорректировано в ГП в связи с утверждением государственных заданий областным автономным учреждениям в сфере СМИ на 2024 год. На момент принятия ГП на 2024-2030гг они еще не были утверждены. |
| 7. |  | Охват населения Ульяновской области информацией, распространяемой печатными средствами массовой информации, редакции (издатели или распространители) которых являются получателями мер государственной поддержки | ГП | + | % | 311,06 | 321,96 | х | Отчеты о выполнении государственного задания подведомственных учреждений за 1 квартал 2024г. | 311,06 | 320,97 | «АЦК-Планирование» | Значение показателя будет скорректировано в ГП в связи с утверждением государственных заданий областным автономным учреждениям в сфере СМИ на 2024 год. На момент принятия ГП на 2024-2030гг они еще не были утверждены. |

2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель государственной программы «Создание условий для развития и эффективной деятельности институтов гражданского общества, укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории Ульяновской области, содействия гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, повышения открытости деятельности исполнительных органов Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | 2050 | 2050 | 2055 | 2055 | 2060 | 2060 | 2065 | 2070 | 2070 | 2075 | 2075 | 2075 |
|  | Факт/прогноз |  | 2050 | 2049 | 2043 | 2055 | 2060 | 2060 | 2065 | 2070 | 2070 | 2075 | 2075 | 2075 |
| 2. | Уровень общероссийской гражданской идентичности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 71,5 |
|  | Факт/прогноз |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 71,5 |
| 3. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | х | х | х | х | 0,3 | 4 | 4,1 | 4,3 | 4,75 | 4,875 | 5,9 | 5,9 |
|  | Факт/прогноз |  | х | х | х | х | 0,3 | 4 | 4,1 | 4,3 | 4,75 | 4,875 | 5,9 | 5,9 |
| 4. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | х | х | 2,22 | 3,415 | 10,005 | 42,01 | 42,21 | 42,41 | 42,61 | 42,707 | 42,757 | 42,787 |
|  | Факт/прогноз |  | х | х | 2,65 | 3,415 | 10,005 | 42,01 | 42,21 | 42,41 | 42,61 | 42,707 | 42,757 | 42,787 |
| 5. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, оценивающих межнациональные отношения в Ульяновской области как стабильные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 80,1 |
|  | Факт/прогноз |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 80,1 |
| 6. | Охват населения Ульяновской области информацией, распространяемой электронными средствами массовой информации, редакции (распространители или вещатели) которых являются получателями мер государственной поддержки, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 |
|  | Факт/прогноз |  | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 |
| 7. | Охват населения Ульяновской области информацией, распространяемой печатными средствами массовой информации, редакции (издатели или распространители) которых являются получателями мер государственной поддержки, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | 311,06 | 311,06 | 311,06 | 311,06 | 311,06 | 311,06 | 311,06 | 311,06 | 311,06 | 311,06 | 311,06 | 311,06 |
|  | Факт/прогноз |  | 321,96 | 321,96 | 321,96 | 320,97 | 320,97 | 320,97 | 320,97 | 320,97 | 320,97 | 320,97 | 320,97 | 320,97 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 252828,9 |  |  |  | 62597,937 | 24,8% |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 252828,9 |  |  |  | 62597,937 | 24,8% |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) |  |  |  |  |  |  |  |

5. Информация о рисках государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области |  |  |  |  |  | Гематдинова Марина Николаевна – начальник управления по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области |
| 2. | Уровень общероссийской гражданской идентичности |  |  |  |  |  | Паховский Сергей Вячеславович – начальник управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области |
| 3. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, оценивающих межнациональные отношения в Ульяновской области как стабильные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Охват населения Ульяновской области информацией, распространяемой электронными средствами массовой информации, редакции (распространители или вещатели) которых являются получателями мер государственной поддержки |  |  |  |  |  | Смагина Светлана Петровна – исполняющий обязанности начальника управления информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области |
| 7. | Охват населения Ульяновской области информацией, распространяемой печатными средствами массовой информации, редакции (издатели или распространители) которых являются получателями мер государственной поддержки |  |  |  |  |  |  |

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение развития гражданского общества и организации 
взаимодействия составляющих его элементов» государственной программы Ульяновской области 
 «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»

за I квартал 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурсной основе, а также осуществление финансового обеспечения реализации инновационных программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по результатам их отбора на основе конкурсных процедур» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), получивших гранты в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области | ГП |  | + | ед. | х | х | х | х | 30 | АЦК «Планирование» | 30 |  |
| 2. |  |  |  | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Поддержка и развитие СО НКО Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество участников Гражданского форума | ГП |  | + | чел. | х | х | х | х | 650 | АЦК «Планирование» | 650 |  |
| 3. |  |  |  | Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Привлечение институтов гражданского общества к реализации государственной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество участников комплекса мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО | ГП |  | + | чел. | 300 | 262 | х | Отчёт Общественной палаты | 1200 | АЦК «Планирование» | 1200 |  |
| 3.2 |  | Количество муниципальных образований Ульяновской области, в которых осуществляют полномочия сельские старосты | ГП |  | + | ед. | 134 | 134 | х | Постановление Правительства от 27.12.2023 №739-П | 134 | АЦК «Планирование» | 134 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурсной основе, а также осуществление финансового обеспечения реализации инновационных программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по результатам их отбора на основе конкурсных процедур» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), получивших гранты в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | х | х | х | х | х | х | х | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | х | х | х | х | х | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Задача2 комплекса процессных мероприятий «Поддержка и развитие СО НКО Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участников Гражданского форума, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 600 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 600 |
| 3. | Задача3 комплекса процессных мероприятий «Привлечение институтов гражданского общества к реализации государственной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество участников комплекса мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | - | - | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | 262 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 |
| 3.2 | Количество муниципальных образований Ульяновской области, в которых осуществляют полномочия сельские старосты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
|  | факт/прогноз |  | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурсной основе, а также осуществление финансового обеспечения реализации инновационных программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по результатам их отбора на основе конкурсных процедур» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов) СО НКО | ед. |  | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Гематдинова М.Н. начальник управления по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области |  |  |
| 2. | Задача2 комплекса процессных мероприятий «Поддержка и развитие СО НКО Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведены мероприятия в рамках Гражданского форума с привлечением членов СО НКО и добровольцев (волонтёров) | ед. |  | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | Гематдинова М.Н. начальник управления по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области |  |  |
| 3. | Задача3 комплекса процессных мероприятий «Привлечение институтов гражданского общества к реализации государственной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО | ед. |  | 40 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | Гематдинова М.Н. начальник управления по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области | Отчёт Общественной палаты |  |
| 3.2 | Обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост | чел. |  | 500 | - | 472 |  | 500 |  |  |  | Буторин А.А. начальник управления внутренней политики администрации Губернатора Ульяновской области | Заявки от муниципальных образований |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 18290,00 | - | - | - | 1786,18 | 9,8 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 18290,00 | - | - | - | 1786,18 | 9,8 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) | - | - | - | - | - | - | - |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов) СО НКО |  |  |  |  |  | Гематдинова М.Н. начальник управления по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области |
| 2. | Проведены мероприятия в рамках Гражданского форума с привлечением членов СО НКО и добровольцев (волонтёров) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост |  |  |  |  |  | Буторин А.А. начальник управления внутренней политики администрации Губернатора Ульяновской области |

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих 
на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная политика 
в Ульяновской области»

за I квартал 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, в том числе информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество социально значимых выпусков телепрограмм на национальных языках народов Поволжья, транслируемых на телеканалах Ульяновской области | ГП |  | + | ед. | х | х | х | х | 72 | АЦК «Планирование» | 72 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, в том числе информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество социально значимых выпусков телепрограмм на национальных языках народов Поволжья, транслируемых на телеканалах Ульяновской области, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | х | х | х | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | 5 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, в том числе информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 05.03.2024 |  | Смагина Светлана Петровна – исполняющий обязанности начальника управления информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 05.03.2024 № 88-пр |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 6000,00 | - | - | - | 6000,00 | 100,0 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 6000,00 | - | - | - | 6000,00 | 100,0 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) | - | - | - | - | - | - | - |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации |  |  |  |  |  | Смагина Светлана Петровна – исполняющий обязанности начальника управления информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области |

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Профилактика экстремизма на национальной

и религиозной почве» государственной программы Ульяновской области

«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»

за I квартал 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, подтверждающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной и языковой принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области | ГП |  | + | % | х | х | х | х | 90 | АЦК «Планирование» | 90 | Значение показателя определяется по итогам года |
| 2. |  |  |  | Задача2 комплекса процессных мероприятий «Содействие снижению уровня этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, подтверждающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признакам религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области | ГП |  | + | % |  |  |  |  | 90 | АЦК «Планирование» | 90 | Значение показателя определяется по итогам года |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, подтверждающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной и языковой принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 90 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 90 |
| 2. | Задача2 комплекса процессных мероприятий «Содействие снижению уровня этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, подтверждающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признакам религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 90 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 90 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Размещена социальная реклама, направленная на профилактику экстремизма | сек. |  | х | х | х | х | 8000 | х | х | х | Паховский Сергей Вячеславович – начальник управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области | Документ о приёмке к государственному контракту |  |
| 2. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Содействие снижению уровня этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве | шт. |  | х | х | х | х | 24 | х | х | х | Паховский Сергей Вячеславович – начальник управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области | Документ о приёмке к государственному контракту |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 200,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 200,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) | - | - | - | - | - | - | - |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещена социальная реклама, направленная на профилактику экстремизма |  |  |  |  |  | Паховский Сергей Вячеславович – начальник управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области |
| 2. | Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации 
государственной национальной политики» государственной программы Ульяновской области

«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»

за I квартал 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Совершенствование взаимодействия государственных органов Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), получивших гранты в форме субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией проектов в сфере государственной национальной политики Российской Федерации на территории Ульяновской области, в том числе направленных на духовно-просветительскую деятельность | ГП |  | + | ед. | х | х | х | х | 10 | АЦК «Планирование» | 10 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Совершенствование взаимодействия государственных органов Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), получивших гранты в форме субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией проектов в сфере государственной национальной политики Российской Федерации на тер-ритории Ульяновской области, в том числе направленных на духовно-просветительскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | х | х | х | х | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | х | х | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Совершенствование взаимодействия государственных органов Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведён конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории Ульяновской области проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 29.03.2024 |  | Паховский Сергей Вячеславович – начальник управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 29.03.2024 № 131-пр |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 7500,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 7500,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) | - | - | - | - | - | - | - |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведён конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных с реализацией на территории Ульяновской области проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей |  |  |  |  |  | Паховский Сергей Вячеславович – начальник управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области |

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан

в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество

и государственная национальная политика в Ульяновской области»

за I квартал 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Ульяновской области и их интеграции в российское общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области | ГП |  | + | % | х | х | х | х | 85 | АЦК «Планирование» | 85 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Ульяновской области и их интеграции в российское общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 85 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 85 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Ульяновской области и их интеграции в российское общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведены семинары для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области | чел. |  | - | - | - | - | 200 | - | - | - | Паховский Сергей Вячеславович – начальник управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области | Государственный контракт |  |
| 1.2 | Издана полиграфическая продукция информационно-справочного характера для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области | шт. |  |  |  |  |  | 15000 | - | - | - |  | Государственный контракт |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 300,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 300,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) | - | - | - | - | - | - | - |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведены семинары для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области |  |  |  |  |  | Паховский Сергей Вячеславович – начальник управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области |
| 2. | Издана полиграфическая продукция информационно-справочного характера для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории

Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество

и государственная национальная политика в Ульяновской области»

за I квартал 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Численность участников мероприятий, направленных на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области | ГП |  | + | тыс. чел. | х | х | х | х | 2,5 | АЦК «Планирование» | 2,5 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность участников мероприятий, направленных на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | х | х | 2,17 | 3,365 | 9,865 | 41,865 | 41,865 | 41,865 | 41,865 | 41,865 | 41,865 | 41,865 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | 2,65 | 3,365 | 9,865 | 41,865 | 41,865 | 41,865 | 41,865 | 41,865 | 41,865 | 41,865 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области | ед. |  | 15 | 3 | 3 | 11 | 11 | - | - | - | Сидорова Е.Е.- Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчёт Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 2710,00 | - | - | - | 88,447 | 3,3 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 2710,00 | - | - | - | 88,447 | 3,3 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) | - | - | - | - | - | - | - |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области |  |  |  |  |  | Сидорова Е.Е.- Министр искусства и культурной политики Ульяновской области |

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Укрепление статуса русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и сохранение языков народов России» государственной программы Ульяновской области

«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»

за I квартал 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Ульяновской области, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области | ГП |  | + | % | х | х | х | х | 3,917 | АЦК «Планирование» | 3,917 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Ульяновской области, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | х | х | 0,05 | 0 | 0,09 | 3,5 | х | х | 3,702 | 3,752 | 3,917 | 3,917 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | 0,0 | 0,05 | 0,09 | 3,5 | х | х | 3,702 | 3,752 | 3,917 | 3,917 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации | ед. |  | - | - | - | - | 3 | - | - |  | Семенова Наталья Владимировна – Министр просвещения и воспитания Ульяновской области | Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области |  |
| 1.2 | Проведены социально значимые мероприятия, направленные на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области | ед. |  | 1 | 1 | - | - | 3 | 27.04.2024 | - | 27.04.2024 |  | Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | В связи с новыми требованиями к заключению соглашений, соглашение заключено в апреле, мероприятие будут реализовано в апреле. |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 150,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 150,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) | - | - | - | - | - | - | - |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации |  |  |  |  |  | Семенова Наталья Владимировна – Министр просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 2. | Проведены социально значимые мероприятия, направленные на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, 
получение, передачу, производство и распространение информации законным способом» государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика 
в Ульяновской области»

за I квартал 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  | Задача1 комплекса процессных мероприятий «Оперативное и достоверное информирование населения Ульяновской области о социально значимых событиях, происходящих на территории Ульяновской области, её промышленном, экономическом, социальном и культурном развитии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество интернет-сайтов для размещения информации, редакции которых являются получателями мер государственной поддержки | ГП |  | + | ед. | х | х | х | х | 22 | АЦК «Планирование» | 22 |  |
| 1.2 |  | Количество радиостанций для производства и распространения радиопрограмм, редакции которых являются получателями мер государственной поддержки | ГП |  | + | ед. |  | 1 |  |  | 1 | АЦК «Планирование» | 1 |  |
| 1.3 |  | Количество телеканалов для производства и распространения телепрограмм, редакции которых являются получателями мер государственной поддержки | ГП |  | + | ед. |  | 2 |  |  | 2 | АЦК «Планирование» | 2 |  |
| 1.4 |  | Количество печатных изданий (газет), осуществляющих издательскую деятельность, редакции которых являются получателями мер государственной поддержки | ГП |  | + | ед. |  | 28 | 28 |  | 27 | АЦК «Планирование» | 28 | Значение показателя будет скорректировано в ГП в связи с исправлением технической ошибки, фактически областных государственных учреждений в сфере средств массовой информации, учрежденными Правительством Ульяновской области (газет) – 28 а не 27 как отражено в ГП. |
| 1.5 |  | Количество печатных изданий (журналов), осуществляющих издательскую деятельность, редакции которых являются получателями мер государственной поддержки | ГП |  | + | ед. |  | 3 | 3 |  | 4 | АЦК «Планирование» | 3 | Значение показателя будет скорректировано в ГП в связи с исправлением технической ошибки, фактически областных государственных учреждений в сфере средств массовой информации, учрежденными Правительством Ульяновской области (журналов) - 3 а не 4 как отражено в ГП. |
| 2. |  |  |  | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Содействие в развитии профессионального мастерства журналистов, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, и повышении уровня корпоративной культуры в сфере журналистики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество участников творческих конкурсов и тематических семинаров для главных редакторов и журналистов редакций средств массовой информации Ульяновской области | ГП |  | + | чел. |  | 75 | х | х | 124 | АЦК «Планирование» | 124 |  |
| 2.2 |  | Обеспечение своевременной выплаты молодым специалистам, впервые поступившим на работу в областные государственные учреждения или муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации | ГП |  | + | % |  | 100 |  |  | 100 | АЦК «Планирование» | 100 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Оперативное и достоверное информирование населения Ульяновской области о социально значимых событиях, происходящих на территории Ульяновской области, её промышленном, экономическом, социальном и культурном развитии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество интернет-сайтов для размещения информации, редакции которых являются получателями мер государственной поддержки, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | факт/прогноз |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1.2 | Количество радиостанций для производства и распространения радиопрограмм, редакции которых являются получателями мер государственной поддержки, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | факт/прогноз |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Количество телеканалов для производства и распространения телепрограмм, редакции которых являются получателями мер государственной поддержки, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | факт/прогноз |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 | Количество печатных изданий (газет), осуществляющих издательскую деятельность, редакции которых являются получателями мер государственной поддержки, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  | факт/прогноз |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 1.5 | Количество печатных изданий (журналов), осуществляющих издательскую деятельность, редакции которых являются получателями мер государственной поддержки, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | факт/прогноз |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Содействие в развитии профессионального мастерства журналистов, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, и повышении уровня корпоративной культуры в сфере журналистики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество участников творческих конкурсов и тематических семинаров для главных редакторов и журналистов редакций средств массовой информации Ульяновской области, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
|  | факт/прогноз |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 2.2 | Обеспечение своевременной выплаты молодым специалистам, впервые поступившим на работу в областные государственные учреждения или муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | факт/прогноз |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Оперативное и достоверное информирование населения Ульяновской области о социально значимых событиях, происходящих на территории Ульяновской области, её промышленном, экономическом, социальном и культурном развитии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Произведена продукция сетевого издания с предоставлением доступа к нему | ед. |  | 57046 | - | 16385 |  | 57046 | - | - | 29.12 | Смагина Светлана Петровна – исполняющий обязанности начальника управления информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области | Отчеты об исполнении государственного задания | Итоговое значение определяется по окончании отчетного года. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» |  |  |  |  |  |  |  | 20.01 | 19.12.2023 |  |  | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  |  |  |  |  |  |  | 30.01 | 15.01 |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области государственному бюджетному или государственному автономному учреждению Ульяновской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Работы выполнены» |  |  |  |  |  |  |  | 29.12 |  | 29.12 |  | Отчеты об исполнении государственного задания | Итоговое значение определяется по окончании отчетного года. |
| 1.2 | Просмотрены информационные контенты, размещённые таргетированным способом | тыс. ед. |  | 8500 |  | 9346,1 |  | 18000 |  |  |  |  | Отчеты об исполнении государственного задания | Итоговое значение определяется по окончании отчетного года. |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» |  |  |  |  |  |  |  | 20.01 | 19.12.2023 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  |  |  |  |  |  |  | 30.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Работы выполнены» |  |  |  |  |  |  |  | 29.12 |  | 29.12 |  |  |  |
| 1.3 | Произведены и распространены радиопрограммы телерадиокомпаниями, учреждёнными Правительством Ульяновской области | мин. |  | 88740 |  | 20520 |  | 88860 |  |  |  |  | Отчеты об исполнении государственного задания | Итоговое значение определяется по окончании отчетного года. |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» |  |  |  |  |  |  |  | 20.01 | 19.12.2023 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  |  |  |  |  |  |  | 30.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Работы выполнены» |  |  |  |  |  |  |  | 29.12 |  | 29.12 |  |  |  |
| 1.4 | Произведены и распространены телепрограммы | ч |  | 17040 |  | 4361,4 |  | 17040 |  |  |  |  | Отчеты об исполнении государственного задания | Итоговое значение определяется по окончании отчетного года. |
| 1.4.1 | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» |  |  |  |  |  |  |  | 20.01 | 19.12.2023 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  |  |  |  |  |  |  | 30.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка «Работы выполнены» |  |  |  |  |  |  |  | 29.12 |  | 29.12 |  |  |  |
| 1.5 | Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (газеты) | ед. |  | 9742 |  | 2438 |  | 9742 |  |  |  |  | Отчеты об исполнении государственного задания | Итоговое значение определяется по окончании отчетного года. |
| 1.5.1 | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» |  |  |  |  |  |  |  | 20.01 | 19.12.2023 |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  |  |  |  |  |  |  | 30.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Контрольная точка «Работы выполнены» |  |  |  |  |  |  |  | 29.12 |  | 29.12 |  |  |  |
| 1.6 | Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (журналы) | ед. |  | 1992 |  | 340 |  | 1992 |  |  |  |  | Отчеты об исполнении государственного задания | Итоговое значение определяется по окончании отчетного года. |
| 1.6.1 | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» |  |  |  |  |  |  |  | 20.01 | 19.12.2023 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  |  |  |  |  |  |  | 30.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Контрольная точка «Работы выполнены» |  |  |  |  |  |  |  | 29.12 |  | 29.12 |  |  |  |
| 2. | Задача2 комплекса процессных мероприятий «Содействие в развитии профессионального мастерства журналистов, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, и повышении уровня корпоративной культуры в сфере журналистики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведены мероприятия в сфере информационной политики на территории Ульяновской области | ед. |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 31.03 | 12.01 |  | Смагина Светлана Петровна – исполняющий обязанности начальника управления информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области | Протокол проведения мероприятия | Итоговое значение определяется по окончании отчетного года. |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Проведена тематическая встреча Губернатора Ульяновской области с представителями средств массовой информации Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  | 30.09 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Проведён семинар в целях повышения квалификации представителей средств массовой информации Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реализованы мероприятия по поддержке молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации | ед. |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утверждён» |  |  |  |  |  |  |  | 20.12 | 28.11 |  |  | Распоряжение правительства Ульяновской области от 28.11.2022 №607-пр |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  |  |  |  |  |  |  | 29.12 | 04.03 |  |  | Платежное поручение от 04.03.2024 № 61394 | Итоговое значение определяется по окончании отчетного года. |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 217678,90 | - | - | - | 54723,31 | 25,1 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 217678,90 | - | - | - | 54723,31 | 25,1 | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) | - | - | - | - | - | - | - |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произведена продукция сетевого издания с предоставлением доступа к нему |  |  |  |  |  | Смагина Светлана Петровна – исполняющий обязанности начальника управления информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области |
| 2. | Просмотрены информационные контенты, размещённые таргетированным способом |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Произведены и распространены радиопрограммы телерадиокомпаниями, учреждёнными Правительством Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Произведены и распространены телепрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (газеты) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (журналы) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведены мероприятия в сфере информационной политики на территории Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реализованы мероприятия по поддержке молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |