# проект

# МИНИСТЕРСтВО ФИНАНСОВ ульяновской области

# П Р И К А З

О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Ульяновской области 
от 30.10.2023 № 89-пр

П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Методические указания по вопросам разработки и реализации государственных программ Ульяновской области, утверждённые приказом Министерства финансов Ульяновской области от 30.10.2023 № 89-пр 
«Об утверждении Методических указаний по вопросам разработки и реализации государственных программ Ульяновской области», следующие изменения:

1) раздел 7 изложить в новой редакции:

1. Подготовка отчёта о ходе реализации государственной программы осуществляется государственным заказчиком государственной программы совместно с соисполнителями и участниками государственной программы 
(в случае наличия) на основе отчетов о ходе реализации ее структурных элементов в соответствии с формой, утвержденной приложением № 3 
к настоящим Методическим указаниям.

Указанные отчёты предоставляются в системе АЦК-Планирование 
в следующие сроки:

1) ежеквартальный:

по состоянию на 1 апреля - до 12 апреля текущего года;

по состоянию на 1 июля - до 12 июля текущего года;

по состоянию на 1 октября - до 12 октября текущего года;

2) годовой - по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, - до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

До дня ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы АЦК-Планирование указанные отчёты формируется на бумажном носителе.

Если после представления в финансовый орган Ульяновской области годового отчёта о ходе реализации государственной программы появились более точные данные о достижении значений показателей и мероприятий (результатов) государственной программы, в том числе данные федерального статистического наблюдения, а также информация о фактической реализации структурных элементов государственной программы, государственный заказчик представляет в финансовый орган Ульяновской области уточнённый, с учётом этих данных и информации, годовой отчёт о ходе реализации государственной программы не позднее 15 марта года, следующего за отчётным годом.

В случае непредставления государственным заказчиком государственной программы уточнённого годового отчёта о ходе реализации государственной программы в указанный срок, эффективность реализации соответствующей государственной программы подлежит оценке на основании сведений, содержащихся в неуточнённом годовом отчёте.

В случае непредставления ответственным исполнителем государственной программы годового отчёта в срок до 10 февраля года, следующего за отчётным годом, государственной программе присваивается низкая степень эффективности.

Государственный заказчик, соисполнитель, исполнитель обеспечивают соответствие сведений, содержащихся в квартальных, годовом отчетах, отчету 
о выполнении плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации за соответствующий период при наличии утверждённого плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации на соответствующий год.

2. В отчёте о ходе реализации государственной программы содержатся:

а) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (в случае наличия, с указанием причин) в установленные паспортом структурного элемента сроки;

б) информация о достижении плановых значений показателей государственной программы и плановых значений показателей и результатов проектов, комплексов процессных мероприятий за отчётный период;

в) сводная информация о достижении значений показателей, мероприятий (результатов) контрольных точек в разрезе структурных элементов 
в соответствии с формой, утвержденной приложением № 5 к настоящим Методическим указаниям;

д) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных паспортом структурного элемента параметров и сроков;

е) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

ж) сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы в разрезе мероприятий государственной программы;

з) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы в целом;

и) сведения об изменениях, внесенных в отчётном периоде в государственную программу с указанием причин;

к) информация об объектах капитального строительства.

3. К отчёту о ходе реализации государственной программы прикладывается пояснительная записка, которая содержит:

1) информация о достижении цели (ей) государственной программы за отчётный период, а также прогноз достижения цели (ей) государственной программы на предстоящий год и по итогам её реализации в целом;

2) финансовое обеспечение реализации государственной программы.

В данном разделе указываются данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы.

В случае, если процент исполнения финансового обеспечения государственной программы по итогам года менее 99,0%, указываются обоснования таких отклонений;

3) показатели уровня государственной программы.

В данном разделе указывается информация о фактическом достижении значений показателей в отчётном периоде по сравнению с плановыми значениями на конец отчётного периода и годовым плановым значением.

В случае наличия отклонения фактического значения от планового значения данный раздел должен содержать обоснования таких отклонений с соответствующими расчётами;

4) реализация структурных элементов государственной программы.

В данном разделе указываются сведения о фактическом достижении значений показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек в отчётном периоде по сравнению с плановыми значениями на конец отчётного периода и годовыми плановыми значением.

В случае наличия отклонения фактического значения от планового значения данный раздел должен содержать обоснования таких отклонений с соответствующими расчётами.

В разделе указывается информация:

об обеспечении населения Ульяновской области социальными услугами, услугами здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ и т.д.;

о введенных объектах капитального строительства с указанием количества введенных мест, а также прироста населения, обеспеченного объектами социальной, коммунальной, жилищной инфраструктуры;

об оказанной финансовой поддержке муниципальным образованиям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, с указанием эффекта для жителей Ульяновской области и т.д.

В разделе отражается социальный, экономический и иной общественно значимый и понятный эффект для жителей Ульяновской области от реализации государственной программы;

5) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

В данном разделе приводятся наиболее значимые факторы, оказавшие влияние на ход реализации государственной программы, и даётся их краткая характеристика;

6) изменения в государственную программу.

В данном разделе указывается информация о внесённых в отчётном периоде в государственную программу изменениях с пояснениями, раскрывающими основное содержание внесённых изменений;

7) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

В данном разделе приводятся наиболее значимые факторы, оказавшие влияние на ход реализации государственной программы, и дается их краткая характеристика.

Приводится информация о рисках реализации структурных элементов (в случае наличия).»;

2) в приложении № 6:

а) в разделе 1:

в таблице 1:

в строке 1:

в графе 3 исключить цифры «1.1»;

в графе 4 цифры «0,3» заменить цифрами «0,2»;

графу 3 строки 2.1 дополнить словами «При расчёте уровня освоения средств областного бюджета Ульяновской области не учитываются средства областного бюджета Ульяновской области, предусмотренные на обслуживание государственного долга Ульяновской области в случае, если обязательства по обслуживанию государственного долга Ульяновской области выполнены в полном объёме.»;

строку 3 изложить в следующей редакции:

| « | 3. | Уровень достижения структурных элементов государственных программ | 1. Уровень достижения структурных элементов государственной программы рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле: УДстр. эл. =i=1LК*УДстр. эл. ii=1LК , где: УДстр. эл. I - уровень достижения i-ого структурного элемента государственной программы; К – повышающий коэффициент; L – количество структурных элементов государственной программы. 1.1. Особенности определения значения повышающего коэффициента (К) с учётом типа структурного элемента государственной программы: а) для регионального проекта, обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта – 2; б) для иного проекта (проекта, обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, регионального приоритетного проекта, проекта социально-экономического развития Ульяновской области, вошедший в состав окружных инициатив Приволжского федерального округа) – 1,5; в) для регионального ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий – 1. 1.2. Уровень достижения структурного элемента государственной программы (УДстр. эл. I) рассчитывается по формуле: УДстр. эл.I=0,5*i=1wУДпсэw+0,5*УДрезсэ, где: УДпсэ – уровень достижения i-ого показателя структурного элемента в отчетном периоде; w – количество показателей структурного элемента в отчетном периоде; УДрезкпм – уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента в отчетном периоде. 1.2.1.Уровень достижения i-uj показателя структурного элемента определяется в соответствии с признаком динамики значения показателя по следующим формулам: а) в случае, если для показателя установлен признак возрастания: УДпсэ=К*(1+(ПФПП-1))*100%, б) в случае, если для показателя установлен признак убывания: УДпсэ=К*(1-1*(ПФПП-1))*100%, где: ПП - плановое значение показателя; ПФ - фактическое значение показателя; К - понижающий коэффициент показателя; в) в случае, если для показателя установлен признак «отсутствие» или плановое значение равно «0»: если фактическое значение показателя, для которого установлено плановое значение «0» или признак «отсутствие», равно «0», то для определения уровня достижения показателя принимается значение, равное 100 %; если фактическое значение показателя, для которого установлено плановое значение «0» или признак «отсутствие», не равно «0», то для определения уровня достижения показателя принимается значение, равное 0 %; г) в случае, если для показателя установлена динамика «не более», «не менее»: если фактическое значение показателя, для которого установлен пороговый уровень «не более», равно или не превышает плановое значение, то для определения уровня достижения показателя принимается значение, равное 100 %; если фактическое значение показателя, для которого установлен пороговый уровень «не менее», равно или не превышает плановое значение, то для определения уровня достижения показателя принимается значение, равное 100 %. Особенности расчёта уровня достижения показателя структурного элемента: а) в случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и его подтверждении, понижающий коэффициент показателя (К) равен 1; б) в случае отсутствует информации о фактически достигнутом значении показателя и его подтверждении, понижающий коэффициент показателя (К) равен 0; в) в случае если уровень достижения отдельно взятого показателя превышает 100%, уровень достижения такого показателя в расчёте приравнивается к 100%; г) в случае если уровень достижения отдельно взятого показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчёте приравнивается к 0. 1.2.2. Уровень достижения мероприятий (результатов) (УДрезсэ) рассчитывается по формуле: УДрезсэ= 0.7*i=1MУДрез_достi+0,3j=1NУДрез_испj0,7*M+0,3*N , если М≠0 и(или) N≠00, если М=0 и N=0, где: УДрез_достi - уровень достижения i-го мероприятия (результата), у которого на дату расчёта наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его фактическом досрочном достижении; УДрез_испj - уровень достижения j-го мероприятия (результата), у которого на дату расчёта не наступила плановая дата достижения, нет информации о его фактическом досрочном достижении, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения или контрольные точки, по которым имеется информация об их досрочном достижении; M - количество мероприятий (результатов), у которых на дату расчёта наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о фактическом досрочном достижении; N - количество мероприятий (результатов), у которых на дату расчёта не наступила плановая дата достижения (кроме досрочно достигнутых мероприятий (результатов), по которым имеются запланированные на дату достижения контрольные точки или досрочно достигнутые контрольные точки. 1.2.2.1. Уровень достижения мероприятия (результата) (УДрез_достi), для которого возможно осуществление расчёта, при достижении его не в полном объёме и на дату расчёта уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, рассчитывается по формуле: УДрез_достi=К*(1+1*(ПФПП-1))*100%, где: МП - плановое значение мероприятия (результата); МФ - фактическое значение мероприятия (результата); К - понижающий коэффициент мероприятия (результата). 1.2.2.2. В отношении мероприятия (результата), для которого невозможно осуществление расчёта, при достижении его не в полном объёме и на дату расчёта уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения (УДрез_достi) рассчитывается по формуле: УДрез_достi=100%, если мероприятие (результат) достигнут0%, если мероприятие (результат) не достигнут 1.2.2.3. В случаях если на дату расчёта уровня достижения мероприятия (результата) отсутствует информация о его фактическом значении и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, при этом отсутствует информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрез_испj) определяется по формуле: УДрез_испj =КТфактКТплан*100%, где: КТфакт - фактическое количество достигнутых контрольных точек, у которых на дату расчёта наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые контрольные точки; КТплан - плановое количество контрольных точек на дату расчёта, включая досрочно достигнутые контрольные точки. Мероприятия (результаты) структурного элемента, для которых в случаях, установленных методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ, могут не устанавливаться значения и контрольные точки, при расчёте уровня достижения не учитываются. | 0,3 | Отчёт о ходе реализации структурного элемента государственной программы | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

в абзаце 20 слова «среднего уровня» заменить словами «средней»;

в таблице абзаца 24 слова «среднего уровня» заменить словами «средней»;

в абзаце 27 слова «среднего уровня» заменить словами «средней»;

б) в разделе 2:

в пункте 2.2.2 пункта 2.1 слова «комплексов процессных мероприятий» заменить словами «проектов»;

в пункте 2.3 слово «ей» заменить словом «её».

Министр финансов

Ульяновской области                                                                                                    Н.Г.Брюханова