# проект

# МИНИСТЕРСтВО ФИНАНСОВ ульяновской области

# П Р И К А З

О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Ульяновской области 
от 30.10.2023 № 89-пр

П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Методические указания по вопросам разработки и реализации государственных программ Ульяновской области, утверждённые приказом Министерства финансов Ульяновской области от 30.10.2023 № 89-пр 
«Об утверждении Методических указаний по вопросам разработки и реализации государственных программ Ульяновской области», следующие изменения:

1) подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«Не допускается изменение состава показателей государственной программы и ухудшение их плановых значений в IV квартале текущего года, 
за исключением случаев изменения показателей проектов, государственных программ Российской Федерации и (или) их структурных элементов, декомпозированных в Ульяновскую область, а также по решению Правительства Ульяновской области.»;

2) в графе 3 строки 2 таблицы 1 приложения № 6 пункт 1 изложить 
в следующей редакции:

«1. Уровень достижения структурных элементов государственной программы рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

УДстр. эл. =i=1LК*M*УДстр. эл. ii=1LК   ,

где:

УДстр. эл. I - уровень достижения i-ого структурного элемента государственной программы;

К – повышающий коэффициент;

M – понижающий коэффициент;

L – количество структурных элементов государственной программы.

1.1. Особенности определения значения повышающего коэффициента 
(К) с учётом типа структурного элемента государственной программы:

а) для регионального проекта, обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта – 2;

б) для иного проекта (проекта, обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, регионального приоритетного проекта, проекта социально-экономического развития Ульяновской области, вошедший в состав окружных инициатив Приволжского федерального округа) – 1,5;

в) для регионального ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий – 1.

1.2.  Для проектов, результат которых не достигнут в текущем году, а срок его реализации перенесён на следующий год в соответствии с дополнительным соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, применяется понижающий коэффициент – 0,5.

1.3. Уровень достижения структурного элемента государственной программы (УДстр. эл. I) рассчитывается по формуле:

УДстр. эл.=0,5*i=1wУДпсэw+0,5*УДрезсэ,

где:

УДпсэ – уровень достижения i-ого показателя структурного элемента 
в отчетном периоде;

w – количество показателей структурного элемента в отчетном периоде;

УДрезсэ – уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента в отчетном периоде.

1.2.1.Уровень достижения i-uj показателя структурного элемента определяется в соответствии с признаком динамики значения показателя 
по следующим формулам:

а) в случае, если для показателя установлен признак возрастания:

УДпкпм=К*(1+(ПФПП-1))*100%,

б) в случае, если для показателя установлен признак убывания:

УДпкпм=К*(1-(ПФПП-1))*100%,

где:

ПП - плановое значение показателя;

ПФ - фактическое значение показателя;

К - понижающий коэффициент показателя;

в) в случае, если для показателя установлен признак «отсутствие» 
или плановое значение равно «0»:

если фактическое значение показателя, для которого установлено плановое значение «0» или признак «отсутствие», равно «0», то для определения уровня достижения показателя принимается значение, равное 100 %;

если фактическое значение показателя, для которого установлено плановое значение «0» или признак «отсутствие», не равно «0», то для определения уровня достижения показателя принимается значение, равное 0 %;

г) в случае, если для показателя установлена динамика «не более», 
«не менее»:

если фактическое значение показателя, для которого установлен пороговый уровень «не более», равно или не превышает плановое значение, 
то для определения уровня достижения показателя принимается значение, равное 100 %;

если фактическое значение показателя, для которого установлен пороговый уровень «не менее», равно или не превышает плановое значение, 
то для определения уровня достижения показателя принимается значение, равное 100 %.

Особенности расчёта уровня достижения показателя структурного элемента:

а) в случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и её подтверждении, понижающий коэффициент показателя (К) 
равен 1;

б) в случае отсутствует информации о фактически достигнутом значении показателя и её подтверждении, понижающий коэффициент показателя (К) 
равен 0;

в) в случае если уровень достижения отдельно взятого показателя превышает 100%, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100%;

г) в случае если уровень достижения отдельно взятого показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя 
в расчете приравнивается к 0.

1.2.2. Уровень достижения мероприятий (результатов) (УДрезкпм) рассчитывается по формуле:

УДрезкпм= 0.7*i=1MУДрез_достi+0,3j=1NУДрез_испj0,7*M+0,3*N  , если М≠0 и(или) N≠00, если М=0 и N=0,

где:

УДрез_достi - уровень достижения i-го мероприятия (результата), у которого на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его фактическом досрочном достижении;

УДрез_испj - уровень достижения j-го мероприятия (результата), у которого на дату расчёта не наступила плановая дата достижения, нет информации о его фактическом досрочном достижении, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения или контрольные точки, по которым имеется информация об их досрочном достижении;

M - количество мероприятий (результатов), у которых на дату расчёта наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация 
о фактическом досрочном достижении;

N - количество мероприятий (результатов), у которых на дату расчёта не наступила плановая дата достижения (кроме досрочно достигнутых мероприятий (результатов), по которым имеются запланированные на дату достижения контрольные точки или досрочно достигнутые контрольные точки.

1.2.2.1. Уровень достижения мероприятия (результата) (УДрез_достi), 
для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, рассчитывается по формуле:

УДрез_достi=К*(1+1*(ПФПП-1))*100%,

где:

МП - плановое значение мероприятия (результата);

МФ - фактическое значение мероприятия (результата);

К - понижающий коэффициент мероприятия (результата).

1.2.2.2. В отношении мероприятия (результата), для которого невозможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения (УДрез_достi) рассчитывается по формуле:

УДрез_достi=100%, если мероприятие (результат) достигнут0%, если мероприятие (результат) не достигнут

1.2.2.3. В случаях если на дату расчета уровня достижения мероприятия (результата)отсутствует информация о его фактическом значении и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, при этом отсутствует информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрез_испj) определяется по формуле:

УДрез_испj =КТфактКТплан*100%,

где:

КТфакт - фактическое количество достигнутых контрольных точек, 
у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые контрольные точки;

КТплан - плановое количество контрольных точек на дату расчета, включая досрочно достигнутые контрольные точки.

В случае если уровень достижения отдельно взятого мероприятия превышает 100%, уровень достижения такого мероприятия в расчете приравнивается к 100%.

Мероприятия (результаты) структурного элемента, для которых могут 
не устанавливаться значения и контрольные точки, при расчете уровня достижения не учитываются.».

Министр финансов

Ульяновской области                                                                                                    Н.Г.Брюханова