Приложение № 1

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА И ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель государственной программы - обеспечение качественных изменений в бизнес-процессах и способах осуществления экономической деятельности ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в результате внедрения отечественных решений и цифровых технологий, приводящих к улучшению качества жизни населения Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов | ГП РФ | + | % | 95,0 | 100,0 | - | Отчёт по региональному проекту «Цифровое государственное управление» НП «Цифровая экономика» в ГИИС «Электронный бюджет» | 95,0 | 100,0 | ФГИС КИ | Переведены все массовые социально значимых услуг в электронный вид |
| 2. |  | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления | ГП РФ, ВДЛ, ГП | + | % | 80,2 | 87,11 | - | Отчёт: Форма сбора данных ЦЗО 000000205 от 01.10.2024 в ФГИС КИ | 81,6 | 87,9 | ФГИС КИ | Цифровая зрелость (%): «Городская среда» - 74,72; «Транспорт» - 81,67; «Здравоохранение» - 94,25; «Цифровое государственное управление» - 85,82; «Образование» - 99,1 |

# Примечание. ГП РФ – государственная программа Российской Федерации, ВДЛ – показатель для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, ГП – государственная программа Ульяновской области, 
ФГИС КИ –федеральная государственная информационная система координации информатизации.

2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель – «к 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП РФ | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | Факт/Прогноз |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Цель – «к 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления достигнет 100 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП РФ, ВДЛ, ГП | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 81,6 | 81,6 | 81,6 |
|  | Факт/Прогноз |  | 78,15 | 78,21 | 78,25 | 85,29 | 85,29 | 85,29 | 87,11 | 87,11 | 87,11 | 87,9 | 87,9 | 87,9 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 
государственной программы

| № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» |  | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 9600000000 | 782860,1 | 782860,1 | 782860,1 | 594910,8 | 551041,0 | 70,39 | Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда. Оплата фактические поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) |  | 779406,5 | 779406,5 | 779406,5 | 592878,8 | 551041,0 | 70,7 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) |  | 3453,6 | 3453,6 | 3453,6 | 2032,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата по государственному контракту запланирована на IV квартал 2024 года |
| Направление (подпрограмма) «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 9620100000 | 4317,0 | 4317,0 | 4317,0 | 2540,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата по государственному контракту запланирована на IV квартал 2024 года |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 863,4 | 863,4 | 863,4 | 508,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | 3453,6 | 3453,6 | 3453,6 | 2032,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Обеспечение оказания региональных услуг в электронном виде в субъектах Российской Федерации посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 96201R0280 | 4317,0 | 4317,0 | 4317,0 | 2540,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 863,4 | 863,4 | 863,4 | 508,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | 3453,6 | 3453,6 | 3453,6 | 2032,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и информационных систем, используемых для их предоставления» | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650100000 | 690882,9 | 690882,9 | 690882,9 | 528280,58 | 513821,38 | 74,37 | Оплата по государственным контрактам запланирована на IV квартал 2024 года (поэтапная оплата) |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Правительство для граждан») | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650180232 | 681862,925 | 681862,925 | 681862,925 | 519295,75 | 504836,55 | 74,04 | - |
| 2.2. | Создание, эксплуатация, модернизация и развитие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650180233 | 9019,975 | 9019,975 | 9019,975 | 8984,83 | 8984,83 | 99,61 | - |
| Направление (подпрограмма) «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650200000 | 55500,0 | 55500,0 | 55500,0 | 31930,02 | 11337,96 | 20,43 | Оплата по государственным контрактам запланирована на IV квартал 2024 года (поэтапная оплата) |
| 1.1. | Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных для обеспечения функционирования информационных систем Правительства Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных органов Ульяновской области | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650280236 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 | 12813,86 | 1221,80 | 7,4 | - |
| 1.2. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий, программного обеспечения, программно-аппаратных и технических средств для обеспечения функционирования серверов Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных органов Ульяновской области (далее – ЕСЭД) | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650280234 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 10116,16 | 10116,16 | 33,72 | Оплата второго государственного контракта запланирована на IV квартал 2024 года |
| 1.3. | Развитие Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650280237 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата заключенного государственного контракта запланирована на IV квартал |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий» | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650300000 | 32160,2 | 32160,2 | 32160,2 | 32160,2 | 25881,7 | 80,48 | - |
| 1.1. | Предоставление Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением своей деятельности | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650380261 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 17820,2 | 77,48 | - |
| 1.2. | Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650380262 | 9160,2 | 9160,2 | 9160,2 | 9160,2 | 8061,5 | 88,01 | - |

4. Информация о рисках государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы

-

## ______________________

Приложение № 2

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«РАЗВИТИЕ СЕТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА И ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Повышение уровня доступности и качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля населения Ульяновской области, удовлетворённого качеством предоставленных государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ), в общей численности опрошенного населения | ГП | + | % | 97,27 | 99,99 | - | Отчёт о достижении показателей за III квартал 2024 года | 97,3 | Автоматизированная информационная система «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» | 99,99 | В учреждении проводится системная и целенаправленная работа по повышению качества предоставляемых государственных, муниципальных и иных услуг: доступность государственной услуги; отсутствие очередей при приеме и выдаче документов заявителям; отсутствие нарушений сроков предоставления услуг; отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов к заявителям (их представителям) |
| 1.2. |  | Доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области | ГП | + | % | 97,0 | 97,36 | - | Отчёт о достижении показателей за III квартал 2024 года | 97,0 | Государственная информационная система Ульяновской области «Автоматизированная информационная система многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области» | 97,36 | На территории Ульяновской области функционируют 28 МФЦ и 95 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ во всех муниципальных районах и городских поселениях Ульяновской области. Окон обслуживания заявителей в МФЦ составляет 347 единиц |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Повышение уровня доступности и качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Ульяновской области, удовлетворённого качеством предоставленных государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ), в общей численности опрошенного населения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | 97,0 | 97,12 | 97,18 | 97,2 | 97,22 | 97,24 | 97,25 | 97,26 | 97,27 | 97,28 | 97,29 | 97,3 |
|  | Факт/прогноз |  | 99,01 | 99,42 | 99,44 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 97,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 1.2. | Доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населения Ульяновской области, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  | Факт/прогноз |  | 97,36 | 97,36 | 97,36 | 97,36 | 97,36 | 97,36 | 97,36 | 97,36 | 97,36 | 97,36 | 97,36 | 97,36 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных 
мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Процент исполнения фин. обеспечения реализации мероприятия | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача «Повышение уровня доступности и качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено функционирование окон обслуживания заявителей в МФЦ | усл. ед. | ГП | 347 | 347 | 347 | - | 347 | 74,04 | - | - | - | Котельникова Ю.М. – заместитель директора по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг ОГКУ «Правительство для граждан» | Отчёт о достижении значений мероприятия (результата) за III квартал 2024 года | Контрольные точки не предусмотрены |
| 1.2. | Переведены электронные сервисы Ульяновской области, используемые для взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области и ОМСУ с федеральными органами исполнительной власти, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ и (или) созданных новых видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ версии 3.хх. | усл. ед. | ГП | 49 | 49 | 49 | - | 49 | 99,61 | - | - | - | Ураева О.Ж. – начальник отдела развития электронного правительства ОГКУ «Правительство для граждан» | Отчёт о достижении значений мероприятия (результата) за III квартал 2024 года | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок» | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.04 | - | 15.06 | Егоров Я.А. – заместитель директора ОГКУ «Правительство для граждан» по административным вопросам | - | Прорабатывается вопрос по количеству электронных сервисов к переводу |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр государственных контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок» | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | - | Егоров Я.А. – заместитель директора ОГКУ «Правительство для граждан» по административным вопросам | - | Заключены государственные контракты не техническую поддержку программного обеспечения информационных систем |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.10 | 01.07 | - | Егоров Я.А. – заместитель директора ОГКУ «Правительство для граждан» по административным вопросам | - | - |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.12 | 14.08 | - | Егоров Я.А. – заместитель директора ОГКУ «Правительство для граждан» по административным вопросам | Платёжное поручение от: 04.07.2024 № 233175, 17.07.2024 № 251655, 14.08.2024 № 288318 | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 
комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и информационных систем, используемых для их предоставления» | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650100000 | 690882,9 | 690882,9 | 690882,9 | 528280,58 | 513821,38 | 74,37 | Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда. Оплата фактические поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам (поэтапная оплата) |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Правительство для граждан» | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650180232 | 681862,925 | 681862,925 | 681862,925 | 519295,75 | 504836,55 | 74,04 | - |
| 1.2. | Создание, эксплуатация, модернизация и развитие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650180233 | 9019,975 | 9019,975 | 9019,975 | 8984,83 | 8984,83 | 99,61 | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

## _______________

Приложение № 3

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Повышение уровня доступности и качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Поддержание доступности ресурсов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Ульяновской области | ГП | + | % | 99,6 | 99,6 | - | Отчёт о достижении показателей за III квартал 2024 года | 99,6 | Система мониторинга статусов сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования «Zabbix» | 99,6 | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Функционирование и развитие на территории Ульяновской области современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поддержание доступности ресурсов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Ульяновской области, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
|  | Факт/прогноз |  | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных 
мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Процент исполнения фин. обеспечения реализации мероприятия | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача «Повышение уровня доступности и качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Ульяновской области | усл. ед. | ГП | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7,4 | - | - | - | Алеев Д.Н. – заместитель директора департамента по технической поддержке ОГКУ «Правительство для граждан» | Отчёт о достижении значений мероприятий (результатов) за III квартал 2024 года | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок» | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.04 | 26.12. | - | Егоров Я.А. – заместитель директора ОГКУ «Правительство для граждан» по административным вопросам | План-график от 26.12.2023 № 202403682000243001 | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр государственных контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок» | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | 01.02 | - | Егоров Я.А. – заместитель директора ОГКУ «Правительство для граждан» по административным вопросам | Заключены государственные контракты с поэтапной оплатой: от 09.02.2024 № 30/24/100, от 01.02.2024 № 10/24, от 29.02.2024 № 37/24/100 | - |
| 1.2. | Обеспечено функционирование ЕСЭД | усл. ед. | ГП | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 33,72 | - | - | - | Алеев Д.Н. – заместитель директора департамента по технической поддержке ОГКУ «Правительство для граждан» | Отчёт о достижении значений мероприятий (результатов) за III квартал 2024 года | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок» | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.04 | 05.04 | - | Егоров Я.А. – заместитель директора ОГКУ «Правительство для граждан» по административным вопросам | План-график от 05.04.2024 № 202403682000243001 | - |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр государственных контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок» | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | 13.05 | - | Егоров Я.А. – заместитель директора ОГКУ «Правительство для граждан» по административным вопросам | Заключен государственный контракт от 13.05.2024 № 56/24 | - |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.10 | 03.07 | - | Егоров Я.А. – заместитель директора ОГКУ «Правительство для граждан» по административным вопросам | - | - |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.12 | 10.07 | - | Егоров Я.А. – заместитель директора ОГКУ «Правительство для граждан» по административным вопросам | Платёжное поручение от 10.07.2024 № 242476 | - |
| 1.3. | Обеспечено функционирование Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области | усл. ед. | ГП | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0,0 | - | - | - | Макаров С.П. – заместитель директора ОГКУ «Правительство для граждан» по цифровому развитию | Отчёт о достижении значений мероприятия (результата) за III квартал 2024 года | Проводятся процедуры в рамках исполнения Закона 44-ФЗ |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок» | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.04 | - | 01.06 | Егоров Я.А. – заместитель директора ОГКУ «Правительство для граждан» по административным вопросам | - | Технико-экономическое задание на проверке в ФСО РФ |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр государственных контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок» | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 01.09 | Егоров Я.А. – заместитель директора ОГКУ «Правительство для граждан» по административным вопросам | - | Заключен государственный контракт от 09.09.2024 № 90/24/381/24 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 
комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650200000 | 55500,0 | 55500,0 | 55500,0 | 31930,02 | 11337,96 | 20,43 | - |
| 1.1. | Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных для обеспечения функционирования информационных систем Правительства Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных органов Ульяновской области | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650280236 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 | 12813,86 | 1221,8 | 7,4 | Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам запланирована в IV квартале (поэтапная оплата) |
| 1.2. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий, программного обеспечения, программно-аппаратных и технических средств для обеспечения функционирования серверов ЕСЭД | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650280234 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 10116,16 | 10116,16 | 33,72 | Оплата второго государственного контракта запланирована в IV квартале |
| 1.3. | Развитие Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650280237 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата государственного контракта запланирована в IV квартале 2024 года |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

## __________________

Приложение № 4

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Повышение уровня доступности и качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Увеличение доли участников, прошедших обучение в рамках реализации мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем числе участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью сети «Интернет» | ГП | + | % | 7,6 | 7,71 | - | Отчёт о проведении мероприятий за III квартал 2024 года | 10,2 | - | 10,2 | Проведены мероприятия мероприятия и реализованы проекты в сфере информационных и телекоммуникационных технологий регионального масштаба |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Развитие перспективных высокотехнологичных направлений в сфере информационных технологий, включая поддержку цифровой трансформации важнейших отраслей экономики Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли участников, прошедших обучение в рамках реализации мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью сети «Интернет», в общем числе участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью сети «Интернет», % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 6,4 | 7,6 | 8,8 | 9,2 | 10,2 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 6,4 | 7,71 | 8,8 | 9,2 | 10,2 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных 
мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Процент исполнения фин. обеспечения реализации мероприятия | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача «Повышение уровня доступности и качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказаны консультационные и информационные услуги по вопросам развития науки и техники, научно-технологического развития в Ульяновской области, в том числе по вопросам использования и развития беспилотных авиационных систем на территории Ульяновской области, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями | усл. ед. | ГП | 100 | 143 | 200 | - | 150 | 77,48 | - | - | - | Павлов В.В. – генеральный директор Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» (далее – АНО ДО «АТР») | Отчёт АНО ДО «АТР» о достижении значений результатов предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской области (далее – субсидия) за III квартал 2024 года | - |
| 1.2. | Обеспечено проведение мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью сети «Интернет» | человек | ГП | 2290 | 310 | 450 | - | 180 | 88,01 | - | - | - | Горлов С.П. – исполнительный директор Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее – Фонд ИТ) | Отчёт Фонда ИТ о достижении значений результатов предоставления субсидии за III квартал 2024 года | Проведены мероприятия и реализованы проекты ты в сфере информационных и телекоммуникационных технологий регионального масштаба |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 
комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий» | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650300000 | 32160,2 | 32160,2 | 32160,2 | 32160,2 | 25881,7 | 80,48 | - |
| 1.1. | Предоставление Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением своей деятельности | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650380261 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 17820,2 | 77,48 | - |
| 1.2. | Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 9650380262 | 9160,2 | 9160,2 | 9160,2 | 9160,2 | 8061,5 | 88,01 | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

## ___________________________