2

Проект
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
П Р И К А З

	____________
	№ _________

Экз. № _____


г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области 
от 31.03.2022 № 5-од
П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Административный регламент осуществления Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории Ульяновской области, утверждённый приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области от 31.03.2022 № 5-од 
«Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории Ульяновской области», следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) абзац шестой пункта 1.7 изложить в следующей редакции: 
«за фактическим состоянием работ на площадке строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов электроэнергетики, в том числе анализ разрешительной 
и правоустанавливающей документации, договоров присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и их синхронизации с проверяемым инвестиционным проектом, выборочная проверка физических объемов, соблюдения требований технических регламентов (за исключением вопросов, относящихся к предмету государственного строительного надзора, осуществляемого в соответствии со статьёй 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и готовности объектов к эксплуатации;»;

б) в подпункте 1.9.1 пункта 1.9:

подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) применять оборудования и (или) устройства для анализа и фиксации проверяемых мероприятий и их выполнения либо отсутствия;»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) посещать при проведении выездной проверки территорию, здания, строения, сооружения и помещения (за исключением жилых помещений), находящиеся в пользовании и (или) владении у субъекта электроэнергетики, 
в порядке, установленном законодательством Российской федерации;»;
дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) осуществлять иные действия и мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Административным регламентом.»;
в) пункт 1.11 изложить в следующей редакции:

«1.11. Результатом контроля за реализацией инвестиционных программ является:

а) информация о результатах контроля за реализацией инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, представляемая Министерством в установленном порядке в Министерство энергетики Российской Федерации, Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области и (или) Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации; 

б) акт о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики;»;
г) пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

«1.12. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемые в ходе проверки непосредственно у субъекта электроэнергетики:

а) документ о назначении ответственных лиц за взаимодействие с комиссией Министерства по проверке реализации инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, с указанием их фамилии, имени, отчества (последнее – в случае его наличия), должности, контактного абонентского номера телефонной связи;

б) документы, определяющие основания для включения в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики и инициирования реализации проекта и обосновывающие цели его реализации (необходимость присоединения новых нагрузок (технологическое присоединение потребителей), необходимость разгрузки существующих источников; повышение качества, надёжности и энергетической эффективности электроснабжения; результаты исследований, устанавливающих необходимость повышения качества, надёжности и энергетической эффективности электроснабжения и указывающих на несоответствие тех или иных критериев качества, надёжности и энергетической эффективности, имевшихся до инициирования реализации проекта, требованиям нормативно-технической документации, оформленные до начала реализации проекта и т.п.);

в) документы и информация (в том числе исходная), использовавшиеся при расчётах, проектная и сметная документации, согласованные и утверждённые в установленном законодательством Российской Федерации порядке (все редакции, утверждённые за время реализации инвестиционного проекта);
г) первичные учётные документы, послужившие основанием для отражения хозяйственных операций по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению) объектов электроэнергетики, в том числе:
график реализации утверждённых инвестиционных программ с указанием этапов строительства объектов электроэнергетики;
договоры на выполнение проектных и изыскательных работ (со всеми дополнительными соглашениями к ним);
договоры подряда на строительно-монтажные и пусконаладочные работы (со всеми дополнительными соглашениями к ним);
договоры поставки оборудования и материалов (со всеми дополнительными соглашениями к ним);
документы по аренде материалов, транспорта и оборудования (со всеми дополнительными соглашениями к ним);
акты о приёме (поступлении) оборудования, составленные по форме 
ОС-14;
акты о приёме-передаче оборудования в монтаж, составленные по форме ОС-15;
акты оказанных услуг;
акты КС-2, справки КС-3;
товарные накладные;
платёжные документы;
акты КС-17 (при наличии случаев расторжения договоров);

фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие выполнение работ, в том числе скрытых (при наличии);

карта-схема с отображением местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих объектов электроэнергетики, строительство, реконструкция и (или) демонтаж которых завершены;

- акты освидетельствования скрытых работ;
д) документы, на основании которых капитализированные затраты были списаны из состава незавершённого строительства и зачислены в состав основных средств, в том числе акты формы КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а;
е) акты сверки расчётов с контрагентами за весь период реализации проекта (при наличии); 

ж) документы об учётной политике организации со всеми приложениями в редакциях, действовавших в проверяемый период реализации инвестиционной программы;
з) разрешение на строительство объекта (наличие разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или исполнительного органа субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или на этап строительства объекта капитального строительства (при необходимости получения данного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) информация о правоустанавливающих документах на объекты недвижимости, использованные в проверяемый период реализации инвестиционной программы субъекта электроэнергетики;
к) разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию электроустановки (при необходимости получения данного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации);
л) акты ввода в эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений;

м) информация о закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционной программы в форме электронных документов;

н) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя(-ей) субъекта электроэнергетики, содержащий сведения о конкретных полномочиях представителя(-ей), и конкретного адреса, на котором он уполномочен представлять интересы проверяемого лица;

о) пояснения, обосновывающие причины непредставления документов и информации, предусмотренных в настоящем Административном регламенте;
п) пояснения в отношении ошибок, допущенных субъектом электроэнергетики в представляемых документах;

р) пояснительная записка при отклонениях от параметров, утверждённых инвестиционной программой и (или) проектной документацией;

с) перечень достигнутых показателей, целей и задач с приложением подтверждающей документации;

т) информацию об имеющихся фактах приостановления работ по строительству (модернизации) объекта;

у) первичную учётную документацию, подтверждающую расходы на выполнение строительно-монтажных работ собственными материалами, силами и средствами;

ф) обороты счетов учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками, привлекаемыми при осуществлении инвестиционных проектов, акты сверки взаимных расчётов с данными поставщиками и подрядчиками на 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, в котором проводится проверка реализации инвестиционной программы;

х) информация об инвестиционных проектах, реализуемых субъектом электроэнергетики, по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

Предоставление копий документов на бумажном носителе не требуется в случае их направления в электронной форме по адресу официальной электронной почты Министерства в порядке, предусмотренном подпунктом 3.2.8 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Административного регламента и при условии выполнения следующих требований:
электронные документы представляются в следующих форматах:

а) .xml - для формализованных документов;

б) .doc, .docx, .odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) .xls, .xlsx, .ods - для документов, содержащих сведения о расчётах;

г) .pdf, .jpg, .jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, содержащих сведения о расчетах в формате .xls, .xlsx, .ods), а также документов с графическим содержанием;
допускается формирование электронного документа путём сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении от 300 dpi до 600 dpi масштабом 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию;
электронные документы должны обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;

для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащемся в тексте рисункам и таблицам;
документы, подлежащие представлению в форматах .xls, .xlsx или .ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

В случае отсутствия запрашиваемых председателем (заместителем председателя) комиссии документов и информации, субъект электроэнергетики предоставляет правовое обоснование по данному факту, с указанием причин их отсутствия в письменных пояснениях.
2) в пункте 2.1 раздела 2:
а) в подпункте 2.1.4 слова «телефон» заменить словами «абонентский номер телефонной связи»;
б) в подпункте 2.18 слова «по телефону» заменить словами «посредством телефонной связи»;

в) в подпункте 2.1.10:

в абзаце первом слова «по телефону» заменить словами «посредством телефонной связи»;

абзацы второй - пятый признать утратившими силу;
в) абзацы второй - четвёртый подпункта 2.1.11 признать утратившими силу;
г) в абзаце четвёртом подпункта 2.1.12 слова «телефонах» заменить словами «абонентских номерах телефонной связи»;
3) в разделе 3:

а) подпункт 3.3.3 пункта 3.3 дополнить абзацами шестым – тринадцатым следующего содержания:

«Министерство разрабатывает график проверок с учётом объёма лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.

В приоритетном порядке в график проверок включаются инвестиционные проекты, соответствующие следующим критериям: 

наличие инвестиционного проекта в программных документах, утверждённых Правительством Российской Федерации; 

реализация инвестиционного проекта с привлечением средств федерального бюджета; 

увеличение в ходе реализации инвестиционного проекта его полной стоимости относительно стоимости инвестиционного проекта, указанной в утвержденной инвестиционной программе, действующей на момент формирования графика проверок, более чем на 10 процентов при условии отсутствия изменения стадии реализации проекта в инвестиционной программе; 

наличие в последнем отчете о реализации инвестиционных программ по инвестиционному проекту на момент формирования графика проверок отклонений от фактических значений показателей финансирования и освоения капитальных вложений и от плановых значений, предусмотренных инвестиционной программой, более чем на 10 процентов; 

превышение фактическими затратами на реализацию инвестиционного проекта его полной стоимости, указанной в утвержденной инвестиционной программе, более чем на 5 процентов; 

увеличение срока ввода инвестиционного проекта в эксплуатацию относительно планового значения, предусмотренного утвержденной инвестиционной программой, при условии отсутствия изменения стадии реализации проекта в инвестиционной программе.»;
б) в пункте 3.4:
в подпункте 3.4.3 слова «(или)» заменить словами следующего содержания «Распоряжение Министерства «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»;
в абзаце втором подпункта 3.4.7 пункта 3.4 слова «, плановая, внеплановая» исключить;
подпункт 3.4.10 дополнить третьим абзацем следующего содержания:

«3.4.10. В случае если мероприятие инвестиционной программы предусматривает более 50 объектов проверки по месту их нахождения, члены комиссии, участвующие в проведении проверки, осуществляют выборку объектов, подлежащих проверке, общее количество которых должно составлять не менее 50. По результатам выборки объектов проверки членами комиссии составляется реестр объектов, подлежащих проверке, по месту их нахождения и направляется не позднее 1 рабочего дня со дня его формирования субъекту электроэнергетики в дополнение к уведомлению о посещении объекта проверки.».
в) в пункте 3.5 пункта:

в подпункте 3.5.1 слово «Прокуратуры» заменить словом «прокуратуры»;

подпункт 3.5.2 дополнить словами следующего содержания:

«В рамках документарной и выездной проверок Министерство оценивает текущее состояние хода реализации инвестиционного проекта на основании анализа разрешительной и правоустанавливающей документации, договоров присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и их синхронизации с проверяемым инвестиционным проектом, документов, подтверждающих соответствие требованиям технических регламентов (за исключением вопросов, относящихся к предмету государственного строительного надзора, осуществляемого в соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и готовности к эксплуатации объектов электроэнергетики, в отношении которых осуществлялось строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение), анализа отчётов о реализации инвестиционных программ, выполнения предусмотренных утверждённой инвестиционной программой показателей финансирования и освоения капитальных вложений и их соответствия плановым значениям, анализа отчётов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов, закупочной документации, актов испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения, а также актов ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, в отношении которых осуществлялось строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение), иных документов, относящихся к реализации инвестиционного проекта и находящихся в открытом доступе.

В рамках выездной проверки Министерство проводит оценку соответствия фактического выполнения работ информации, содержащейся в документах, указанных в абзаце втором настоящего пункта.»;
абзац третий пункта 3.5.4 изложить в следующей редакции «Днем получения членами комиссии документов в ходе документарной проверки считается дата поступления в Министерство энергетики Российской Федерации сопроводительного письма к таким документам, указанная в штампе о его приеме. Днём получения членами комиссии документов в ходе выездной проверки считается дата, указанная членом комиссии на сопроводительном письме к таким документам при их получении.»;

подпункт 3.5.7 изложить в следующей редакции:
«3.5.7. В случае, если проведение проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя или иного должностного лица проверяемого лица и (или) его уполномоченного представителя, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности, либо в связи с иными действиями (бездействием), повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Министерства составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, с указанием причин невозможности её проведения.»;

г) в пункте 3.6 подпункты 3.6.8 – 3.6.13 считать подпунктами 3.6.6 – 3.6.11 соответственно;
д) подпункт 3.7.2 пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7.2. Должностное лицо Министерства, ответственное за проведение проверки, направляет акт проверки в Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Акт о результатах проверки в течение 5 рабочих дней после его составления направляется субъекту электроэнергетики, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», если проверка производилась в отношении субъекта электроэнергетики, инвестиционной программой которого предусматривается строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций. Акт направляется Министерством по его выбору в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, либо на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Субъект электроэнергетики в течение 65 дней после дня направления ему акта о результатах проверки разрабатывает план компенсирующих мероприятий в соответствии с актом о результатах проверки, утверждает его локальным правовым актом и направляет копию утверждённого плана компенсирующих мероприятий в Министерство. Копия утверждённого плана компенсирующих мероприятий направляется субъектом электроэнергетики по его выбору в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, либо на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

План компенсирующих мероприятий должен содержать следующую информацию: 

сведения о нарушениях (недостатках), выявленных в ходе проверки, в соответствии с актом о результатах проверки; 

мероприятия, направленные на устранение нарушения (недостатка); 

фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) и должность лица, ответственного за устранение нарушения (недостатка);

плановый срок выполнения мероприятий;

планируемый результат выполнения мероприятий.

Субъект электроэнергетики направляет в Министерство отчёт о выполнении плана компенсирующих мероприятий ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, до полного выполнения плана компенсирующих мероприятий. Отчёт о выполнении плана компенсирующих мероприятий направляется субъектом электроэнергетики по его выбору в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, либо на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Субъект электроэнергетики может вносить изменения в план компенсирующих мероприятий в следующих случаях: 

утверждение Министерством изменений, вносимых в инвестиционную программу; 

внесение изменений в проектную документацию, включая сметную часть; 

обстоятельства непреодолимой силы, которые привели к невозможности исполнения плана компенсирующих мероприятий; 

изменение фамилии, имени, отчества (последнее – в случае его наличия) и должности лица, ответственного за устранение нарушения (недостатка). 

Субъект электроэнергетики после внесения изменений в план компенсирующих мероприятий утверждает его локальным правовым актом и направляет копию утверждённого плана компенсирующих мероприятий в Министерство в срок не позднее 15 дней после его утверждения. Копия утверждённого плана компенсирующих мероприятий направляется субъектом электроэнергетики по его выбору в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, либо на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

По результатам выполнения плана компенсирующих мероприятий Министерство направляет субъекту электроэнергетики уведомление о снятии с контроля выполнения плана компенсирующих мероприятий в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения отчета о выполнении плана компенсирующих мероприятий в полном объёме. Уведомление о снятии с контроля выполнения плана компенсирующих мероприятий направляется Министерством по его выбору в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, либо на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.»;
е) в абзаце первом пункта 3.8 слово «Министерство» заменить словами «Министерство энергетики Российской Федерации»;
4) в подпункте 4.4.1 пункта 4.4 раздела слова «по телефону» заменить словами «посредством телефонной связи»;

5) приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к административному регламенту

ФОРМА
АКТ

о невозможности проведения _______________________________ проверки

                                              (документарная и (или) выездная)

№ ____________

____________________________                         «__» ______________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                       (дата составления акта)

По адресу (адресам): __________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была назначена __________________________________________ проверка  

(плановая/внеплановая, документарная и (или) выездная)

в отношении:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование объекта контроля)

Причины невозможности проведения проверки:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Акт составлен: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) контрольного органа, проводившего(их) проверку; в случае привлечения  к участию в проверке экспертов, экспертных организации, специалистов, указываются фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии), должности экспертов, специалистов и (или) наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа, выдавшего свидетельство об его аккредитации 
при его наличии)

Прилагаемые к настоящему акту документы, подтверждающие невозможность проведения проверки:

__________________________________________________________________

Подписи лиц, назначенных проводить проверку, с их расшифровкой:

__________________________________________________________________

________________________________________________________________.».
3) дополнить приложением № 2 следующего содержания:
«Приложение № 2
к Административному регламенту

Информация об инвестиционных проектах, реализуемых 
субъектом электроэнергетики
1. Название инвестиционного проекта (далее - проект): ___________________
___________________________________________________________________
2. Месторасположение объекта (адрес): ________________________________
___________________________________________________________________

3. Цель проекта: _____________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Задача проекта: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Дата начала строительства (реконструкции, демонтажа) объекта: ____________________________________________________________________
6. Продолжительность работ по строительству с учетом подготовительного периода (согласно проекту организации строительства): ____________________________________________________________________

7. Дата ввода объекта в эксплуатацию с указанием разрешительных документов: _________________________________________________________

8. Основные объекты строительства: ___________________________________
____________________________________________________________________
Состав и характеристики оборудования и систем
	Наименование
	Тип
	Технические
характе -
ристики
оборудования
	Завод -
изготовитель
	Количество
	Стоимость с НДС/без НДС (млн. руб.)
	Приме-чание

	Оборудование и системы

	Выключатели
	
	
	
	
	
	

	Разъединители
	
	
	
	
	
	

	Измерительные
трансформаторы
	
	
	
	
	
	

	Силовые трансформаторы
	
	
	
	
	
	

	Устройства защиты
	
	
	
	
	
	

	Компрессор*
	
	
	
	
	
	

	Устройства
противоаварийной
автоматики
	
	
	
	
	
	

	АСКУЭ
	
	
	
	
	
	

	Устройства телемеханики
	
	
	
	
	
	

	Реакторы*
	
	
	
	
	
	

	Материалы и конструкции

	Опоры
	
	
	
	
	
	

	Трос
	
	
	
	
	
	

	ВОЛС
	
	
	
	
	
	

	Кабель высоковольтный (класс напряжения до 35 кВ / свыше 35 кВ)
	
	
	
	
	
	


*указывается при наличии данного оборудования

Состав основного оборудования информационно-технологических систем
	№
п/п
	Наименование присоединения/ защищаемого объекта
	Назначение шкафа
	Тип оборудования*
	Выполняемые
функции
	Производитель

	
	Оборудование релейной защиты и автоматики

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование противоаварийной автоматики

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование связи и телемеханики

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* При установке типового оборудования - указать типоисполнение шкафа/панели согласно карте заказа. При установке нетиповых панелей - указать состав и типы оборудования, реализующего основные функции шкафа (микропроцессорные терминалы, модули)

Сведения о подрядных организациях

	№
п/п
	Наименование
организации
	ИНН
организации
	Роль в реализации инвестиционного проекта (генеральный подрядчик, подрядчик, субподрядчик)
	Виды выполняемых работ (ПИР, СМР, поставка, ПНР, иное (указать)
	Наименование саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство
	Дата и номер выдачи
свидетельства, срок действия
	Сертификаты качества (при их наличии)
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Анализ исполнения графиков производства работ (СМР, ПНР) и сведений о земельных участках
	№
п/п
	Объекты
строительства
	Выполняемые
работы
	Дата начала работ по графику
	Дата
окончания работ по графику
	%
выполне​ния работ на дату проверки
	Откло​нение от графика (дн.)
	Прогнозируемая
дата
завершения
работ*

	1
	
	общестроительные
работы;
монтаж оборудования;
электромонтажные
работы;
ПНР
	
	
	
	
	

	2
	
	общестроительные
работы;
монтаж оборудования;
электромонтажные
работы;
ПНР
	
	
	
	
	


	№
п/п
	Наименование очереди/этапа строительства, наименование объекта строительства
	Сведения о земельных участках, временно отводимых на период строительства/реконструкции объекта
	Сведения о постоянном отводе земельных участков
	Примечание

	
	
	реквизиты договора аренды
	площадь согласно договору аренды, м2
	арендодатель
	реквизиты договора аренды
	площадь согласно договору аренды, м2
	арендодатель
	

	1
	1 очередь строительства, в т.ч.:
	∑...
	∑...
	

	1.1
	1 этап, в т.ч.:
	
	∑...
	
	
	∑...
	
	

	1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	2 этап, в т.ч.:
	
	∑...
	
	
	∑...
	
	

	1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	3 этан, в т.ч.:
	
	∑...
	
	
	∑...
	
	

	1.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	по объекту
	
	
	
	
	
	
	


Перечень договорной документации
	№
п/п
	Предмет
договора
	Koнтрагенты
	Дата
подписания и номер договора
	Сумма
договора
(млн.руб.)
	Дата
исполнения
договора
	Примечание и номер идентифика-ционного кода закупки (при наличии)

	
	
	Заказчик
	Подрядчик
	
	
	
	

	1
	Договор на разработку проектной и/или рабочей документации

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Договоры субподряда на разработку проектной и/или рабочей документации

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Договор генерального подряда. Выполнение комплекса СМР

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Договоры подряда на выполнение СМР

	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Другие договоры по СМР

	5.1
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Договоры на выполнение ПНР

	6.1
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Договоры поставки оборудования и материалов

	7.1
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	
	
	
	
	
	
	


Проектная документация
1. Стадийность разработки инвестиционного проекта (одно-, двухстадийная): _____________________________________________________;
2. Пусковые комплексы, пусковые этапы: ____________________________________________________________________;

3. Ход разработки документации стадии проекта («Технико-экономическое обоснование», Утверждаемая часть проекта»)*: ____________________________________________________________________;

4. Разработка и выдача рабочей документации:_______________________________________________________.

	№ п/п
	Объекты проектирования
	Разделы проектирования
	Дата начала работ по графику
	Дата окончания работ по графику
	% выполнения работ на дату проверки
	Отклонение от графика (дн.)
	Прогнозиру-емая дата завершения работ

	1
	
	строительный
	
	
	
	
	

	
	
	технологический
	
	
	
	
	

	
	
	КИП и А, АСУ ТП
	
	
	
	
	

	
	
	электрооборудование, связь, сигнализация
	
	
	
	
	

	2
	
	строительный
	
	
	
	
	

	
	
	технологический
	
	
	
	
	

	
	
	КИП и А, АСУ ТП
	
	
	
	
	

	
	
	электрооборудование, связь, сигнализация
	
	
	
	
	

	
	В целом по объекту строительства
	строительный
	
	
	
	
	

	
	
	технологический
	
	
	
	
	

	
	
	КИП и А, АСУ ТП
	
	
	
	
	

	
	
	электрооборудование, связь, сигнализация
	
	
	
	
	


*В случае отсутствия положительного заключения или получения отрицательного заключения указываются сроки направления проекта на экспертизу или причину отрицательного заключения.
Документация для проведения пусконаладочных работ
	№ п/п
	Наименование документа
	Срок разработки по графику
	Срок утверждения по графику
	Дата поступле-ния на рассмотре-ние
	Отклоне-ние от графика
	Дата утвер-ждения
	Отклоне-ние от графика дн.
	Планируе-мая дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Эксплуатационная документация
	№ п/п
	Наименование документа
	Срок разработки по графику
	Срок утверждения по графику
	Дата поступле-ния на рассмотре-ние
	Отклоне-ние от графика
	Дата утвер-ждения
	Отклоне-ние от графика дн.
	Планируе-мая дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Информация о поставках оборудования
1. Выдано заказных спецификаций на основное оборудование _____________% (от количества спецификаций по проекту).
2. Выдано заказных спецификаций на вспомогательное оборудование ______% (от количества спецификаций по проекту).
3. Заключены договоры поставок:
на основное оборудование
% 
(от количества оборудования по проекту);
на вспомогательное оборудование
% 
(от количества оборудования по проекту).
4. Поставлено оборудование от заключенных договоров поставок:
основное оборудование
% 
(от количества оборудования по проекту);
вспомогательное оборудование
% 
(от количества оборудования по проекту).
Выполнение графиков поставки оборудования

	Перечень
поставляемого
оборудования
	Дата начала поставки оборудования по договору (графику)
	Дата
окончания поставки оборудования по договору (графику)
	%
выполнения поставки оборудования на дату проверки
	Отклонение от графика поставки оборудования (дн.)
	Прогно-
зируемая
дата
поставки
	Примеча-ние*

	1. Основное оборудование:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	
	

	2. Вспомога​тельное оборудование:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	


* указать состояние с поставленным оборудованием (заказано, изготовлено, отгружено, на ответственном хранении, прошло таможенную очистку, в пути)
Показатели эффективности инвестиционного проекта
Наименование объекта строительства: ___________________________________
	Показатель
	Единицы измерения
	Значение

	Дата расчета показателей
	месяц, год
	

	Стоимость проекта на дату расчета показателей
	млн. руб. без НДС
	

	Чистая приведенная стоимость
	млн. руб.
	

	Внутренняя норма доходности
	%
	

	Срок окупаемости (простой)
	лет
	

	Срок окупаемости (дисконтированный)
	лет
	

	Индекс доходности
	ед.
	

	Текущая стоимость проекта (без схемы выдачи мощности)
	млн. руб. без НДС
	

	Стоимость схемы выдачи мощности
	млн. руб. без НДС
	

	Удельная стоимость 1 МВт (без схемы выдачи мощности)
	млн. руб. без НДС
	

	Удельная стоимость 1 МВт
	млн. руб. без НДС
	


Справка о составе затрат на незавершенное строительство на 01.01 календарного года, в котором проводится проверка
Наименование объекта строительства: ______________________________________________________________________

	№
п/п
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Всего
план,
млн.
руб.
	Фактически освоено
(закрыто актами выполненных работ), млн. руб.

	
	
	
	всего
	строительные
работы
	монтажные
работы
	оборудование
	прочие

	1
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	
	

	2
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	
	

	3
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	
	
	
	
	
	

	4
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	
	

	5
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	
	
	
	
	

	6
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации
	
	
	
	
	
	

	7
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	
	

	8
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	
	

	9
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	
	

	10
	Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения)
	
	
	
	
	
	

	11
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
	
	
	
	
	
	

	12
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по гл. 3-12
	
	
	
	
	
	

	
	НДС
	
	
	
	
	
	

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	
	


Проектно-изыскательские работы по проекту
млн. руб. с НДС / без НДС

	По видам работ/контрагентам (номер договора)
	Стоимость
работы,
всего
	На начало года
	Освоение капитальных вложений инвестиционного проекта в 20 году
	Остаток до конца реализации

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Итого (год)
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т. ч. незаконтрактованные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ/контрагент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ/контрагент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Оборудование

млн. руб. с НДС / без НДС

	По видам работ/контрагентам (номер договора)
	Стоимость
работы,
всего
	На начало года
	Освоение капитальных вложений инвестиционного проекта в 20 году
	Остаток до конца реализации

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Итого (год)
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т. ч. незаконтрактованные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ/контрагент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ/контрагент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Строительно-монтажные работы по проекту

млн. руб. с НДС / без НДС

	По видам работ/контрагентам (номер договора)
	Стоимость
работы,
всего
	На начало года
	Освоение капитальных вложений инвестиционного проекта в 20 году
	Остаток до конца реализации

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Итого (год)
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т. ч. незаконтрактованные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ/контрагент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ/контрагент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пусконаладочные работы по проекту
млн. руб. с НДС / без НДС

	По видам работ/контрагентам (номер договора)
	Стоимость
работы,
всего
	На начало года
	Освоение капитальных вложений инвестиционного проекта в 20 году
	Остаток до конца реализации

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Итого (год)
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т. ч. незаконтрактованные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ/контрагент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ/контрагент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Прочие затраты по проекту
млн. руб. с НДС / без НДС

	По видам работ/контрагентам (номер договора)
	Стоимость
работы,
всего
	На начало года
	Освоение капитальных вложений инвестиционного проекта в 20 году
	Остаток до конца реализации

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Итого (год)
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т. ч. незаконтрактованные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ/контрагент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ/контрагент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


График финансирования инвестиционного проекта

Наименование объекта строительства: ______________________________________________________________________

млн. руб. с НДС / без НДС
	№
п/п
	Наименование затрат
	Стоимость
проекта
	На начало 
20___ года
	Финансирование инвестиционного проекта в 20
году
	Остаток
финансирования до конца реализации

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Итого по году
	

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	прогноз

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. законтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. незаконтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. законтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. незаконтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. законтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. незаконтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. законтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. незаконтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Схема выдачи мощности (ТП)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. законтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. незаконтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. законтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. незаконтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


График освоения капитальных вложений инвестиционного проекта
Наименование объекта строительства: ______________________________________________________________________

млн. руб. с НДС / без НДС
	№
п/п
	Наименование затрат
	Стоимость
проекта
	На начало 
20___ года
	Освоение инвестиционного проекта в 20
году
	Остаток
финансирования до конца реализации

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Итого по году
	

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	прогноз

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. законтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. незаконтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. законтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. незаконтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. законтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. незаконтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. законтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. незаконтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Схема выдачи мощности (ТП)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. законтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. незаконтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. законтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т. ч. незаконтрактованные объемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Источники финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет)
млн. руб.
	№
п/п
	Источник
финансирования
	Плановый
объем
финанси-
рования
	Профинан - сировано на начало 20__ 
года
	Финансирование проекта в 20
году
	Остаток финансирования.
в т.ч. по годам

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Итого
20___ год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	20___
	20___
	20___
	20___

	1
	Собственные средства, в т. ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	прочие
собственные
средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Привлеченные средства, в т. ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	кредиты и займы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	бюджетное финансирование, в т. ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	за счет средств федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	за счет средств субъекта федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Реестр платёжных поручений по инвестиционному проекту __________ по состоянию на ___
	№
п/п
	Номер
платежного
поручения
	Дата
платежного
поручения
	Сумма (руб.)
	Источник финансирования (средства федерального бюджета, средства регионального бюджета, собственные средства организации)
	Контрагент
	Назначение платежа/Номер договора

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	Всего по проекту
	
	
	
	
	


Реестр актов освидетельствования скрытых работ (АОСР)/ответственных конструкций (АООК) 
по инвестиционному проекту «____________________»
	№
п/п
	Договор
	Контрагент
	Объект, на котором выполнялись работы/услуги
	Наименование выполненных работ (этапа
выполненных
работ)
	Дата, номер АОСР/АООК
	Наименование выполненных работ в АОСР/АООК
	Реквизиты акта выполненных работ КС-2

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Реестр актов выполненных работ, оказанных услуг по инвестиционному проекту «__________________________»
	№
п/п
	Контрагент
	Объект, на котором выполнялись работы/услуги
	Наименование выполненных работ (этапа выполненных работ)
	Раздел сметной документации (№ сметы), на основании которого выполнены работы/оказаны услуги
	Договор
	Дата, номер акта

выполненных

работ

(оказанных

услуг)
	Отчетный

период
	Сумма

без

НДС,

руб.
	Сумма с НДС руб.
	№ и дата платежного поручения об оплате

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по титулу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Перечень смежных/взаимосвязанных реализуемых (планируемых к реализации) инвестиционных проектов/мероприятий, необходимых для вывода на проектную мощность проверяемого объекта
	№
п/п
	Смежный/взаимосвязанный инвестиционный проект/мероприятие
	Исполнитель/
исполнители
	Плановый срок окончания работ
	Прогнозный срок
	Возможность реализации в срок
	Примечание

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Под термином «строительство» в настоящем приложении предусматривается также и «реконструкция»

______________

_____________

____________________________
дата



подпись


фамилия и инициалы имени и отчества

 подписанта
Место печати 

субъекта электроэнергетики

(при наличии)».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр                                                                                          Р.Н.Хайрудинов
