1. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1. | Вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений  Создание автоматизированного программного комплекса «Безопасный город», противодействие распространению идеологии терроризма | Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, единиц | 3810 | 3223 | 115,4% | Цель достигнута |
| 2. | Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, единиц | 443 | 348 | 121,5% | Цель достигнута |
| 3. | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений | Численность несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, человек | 1150 | 981 | 114,7% | Цель достигнута |
| 4. | Сокращение объёмов потребления населением алкогольной продукции | Количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, единиц | 3135 | 2868 | 108,5% | Цель достигнута |
| 5. | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений | Количество преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, единиц | 3414 | 2801 | 117,9% | Цель достигнута |
| 6. | Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей | Болезненность наркоманией, человек на 100 тыс. жителей | 245,0 | 247,83 | 98,9% | Цель достигнута |
| 7. | Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей | Болезненность злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, человек на 100 тыс. жителей | 160,0 | 109,83 | 131,4% | Цель достигнута |
| 8. | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | Заболеваемость наркоманией, человек на 100 тыс. жителей | 16,3 | 19,0 | 83,4% | Увеличение направления лиц для прохождения лечебно-диагностических мероприятий по постановлениям и приговорам судов |
| 9. | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | Заболеваемость злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, человек на 100 тыс. жителей | 40,0 | 7,26 | 180,9 | Цель достигнута |
| 10. | Создание комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Ульяновской области | Повышение уровня достоверности прогноза состояния окружающей среды по отношению к 2012 году, процентов | 100 | 100 | 100% | Цель достигнута |
| 11. | Создание комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Ульяновской области | Увеличение количества населённых пунктов, в которые прибытие пожарных частей осуществляется в течение нормативного времени, единиц | 63 | 51 | 86,7% | Прием 2х пожарных частей перенесен на 2019 год |
| 12. | Участие в создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ульяновской области | Увеличение количества населения, проживающего в населённых пунктах, в которые прибытие пожарных частей осуществляется в течение нормативного времени, тыс. человек | 26,4 | 22,9 | 86,7% | Прием 2х пожарных частей перенесен на 2019 год |
| 13. | Участие в создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ульяновской области | Увеличение количества городских округов и муниципальных районов Ульяновской области, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" создана в полном объеме, единиц | 21 | 0 | 0% | Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ульяновской области готовится к прохождению государственных испытаний и сдаче в промышленную эксплуатацию |
| 14. | Участие в создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Ульяновской области | Увеличение количества городских округов и муниципальных районов Ульяновской области, в которых в полном объеме внедрена система обработки вызовов (сообщений о происшествиях) в автоматическом режиме, единиц | 21 | 0 | 0% | Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ульяновской области готовится к прохождению государственных испытаний и сдаче в промышленную эксплуатацию |
| 15. | Создание комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Ульяновской области | Увеличение количества городских округов и муниципальных районов Ульяновской области, в которых осуществляется оснащение дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб автоматизированными комплексами, единиц | 21 | 21 | 100% |  |
| 16. | Освежение запасов СИЗ для гражданской обороны Ульяновской области | Увеличение доли освеженных средств индивидуальной защиты в общем количестве средств индивидуальной защиты, процентов | 4 | 2 | 50% | В связи с технической недоработкой сайтов АЦК-Госзаказ, ЕИС и невозможностью внесения изменений в план закупок ОГКУ «Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области» освежение запасов СИЗ составило 50% |
| 17. | Участие в создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ульяновской области | Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия, минут | 20 | 20 | 100% | Цель достигнута |

Показатели эффективности государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель эффективности государственной программы | Плановое значение | Показатель | Степень достижения | Показатель |
| **2018 год** | | | **2012 год** |
| 1. | Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений по сравнению с предыдущим годом, единиц | 14845 | 13175 | 111,3% | - |
| 2. | Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по сравнению с предыдущим годом, процентов | 14,8 | 4,6 | 31,1% | - |
| 3. | Сокращение численности погибших вследствие чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а также происшествий на водных объектах по сравнению с 2012 годом, процентов | 97 | 69,3 | 140% | 365 |

**Оценка эффективности реализации государственной программы за 2017 год**

**1.В соответствии с формулой оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы:**

, где

nц- количество целевых индикаторов государственной программы – **17показателей**;

СДЦi- степень достижения значения i-ого целевого индикатора государственной программы;

СДЦ - степень достижения значения целевого индикатора государственной программы - составляет **93,8%,**что соответствует высокой степени эффективности реализации государственной программы.

2.**Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации государственной программы** осуществляется по следующей формуле:

 \* 100% , где

ФУФ - фактический объём финансового обеспечения реализации государственной программы;

УФП - запланированный объём финансового обеспечения реализации государственной программы.

УФП - запланированный объём финансового обеспечения реализации государственной программы в 2018году согласно утверждённого план – графика **составляет 715517,3тыс. рублей**;

ФУФ – фактический объём финансового обеспечения реализации государственной программы**696436,7тыс. рублей**;

Значение **УФ** составляет **97,3**% т.е. затраты фактически соответствуют их запланированному уровню, что подтверждает эффективность использования финансовых средств.

3.**Оценка степени достижения плановых значений показателей, характеризующих ожидаемый эффект от реализации мероприятий государственной программы**, осуществляется по следующей формуле:

, где

nэ - количество показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы **– 3 показателя;**

СДЭi - степень достижения значения i-ого показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы;

СДЭ - степень достижения значения показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы – составляет **94,1 %**.

**4. Степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы осуществляется по следующей формуле:**

base_23628_41817_32775

nому - количество основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, для которых установлены конкретные значения целевых индикаторов (10);

ОМУi - основные мероприятия государственной программы, для которых установлены конкретные значения целевых индикаторов;

nом - количество основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, для которых не установлены конкретные значения целевых индикаторов (4);

ОМi - основные мероприятия, предусмотренные государственной программой, для которых не установлены конкретные значения целевых индикаторов;

СОМ - степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы составляет **– 2,5.**

**5. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется по следующей формуле:**

base_23628_41817_32776

И - значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы**составляет 71,9.**

Таким образом, реализация государственной программы является умеренно эффективной.