## Показатели
Приложение № 3
Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» за I полугодие 2024 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | Задача «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области (далее – подготовка управленческих кадров)»
1.1. |  | Количество договоров, заключённых между Правительством Ульяновской области, организациями народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области, рекомендующими специалистов для обучения в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров (далее – Государственный план) на территории Ульяновской области, и специалистами, прошедшими конкурсный отбор | ГП | + | единиц | - | 36 | - | Договоры, заключённые между Правительством Ульяновской области, организациями народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области, рекомендующими специалистов для обучения в рамках реализации Государственного плана на территории Ульяновской области, и специалистами, прошедшими конкурсный отбор | 36 | -

## План по достижению
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | «Задача «Подготовка управленческих кадров на территории Ульяновской области»
1.1. | Количество договоров, заключённых между Правительством Ульяновской области, организациями народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области, рекомендующими специалистов для обучения в рамках реализации Государственного плана на территории Ульяновской области, и специалистами, прошедшими конкурсный отбор, единиц
| план | ГП | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | х | х | х | х | 36
| факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 36; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 36; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 36; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 36; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 36; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 36 | 36

## Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения(по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Процент исполнения фин. обеспечения реализации мероприятия | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Задача «Подготовка управленческих кадров»
1.1 | Мероприятие (результат) «Количество подготовленных управленческих кадров в ходе реализации Государственного плана на территории Ульяновской области по всем видам образовательных программ» и включение в кадровый резерв Ульяновской области на гражданской службе (далее – кадровый резерв) с использованием информационных технологий» | человек | ГП РФ | 36 | - | 18 |  | 36 | 50 | - | - |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.12.2023 № 849 «Об утверждении списка специалистов, прошедших конкурсный отбор на 2023/24 учебный год и распределённых в отобранные российские образовательные организации для участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2018/19 -2024/25 учебных годах» (далее – Приказ Минэкономразвития РФ от 01.12.2023 № 849), отчёт Высшей школы менеджмента УлГТУ о завершении обучения
1.1.1. | Контрольная точка «Подготовка распорядительного акта о зачислении на образовательную программу» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | 1 декабря 2023 года |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Приказ Минэкономразвития РФ от 01.12.2023 № 849о приёме документов для участия в конкурсе, протокол по итогам проведения первого этапа конкурса
1.1.2. | Контрольная точка «Подготовка отчётной документации» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня 30 сентября | 30 июня |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | отчёт Высшей школы менеджмента УлГТУ о завершении обучения
1.2. | Мероприятие (результат) «Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению)» | процентов | ГП РФ | 90 |  | 50 |  | 90 | 55.5 |  | 30 июня |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Приказ Минэкономразвития РФ от 01.12.2023 № 849, отчёт Высшей школы менеджмента УлГТУ о завершении обучения
1.2.1. | Контрольная точка «Подготовка распорядительного акта о зачислении на образовательную программу» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | 1 декабря 2023 года |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Приказ Минэкономразвития РФ от 01.12.2023 № 849
1.2.2. | Контрольная точка «Подготовка отчётной документации» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня 30 сентября | 30 июня |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | отчёт Высшей школы менеджмента УлГТУ о завершении обучения
1.3. | Мероприятие (результат) «Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение)» | процентов | ГП РФ | 80 |  | 50 |  | 80 | 62.5 |  | 30 июня |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | отчёт Высшей школы менеджмента УлГТУ о завершении обучения
1.3.1. | Контрольная точка «Подготовка отчётной документации» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | 30 июня |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | отчёт Высшей школы менеджмента УлГТУ о завершении обучения
1.4. | Мероприятие (результат) «Подготовлены управленческие кадры для организаций народного хозяйства Российской Федерации» | человек | ГП РФ | 33 |  | 18 |  | 32 | 56.25 | 30 июня |  |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Приказ Минэкономразвития РФ от 01.12.2023 № 849, отчёт Высшей школы менеджмента УлГТУ о завершении обучения
1.4.1 | Контрольная точка «Подготовка распорядительного акта о зачислении на образовательную программу» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | 1 декабря 2023 года |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Приказ Минэкономразвития РФ от 01.12.2023 № 849
1.4.2. | Контрольная точка «Подготовка отчётной документации» | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня 30 сентября | 30 июня |  | Семенова Екатерина Сергеевна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Отчёт Высшей школы менеджмента УлГТУ о завершении обучения

## Финансовое обеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация Государственного плана на территории Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 84 5 02 00000 | 2257.2 | 2257.2 | 2257.2 |  | 1098.8056 | 48.68
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) |  | 1130.2 | 1130.2 | 1130.2 |  | 550.1817 | 48.68
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета)" |  | 1127 | 1127 | 1127 |  | 548.6239 | 48.68
1.1. | Количество подготовленных управленческих кадров в ходе реализации Государственного плана на территории Ульяновской области по всем видам образовательных программ | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 84 5 02 R0660 | 2257.2 | 2257.2 | 2257.2 |  | 1098.8056 | 48.68
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 1130.2 | 1130.2 | 1130.2 |  | 550.1817 | 48.68
|  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | 1127 | 1127 | 1127 |  | 548.6239 | 48.68

## Риски
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)