## Показатели
Приложение № 4
Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» за I полугодие 2024 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | Задача «Содействие в повышении эффективности деятельности государственных органов при осуществлении ими своих функций и полномочий»
1.1. |  | Доля исполненных мероприятий, направленных на обеспечение деятельности Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области», в общем количестве таких мероприятий (далее – ОГКУ «Управление делами Ульяновской области) | ГП | + | процентов | 50 | 45.1 | - | договоры, акты выполненных работ, товарная накладная | 97 | -
1.2. |  | Доля реализованных мероприятий по капитальному ремонту зданий, находящихся в собственности Ульяновской области, в том числе по подготовке проектной документации, в общем количестве таких мероприятий | ГП | + | процентов | х | 0 | - | - | 100 | -

## План по достижению
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Задача «Содействие в повышении эффективности деятельности государственных органов при осуществлении ими своих функций и полномочий»
1.1. | Доля исполненных мероприятий, направленных на обеспечение деятельности ОГКУ «Управление делами Ульяновской области», в общем количестве таких мероприятий, проценты
| план | ГП | х | х | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100
| факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: х; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: х; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 21.6; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 21.6; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 21.6; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 45.1 | 45.1
1.2. | Доля реализованных мероприятий по капитальному ремонту зданий, находящихся в собственности Ульяновской области, в том числе по подготовке проектной документации, в общем количестве таких мероприятий, процентов
| план | ГП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100 | 100
| факт/прогноз | [12 empty] | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам июнь

## Финансовое обеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Всего, в том числе: | 84 5 03 00000 | 543564.7 | 543564.7 |  |  | 241725.3364 | 44.4704
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) |  | 543564.7 | 543564.7 |  |  | 241725.3364 | 44.4704
1.1. | Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 84 5 03 26080 | 536564.7 | 536564.7 |  |  | 241725.3364 | 45.0505
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 536564.7 | 536564.7 |  |  | 241725.3364 | 45.0505
1.2. | Доля реализованных мероприятий по капитальному ремонту зданий, находящихся в собственности Ульяновской области, в том числе по подготовке проектной документации, в общем количестве таких мероприятий | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Всего, в том числе: | 84 5 03 26090 | 7000 | 7000 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета областного бюджета |  | 7000 | 7000 |  |  | 0 | 0

## Риски
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)