О некоторых мерах по реализации государственной программы

Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности

жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

В соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской области,                  а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными 
постановлением Правительства Ульяновской области от 29.09.2023 № 513-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности 
реализации государственных программ Ульяновской области, а также 
осуществления контроля за ходом их реализации»:

1. Утвердить:

1.1. План достижения значений показателей государственной                             программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» в 2025 году (приложение № 1).

1.2. Оценку предполагаемых результатов применения инструментов 
государственного регулирования (приложение № 2).

1.3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры 
по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности                 и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»  (приложение № 3).

1.4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» (приложение № 4).

1.5. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» (приложение № 5).

1.6. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Профилактика 
терроризма на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» (приложение № 6).

1.7. Методику расчёта значений показателей государственной                          программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» (приложение № 7).

2. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Ульяновской области от 28.12.2023 
№ 662-пр «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»;

распоряжение Правительства Ульяновской области от 22.02.2024               № 76-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 28.12.2023 № 662-пр»;

распоряжение Правительства Ульяновской области от 04.04.2024                  № 139-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 28.12.2023 № 662-пр»;

распоряжение Правительства Ульяновской области от 08.07.2024                № 292-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 28.12.2023 № 662-пр»;

распоряжение Правительства Ульяновской области от 19.09.2024                   № 430-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 28.12.2023 № 662-пр»;

распоряжение Правительства Ульяновской области от 16.10.2024                     № 472-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 28.12.2023 № 662-пр»;

распоряжение Правительства Ульяновской области от 24.12.2024 
№ 617-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 28.12.2023 № 662-пр».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Председатель

Правительства области                                                                        Г.С.Спирчагов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Правительства

Ульяновской области

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей государственной программы Ульяновской области

«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень по-казателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение общего количества зарегистрированных на территории Ульяновской области преступлений | ГП | Процентов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2. | Сокращение доли погибших на территории Ульяновской области вследствие чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а также происшествий на водных объектах | ГП | Процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Примечание. ГП – государственная программа.

_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Правительства

Ульяновской области

ОЦЕНКА

предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования

| № п/п | Наименование инструмента государственного регулирования в разрезе структурных элементов | Показатель, характеризующий применение инструмента государственного регулирования | Финансовая оценка предполагаемого результата применения инструмента государственного регулирования по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения инструментов государственного регулирования для достижения цели (целей) государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освобождение от уплаты налога общественных объединений пожарной охраны | Объём выпадающих доходов областного бюджета Ульяновской области – 4,2 тыс. рублей | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Стимулирование участия граждан в обеспечении пожарной безопасности |
| 2. | Пониженная налоговая ставка в размере, равном одной второй соответствующей налоговой ставки для добровольных пожарных, – в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил | Объём выпадающих доходов областного бюджета Ульяновской области – 910,0 тыс. рублей | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | Стимулирование участия граждан в обеспечении пожарной безопасности |
| Итого по государственной программе |  |  | 956,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 |  |

_________________

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

## к распоряжению Правительства

## Ульяновской области

## ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | – | Правительство Ульяновской области, Неробеев Геннадий Викторович, Министр Ульяновской области. |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители государственной программы | – | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Семенова Наталья Владимировна, Министр просвещения и воспитания Ульяновской области; Министерство здравоохранения Ульяновской области, Шалягина Мария Евгеньевна, Министр здравоохранения Ульяновской области. |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка и поддержка создания общественных объединений правоохранительной направленности, целью которых является участие в охране общественного порядка, внедрение современных систем профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение доли преступлений, совершённых в общественных местах, в общем количестве зарегистрированных преступлений по сравнению с 2022 годом | КПМ | + | % | 15,9 | 2022 | 0,4 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | х | х | х | Правительство Ульяновской области |

Примечание. КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка и поддержка создания общественных объединений правоохранительной направленности, целью которых является участие в охране общественного порядка, внедрение современных систем профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение доли преступлений, совершённых в общественных местах, в общем количестве зарегистрированных преступлений по сравнению с 2022 годом | КПМ | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Примечание. КПМ – комплекс процессных мероприятий.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование результата (мероприятия) | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка и поддержка создания общественных объединений правоохранительной направленности, целью которых является участие в охране общественного порядка, внедрение современных систем профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выявлены правонарушения при содействии народных дружинников | Приобретение товаров, работ, услуг, выплаты физическим лицам | 86.5.01.27110 | Единиц | 59 | 2023 | 66 | 66 | 64 | х | х | х | х |
| 2. | Зарегистрированы преступления, совершённые несовершеннолетними | Приобретение товаров, работ, услуг, выплаты физическим лицам | 86.5.01.27120 | Единиц | 390 | 2023 | 350 | 340 | 332 | 330 | х | х | х |
| 3. | Зарегистрированы преступления, совершённые в состоянии алкогольного опьянения | Приобретение товаров, работ, услуг | 86.5.01.27130 | Единиц | 2800 | 2023 | 2800 | 2795 | х | х | х | х | х |
| 4. | Функционируют камеры видеонаблюдения, с которых предоставляется информация правоохранительным органам | Оказание услуг (выполнение работ) | 86.5.01.27140 | Единиц | 15341 | 2023 | 15341 | 15341 | х | х | х | х | х |
| 5. | Зарегистрированы преступления, совершённые ранее судимыми лицами | Приобретение товаров, работ, услуг | 86.5.01.27150 | Единиц | 3100 | 2023 | 3050 | х | х | х | х | х | х |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области; Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области; Министерство здравоохранения Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 86.5.01.00000 | 454418,89191 | 442144,89191 | 10958,0 | 658,0 | 658,0 | х | х | х |
| 1.1. | Выявлены правонарушения при содействии на-родных дружинников | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 86.5.01.27110 | 615,65296 | 415,65296 | 200,0 | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Зарегистрированы преступления, совершённые несовершеннолетними | Правительство Ульяновской области; Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 86.5.01.27120 | 2632,0 | 658,0 | 658,0 | 658,0 | 658,0 | х | х | х |
| 1.3. | Зарегистрированы преступления, совершённые в состоянии алкогольного опьянения | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 86.5.01.27130 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Функционируют камеры видеонаблюдения, с которых предоставляется информация правоохранительным органам | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 86.5.01.27140 | 450271,13895 | 440271,13895 | 10000,0 | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Зарегистрированы преступления, совершённые ранее судимыми лицами | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 86.5.01.27150 | 700,1 | 700,1 | х | х | х | х | х | х |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка и поддержка создания общественных объединений правоохранительной направленности, целью которых является участие в охране общественного порядка, внедрение современных систем профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |
| Выявлено правонарушений при содействии народных дружинников |  | х | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Информация Областного государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» | Отчётность муниципальных штабов народных дружин |
| 1. | Контрольная точка 1. «Произведены выплаты за сданное оружие» | 30 декабря | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Платёжные поручения | Автоматизированный центр контроля (далее – АЦК) «Финансы» |
|  | Зарегистрировано преступлений, совершённых несовершеннолетними | х | Алексеева М.Н. – директор департамента воспитания, дополнительного образования и социализации детей Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | Статистическая информация, представляемая Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее – УМВД России по Ульяновской области) | Статистическая база данных Информационного центра УМВД России по Ульяновской области (далее – ИЦ УМВД России по Ульяновской области) |
| 1. | Контрольная точка 1. «Проведён региональный конкурс «Безопасное колесо» | 30 июня | Алексеева М.Н. – директор департамента воспитания, дополнительного образования и социализации детей Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | АЦК «Финансы» |
| 2. | Контрольная точка 2. «Проведён всероссийский конкурс «Безопасное колесо» | 30 декабря | Алексеева М.Н. – директор департамента воспитания, дополнительного образова-ния и социализации детей Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | Сайт Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области |
|  | Зарегистрировано преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения | х | Белянкин М.В. – главный врач государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница (далее – УОКНБ) | Статистическая информация, представляемая УМВД России по Ульяновской области | Статистическая база данных ИЦ УМВД России по Ульяновской области |
| 1. | Контрольная точка 1. Заключён контракт на изготовление печатной продукции | 1 сентября | Белянкин М.В. – главный врач УОКНБ | Госконтракт | АЦК «Финансы» |
| 2. | Контрольная точка 2. Продукция распространена | 28 декабря | Белянкин М.В. – главный врач УОКНБ | Информация о проведённых мероприятиях | Сайт УОКНБ |
|  | Функционируют камеры видеонаблюдения, с которых предоставляется информация правоохранительным органам | х | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Отчёт получателя субсидии | Отчётность получателя субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат в целях повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области |
| 1. | Контрольная точка 1. Оплачены расходы по функционированию камер видеонаблюдения | 30 июня, 30 декабря | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Платёжные поручения | АЦК «Финансы» |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование результата (мероприятия) | Признак возрастания/убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение доли преступлений, совершённых в общественных местах, в общем количестве зарегистрированных преступлений по сравнению с 2022 годом | – | Процентов | Мсн = М1– М2, где: Мсн – снижение доли преступлений, совершённых в общественных местах, в общем количестве зарегистрированных преступлений; М1 – доля преступлений, совершённых в общественных местах, в общем количестве зарегистрированных преступлений в 2022 году (15,9 %); М2 – доля преступлений, совершённых в общественных местах, в общем количестве зарегистрированных преступлений в отчётном году | Отчётность УМВД России по Ульяновской области | Правительство Ульяновской области |

8. Методика расчёта значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявлены правонарушения при содействии народных дружинников | – | Единиц | Подсчёт преступлений, зарегистрированных в муниципальных образованиях Ульяновской области | Отчётность муниципальных штабов народных дружин | Правительство Ульяновской области |
| 2. | Зарегистрированы преступления, совершённые несовершеннолетними | – | Единиц | Подсчёт преступлений, зарегистрированных в муниципальных образованиях Ульяновской области | Отчётность УМВД России по Ульяновской области | Правительство Ульяновской области |
| 3. | Количество камер видеонаблюдения, с которых предоставляется информация правоохранительным органам | Стабильный | Единиц | Подсчёт количества камер видеонаблюдения, с которых предоставляется информация правоохранительным органам | Отчёт получателя субсидии | Правительство Ульяновской области |
| 4. | Зарегистрированы преступления, совершённые в состоянии алкогольного опьянения | Стабильный | Единиц | Подсчёт количества камер видеонаблюдения, с которых предоставляется информация правоохранительным органам | Отчёт получателя субсидии | Правительство Ульяновской области |
| 5. | Зарегистрированы преступления, совершённые ранее судимыми лицами | – | Единиц | Подсчёт преступлений, зарегистрированных в муниципальных образованиях Ульяновской области | Отчётность УМВД России по Ульяновской области | Правительство Ульяновской области |

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к распоряжению Правительства

Ульяновской области

## ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | – | Правительство Ульяновской области, Неробеев Геннадий Викторович, Министр Ульяновской области. |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители государственной программы | – | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Семенова Наталья Владимировна, Министр просвещения и воспитания Ульяновской области; Министерство здравоохранения Ульяновской области, Шалягина Мария Евгеньевна, Министр здравоохранения Ульяновской области; Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Сидорова Евгения Евгеньевна, Министр искусства и культурной политики Ульяновской области. |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Противодействие распространению алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заболеваемость наркоманией, человек на 100 тыс. жителей | КПМ | – | Человек | 14 | 2022 | 13 | 12 | 10 | 10 | х | х | х | Правительство Ульяновской области |
| 2. | Заболеваемость употреблением наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями, человек на 100 тыс. жителей | КПМ | – | Человек | 7,0 | 2022 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | х | х | х | Правительство Ульяновской области |
| 3. | Число больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трёх лет | КПМ | – | Человек | 36 | 2022 | 38 | 40 | 41 | 42 | х | х | х | Правительство Ульяновской области |

Примечание. КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Противодействие распространению алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заболеваемость наркоманией | КПМ | Человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 2. | Заболеваемость употреблением наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями | КПМ | Человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,0 |
| 3. | Число больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трёх лет | КПМ | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |

Примечание. КПМ – комплекс процессных мероприятий.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий.

| № п/п | Наименование результата (мероприятия) | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Противодействие распространению алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снизилась криминогенность наркомании | Оказание услуг (выполнение работ) | 86.5.02.27160 | Единиц | 123,7 | 2022 | 118,2 | 116,4 | 114,2 | 114,2 | х | х | х |
| 2. | Снизилось количество случаев смерти на территории Ульяновской области в результате потребления наркотиков | Оказание услуг (выполнение работ) | 86.5.02.27180 | Единиц | 10,0 | 2022 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | х | х | х |
| 3. | Снизилось количество случаев отравления на территории Ульяновской области наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних, на 100 тыс. человек | Приобретение товаров, работ, услуг, выплаты физическим лицам | 86.5.02.27170 | Единиц | 11,6 | 2022 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | х | х | х |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплек-сные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на тер-ритории Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области; Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области; Министерство здравоохранения Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 86.5.02.000000 | 37046,8 | 17391,4 | 17391,4 | 1374,0 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Снизилась криминогенность наркомании | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области; Министерство здравоохранения Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 86.5.02.27160 | 6812,0 | 2274,0 | 2274,0 | 1374,0 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Снизилось количество случаев смерти на территории Ульяновской области в результате потребления нарко-тиков | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 86.5.02.27170 | 29834,8 | 14917,4 | 14917,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Снизилось количество случаев отравления на территории Ульяновской области наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних, на 100 тыс. человек | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 86.5.02.27180 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Задача, результат (мероприятие)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Противодействие распространению алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |
| Криминогенность наркомании |  | х | Хайрутдинов Т.А. – директор департамента профессиональ-ного образования Министер-ства просвещения и воспита-ния Ульяновской области, Белянкин М.В. – главный врач государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» (далее – УОКНБ), Мисяков С.И. – начальник отдела творческого планирования и реализации проектов Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Информация Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерства здравоохранения Ульяновской области, Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Статистическая отчётность Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД), Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат) |
| 1. | Контрольная точка 1. Проведены мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | 15 июня, 15 декабря | Хайрутдинов Т.А. – директор департамента профессиональ-ного образования Министер-ства просвещения и воспита-ния Ульяновской области, Белянкин М.В. – главный врач УОКНБ, Мисяков С.И. – начальник отдела творческого планирования и реализации проектов Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Информация о проведённых мероприятиях | Сайты Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерства здравоохранения Ульяновской области, Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области |
| Задача «Противодействие распространению алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |
| Снижение количества случаев смерти на территории Ульяновской области в результате потребления наркотиков |  | х | Белянкин М.В. – главный врач УОКНБ | Информация Министерства здравоохранения Ульяновской области | Статистическая отчётность МВД, Росстата |
| 1. | Контрольная точка 1. Заключены государственные контракты (далее – госконтракты) на приобретение оборудования и продукции для совершенствования системы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей | 30 июня, 30 декабря | Белянкин М.В. – главный врач УОКНБ | Госконтракты | Автоматизированный центр контроля «Финансы» |
| Задача «Противодействие распространению алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |
| Снижение количества случаев отравления на территории Ульяновской области наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних, на 100 тыс. человек |  | х | Якунчиков Г.Е. – начальник отдела обеспечения деятель-ности антинаркотической ко-миссии Ульяновской области | Информация Министерства здравоохранения Ульяновской области | Статистическая отчётность МВД, Росстата |
| 1. | Контрольная точка 1. Подготовлен мониторинг наркоситуации на территории Ульяновской области | 1 апреля | Якунчиков Г.Е. – начальник отдела обеспечения деятель-ности антинаркотической ко-миссии Ульяновской области | Доклад в Государственный антинаркотический комитет Российской Федерации | Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование результата (мероприятия) | Признак возрастания/ убывания значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения результата (мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заболеваемость наркоманией, человек на 100 тыс. жителей | – | Человек | Зн = Ву x 100000/Н, где: Зн – заболеваемость наркоманией; Ву – число впервые обратившихся за наркологической помощью с диагнозом «наркомания»; Н – численность населения Ульяновской области | Отчётность Министерства здравоохранения Ульяновской области | Правительство Ульяновской области |
| 2. | Заболеваемость употреблением наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями, человек на 100 тыс. жителей | – | Человек | Зз = Вуз x 100000/Н, где: Зз – заболеваемость употреблением наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями; Вуз – число впервые обратившихся за наркологической помощью с диагнозом «употребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями»; Н – численность населения Ульяновской области | Сведения, содержащиеся в отчётности УОКНБ | Правительство Ульяновской области |
| 3. | Число больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трёх лет | + | Человек | Подсчёт числа больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трёх лет | Сведения, содержащиеся в отчётности УОКНБ | Правительство Ульяновской области |

8. Методика расчёта значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снизилась криминогенность наркомании | – | Единиц | Kn = (Pn + Apn)/Pox 105, где: Кn – криминогенность наркомании; Рn – число потребителей наркотиков, совершивших общеуголовные преступления; Арn – число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением наркотиков либо в состоянии наркотического опьянения; Ро – среднегодовая численность населения Ульяновской области | Отчётность Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее – УМВД России по Ульяновской области) | Правительство Ульяновской области |
| 2. | Снизилось количество случаев смерти на территории Ульяновской области в результате потребления наркотиков | – | Единиц | D = Dn + Dp/Po x 105, где: D – уровень смертности, связанной с острым отравлением наркотиками (по данным судебно-медицинской экспертизы); Dn – количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами; Dp – количество случаев смертельных отравлений психотропными веществами; Ро – среднегодовая численность населения Ульяновской области | Отчётность Министерства здравоохранения Ульяновской области | Правительство Ульяновской области |
| 3. | Снизилось количество случаев отравления на территории Ульяновской области наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних, на 100 тыс. человек | – | Единиц | Q = Qn/Po x 105, где: Q – количество случаев отравлений наркотиками; Qn – количество случаев острых отравлений нар-котиками; Ро – среднегодовая численность населения Ульяновской области | Отчётность УМВД России по Ульяновской области | Правительство Ульяновской области |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к распоряжению Правительства

Ульяновской области

| ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 1. Общие положения |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | – | Правительство Ульяновской области, Неробеев Геннадий Викторович, Министр Ульяновской области. |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители государственной программы | – | Отсутствуют. |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания значения показа- теля | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Модернизация материально-технической базы и развитие инфраструктуры предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращено время направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия | КПМ | - | Минут | 3 | 2022 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правительство Ульяновской области |
| 2. | Реализация в полном объёме программы (про-екта), связанной с решением вопросов организации и развития комплексной информационной среды, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз общественной безопасности, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций (далее – программа) | КПМ | + | Процентов | 0 | 2023 | 100 | х | х | х | х | х | х | Правительство Ульяновской области |

Примечание. КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Модернизация материально-технической базы и развитие инфраструктуры предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращено время направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия | КПМ | Минут | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Реализация в полном объёме программы | КПМ | Процентов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Примечание. КПМ – комплекс процессных мероприятий

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование результата (мероприятия) | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Модернизация материально-технической базы и развитие инфраструктуры предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращено время направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия | Оказание услуг (выполнение работ) | 86.5.03.27190 | Минут | 2,5 | 2023 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| 2. | Обеспечена реализация в полном объёме мероприятий программы | Оказание услуг (выполнение работ) | 86.5.03.27210 | Процентов | 0 | 2023 | 100 | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Укомплектовано Областное государственное казённое учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области») согласно штатному расписанию | Осуществление текущей деятельности | 86.5.03.27250 | Процентов | 90 | 2023 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 4. | Обеспечены пожарно-спасательные подразделения ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» пожарными автомобилями с нормативным сроком службы | Приобретение товаров, работ, услуг | 86.5.03.27260 | Единиц | 6 | 2023 | 6 | 6 | 5 | х | х | х | х |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процес-сных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 86.5.03.00000 | 6908665,98 | 1163220,08 | 1025231,8 | 986787,9 | 986787,9 | 915546,1 | 915546,1 | 915546, |
| 1.1. | Сокращено время напра-вления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 86.5.03.27190 | 107455,891 | 97455,891 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечена реализация в полном объёме мероприятий программы | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 86.5.03.27210 | 4520,0 | 4520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Укомплектовано ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» согласно штатному расписанию | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 86.5.03.27250 | 6792405,089 | 1058224,189 | 1013966,8 | 986787,9 | 986787,9 | 915546,1 | 915546,1 | 915546,1 |
| 1.4. | Обеспечены пожарно-спасательные подразделения ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» пожарными автомобилями с нормативным сроком службы | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 86.5.03.27260 | 4285,0 | 3020,0 | 1265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Задача, результат (мероприятие)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Модернизация материально-технической базы и развитие инфраструктуры предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| Сокращено время направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия |  | х | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Информация ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» | Отчётность ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» |
| 1. | Контрольная точка 1. Оплачены расходы по функционированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 30 июня, 30 декабря | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Платёжные поручения | Автоматизированный центр контроля исполнения бюджета (далее – АЦК) «Финансы» |
| Укомплектовано ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» согласно штатному расписанию |  | х | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | х | х |
| 1. | Контрольная точка 1. Обеспечено материальное содержание ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области», в т.ч. фонд оплаты труда | 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 30 декабря | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Отчёт ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» | АЦК «Финансы» |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия по сравнению с 2023 годом | – | Минут | К = (t 2023 – t н. вр), где: К – величина, на которую сократилось время направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия; t 2023 – время направления экстренных оперативных служб в 2023 году (3 мин.); t н. вр – время направления экстренных оперативных служб в текущем году | Ежегодная отчётность Главного управления МЧС России по Ульяновской области, ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области |
| 2. | Реализация в полном объёме программы | + | Процентов | Ф = Фф/Фз х 100, где: Ф – доля реализованных мероприятий программы; Фф – фактический объём реализованных мероприятий программы; Фз – запланированный объём мероприятий программы | Отчёт получателя субсидии | Правительство Ульяновской области |

8. Методика расчёта значений результатов (мероприятий) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование результата (мероприятия) | Признак возрастания/убывания значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения результата (мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращено время направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия | – | Минут | Хронометраж | Отчётность ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области |
| 2. | Обеспечена реализация в полном объёме мероприятий программы | + | Процентов | Прямой подсчёт | Отчёт получателя субсидии | Правительство Ульяновской области |
| 3. | Укомплектовано ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» согласно штатному расписанию | + | Процентов | У= Ку / Кш x 100, где: У – укомплектованность ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»; Ку – количество должностей согласно штатному расписанию, укомплектованных сотрудниками; Кш – количество должностей согласно штатному расписанию | Отчётность ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области |
| 4. | Обеспечены пожарно-спаса-тельные подразделения ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» пожарными автомобилями с нормативным сроком службы | + | Единиц | Подсчёт количества пожарных автомобилей с нормативным сроком службы | Отчётность ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к распоряжению Правительства

Ульяновской области

## ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма

на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | – | Правительство Ульяновской области, Неробеев Геннадий Викторович, Министр Ульяновской области. |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители государственной программы | – | Отсутствуют. |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Создание эффективной системы профилактики терроризма и противодействия его идеологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли граждан, проживающих на территории Ульяновской области, у которых сформировано антитеррористическое сознание, в общей численности граждан, проживающих на территории Ульяновской области | КПМ | + | Процентов | 89 | 2022 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | Правительство Ульяновской области |

Примечание. КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Создание эффективной системы профилактики терроризма и противодействия его идеологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли граждан, проживающих на территории Ульяновской области, у которых сформировано антитеррористическое сознание, в общей численности граждан, проживающих на территории Ульяновской области | КПМ | Процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 |

Примечание. КПМ – комплекс процессных мероприятий.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование результата (мероприятия) | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Создание эффективной системы профилактики терроризма и противодействия его идеологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выявлены в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» материалы, пропагандирующие культ насилия, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности | Оказание услуг (выполнение работ) | 86.5.04.27280 | Единиц | 400 | 2022 | 800 | 800 | х | х | х | х | х |
| 2. | Пресечены правонарушения в местах проведения массовых мероприятий с применением средств защиты и индивидуального контроля | Приобретение товаров, работ, услуг | 86.5.04.27290 | Единиц | 63 | 2022 | 63 | х | х | х | х | х | х |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма на территории Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 86.5.04.00000 | 2100,0 | 1000,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Выявлены в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» материалы, пропагандирующие культ насилия, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 86.5.04.27280 | 2100,0 | 1000,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Пресечены правонарушения в местах проведения массовых мероприятий с применением средств защиты и индивидуального контроля | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 86.5.04.27290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Задача, результат (мероприятие)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Создание эффективной системы профилактики терроризма и противодействия его идеологии» |  |  |  |  |  |
| Выявлены в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» материалы, пропагандирующие культ насилия, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности |  | х | Творогов Н.П – началь-ник департамента по обеспечению деятельно-сти антитеррористиче-ской комиссии в Улья-новской области управ-ления по вопросам обще-ственной безопасности администрации Губерна-тора Ульяновской области | Ежегодная информация антитеррористической комиссии в Ульяновской области | Данные антитеррористической комиссии в Ульяновской области |
| 1. | Контрольная точка 1. Заключён государственный контракт (далее – Госконтракт) на приобретение программного обеспечения | 30 июня | Творогов Н.П – началь-ник департамента по обеспечению деятельно-сти антитеррористиче-ской комиссии в Улья-новской области управ-ления по вопросам обще-ственной безопасности администрации Губерна-тора Ульяновской области | Госконтракт | Автоматизированный центр контроля исполнения бюджета (далее – АЦК) «Финансы» |
| 2. | Контрольная точка 2. Информация о выявленных материалах направлена в компетентные органы | 30 декабря | Творогов Н.П – началь-ник департамента по обеспечению деятельно-сти антитеррористиче-ской комиссии в Улья-новской области управ-ления по вопросам обще-ственной безопасности администрации Губерна-тора Ульяновской области | Отчёт антитеррористической комиссии в Ульяновской области | х |
| Пресечены правонарушения в местах проведения массовых мероприятий с применением средств защиты и индивидуального контроля |  | х | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Информация Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее – УМВД России по Ульяновской области) | х |
| 1. | Контрольная точка 1. Заключён контракт на приобретение металлодетекторов и металлических ограждений | 30 апреля | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Госконтракт | АЦК «Финансы» |
| 2. | Контрольная точка 2. Произведена оплата металлодетекторов и металлических ограждений | 30 июня | Мурашов А.Е. – начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Госконтракт | АЦК «Финансы» |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование результата (мероприятия) | Признак возрастания/убывания значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения результата (мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение доли граждан, проживающих на территории Ульяновской области, у которых сформировано антитеррористическое сознание, в общей численности граждан, проживающих на территории Ульяновской области | + | % | B = F / C x 100 %, где: B – доля граждан, у которых сформировано антитеррористическое сознание, в общей численности граждан, проживающих на территории Ульяновской области; F – число участников репрезентативного опроса, у которых сформировано антитеррористическое сознание, человек; С – общее число участников указанного опроса, человек | Данные социологического исследования «Социальное самочувствие населения региона. Уровень доверия населения Президенту и Губернатору», проводимого Областным государственным казённым учреждением «Дом прав человека в Ульяновской области» (представляются до 15 февраля) | Правительство Ульяновской области |

8. Методика расчёта значений результатов (мероприятий) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявлены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалы, пропагандирующие культ насилия, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности | + | Единиц | Подсчёт материалов | Данные антитеррористической комиссии в Ульяновской области | Правительство Ульяновской области |
| 2. | Пресечены правонарушения в местах проведения массовых мероприятий с применением средств защиты и индивидуального контроля | + | Единиц | Подсчёт пресечённых правонарушений в местах проведения массовых мероприятий | Отчётность УМВД России по Ульяновской области | Правительство Ульяновской области |

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к распоряжению Правительства

Ульяновской области

МЕТОДИКА

расчёта значений показателей государственной программы Ульяновской области

«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение общего количества зарегистрированных на территории Ульяновской области преступлений | - | % | Сп = 100 – (Пт / П23 x 100 %), где: Сп – снижение общего количества зарегистрированных на территории Ульяновской области преступлений; Пт – общее количество зарегистрированных на территории Ульяновской области преступлений в отчётном периоде, единиц; П23 – общее количество зарегистрированных на территории Ульяновской области преступлений в 2023 году, единиц (11591) | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Правительство Ульяновской области |  |
| 2. | Сокращение доли погибших на территории Ульяновской области вследствие чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а также происшествий на водных объектах | - | % | Дд = 100 – ((Кс / (Кс + Кп)) х 100 / Д22 x 100 %), где: Дд – доля погибших в отчётном периоде на территории Ульяновской области вследствие чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а также происшествий на водных объектах по сравнению с 2022 годом, %; Кс – общее число погибших на территории Ульяновской области вследствие чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а также происшествий на водных объектах в отчётном периоде, единиц; Кп – общее число пострадавших на территории Ульяновской области вследствие чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а также происшествий на водных объектах в отчётном периоде, единиц; Д22 – доля погибших на территории Ульяновской области вследствие чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а также происшествий на водных объектах в 2022 году (14,3)% | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главного управления МЧС России по Ульяновской области | Правительство Ульяновской области |  |

______________