Приложение к отчёту

 **АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**о ходе реализации государственной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» за 1 квартал 2023 года**

Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» (далее – госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/575-П.

Реализация мероприятий госпрограммы позволяет достичь цели и решить задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, снижение уровня преступности на территории Ульяновской области.

Госпрограмма состоит из следующих подпрограмм:

- «[Комплексные меры](#P383) по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области»;

- «[Комплексные меры](#P576) противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области»;

- «[Снижение рисков](#P719) и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области»;

- «Профилактика терроризма на территории Ульяновской области».

Общий объём фактически произведённых расходов на реализацию мероприятий госпрограммы в 1 квартале 2023 года составил 351408,2 тыс. рублей или 33,6% от средств, предусмотренных областным бюджетом на реализацию этих мероприятий.

Объём фактически произведённых расходов на реализацию мероприятий:

- подпрограммы «[Комплексные меры](#P383) по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» составил 75000,0 тыс. рублей или 98,9% от средств, предусмотренных областным бюджетом на реализацию этих мероприятий. Затраты производились на создание АПК «Безопасный город» (обеспечение передачи информации с камер видеонаблюдения, установленных в местах массового скопления граждан для нужд правоохранительных органов).

- подпрограммы «[Комплексные меры](#P576) противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» составил 200,0 тыс. рублей или 2,63% от средств, предусмотренных областным бюджетом на реализацию этих мероприятий. Затраты произведены на подготовку мониторинга наркоситуации.

- подпрограммы «[Снижение рисков](#P719) и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» составил 276208,2 тыс. рублей или 28,74% от средств, предусмотренных областным бюджетом на реализацию этих мероприятий. Расходы производились на финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» (231 208,2 тыс.рублей) и развитие системы экстренных вызовов по единому номеру «112» (45000,0 тыс. рублей).

Учитывая то, что с 2023 года изменена методика оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, во вторм квартале планируется внесение корректировок в показатели и значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемый результат госпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области |   А.Е.Мурашов |

Халаим Андрей Анисимович

58-91-29