12

Аналитическая записка о ходе реализации государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» за I полугодие 2025 года

Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области», утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области
от 30.11.2023 № 32/647-П (далее -Программа).

За период 01.01.2025 по 30.06.2025 в Программу внесено три изменения
в редакции постановления Правительства Ульяновской области:

от 31.01.2025 № 1/48-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» - предусмотрено увеличение финансирования мероприятий государственной программы за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области;

от 24.04.2025 № 9/194-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» предусмотрено увеличение финансирования мероприятий государственной программы за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области;

от 05.06.2025 № 13/283-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» внесены технические правки.
Финансовое обеспечение реализации Программы 
Фактическое исполнение финансового обеспечения Программы
по итогам I полугодия 2025 года составило 225396,42182 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области или 60,56% от годового планового значения (372183,3 тыс. рублей).
Показатели уровня Программы
Программой предусмотрено 7 показателей уровня Программы. Значения показателей за I полугодие 2025 года:

1. «Количество некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
на территории Ульяновской области» составило 2078 ед. или 99,75% от годового планового значения (2083 ед.).
2. «Уровень общероссийской гражданской идентичности» - показатель рассчитывается по итогам 2025 года.
3. «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» составило 3,8 тыс. чел. или 97,43%
от годового планового значения (3,9 тыс. чел.). 
4. «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России» составило 36,124 тыс. чел. или 113,52% от годового планового значения (31,82 тыс. чел.). 
5. «Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, оценивающих межнациональные отношения в Ульяновской области как стабильные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области» -  показатель рассчитывается по итогам 2025 года.
6. «Обеспеченность населения Ульяновской области информацией, распространяемой электронным средствами массовой информации, редакции (распространители или вещатели) которых являются получателями мер государственной поддержки» составило 100,0% от 100% годового планового значения (100,0%), окончательный расчет показателя производится по итогам года.
7. «Охват населения Ульяновской области информацией, распространяемой печатными средствами массовой информации, редакции (издатели
или распространители) которых являются получателями мер государственной
поддержки» составило 39,26% или 100,35% от годового планового значения (39,12%), небольшое отклонение от планового значения обусловлено уменьшением количества населения области по сравнению с 2024 годом (согласно статистическим данным в 2024 году - 1181006 человек, в 2025 году -
172782 человек).

Достижение значений показателей являются промежуточным, окончательное значение контролируется по итогам года.

Реализация структурных элементов Программы за I полугодие 2025 года.

Программа состоит из 10 комплексов процессных мероприятий, паспорта которых утверждены распоряжением Правительства Ульяновской области
от 14.01.2025 № 9-пр «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области».
1. Комплексом процессных мероприятий «Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов» предусмотрено 4 показателя. Значение показателей за I полугодие
2025 года составило:

«Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), получивших гранты в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области» - 0 ед. или 0% от годового планового значения (45 ед.). Проведение конкурса и подведение его итогов планируется в III квартале
2025 года.
«Количество участников Гражданского форума» - 0 чел. или 0 % от годового планового значения (650 чел.). Ежегодно гражданский форум проводится
в декабре. Достижение показателя планируется в IV квартале 2025 года.
«Количество участников комплекса мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО» - 653 чел. или 54,42%
от годового планового значения (1200 чел.).

«Количество муниципальных образований Ульяновской области, в которых осуществляют полномочия сельские старосты» - 134 ед. или 100% от годового планового значения (134 ед.).
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области
от 15.01.2025 №6-П «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых
в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов бюджетам поселений
и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим полномочия сельских старост» обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост
в количестве 500 человек. Заключено 134 соглашения с муниципальными образованиями Ульяновской области (поселения) в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячных выплат сельским старостам. 

Достигнутые значения показателей являются промежуточным, окончательное значение контролируется по итогам года.
Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития гражданского общества
и организации взаимодействия составляющих его элементов» составило
3609,045 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области или 9,51% от годового планового значения (37940,00 тыс. рублей), из них:

по мероприятию 1.1. «Предоставление субсидий СО НКО
из областного бюджета в целях финансового обеспечения реализации социально ориентированных программ (проектов)» освоение денежных средств составило
0,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области
или 0% от годового планового значения (30000,0 тыс. рублей). 
по мероприятию 1.2. «Организация и проведение Гражданского форума» освоение денежных средств по данному мероприятию составило
0,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области
или 0% от годового планового значения (150,00 тыс. рублей).

по мероприятию 1.3. «Осуществление комплекса мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» освоение денежных средств составило 0,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области или 0 % от годового планового значения (200,0 тыс. рублей).

по мероприятию 1.4. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных
с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим полномочия сельских старост» освоение денежных средств составило
3609,045 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области (47,55%) из предусмотренных 7590,0 тыс. рублей. 
Исполнение по мероприятиям планируется в III-IV кварталах 2025 года.
Комплексом процессных мероприятий «Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов» предусмотрено 4 мероприятия, из них реализовано в I полугодии 2025 года:
«Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных
с реализацией социально ориентированных программ (проектов) СО НКО»
в количестве - 0 ед. или 0% от годового планового значения (1 ед.);

«Проведены мероприятия в рамках Гражданского форума с привлечением членов СО НКО и добровольцев (волонтёров)» в количестве - 0 ед. или 0%
от годового планового значения (10 ед.);

«Проведён комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО» в количестве - 21 ед.
или 35% от годового планового значения (60 ед.). Исполнительными органами Ульяновской области и органами местного самоуправления проведено
21 мероприятие с участием СО НКО, приняло участие 653 человека;

«Обеспечена текущая деятельность лиц, осуществляющих полномочия сельских старост» в количестве - 473 чел. или 94,6% от годового планового значения (500 чел.). Достигнутое значение показателя является промежуточным, окончательное значение контролируется по итогам года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития гражданского общества и организации взаимодействия составляющих его элементов» достигнуто 2 контрольные точки или 40% от годового планового значения (5 контрольных точек).
2. Комплексом процессных мероприятий «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих
на территории Ульяновской области» предусмотрен один показатель - «Количество социально значимых выпусков телепрограмм на национальных языках народов Поволжья, транслируемых на телеканалах Ульяновской области». Значение показателя за I полугодие 2025 года составило 22 ед. или 30,5%
от годового планового значения (72 ед.). Достигнутое значение показателя является промежуточным, окончательное значение контролируется по итогам года.
Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение гражданской идентичности  и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области» составило 6000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области или 100,0% от годового планового значения (6000,0 тыс. рублей).
Комплексом процессных мероприятий «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих
на территории Ульяновской области» предусмотрено и реализовано за I полугодие 2025 года 1 мероприятие. «Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации» в количестве 1 ед. или 100% от годового планового значения (1 ед.).
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области
от 15.10.2021 № 492-П «Об утверждении Правил предоставления грантов
в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим на территории Ульяновской области производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации» проведён конкурс. По результатам конкурса победителем признан ООО «Репортер» (распоряжение
от 27.03.2025 №130-пр «О предоставлении субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Репортер 73» в 2025 году»). Заключено соглашение
о предоставлении из областного бюджета Ульяновской области гранта в форме субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Репортер 73» 
от 15.04.2025 № 2025-ЮЛ/Р73. Количество эфиров составило - 44 (22 оригинала, 22 повтора).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих
на территории Ульяновской области» достигнута 1 контрольная точка или 50% 
от годового планового значения (2 контрольные точки). 
3. Комплексом процессных мероприятий «Профилактика экстремизма
 на национальной и религиозной почве» предусмотрено 2 показателя:

«Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, подтверждающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной и языковой принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Ульяновской области»;

«Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, подтверждающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признакам религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области».
Показатели определяются на конец 2025 года путем социологических исследований.
Фактическое исполнение финансового обеспечения комплексом процессных мероприятий «Профилактика экстремизма на национальной
и религиозной почве» составило 0,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области или 0% от годового планового значения
(200,0 тыс. рублей).

Освоение планируется в III-IV кварталах 2025 года.
Комплексом процессных мероприятий «Профилактика экстремизма
на национальной и религиозной почве» предусмотрено в 2025 году 2 мероприятия, из них:

«Размещена социальная реклама, направленная на профилактику экстремизма», что составило 0 сек. или 0% от годового планового значения
(8000 сек.);

«Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве»
в количестве 0 ед. или 0% от годового планового значения (12 ед.);
Реализация мероприятий запланирована на III-IV кварталы 2025 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» достигнуто 0 контрольных точек или 0% от годового планового значения (4 контрольные точки). 
4. Комплексом процессных мероприятий «Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики» предусмотрен один показатель - «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших гранты в форме субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией проектов в сфере государственной национальной политики Российской Федерации на территории Ульяновской области, в том числе направленных на духовно-просветительскую деятельность». За I полугодие 2025 года значение показателя составило 17 ед.
или 70,8% от годового планового значения (24 ед.).
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области
от 12.07.2016 № 324-П «Об утверждении Правил определения объема
и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим
на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях
и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных
и нравственных ценностей» проводится конкурсный отбор. На отбор поступило
36 заявок. Заключено 18 соглашений с 17 НКО. 
Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики» составило 3110,30 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области или 24,88%
от годового планового значения (12500,0 тыс. рублей). 

Освоение планируется в III - IV кварталах 2025 года.

Комплексом процессных мероприятий «Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики» предусмотрено и реализовано в I полугодии 2025 года 1 мероприятие - «Проведён конкурс в целях финансового обеспечения части затрат СО НКО, связанных
с реализацией на территории Ульяновской области проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленных в том числе на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих
в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей» в количестве 1 ед. или 100% от годового планового значения (1 ед.).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики» достигнуто 1 контрольная точка или 50% от годового планового значения (2 контрольные точки). 
5. Комплексом процессных мероприятий «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области»  предусмотрен
1 показатель - «Доля граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Ульяновской области, не испытывающих негативного отношения
к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области».
Показатель определяется на конец 2025 года путем социологических исследований.
Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области» составило 0,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области или 0% от годового планового значения (300,0 тыс. рублей).
Освоение планируется в III - IV кварталах 2025 года.

Комплексом процессных мероприятий «Социально-культурная адаптация
и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области» предусмотрена реализация 2-х мероприятий в 2025 году, из них:

«Проведены семинары для иностранных граждан, пребывающих
в Ульяновской области» - проведено 0 семинаров, в которых приняли участие
0 чел. или 0% от годового планового значения (200 чел.). В настоящее время
по итогам торгов заключен государственный контракт;
«Издана полиграфическая продукция информационно-справочного характера для иностранных граждан, пребывающих в Ульяновской области»,
в количестве 0 шт. или 0% от годового планового значения (15000 шт.). 
Реализация мероприятий запланирована на III-IV кварталы 2025 года.
В рамках комплекса процессных мероприятия «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области» достигнута 1 контрольная точка или 25% от годового планового значения (4 контрольные точки).
6. Комплексом процессных мероприятий «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области» предусмотрено
2 показателя. За I полугодие 2025 года значение показателей составило:

«Численность участников мероприятий, направленных на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих
в Ульяновской области» - 36,124 тыс. чел. или 113,5% от годового планового значения (31,82 тыс. чел.). Достигнутое значение показателя является промежуточным, окончательное значение контролируется по итогам года.

«Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации». Достижение значения показателя планируется
в конце 2025 года.
Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Этнокультурное развитие народов, проживающих
на территории Ульяновской области» составило 3155,96861 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета Ульяновской области или 58,8% от годового планового значения (5360,0 тыс. рублей), из них:
по мероприятию 6.1. «Организованы и проведены социально значимые мероприятия, направленные на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области» освоено 3155,96861 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области или 59,5% от годового планового значения (5300,0 тыс. рублей).

В соответствии с порядком определения объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области государственным бюджетным и автономным учреждениям Ульяновской области на иные цели, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 24.05.2024 № 290-П «Об утверждении Правил определения объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, на иные цели», заключено соглашение от 23.01.2025 № 12.
по мероприятию 6.2. «Организация экскурсий на конкурсной основе
для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся
на территории Ульяновской области, с посещением ими объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» освоено 0,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области или 0,0% от годового планового значения (60,0 тыс. рублей).

Комплексом процессных мероприятий «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области» предусмотрена реализация 2-х мероприятий в 2025 году, из них реализовано в I полугодии 2025 года:
«Проведены социально значимые мероприятия, направленные
на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченные
к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих
в Ульяновской области» в количестве 11 ед. или 55% от годового планового значения (20 ед.).

Проведены следующие мероприятия:

28.01.2025 Концерт, посвящённый творчеству Муслима Магомаева «Мелодия на все времена» численность участников (1000 чел.);
21.03.2025 Областной конкурс детского чувашского творчества «Печек салтар!» («Маленькая звездочка») численность участников (500 чел.); 
27.03.2025 Открытый областной фестиваль татарских народных
и самодеятельных театральных коллективов имени Бари Тарханова численность участников (2309 чел.);
31.03.2025 Международный праздник «Новруз»/«Навруз» численность участников (700 чел.);
09.04.2025 День армянской культуры (670 чел.);

31.05.2025 Областной детский фестиваль-конкурс чувашского народного творчества «Путене» («Перепелочка») (1000 чел.);

19.04.2025 Областной фестиваль-конкурс татарской песни «Сембер җыры» («Симбирская песня») (195 чел.);

31.05.2025 Областной мордовский народный праздник «Шумбрат»
 (2000 чел.);

31.05.2025 Областной праздник «День дружбы народов Ульяновской области» (1750 чел.);

31.05.2025 Областной чувашский народной праздник «Акатуй» (6000 чел.);

21.06.2025 Областной татарский народный праздник «Сабантуй»
(20000 чел.).
     «Проведена экскурсия на конкурсной основе для лучших обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области,
с посещением ими объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации» в количестве 0 ед. или 0%
от годового планового значения (1 ед.). 
Реализация остальных мероприятий запланирована на III-IV кварталы
2025 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области» достигнуто
1 контрольная точка или 50% от годового планового значения (2 контрольные точки). 
7. Комплексом процессных мероприятий «Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России» предусмотрен 1 показатель - «Количество участников мероприятий, проводимых на территории Ульяновской области, направленных
на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области», его значение за I полугодие 2025 года составило 3,86 тыс. чел. или 94,37% от годового планового значения
(4,09 тыс. чел.) Значение показателей является промежуточным, окончательное значение контролируется по итогам года.
Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России» составило 34,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области или 22,9%
от годового планового значения (150,0 тыс. рублей). 
Комплексом процессных мероприятий «Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России» предусмотрена реализация 2-х мероприятий в 2025 году,
 из них реализовано в I полугодии 2025 года:
«Проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации»
в количестве 1 ед. или 50 % от годового планового значения (2 ед.);

«Проведены социально значимые мероприятия, направленные на сохранение и поддержку языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области» в количестве 1 ед. или 25% от годового планового значения (4 ед.).
Реализация мероприятий запланирована на III-IV кварталы 2025 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и сохранение языков народов России» достигнуто 2 контрольные точки или 100,0% от годового планового значения (2 контрольные точки). 

В соответствии с Правилами определения объема и условия предоставления областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на иные цели, утвержденным постановлением Правительства Ульяновской области от 08.02.2021 № 26-П «Об утверждении Правил определения объема и условий предоставления областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на иные цели», заключено соглашение от 25.12.2024 № 27.
8. Комплексом процессных мероприятий «Реализация государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества
на территории Ульяновской области» предусмотрен 1 показатель - «Количество участников социально значимых мероприятий, направленных на содействие сохранению и развитию культуры российского казачества» его значение
за I полугодие 2025 года составило 5,24 тыс. чел. или 97% от годового планового значения (5,4 тыс. чел.) Значение показателей является промежуточным, окончательное значение контролируется по итогам года.
Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Реализация государственной политики Российской Федерации
в отношении российского казачества на территории Ульяновской области» составило 939,9488 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области
или 85,44% от годового планового значения (1100,0 тыс. рублей).
Освоение планируется в III - IV кварталах 2025 года.
Комплексом процессных мероприятий «Реализация государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории Ульяновской области» в 2025 году предусмотрена реализация одного мероприятия «Проведены социально значимые мероприятия, направленные
на содействие сохранению и развитию культуры российского казачества».
По итогам I полугодия 2025 года реализовано мероприятий в количестве 1 ед.
или 54% от годового планового значения (2 ед.).
Реализация мероприятий запланирована на III-IV кварталы 2025 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории Ульяновской области» достигнута 1 контрольная точка или 100% от годового планового значения (1 контрольная точка).

В соответствии с порядком определения объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области государственным бюджетным и автономным учреждениям Ульяновской области на иные цели, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 24.05.2024
 № 290-П «Об утверждении Правил определения объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, на иные цели», заключено соглашение от 23.01.2025 № 14.
9. Комплексом процессных мероприятий «Реализация государственной политики Российской Федерации по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» предусмотрен 1 показатель - «Доля граждан, поддерживающих традиционные российские духовно-нравственные ценности». Показатель определяется на конец 2025 года, путем социологических исследований.

Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Реализация государственной политики Российской Федерации
по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» составило 1241,75941 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области или 82,78% от годового планового значения
(1500,0 тыс. рублей). 
Освоение планируется в III - IV кварталах 2025 года.
Комплексом процессных мероприятий «Реализация государственной политики Российской Федерации по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в 2025 году предусмотрена реализация одного мероприятия «Проведены мероприятия, направленные
на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
По итогам I полугодия 2025 года реализовано мероприятий в количестве 2 ед.
или 100% от годового планового значения (2 ед.).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация государственной политики Российской Федерации по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» достигнута 1 контрольная точка
или 50% от годового планового значения (2 контрольные точки).

В соответствии с порядком определения объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области государственным бюджетным и автономным учреждениям Ульяновской области на иные цели, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 24.05.2024 № 290-П «Об утверждении Правил определения объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, на иные цели», заключено соглашение от 19.03.2025 № 24.

10.Комплексом процессных мероприятий «Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство
и распространение информации законным способом» предусмотрено
5 показателей. За I полугодие 2025 года значение показателей составило:

«Количество электронных средств массовой информации, редакции которых являются получателями мер государственной поддержки» 25 ед. или 100%
от годового планового значения (25 ед.);
«Количество печатных изданий, осуществляющих издательскую деятельность, редакции которых являются получателями мер государственной поддержки» - 30 ед. или 96,80% от годового планового значения (31 ед.).
В 2025 году закрылось одно издание – детский журнал «Симбик», в настоящий момент по данному показателю вносятся соответствующие изменения
в распоряжение Правительства Ульяновской области от 14.01.2025 № 9-пр;
«Количество организаций, получивших гранты в форме субсидий
из областного бюджета Ульяновской области» - 17 ед. или 89,50% от годового планового значения (19 ед.). В настоящий момент по данному показателю вносятся соответствующие изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области от 14.01.2025 № 9-пр;

«Количество участников творческих конкурсов и тематических семинаров для главных редакторов и журналистов редакций средств массовой информации Ульяновской области» - 70 чел. или 56,50% от годового планового значения
(124 чел.);
«Обеспечение своевременной выплаты молодым специалистам, впервые поступившим на работу в областные государственные учреждения
или муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации» - 100% или 100% от годового планового значения (100 %).

Значение показателей является промежуточным, окончательное значение контролируется по итогам года.
Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение конституционного права граждан
на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом» за I полугодие 2025 года составило
207305,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области или 67,50% от годового планового значения (307133,30 тыс. рублей), из них:
Освоение планируется в III - IV кварталах 2025 года.
Комплексом процессных мероприятий «Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство
и распространение информации законным способом» предусмотрено
10 мероприятий, из них реализовано в I полугодии 2025 года:
«Произведена продукция сетевого издания с предоставлением доступа
к нему» в количестве 31583 ед. или 55,36% от годового планового значения
(57046 ед.);
«Просмотрены информационные контенты, размещённые таргетированным способом» в количестве 45397,621 тыс. ед. или 252,21% от годового планового значения (18000,00 тыс. ед.);

«Произведены и распространены радиопрограммы телерадиокомпаниями, учреждёнными Правительством Ульяновской области» в количестве 42120 минут или 47,40% от годового планового значения (88860 минут);
«Произведены и распространены телепрограммы» в количестве
8679,53 часов или 50,94% от годового планового значения (17040,00 часов);
«Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (газеты)» в количестве 4843 ед. или 49,71% от годового планового значения (9742 ед.); 
«Осуществлена издательская деятельность областными государственными учреждениями в сфере средств массовой информации, учреждёнными Правительством Ульяновской области (журналы)» в количестве 672 ед. или 33,73% от годового планового значения (1992 ед.), в связи с закрытием журнала «Симбик» в плановое годовое значение показателя будут вноситься изменения (в сторону уменьшения);

«Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат организаций, осуществляющих деятельность в сфере электронных средств массовой информации, получивших гранты в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области» в количестве 0 ед. или 0% от годового планового значения (1 ед.);

«Проведён конкурс, направленный на обеспечение затрат организаций, осуществляющих деятельность в сфере печатных средств массовой информации, получивших гранты в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области» в количестве 0 ед. или 0% от годового планового значения (1 ед.);
«Проведены мероприятия в сфере информационной политики на территории Ульяновской области» в количестве 1 ед. или 50% от годового планового значения (2 ед.);
«Реализованы мероприятия по поддержке молодых специалистов, работающих в областных государственных учреждениях или муниципальных учреждениях муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере средств массовой информации» в количестве 2 ед. или 100% от годового планового значения (2 ед.).
Реализация мероприятий запланирована на III-IV кварталы 2025 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение конституционного права граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации законным способом» достигнуто
16 контрольных точек или 66,70% от годового планового значения
(24 контрольные точки), достижение всех контрольных точек предусмотрено
по итогам окончания года.
                                 Мониторинг реализации Программы
В ходе реализации 10 комплексов процессных мероприятий Программы
по итогам I полугодия 2025 года:

достигнуто 21 из 26 мероприятий (результатов);

достигнуто 26 контрольных точек, что составляет 54,16% от годового планового значения (48 контрольных точки).

В ходе мониторинга реализации Программы рисков не выявлено.
Объектов капитального строительства, реализуемых в рамках Программы,
не предусмотрено.ия о ходе реализации Программы и её структурных элементов 
