Отчет об исполнении государственной программы по итогам 1 квартала 2019 года

«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014 – 2021 годы

Аналитическая записка с приведением анализа причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» в первом квартале 2019 года было израсходовано 6 435,99989 тысяч рублей, из них:

5976,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий п. 3.4 «Предоставление лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты, ежемесячной денежной выплаты». В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 27.02.2019 № 84-П «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим полномочия сельских старост» выплаты получили 498 старост, было заключено всего 134 соглашений.

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области» на 2015 - 2021 годы:

На первый квартал 2018 года было запланировано 4494,0 тыс. рублей, из них по факту потрачено 4494,0 тыс. руб.

На 1 квартал было запланировано проведение следующих мероприятий и расходы по ним:

Мероприятие 1.3. «Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации» – 4000,0 тыс.рублей

Мероприятие 5.1. «Проведение социально значимых мероприятий, направленных на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченных к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области» – 494,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» на 2015-2021 годы:

Мероприятие 1.1.  «Производство продукции сетевого издания и предоставления доступа к нему» - выполняется своевременно, средства перечислены в соответствии с утвержденным планом-графиком реализации государственной программы «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 1 квартал 2019г.

Мероприятия 1.2 по обеспечению деятельности вещателей, функции и полномочия учредителя которых осуществляет правительство Ульяновской области, выполняется своевременно, финансирование происходит в соответствии с графиком платежей.

Мероприятия 1.3 «Обеспечение деятельности ОГКУ "Телекомпания "Арсенал"; в настоящий момент вносятся изменения в Подпрограмму, для приведения в соответствие текста Подпрограммы и фактически выделенных средств финансирования на данное мероприятие (составляет 6064,00 тыс.руб). Выполнение мероприятия осуществляет Правительство Ульяновской области, финансирование происходит в соответствии с утвержденным графиком платежей.

Мероприятие 2.1 предусматривает предоставление субсидий автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере печатных средств массовой информации, финансирование происходит в соответствии с графиком платежей.

Мероприятие 3.1. в части количества мероприятий (творческих конкурсов, тематических семинаров и т.п.), запланированных на 1 квартал  2019 года полностью выполнено. Перечисление средств идет в соответствии с графиком платежей.

Мероприятие 3.2. (мероприятия, посвященные Дню российской печати) выполнено, проведен конкурс на определение лауреатов ежегодной областной премии в сфере журналистики за 2018 год. В связи с отсутствием заявок в отдельных номинациях, образовалась экономия финансирования в размере 340 000,00 рублей, которая будет перенаправлена на непрограммные мероприятия Правительства Ульяновской области, для предоставления грантов электронным СМИ. В настоящее время готовятся соответствующие изменения в Госпрограмму.  Выплата премий будет проведена в апреле 2019 года.

Мероприятие 1.3 Подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области" на 2015 - 2021 годы; запланировано предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально-значимых программ в сфере электронных средств массовой информации, финансирование произведено полностью, мероприятие будет выполнено согласно запланированным объемам до конца 2019 года.

Мероприятия 3.3 Подпрограммы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы; выполняется, финансирование происходит в соответствии с графиком платежей и фактически выполненным работам.

- Сведения об объемах финансирования

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия |  | Распорядитель средств |  | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Предоставленное финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Освоение, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | ОБ |  | МБ |  | ИИ |  | ФБ |  | ОБ |  |  | МБ | ИИ |  | ФБ |  | ОБ |  | МБ |  | ИИ |  |  |  |
| Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Осуществление на конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированных программ (проектов), реализуемых СО НКО" |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий СО НКО на реализацию социально ориентированных программ (проектов) |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сферах обучения работников и (или) членов СО НКО и обмена опытом между ними" |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление СО НКО по результатам конкурсов грантов в форме субсидий в целях возмещения части их затрат в связи с обеспечением прохождения работниками СО НКО и привлеченными СО НКО добровольцами стажировок и участия указанных работников и добровольцев в мероприятиях, проводимых в других субъектах Российской Федерации |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества и организацию взаимодействия составляющих его элементов" |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 9967,5 |  |  |  |  |  |  |  | 459,99989 |  |  |  |  |  |  |  | 459,99989 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление комплекса мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО (конференции, семинары, встречи, в том числе декада СО НКО) |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение Гражданского форума |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 467,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 3200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Предоставление лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты, ежемесячной денежной выплаты |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5976,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5976,0 |  |  |  |  |  | Заключение соглашений с сельскими и городскими поселениями, для возмещения затрат связанными с выплатами сельским старостам; Перевод денежных средств. |  |
| 4. | Основное мероприятие "Выплата ежегодных премий Губернатора Ульяновской области" |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выплата ежегодных премий Губернатора Ульяновской области за выдающиеся достижения в области правозащитной, благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подрограмме: |  |  |  |  |  | 22617,5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 435,99989 |  |  |  |  |  |  |  | 6 435,99989 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области" на 2015 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие "Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих в Ульяновской области" |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 4130,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение ежегодного областного конкурса научных и публицистических работ "Мы - многонациональный народ России" |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Организация издания и изготовление книги о народах Ульяновской области |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации |  | Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация распространения на региональных телеканалах социальной рекламы, направленной на профилактику экстремизма |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие "Государственно-общественное партнерство в сфере реализации государственной национальной политики" |  | Правительство Ульяновской области |  | 1752,6 |  | 5387,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение конкурса на соискание премии Губернатора Ульяновской области "За вклад в развитие межнациональных отношений в Ульяновской области" |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Предоставление по результатам конкурсов субсидий СО НКО, реализующим на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные в том числе на распространение знаний о народах России, проживающих в Ульяновской области, на формирование гражданского патриотизма, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей |  | Правительство Ульяновской области |  | 1752,6 |  | 5247,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов победителям регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Основное мероприятие "Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской области" |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация и проведение обучающих курсов для мигрантов, прибывающих в Ульяновскую область |  | Правительство Ульяновской области |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Основное мероприятие "Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области" |  | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; Министерство молодежного развития Ульяновской области |  |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Проведение социально значимых мероприятий, направленных на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченных к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области |  | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  |  |  | 1650,0 |  |  |  |  |  | 494,0 |  |  |  |  |  |  |  | 494,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Организация экскурсий на конкурсной основе для лучших обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением ими объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |  | Министерство молодежного развития Ульяновской области |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Основное мероприятие "Русский язык и языки народов России" |  | Министерство образования и науки Ульяновской области |  |  |  | 82,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса русского языка как государственного языка России |  | Министерство образования и науки Ульяновской области |  |  |  | 82,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Основное мероприятие "Российское казачество" |  | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на развитие российского казачества на территории Ульяновской области |  | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме: |  |  |  | 1752,6 |  | 11550,0 |  |  |  |  |  | 4494,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4494,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области" на 2015 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально значимых событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской области" |  | Правительство Ульяновской области |  | 0 |  | 43127,40000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10261,03774 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10261,03774 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1. | Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему |  | Правительство Ульяновской области |  | 0 |  | 2651,00000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 444,00200 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 444,00200 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение деятельности вещателей, функции и полномочия учредителя которых осуществляет правительство Ульяновской области |  | Правительство Ульяновской области |  | 0 |  | 34412,40000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7770,00000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7770,00000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение деятельности ОГКУ "Телекомпания "Арсенал" |  | Правительство Ульяновской области |  | 0 |  | 6064,00000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2047,03574 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2047,03574 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск периодических печатных изданий" |  | Правительство Ульяновской области |  | 0 |  | 95581,90000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22111,50000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22111,50000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий автономным учреждениям , осуществляющим деятельность в сфере печатных средств массовой информации, на выполнение государственного задания |  | Правительство Ульяновской области |  | 0 |  | 95581,90000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22111,50000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22111,50000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере информационной политики" |  | Правительство Ульяновской области |  | 0 |  | 2800,00000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 189,92500 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 189,92500 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3.1. | Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой информации |  | Правительство Ульяновской области |  | 0 |  | 1000,00000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 189,92500 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 189,92500 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3.2. | Проведение мероприятий, посвященных Дню российской печати |  | Правительство Ульяновской области |  | 0 |  | 1800,00000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 141509,30000 |  |  |  |  |  |  |  | 32562,46274 |  |  |  |  |  |  |  | 32562,46274 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 177 429,4 |  |  |  |  |  |  |  | 43 492,45989 |  |  |  |  |  |  |  | 43 492,45989 |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения о достижении целевых индикаторов

| № п/п |  |  | Наименование, раздела, мероприятия |  | Наименование целевого индикатора |  | Плановое значение |  | Фактическое значение |  | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) |  | Причины отклонения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» » на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Основное мероприятие: «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО) на реализацию социально ориентированных программ (проектов) по результатам конкурсных процедур» |  | 2. Количество СО НКО, получивших субсидии из областного бюджета |  | 50 |  | 32 |  | 64 % |  | Распоряжение Правительства Ульяновской области об итогах первого этапа конкурсного отбора подписано 21.03.2019 № 137-пр. Второй этап конкурса будет объявлен в мае 2019 года. |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.Количество привлечённых СО НКО добровольцев (волонтёров) для реализации проектов |  | 350 |  | 0 |  | 0 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Количество СОНКО, функционирующих на территории Ульяновской области в отчетном году |  | 1530 |  | 1530 |  | 100% |  |  |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества и организацию взаимодействия составляющих его элементов" |  | 1. Количество мероприятий, проведённых исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области с участием СО НКО |  | 35 |  | 10 |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных СМИ, а также радио-, теле- и иных программ, вышедших в свет (в эфир), осве-щающих деятельность СО НКО |  | 20 |  | 20 |  | 100% |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество предоставляемых минут в целях освещения политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом |  | 6.Количество предоставляемых минут в целях освещения политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом |  | 480 |  | 120 |  | 25% |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области» на 2015 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие "Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих в Ульяновской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение ежегодного областного конкурса научных и публицистических работ "Мы - многонациональный народ России" |  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Ульяновской области (по результатам социологических исследований) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Организация издания и изготовление книги о народах Ульяновской области |  | Уровень толерантного отношения жителей Ульяновской области к представителям другой национальности (по результатам социологических исследований) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации |  | Количество социально значимых программ на национальных языках народов Поволжья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация распространения на региональных телеканалах социальной рекламы, направленной на профилактику экстремизма |  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Ульяновской области (по результатам социологических исследований) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие "Государственно-общественное партнерство в сфере реализации государственной национальной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение конкурса на соискание премии Губернатора Ульяновской области "За вклад в развитие межнациональных отношений в Ульяновской области" |  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Ульяновской области (по результатам социологических исследований) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Предоставление по результатам конкурсов субсидий СО НКО, реализующим на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные в том числе на распространение знаний о народах России, проживающих в Ульяновской области, на формирование гражданского патриотизма, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей |  | Количество СО НКО, получивших в рамках реализации государственной программы субсидии в целях финансового обеспечения реализации проектов в сфере духовно-просветительской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов победителям регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" |  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Ульяновской области (по результатам социологических исследований) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Основное мероприятие "Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация и проведение обучающих курсов для мигрантов, прибывающих в Ульяновскую область |  | Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области (по результатам социологических исследований) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Основное мероприятие "Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Проведение социально значимых мероприятий, направленных на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченных к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области |  | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства; численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Организация экскурсий на конкурсной основе для лучших обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением ими объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |  | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Основное мероприятие "Русский язык и языки народов России" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса русского языка как государственного языка России |  | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Основное мероприятие "Российское казачество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на развитие российского казачества на территории Ульяновской области |  | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области" на 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально значимых событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему |  | Количество публикаций, размещенных сетевыми изданиями, учредителями которых являются областные автономные учреждения Ульяновской области (единиц) |  | 6330 год 2878 – 1 кв |  | 2878 |  | 100% |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение деятельности вещателей, функции и полномочия учредителя которых осуществляет правительство Ульяновской области |  | Количество размещенных записей / часовых радиопрограмм / новостных радиопрограмм вещателями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Ульяновской области (единиц) |  | 4940 записей год 1629 – 1 кв |  | 1629 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 240 радиопрограмм год 57 – 1 кв |  | 57 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2470 новостных радиопрограмм год |  | 1240 |  | 100% |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение деятельности ОГКУ "Телекомпания "Арсенал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск периодических печатных изданий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий автономным учреждениям , осуществляющим деятельность в сфере печатных средств массовой информации, на выполнение государственного задания |  | Количество выпущенных печатных изданий средств массовой информации (штук) |  | 1494 год 374 – 1 кв |  | 374 |  | 100% |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере информационной политики" |  | Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики (единиц) |  | 10 год 3 – 1 кв |  | 3 |  | 100% |  |  |  |
| 3.1. | Проведение фестивалей, творческих конкурсов, тематических выставок, спортивных мероприятий, тематических семинаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение мероприятий, посвященных Дню российской печати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам I квартала

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) |  | Плановый срок реализации мероприятия |  |  |  | Фактический срок реализации мероприятия |  |  |  | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. |  |  |  | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало |  | Окончание |  | Начало |  | Окончание |  | Плановое |  | Фактическое |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие "Осуществление на конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированных программ (проектов), реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями" | Правительство Ульяновской области (И.о. начальника управления по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области Гематдинова М.Н. 58-91-71) |  | Апрель |  | Август |  | Апрель |  | Август |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета СО НКО на финансовое обеспечение реализации социально ориентированных программ (проектов) | Правительство Ульяновской области (и.о. начальника управления по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области Гематдинова М.Н. 58-91-71) |  | Апрель |  | Август |  | Апрель |  | Август |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сферах обучения работников и (или) членов СО НКО и обмена опытом между ними" | Правительство Ульяновской области (и.о. начальника управления по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области Гематдинова М.Н. 58-91-71) |  | Апрель |  | Декабрь |  | Апрель |  | Декабрь |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление СО НКО по результатам конкурсов грантов в форме субсидий в целях возмещения части их затрат в связи с обеспечением прохождения работниками СО НКО и привлеченными СО НКО добровольцами стажировок и участия указанных работников и добровольцев в мероприятиях, проводимых в других субъектах Российской Федерации | Правительство Ульяновской области (И.о. начальника управления по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области Гематдинова М.Н., 58-91-71) |  | Апрель |  | Декабрь |  | Апрель |  | Декабрь |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3. Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества и организацию взаимодействия составляющих его элементов" | Директор ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Ульяновской области» Терехин С.Н. 44-10-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Осуществление комплекса мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО (конференции, семинары, встречи, в том числе декада СО НКО) | Директор ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Ульяновской области» Терехин С.Н. 44-10-32 |  | Апрель |  | Декабрь |  | Апрель |  | Декабрь |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Организация и проведение Гражданского форума | Директор ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Ульяновской области» Терехин С.Н. 44-10-32 |  | Декабрь |  | Декабрь |  | Декабрь |  | Декабрь |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3.Субсидии юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном собрании Ульяновской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом. | Правительство Ульяновской области (начальник финансового управления администрации Губернатора Ульяновской области С.И.Будейкина, 41-24-05) |  | Январь |  | Декабрь |  | Январь |  | Март |  | 640,00000 |  | 459,99989 |  | Осуществление закупок товаров, работ, услуг, связанных с информированием о деятельности политических партий. (25%) |  | Финансирование по данному мероприятию будет выполняется по мере фактического оказания услуг, предоставления соответствующей документации а также в соответствии с графиком платежей (18%) |  |
| 3.4. Предоставление лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты, ежемесячной денежной выплаты | Правительство Ульяновской области (начальник управления муниципальной политики Архипова М.К., 58-91-76) |  | Март |  | Март |  | Март |  | Март |  | 6000,0 |  | 5976,0 |  |  |  |  |  |
| 4. Основное мероприятие «Выплата ежегодных премий Губернатора Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области (И.о. начальника управления по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области Гематдинова М.Н., 58-91-71) |  | Декабрь |  | Декабрь |  | Декабрь |  | Декабрь |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.1. Выплата ежегодных премий Губернатора Ульяновской области за выдающиеся достижения в области правозащитной, благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности» | (И.о. начальника управления по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области Гематдинова М.Н., 58-91-71) |  | Декабрь |  | Декабрь |  | Декабрь |  | Декабрь |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.4. Предоставление лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты, ежемесячной денежной выплаты | Правительство Ульяновской области (начальник управления муниципальной политики Архипова М.К., 58-91-76) |  | Март |  | Март |  | Март |  | Март |  | 6000,0 |  | 5976,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области" на 2015 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4412,5 |  | 4494,0 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4412,5 |  | 4494,0 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие "Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих в Ульяновской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  |
| 1.1. Подготовка и организация опубликования в средствах массовой информации материалов по вопросам реализации государственной национальной политики и государственной политики в отношении российского казачества |  | Правительство Ульяновской области (начальник управления стратегического развития администрации Губернатора Ульяновской области Паховский С.В., 58-91-66) |  | июль |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2. Проведение ежегодного областного конкурса научных и публицистических работ "Мы - многонациональный народ России" |  | Правительство Ульяновской области (начальник управления стратегического развития администрации Губернатора Ульяновской области Паховский С.В., 58-91-66) |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3. Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации |  | Правительство Ульяновской области (начальник финансового управления администрации Губернатора Ульяновской области С.И.Будейкина, 41-24-05) |  | Январь |  | Март |  | Январь |  | Март |  | 4000,00000 |  | 4000,00000 |  | Проведение конкурса распространителей (вещателей) электронных СМИ. Заключение соглашений с победителями конкурса. Перечисление средств субсидий победителям конкурса. (90%) Сбор отчетности об использовании средств субсидий. (10%) |  | Проведен конкурс распространителей (вещателей) электронных СМИ. Заключено соглашение с победителем конкурса. Перечислены средства субсидий победителю конкурса. (90%) |
| 2. Основное мероприятие "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1. Организация распространения на региональных телеканалах социальной рекламы, направленной на профилактику экстремизма |  | Правительство Ульяновской области (начальник управления стратегического развития администрации Губернатора Ульяновской области Паховский С.В., 58-91-66) |  | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3. Основное мероприятие "Государственно-общественное партнерство в сфере реализации государственной национальной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.1 Проведение конкурса на соискание премии Губернатора Ульяновской области "За вклад в развитие межнациональных отношений в Ульяновской области" |  | Правительство Ульяновской области (начальник управления стратегического развития администрации Губернатора Ульяновской области Паховский С.В., 58-91-66) |  | июль |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.2. Предоставление по результатам конкурсов субсидий СО НКО, реализующим на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные в том числе на распространение знаний о народах России, проживающих в Ульяновской области, на формирование гражданского патриотизма, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей |  | Правительство Ульяновской области (начальник управления стратегического развития администрации Губернатора Ульяновской области Паховский С.В., 58-91-66) |  | май |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.3.Предоставление иных межбюджетных трансфертов победителям регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" |  | Правительство Ульяновской области (начальник управления стратегического развития администрации Губернатора Ульяновской области Паховский С.В., 58-91-66) |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4. Основное мероприятие "Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.2. Организация и проведение обучающих курсов для мигрантов, прибывающих в Ульяновскую область |  | Правительство Ульяновской области (начальник управления стратегического развития администрации Губернатора Ульяновской области Паховский С.В., 58-91-66) |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие "Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,5 |  | 494,0 |  |  |  |  |
| 5.1. Проведение социально значимых мероприятий, направленных на обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, приуроченных к памятным датам и национальным праздникам народов, проживающих в Ульяновской области |  | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  | Январь |  | Декабрь |  | Январь |  |  |  | 412,5 |  | 494,0 |  | Открытие Года национального единства в Ульяновской области в рамках празднования Дня Симбирского края и 76-ой годовщины образования Ульяновской области (19.01), Март Празднование «Ильахыр Чаршамба» в рамах международного праздника Новруз/Навруз, Открытый областной фестиваль татарских народных и самодеятельных театральных коллективов имени Бари Тарханова, III Областной детский фестиваль-конкурс мордовской культуры «Эрьгине» («Бусинка») |  |  |
| 5.2. Организация экскурсий на конкурсной основе для лучших обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с посещением ими объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |  | Министерство молодежного развития Ульяновской области |  | Август |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.Основное мероприятие "Русский язык и языки народов России" |  | Министерство образования и науки Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.1 Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса русского языка как государственного языка России |  | Министерство образования и науки Ульяновской области |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7. Основное мероприятие "Российское казачество" |  | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.1 Проведение социально значимых мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиций казачества на территории Ульяновской области |  | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |  | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области" на 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально значимых событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10579,60200 |  | 10261,03774 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему | Правительство Ульяновской области (начальник финансового управления администрации Губернатора Ульяновской области С.И.Будейкина, 41-24-05) |  | Январь |  | Декабрь |  | Январь |  | Март |  | 444,00200 |  | 444,00200 |  | Формирование государственного задания. Перечисление средств. Контроль исполнения государственного задания. (25%) |  | Сформировано государственное задание. Перечисление средств. Контроль исполнения государственного задания. (25%) |  |
| 1.2. Обеспечение деятельности вещателей, функции и полномочия учредителя которых осуществляет правительство Ульяновской области | Правительство Ульяновской области (начальник финансового управления администрации Губернатора Ульяновской области С.И.Будейкина, 41-24-05) |  | Январь |  | Декабрь |  | Январь |  | Март |  | 7770,00000 |  | 7770,00000 |  | Формирование государственного задания. Перечисление средств. Контроль исполнения государственного задания. (25%) |  | Формирование государственного задания. Перечисление средств. Контроль исполнения государственного задания. (25%) |  |
| 1.3. Обеспечение деятельности ОГКУ "Телекомпания "Арсенал" | Правительство Ульяновской области (начальник финансового управления администрации Губернатора Ульяновской области С.И.Будейкина, 41-24-05) |  | Январь |  | Декабрь |  | Январь |  | Март |  | 2365,60000 |  | 2047,03574 |  | Перечисление средств. (25%) |  | Перечисление средств. (21,6%) |  |
| 2. Основное мероприятие "Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск периодических печатных изданий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22011,50000 |  | 22111,50000 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление субсидий автономным учреждениям , осуществляющим деятельность в сфере печатных средств массовой информации, на выполнение государственного задания | Правительство Ульяновской области (начальник финансового управления администрации Губернатора Ульяновской области С.И.Будейкина, 41-24-05) |  | Январь |  | Декабрь |  | Февраль |  | Март |  | 22011,50000 |  | 22111,50000 |  | Формирование государственного задания. Перечисление средств. Контроль исполнения государственного задания. (25%) |  | Формирование государственного задания. Перечисление средств. Контроль исполнения государственного задания. (25%) |  |
| 3. Основное мероприятие "Мероприятия в сфере информационной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2047,17000 |  | 189,92500 |  |  |  |  |  |
| 3.1 Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой информации | Правительство Ульяновской области (заместитель Губернатора Ульяновской области Мартынова Н.Н., 41-25-62) |  | Январь |  | Декабрь |  | Январь |  | Март |  | 247,17000 |  | 189,92500 |  | Закупки товаров, работ и услуг, необходимых для проведения творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой информации Заключение государственных контрактов. Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере информационной политики. (25%) |  | Закупки товаров, работ и услуг, необходимых для проведения творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой информации Заключение государственных контрактов. Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере информационной политики. (19,21%) |  |
| 3.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню российской печати | Правительство Ульяновской области (заместитель Губернатора Ульяновской области Мартынова Н.Н. 41-25-62. Начальник финансового управления (бухгалтерии) администрации Губернатора Ульяновской области С.И.Будейкина, 41-24-05) |  | Январь |  | Март |  | Январь |  | Март |  | 1800,00000 |  | 0,00 |  | Прием заявок на участие в конкурсе на присуждение премии в сфере журналистики. Проведение конкурса на присуждение премии в сфере журналистики. Выплата денежного поощрения победителям конкурса на присуждение премии. Закупка товаров, работ и услуг, необходимых для проведения мероприятий, посвященных Дню Российской печати. Проведение мероприятий, посвященных Дню Российской печати. (100%) |  | Проведен конкурс на присуждение премии в сфере журналистики. Часть средств, выделенных на данное мероприятие, осталась не разыгранной. Проведена закупка товаров, работ и услуг, необходимых для проведения мероприятий, посвященных Дню Российской печати. Проведены мероприятия посвященные Дню Российской печати. (0%) |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34638,27200 |  | 32562,46274 |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы (раздела), ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество публикаций, размещенных сетевыми изданиями, учредителями которых являются областные автономные учреждения Ульяновской области (единиц) | Правительство Ульяновской области (начальник департамента массовых коммуникаций управления информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области В.А. Лучников, 32-10-60) |  | Январь |  | Декабрь |  | Январь |  | Март |  |  |  |  |  | 2878 |  | 2878 |  |
| Количество размещенных записей / часовых радиопрограмм / новостных радиопрограмм вещателями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Ульяновской области (единиц) | Правительство Ульяновской области (начальник департамента массовых коммуникаций управления информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области В.А. Лучников, 32-10-60) |  | Январь |  | Декабрь |  | Январь |  | Март |  |  |  |  |  | 1629 |  | 1629 |  |
|  |  |  | Январь |  | Декабрь |  | Январь |  | Март |  |  |  |  |  | 57 |  | 57 |  |
|  |  |  | Январь |  | Декабрь |  | Январь |  | Март |  |  |  |  |  | 1240 |  | 1240 |  |
| Количество выпущенных печатных изданий средств массовой информации (штук) | Правительство Ульяновской области (начальник департамента массовых коммуникаций управления информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области В.А. Лучников, 32-10-60) |  | Январь |  | Декабрь |  | Январь |  | Март |  |  |  |  |  | 374 |  | 374 |  |
| Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики (единиц) | Правительство Ульяновской области (начальник Департамента массовых коммуникаций Управления информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области В.А. Лучников, 32-10-60) |  | Январь |  | Декабрь |  | Январь |  | Март |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |

- СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу за I квартал 2018 год

| N п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ----- | ----- | ----- |

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Муниципальный бюджет

Иные источники

Графы X  не заполняются