Отчёт

об исполнении государственной программы Ульяновской области

«Развитие государственного управления в Ульяновской области»

за 1 квартал 2025 года

Аналитическая записка

Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/643-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» (далее – государственная 
программа).

1. Изменения в государственную программу

За период с 01.01.2025 по 31.03.2025 внесены следующие изменения:

постановление Правительства Ульяновской области от 31.01.2025 
№ 1/44-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение реализации

государственной программы

Финансовое обеспечение государственной программы осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области (далее – областной бюджет), а также бюджетных ассигнований 
областного бюджета, источником которых являются межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение 
(далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета).

Фактическое исполнение финансового обеспечения государственной программы в 1 квартале 2025 года составило 115608,37837 тыс. рублей, 
что составляет 20,37% от плана (577216,4 тыс. рублей), в том числе 115608,37837 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, что составляет 20,02% от плана (576088,4 тыс. рублей), а также 0,0 тыс. рублей за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, что составляет 0% от плана (1128,0 тыс. рублей), в том числе:

1) комплекс процессных мероприятий «Совершенствование кадровой 
работы в системе государственного и муниципального управления в Ульяновской области».

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий осуществляется за счёт средств областного бюджета.

Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий по итогам 1 квартала 2025 года составило 0,0 тыс. рублей, 
что составляет 0% от плана (1163,56 тыс. рублей), в том числе:

а) мероприятие «Проведён отбор претендентов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв Ульяновской области на гражданской службе с использованием информационных технологий».

Финансовое обеспечение данного мероприятия осуществляется за счёт средств областного бюджета. Фактическое исполнение финансового обеспечения данного мероприятия в 1 квартале 2025 года составило 0,0 тыс. рублей, 
что составляет 0% от плана (18,0 тыс. рублей).

В 1 квартале 2025 года состоялось 10 заседаний конкурсных (аттестационных) комиссий Правительства Ульяновской области и было заключено 9 
договоров с независимыми экспертами на участие в деятельности конкурсных 
и аттестационных комиссий.

Причина неисполнения – акты выполненных работ к договорам будут подписаны в конце 2025 года и, соответственно, оплата договоров будет производится в конце года;

б) мероприятие «Обеспечение функционирования, закупка обновлений 
автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» 
в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава гражданской службы».

Финансовое обеспечение данного мероприятия осуществляется за счёт средств областного бюджета. Фактическое исполнение финансового обеспечения мероприятия в 1 квартале 2025 года составило 0,0 тыс. рублей, что составляет 0% от плана (248,56 тыс. рублей).

29 октября 2024 года был заключён государственный контракт 
№ 127/24/100, в рамках которого было закуплено обновление автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» (далее – автоматизированная система) для 43 рабочих (служебных) мест.

Причина неисполнения – учитывая, что заключённый в октябре 2024 года контракт позволяет использовать обновление программного обеспечения 
в течение года, в 2025 году контракт должен быть заключен в 4 квартале 
и, соответственно, оплата договора также будет производится в 4 квартале;

в) мероприятие «Обучены лица, замещающие государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской 
или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работники учреждений по программам профессионального образования 
(в том числе дополнительного профессионального образования)».

Финансовое обеспечение данного мероприятия осуществляется за счёт средств областного бюджета. Фактическое исполнение финансового обеспечения данного мероприятия в 1 квартале 2025 года составило 0,0 тыс. рублей, 
что составляет 0% от плана (897,0 тыс. рублей).

В целях исполнения данного мероприятия утверждён государственный заказ на дополнительное профессиональное образование гражданских и муниципальных служащих (указ Губернатора Ульяновской области от 14.03.2025 
№ 22 «Об утверждении государственного заказа Ульяновской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Ульяновской области и дополнительное профессиональное образование 
муниципальных служащих в Ульяновской области на 2025 год» (далее – указ 
о государственном заказе). Проведены в соответствии с законодательством 
о контрактной системе мероприятия по установлению исполнителей образовательных услуг и начато обучение.

Причина неисполнения – поскольку обучение не закончено, акты выполненных работ не подписаны, оплата по заключённым контрактам не проводилась;

г) мероприятия «Обучены гражданские служащие по программам дополнительного профессионального образования на основе образовательных сертификатов», «Проведены мероприятия по привлечению молодёжи на гражданскую 
службу», «Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы» финансированием не обеспечены, в связи 
с чем в 1 квартале 2025 года реализация по ним осуществлялась только в рамках контрольных точек, не предусматривающих финансового обеспечения;

2) комплекс процессных мероприятий «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области».

Финансовое обеспечение данного комплекса процессных мероприятий осуществляется за счёт средств областного бюджета, а также за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий в 1 квартале 2025 года составило 0,0 тыс. рублей, что составляет 0% от плана (2144,34 тыс. рублей), 
в том числе:

мероприятия «Количество подготовленных управленческих кадров в ходе реализации Государственного плана на территории Ульяновской области 
по всем видам образовательных программ».

В рамках реализации данного мероприятия на федеральном уровне 
изданы приказы Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.11.2024 № 735 «Об утверждении списка специалистов, прошедших конкурсных отбор на 2024/25 учебный год и распределённых в отобранные российские образовательные организации для участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19-2024/25учебных годах» (далее – приказ № 735) и от 22.11.2024 № 734 «Об утверждении распределения по субъектам Российской Федерации квот для специалистов, направляемых на подготовку в 2024/25 учебном году в соответствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2018/2019-2024/2025 учебных годах» (далее – приказ № 734).

Причина неисполнения – договоры с образовательными организациями на обучение не заключены, акты выполненных работ не подписывались, оплата по договорам не производилась;

3) комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности 
Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов».

Финансовое обеспечение данного мероприятия осуществляется за счёт средств областного бюджета. Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий в 1 квартале 2025 года составило 115608,38737 тыс. рублей, что составляет 20,14% от плана (573908,5 тыс. 
рублей).

Причина неисполнения – исполнение финансового обеспечения данного комплекса процессных мероприятий зависит от количества исполненных заявок на материально-техническое, транспортное, полиграфическое, информационное и иное обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов Ульяновской области. При реализации данного мероприятия размер затрат зависит от количества заявок на обеспечение деятельности. Кроме того, выполнение данного мероприятия предусмотрено до конца 2025 года.

3. Показатели уровня государственной программы

Государственной программой предусмотрено 3 показателя.

За 1 квартал 2025 года:

1) выполнение показателя государственной программы «Повышение профессионального уровня лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, выборные муниципальные должности, должности гражданской службы и должности муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской службы или муниципальной службы, в государственных органах, в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, а также работников областных государственных и муниципальных учреждений».

В 1 квартале 2025 года во исполнение данного показателя был издан указ 
о государственном заказе. В соответствии с законодательством о контрактной 
системе проведены мероприятия по установлению исполнителей образовательных услуг. Начато проведение образовательных мероприятий.

В соответствии с планом достижения показателей государственной 
программы значение данного показателя составляет 481 человек, в связи с чем 
годовое значение показателя не выполнено. При этом, на отчётную дату – 
30 марта 2025 года плановое значение не установлено;

2) выполнение показателя государственной программы «Доля специалистов, завершивших обучение в ходе реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на территории Ульяновской области, включенных 
в резерв управленческих кадров Ульяновской области, в общем числе специалистов, завершивших указанное обучение».

В целях выполнения данного показателя на федеральном уровне изданы приказы №№ 734 и 734. Начата организация процесса обучения.

В соответствии с планом достижения показателей государственной 
программы значение данного показателя составляет 5,2 процента, в связи с чем 
годовое значение показателя не выполнено. При этом, на отчётную дату – 
30 марта 2025 года плановое значение не установлено;

3) выполнение показателя государственной программы «Доля исполненных заявок на материально-техническое, транспортное, полиграфическое, 
информационное и иное обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов в общем количестве указанных 
заявок».

В соответствии с планом достижения показателей государственной 
программы значение данного показателя составляет 95,1 процента, фактическое исполнение – 96,2 процента, что составляет 101,1 процента.

Перевыполнение данного показателя зависит от количества заявок 
на обеспечение деятельности. При этом объём финансирования может изменяться в случае уменьшения (увеличения) количества заявок либо возникновения экономии по результатам торгов.

4. Реализация структурных элементов

государственной программы в 1 квартале 2025 года

1. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование кадровой 
работы в системе государственного и муниципального управления в Ульяновской области».

Паспорт комплекса процессных мероприятий утверждён распоряжением Правительства Ульяновской области от 17.01.2025 № 10-пр «О некоторых 
мерах по реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие государственного управления в Ульяновской области» (далее –распоряжение № 10-пр).

Финансовое обеспечение мероприятий данного комплекса осуществляется за счёт средств областного бюджета. Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий за 1 квартал 2025 года составило 0,0 тыс. рублей, что составляет 0% от плана (1163,56 тыс. рублей).

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено 4 показателя. 
В 1 квартале 2025 года:

1) выполнение показателя «Оценка уровня качества обучения лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных органах Ульяновской области, в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также работников государственных и муниципальных учреждений, прошедших обучение 
по программам профессионального образования» составило 86% или 101% 
от годового планового значения показателя (85,1%).

Оценка уровня качества обучения осуществляется работниками департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы 
и кадров администрации Губернатора Ульяновской области посредством проведения входных тестирований, проводимых перед прохождением программы 
профессионального образования (показывает уровень знаний до начала обучения), и итоговых тестирований, проводимых по итогам прохождения программы 
профессионального образования (показывает уровень знаний после окончания обучения). По результатам проведения тестирований определяется итоговый 
уровень знаний.

Перевыполнение данного показателя связано с тем, что по результатам 
проведения итоговых тестирований был показан высокий уровень знаний лицами, прошедшими обучение;

2) выполнение показателя «Увеличение доли находящихся на гражданской службе компетентных молодых людей в фактической численности государственных гражданских служащих Ульяновской области».

В соответствии с паспортом комплекса процессных мероприятий, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 17.01.2025 
№ 10-пр, значение показателя в 2025 году составляет 0,2%. Согласно методике расчёта значения показателя для его расчёта сравниваются значения показателей за текущий и предыдущий годы.

При расчёте данного показателя за 2025 год использовалась информация, представленная государственными органами Ульяновской области, из которой следует, что общее количество лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ульяновской области в возрасте до 35 лет включительно, 
в отчётном периоде составило 288 человек, что составило 20,4% от общей 
численности государственных гражданских служащих Ульяновской области.

При расчёте данного показателя за 2024 год использовалась информация, представленная государственными органами Ульяновской области, из которой следует, что общее количество лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ульяновской области в возрасте до 35 лет включительно, 
в отчётном периоде составило 233 человека, что составило 17,3% от общей 
численности государственных гражданских служащих Ульяновской области.

Применяя формулу расчёта, предусмотренную методикой расчёта показателей, значение показателя составляет 3,1%. Таким образом итоговое значение показателя составило 3,1% или 1555% от годового планового значения показателя (0,2%).

Перевыполнение данного показателя связано с проведением большого количества мероприятий, направленных на привлечение молодых людей 
на государственную гражданскую службу, что позволило превысить установленное значение показателя;

3) выполнение показателя «Обновление кадрового состава на гражданской службе посредством создания условий для назначения на соответствующие должности гражданской службы лиц, включённых в соответствующие кадровые резервы государственных органов, сформированные на конкурсной основе, 
а также резерв управленческих кадров Ульяновской области» составило 36,5% 
или 180,6% от годового планового значения показателя (20,2%).

При расчёте данного показателя использовалась информация, представленная государственными органами Ульяновской области, из которой следует, что общее количество лиц, назначенных на должности государственной гражданской службы Ульяновской области из кадровых резервов государственных органов Ульяновской области, в отчётном периоде составило 54 человек, 
что составило 36,5% от общего количества государственных гражданских 
служащих Ульяновской области, назначенных на должности государственной гражданской службы в отчётном периоде.

Перевыполнение данного показателя связано с тем, что данная кадровая технология стала более востребована по сравнению с конкурсами на замещение 
вакантных должностей, поскольку позволяет экономить время при назначении на должности;

4) выполнение показателя «Увеличение доли лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы».

В соответствии с паспортом комплекса процессных мероприятий, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 17.01.2025 
№ 10-пр, значение показателя в 2025 году составляет 0,2%. Согласно методике расчёта значения показателя для его расчёта сравниваются значения показателей за текущий и предыдущий годы.

В целях выполнения данного показателя в 1 квартале 2025 года проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа государственной 
и муниципальной службы:

Дни открытых дверей в исполнительных органах Ульяновской области, 
в которых принято участие 4 гражданских служащих;

адаптационные курсы «Курс молодого бойца», в которых в качестве 
докладчиков приняло участие 14 гражданских служащих;

вебинары в рамках образовательно-просветительского проекта «Доверие, команда, успех», в которых приняло участие 240 гражданских служащих.

Всего в данных мероприятиях приняло участие 258 гражданских служащих, что составляет 22,2% от общей их численности.

Аналогичный расчёт показателя за 2024 год показал, что его значение 
составляет 13,8% от общей их численности.

Применяя формулу расчёта, предусмотренную методикой расчёта показателей, значение показателя составляет 8,4%. Таким образом итоговое значение показателя составило 8,4% или 4200% от годового планового значения показателя (0,2%).

Перевыполнение данного показателя связано с тем, что проводимые 
мероприятия являются востребованными и привлекают большое количество участников.

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено проведение 6 
мероприятий. В 1 квартале 2025 года:

1) выполнение мероприятия «Проведён отбор претендентов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв 
Ульяновской области на гражданской службе с использованием информационных технологий».

В соответствии с перечнем мероприятий комплекса процессных 
мероприятий значение данного мероприятия составляет 100 процентов.

В 1 квартале 2025 года состоялось 10 заседаний конкурсных (аттестационных) комиссий по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв Ульяновской области. При организации всех конкурсов использовались модули федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

Вместе с тем, данное мероприятие не выполнено, поскольку его выполнение в полном объёме возможно только в конце 2025 года после проведения всех заседаний конкурсных (аттестационных) комиссий.

Выполнение данного мероприятия составило 0% или 0% от годового 
планового значения мероприятия (100%).

Реализация данного мероприятия предполагает достижение 3 
контрольных точек, в том числе:

«Подготовка и проведение первого этапа конкурса» (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 30 декабря);

«Информирование участников о дате проведения конкурса» (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 30 декабря);

«Размещение информации об участниках, допущенных к участию 
в конкурсе» (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 30 декабря).

В рамках данного мероприятия достигнуто на 31 марта 2025 года выполнение 3 контрольных точек:

«Подготовка и проведение первого этапа конкурса», в рамках которой были изданы правовые акты о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв;

«Информирование участников о дате проведения конкурса», в рамках 
которой на сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области размещены объявления о проведении конкурса;

«Размещение информации об участниках, допущенных к участию 
в конкурсе», в рамках которой на сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области размещена информация об участниках, допущенных ко второму этапу конкурса;

2) выполнение мероприятия «Обновлены служебные (рабочие) места, 
подключённые к автоматизированной системе управления персоналом «БОСС-Кадровик» (далее – автоматизированная система).

В соответствии с перечнем мероприятий комплекса процессных мероприятий значение данного мероприятия составляет 43 единицы.

29.10.2024 был заключен государственный контракт № 127/24/100 
на закупку обновления автоматизированной системы на 43 рабочих (служебных) местах. Таким образом, на настоящий момент автоматизированная система 
обновлена и работает в штатном режиме. Вместе с тем во втором полугодии ОГКУ «Правительство для граждан» будут проводится мероприятия по заключению нового государственного контракта на закупку обновления служебных (рабочих) мест, подключённых к автоматизированной системе.

Выполнение данного мероприятия составило 0 единиц или 0% от годового планового значения мероприятия (43 единицы).

Реализация данного мероприятия предполагает достижение 2 
контрольных точек, в том числе:

«Подготовка и согласование документов» (30 сентября);

«Организация торгов» (30 декабря).

В рамках данного мероприятия на 31 марта 2025 года не достигнуто 
выполнение контрольных точек, поскольку сроки их выполнения на данную 
дату не предусмотрены.

3) выполнение мероприятия «Обучены лица, замещающие государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работники учреждений по программам профессионального образования (в том числе дополнительного профессионального образования)».

В соответствии с перечнем мероприятий комплекса процессных мероприятий значение данного мероприятия составляет 8,86 процентов.

Во исполнение данного мероприятия был издан указ о государственном 
заказе. В соответствии с законодательством о контрактной системе проведены 
мероприятия по установлению исполнителей образовательных услуг. Начато 
проведение образовательных мероприятий.

Выполнение данного мероприятия составило 0% или 0% от годового 
планового значения мероприятия (8,86%).

Реализация данного мероприятия предполагает достижение 3 
контрольных точек, в том числе:

«Подготовлена документация для организации мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих» (31 марта);

«Заключение государственного контракта» (30 июня, 30 сентября, 
30 декабря);

«Подготовка отчётности» (30 июня, 30 сентября, 30 декабря).

В рамках данного мероприятия на 31 марта 2025 года достигнуто выполнение 2 контрольных точек:

«Подготовлена документация для организации мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих», в рамках которой был издан указ о государственном заказе;

«Заключение государственного контракта», в рамках которой в целях 
реализации указа о государственном заказе было заключено несколько государственных контрактов на обучение.

Контрольная точка «Подготовка отчётности» не выполнена, поскольку срок выполнения на данную дату не предусмотрен.

4) выполнение мероприятия «Обучены гражданские служащие по программам дополнительного профессионального образования на основе образовательных сертификатов».

В соответствии с перечнем мероприятий комплекса процессных мероприятий значение данного мероприятия составляет 15 человек.

Поскольку на реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено его исполнение на данный момент не представляется возможным.

Выполнение данного мероприятия составило 0% или 0% от годового планового значения мероприятия (15 человек).

Реализация данного мероприятия предполагает достижение 3 
контрольных точек, в том числе:

«Сбор информации о потребностях в обучении и подготовка списков лиц, получивших образовательные сертификаты» (31 марта);

«Выдача сертификатов» (30 июня);

«Организация процесса обучения» (30 сентября, 30 декабря).

В рамках данного мероприятия на 31 марта 2025 года не достигнуто 
выполнение контрольных точек в связи с отсутствием финансирования;

5) выполнение мероприятия «Проведены мероприятия по привлечению 
молодёжи на гражданскую службу».

В соответствии с перечнем мероприятий комплекса процессных мероприятий значение данного мероприятия составляет 2 единицы, что предполагает 
проведение двух ежегодных областных конкурсов.

Выполнение данного мероприятия в части подготовки документации 
и организации торгов на приобретение подарков победителям ежегодных 
областных конкурсов в настоящий момент не представляется возможным 
в связи с отсутствием финансирования данного мероприятия.

Вместе с тем в целях реализации данного мероприятия утверждён состав комиссии для оценки участников и подведения итогов одного из планируемых к проведению ежегодного областного конкурса «Лучшая студенческая инициатива» (распоряжение Губернатора Ульяновской области от 09.04.2025 № 229-р).

Помимо основных мероприятий, необходимых для выполнения показателя, дополнительно проведены мероприятия, направленные на привлечение 
молодёжи на гражданскую службу:

организовано и проведено 2 Дня открытых дверей в исполнительных 
органах Ульяновской области для студентов региональных образовательных учреждений высшего образования (всего приняло участие 45 студентов);

организовано прохождение практики в Правительстве Ульяновской 
области и возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области: подана 91 заявка на участие в практике, 32 студента прошли практику;

организовано обучение на адаптационных курсах «Курс молодого 
бойца», в которых приняло участие 24 слушателя.

Выполнение данного мероприятия составило 0% или 0% от годового 
планового значения мероприятия (2 единицы).

Реализация данного мероприятия предполагает достижение 3 
контрольных точек, в том числе:

«Подготовка документации и организации торгов на приобретение 
подарков победителям ежегодных областных конкурсов» (31 марта, 30 июня, 30 сентября);

«Подготовка документации о проведении ежегодных областных конкурсов» (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 30 декабря);

«Проведение конкурсных мероприятий» (30 июня, 30 сентября, 30 декабря).

В рамках данного мероприятия на 31 марта 2025 года достигнуто выполнение 1 контрольной точки:

«Подготовка документации о проведении ежегодных областных конкурсов», в рамках которой издан правовой акт об утверждении состава комиссии одного из планируемых ежегодных областных конкурсов.

Контрольная точка «Подготовка документации и организации торгов 
на приобретение подарков победителям ежегодных областных конкурсов» 
не выполнена в связи с отсутствием финансирования, контрольная точка 
«Проведение конкурсных мероприятий» не достигнута, поскольку срок выполнения на данную дату не предусмотрен;

6) выполнение мероприятия «Проведены мероприятия, направленные 
на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы».

В соответствии с перечнем мероприятий комплекса процессных мероприятий значение данного мероприятия составляет 2 единицы, что предполагает 
проведение двух ежегодных областных конкурсов.

Выполнение данного мероприятия в части подготовки документации 
и организации торгов на приобретение подарков победителям ежегодных 
областных конкурсов в настоящий момент не представляется возможным 
в связи с отсутствием финансирования данного мероприятия.

Вместе с тем в целях реализации данного мероприятия утверждён состав комиссии для оценки участников и подведения итогов ежегодного областного конкурса «Кадровик года» (распоряжение Губернатора Ульяновской области 
от 03.03.2025 № 126-р).

Помимо основных мероприятий, необходимых для выполнения показателя, дополнительно проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа государственной и муниципальной службы: проведено 4 вебинара 
в рамках образовательно-просветительского проекта «Доверие, команда, успех», в которых приняло участие 240 слушателей.

Выполнение данного мероприятия составило 0% или 0% от годового планового значения мероприятия (2 единицы).

Реализация данного мероприятия предполагает достижение 3 
контрольных точек.

«Подготовка документации и организации торгов на приобретение 
подарков победителям ежегодных областных конкурсов» (31 марта, 30 июня, 30 сентября);

«Подготовка документации о проведении ежегодных областных конкурсов» (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 30 декабря);

«Проведение конкурсных мероприятий» (30 июня, 30 сентября, 30 
декабря).

В рамках данного мероприятия на 31 марта 2025 года достигнуто выполнение 1 контрольной точки:

«Подготовка документации о проведении ежегодных областных конкурсов», в рамках которой издан правовой акт об утверждении состава комиссии одного из планируемых ежегодных областных конкурсов;

«Подготовка документации о проведении ежегодных областных конкурсов», в рамках которой издан правовой акт об утверждении состава комиссии одного из планируемых ежегодных областных конкурсов.

Контрольная точка «Подготовка документации и организации торгов 
на приобретение подарков победителям ежегодных областных конкурсов» 
не выполнена в связи с отсутствием финансирования, контрольная точка 
«Проведение конкурсных мероприятий» не достигнута, поскольку срок выполнения на данную дату не предусмотрен.

Таким образом на 31 марта 2025 года в рамках комплекса процессных мероприятий: достигнуто 4 показателя из 4 показателей (1 показатель 
достигнут в срок, 3 показателя – досрочно), выполнено 0 мероприятие из 6 мероприятий (сроки выполнения мероприятий не приходятся на указанную дату), достигнуто 7 контрольных точек из 17 контрольных точек (6 контрольных точки достигнуты в срок, 1 контрольная точка достигнута досрочно, срок 
по 3 контрольным точкам нарушен, по 7 контрольным точкам срок выполнения на указанную дату не предусмотрен.

2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области».

Паспорт комплекса процессных мероприятий утверждён распоряжением № 10-пр.

Финансовое обеспечение данного комплекса осуществляется за счёт средств областного бюджета, а также за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. Учитывая, что на настоящий момент процесс обучения 
еще не начался, фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий за 1 квартал 2025 года составило 0,0 тыс. рублей, 
что составляет 0% от плана (2144,34 тыс. рублей), в том числе 0,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, что составляет 0% от плана (1016,34 тыс. рублей), а также 0,0 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, что составляет 0% от плана (1128,0 тыс. рублей).

Комплексом процессных мероприятий предусмотрен 1 показатель –
«Количество договоров, заключённых между Правительством Ульяновской 
области, организациями народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области, рекомендующими специалистов для обучения 
в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории 
Ульяновской области, и специалистами, прошедшими конкурсный отбор».

В соответствии с распоряжением № 10-пр в 2025 году планируется заключить 36 договоров. На настоящий момент договоры не заключены.

Вместе с тем в целях выполнения данного комплекса процессных мероприятий на федеральном уровне изданы приказы №№ 734 и 734.

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено 3 мероприятия:

1) выполнение мероприятия «Количество подготовленных управленческих кадров в ходе реализации Государственного плана на территории Ульяновской области по всем видам образовательных программ».

В соответствии с перечнем мероприятий комплекса процессных мероприятий значение данного мероприятия составляет 36 человек.

Учитывая, что процесс обучения еще не начался в 1 квартале 2025 года значения мероприятия не достигнуты.

Реализация данного мероприятия предполагает достижение 2 
контрольных точек, в том числе:

«Подготовка распорядительного акта о зачислении на образовательную программу» (30 ноября);

«Подготовка отчётной документации» (30 июня, 30 сентября).

В рамках данного мероприятия на 31 марта 2025 года достигнуто выполнение 1 контрольной точки:

«Подготовка распорядительного акта о зачислении на образовательную программу», в рамках которой на федеральном уровне изданы приказы 
№№ 734 и 734.

Контрольная точка «Подготовка отчётной документации» не достигнута, поскольку срок выполнения на данную дату не предусмотрен.

2) выполнение мероприятия «Количество специалистов, завершивших 
обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших 
к обучению)».

В соответствии с перечнем мероприятий комплекса процессных мероприятий значение данного мероприятия составляет 90 процентов.

Учитывая, что процесс обучения еще не начался в 1 квартале 2025 года значения мероприятия не достигнуты.

Реализация данного мероприятия предполагает достижение 2 
контрольных точек, в том числе:

«Подготовка распорядительного акта о зачислении на образовательную программу» (30 ноября);

«Подготовка отчётной документации» (30 июня, 30 сентября).

В рамках данного мероприятия на 31 марта 2025 года достигнуто выполнение 1 контрольной точки:

«Подготовка распорядительного акта о зачислении на образовательную программу», в рамках которой на федеральном уровне изданы приказы 
№№ 734 и 734.

Контрольная точка «Подготовка отчётной документации» не достигнута, поскольку срок выполнения на данную дату не предусмотрен;

3) выполнение мероприятия «Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах 
к общему количеству специалистов, завершивших обучение)».

В соответствии с перечнем мероприятий комплекса процессных мероприятий значение данного мероприятия составляет 80 процентов.

Учитывая, что процесс обучения еще не начался в 1 квартале 2025 года значения мероприятия не достигнуты.

Реализация данного мероприятия предполагает достижение 1 
контрольной точки, в том числе:

«Подготовка отчётной документации» (30 сентября).

В рамках данного мероприятия на 31 марта 2025 года не достигнуто 
выполнение контрольной точки, поскольку срок выполнения на данную дату 
не предусмотрен.

Таким образом за 1 квартал 2025 года в рамках комплекса процессных мероприятий: не достигнуто значение показателя (срок достижения июль), не выполнены мероприятия (срок достижения сентябрь), достигнуто 2 контрольных точки из 5 контрольных точек (2 контрольных точки достигнуты в срок).

3. По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов Ульяновской области».

Паспорт комплекса процессных мероприятий утверждён распоряжением № 10-пр.

Финансовое обеспечение данного комплекса осуществляется за счёт средств областного бюджета. Фактическое исполнение финансового обеспечения составило 115608,38737 тыс. рублей, что составляет 20,37% от плана (573908,5 тыс. рублей).

Комплексом процессных мероприятий предусмотрены 2 показателя. 
В 1 квартале 2025 год значения показателей:

1) выполнение показателя «Доля исполненных мероприятий, направленных на обеспечение деятельности Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области», в общем количестве таких мероприятий» составило 20,37% или 21,41% от годового планового значения показателя (95,1%).

Выполнение данного показателя в целом зависит от количества заявок 
на обеспечение деятельности, поступивших из государственных органов Ульяновской области. При этом изначально процент исполнения заявок не предусмотрен полностью, то есть 100%. Соответственно, любое изменение объёма заявок в сторону уменьшения (увеличения) количества заявок может повлиять на итоговый результат исполнения. Кроме того, исполнение данного показателя рассчитано до конца 2025 года, в связи с чем планируется выполнение в последующие кварталы текущего года;

2) выполнение показателя «Доля реализованных мероприятий по капитальному ремонту зданий, находящихся в собственности Ульяновской области, 
в том числе по подготовке проектной документации, в общем количестве таких мероприятий» составило 0% или 0% от годового планового значения показателя (100%).

Выполнение данного показателя в целом зависит от количества реализованных мероприятий по капитальному ремонту зданий. Кроме того, исполнение данного показателя рассчитано до конца 2025 года, в связи с чем планируется выполнение в последующие кварталы текущего года.

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено 2 мероприятия:

1) выполнение мероприятия «Обеспечена деятельность Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области» составило 20,37% или 21,41% от годового планового значения мероприятия (95,1%).

Выполнение данного мероприятия в целом зависит от количества заявок 
на обеспечение деятельности, поступивших из государственных органов Ульяновской области. При этом изначально процент исполнения заявок не предусмотрен полностью, то есть 100%. Соответственно, любое изменение объёма заявок в сторону уменьшения (увеличения) количества заявок может повлиять на итоговый результат исполнения мероприятия. Кроме того, исполнение данного мероприятия рассчитано до конца 2025 года, в связи с чем планируется выполнение в последующие кварталы текущего года;

2) выполнение мероприятия «Обеспечена реализация мероприятий 
по капитальному ремонту зданий, находящихся в собственности Ульяновской 
области, в том числе по подготовке проектной документации» составило 0% 
или 0% от годового планового значения мероприятия (100%).

Выполнение данного мероприятия в целом зависит от количества реализованных мероприятий по капитальному ремонту зданий. Кроме того, исполнение данного мероприятия рассчитано до конца 2025 года, в связи с чем планируется выполнение в последующие кварталы текущего года.

Таким образом за 1 квартал 2025 года в рамках комплекса процессных мероприятий: не достигнуты значения показателей (срок достижения 
декабрь, не выполнены мероприятия (срок выполнения декабрь). В рамках 
комплекса процессных мероприятий контрольных точек не предусмотрено.

5. Мониторинг реализации

государственной программы

В ходе реализации государственной программы:

1) на уровне государственной программы установлены 3 показателя 
и в 1 квартале 2025 года достигнут 1 показатель (раздел 3 аналитической записки);

2) на уровне комплексов процессных мероприятий установлено 7 показателей и в 1 квартале 2025 года достигнуты 4 показателя (раздел 4 аналитической 
записки);

3) на уровне комплексов процессных мероприятий установлено 11 мероприятий (результатов) и в 1 квартале 2025 года выполнено 0 мероприятий (результат) (раздел 4 аналитической записки);

4) на уровне комплексов процессных мероприятий установлено 22 
контрольные точки и в 1 квартале 2025 года достигнуто 9 контрольных точек.

Также отмечаем, что объекты капитального строительства Ульяновской 
области в процессе реализации государственной программы не создаются.