УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Губернатора

Ульяновской области - руководитель

администрации Губернатора

Ульяновской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Озернов

##  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации государственной программы Ульяновской области**

**«Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2021 годы на 2019 год**

| Наименованиемероприятия /целевого индикатора | Исполнитель мероприятия(исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, Ф.И.О. ответственного исполнителя, должность, телефон) | Дата начала реализациимероприятия | Объём средств, предусмотренных на реализацию государственной программы на отчётный год (тыс. рублей)/значение целевого индикатора (единица измерения) | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятий (краткое описание, % выполнения работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по государственной программе (областной бюджет)** |  |  | **434692,2** | **73014,1** | **140273,5** | **136084,5** | **85320,1** | **100** | **16,8** | **32,3** | **31,3** | **19,6** |  |
| **Раздел «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления в Ульяновской области на 2015-2021 годы»** |
| **Всего (областной бюджет)** |  |  | **3268,0** | **146,0** | **450,0** | **1376,6** | **1295,4** | **100** | **4,5** | **13,8** | **42,1** | **39,6** |  |
| **Основное мероприятие 1 "Оценка претендентов на замещение должностей государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы в Ульяновской области, государственных гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных служащих", всего (областной бюджет)** | **Правительство** **Ульяновской** **области** **(Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам** **государственной службы и** **кадров** **администрации** **Губернатора Ульяновской** **области,** **41-27-15)** | **01.02.2019** | **24,4** | **0** | **0** | **0** | **24,4** | **100** | **0** | **0** | **0** | **100** |  |
| Мероприятие 1.1 «Обеспечение участия экспертов при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, на включение в резерв управленческих кадров Ульяновской области, проведение аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Ульяновской области», всего (областной бюджет) | Правительство Ульяновской области(Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 41-27-15) | 01.02.2019 | 24,4 | 0 | 0 | 0 | 24,4 | Участие экспертов в составе конкурсных комиссий  | Заключение договоров с экспертами, участие экспертов в составе конкурсных комиссий  | Участие экспертов в составе конкурсных комиссий  | Участие экспертов в составе конкурсных комиссий | Участие экспертов в составе конкурсных комиссий |  |
| **Основное мероприятие 2 «Совершенствование ведения кадрового учета лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области», всего (областной бюджет)** | **Правительство Ульяновской** **области****(Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам** **государственной службы и** **кадров** **администрации** **Губернатора Ульяновской** **области,** **41-27-15)** | **01.02.2019** | **151,9** | **126,0** | **0** | **25,9** | **0** | **100** | **83,0** | **0** | **17,0** | **0** |  |
| Мероприятие 2.1 «Внедрение и обеспечение функционирования автоматизированной системы управления персоналом "БОСС-Кадровик" в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской области. Подготовка специалиста, ответственного за обеспечение функционирования указанной автоматизированной системы», всего (областной бюджет)  | Правительство Ульяновской области(Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 41-27-15) | 01.02.2019 | 151,9 | 126,0 | 0 | 25,9 | 0 | Внедрение автоматизированной системы управления в целяхобеспечения возможности передачи сведений по вопросам формированиякадрового составагосударственной гражданской службы Ульяновской области | Содержание автоматизированной системы управления | Содержание автоматизированной системы управления | Содержание автоматизированной системы управления | Содержание автоматизированной системы управления  |  |
| **Основное мероприятие 3 «Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области», всего (областной бюджет)** | **Правительство Ульяновской** **области****(Рябоконь А.М. – начальник управления** **по вопросам** **государственной службы и кадров** **администрации** **Губернатора Ульяновской** **области,** **41-27-15)** | **30.01.2019** | **2829,4** | **0** | **450,0** | **1150,0** | **1229,4** | **100** | **0** | **15,9** | **40,6** | **43,5** |  |
| Мероприятие 3.1 «Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области», всего (областной бюджет) | Правительство Ульяновской области(Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 41-27-15) | 30.01.2019 | 1993,5 | 0 | 350,0 | 750,0 | 893,5 | Повышение профессионального уровня слу-жащих/работников | Формирование и утверждение государственных заказов на обучение, разработка и утвер-ждение кон-курсной документации на проведение открытого конкурса на право зак-лючения государственного контракта на обучение, проведение открытого конкурса, заключён государст-венного контракта | Прохождение обучения служащими/работниками. Анкетирование слушателей. Выявление обратной связи. | Прохождение обучения служащими/работниками. Анкетирование слушателей. Выявление обратной связи. | Прохождение обучения служащими/работниками. Анкетирование слушателей. Выявление обратной связи.Подготовка отчётов и аналитических записок об итогах обучения. |  |
| Мероприятие 3.2 «Организация краткосрочных семинаров и тренингов по актуальным вопросам профессиональной служебной (трудовой) деятельности лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – служащие/работ-ники)», всего (областной бюджет) | Правительство Ульяновской области(Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 41-27-15) | 30.01.2019 | 969,9 | 0 | 100,0 | 400,0 | 335,9 | Проведение краткосрочных семинаров и тренингов по актуальным вопросам профессиональной служебной (трудовой) деятельности служащих/работников | Формирование и утверждение плана мероприятий по профессиональному развитию служащих (работников). | Разработка конкурсной документации на оказание образовательных услуг для служащих Ульяновской области. Подготовка и согласование договоров (государственных контрактов) на оказание преподавательских услуг по проведению краткосрочного обучения.Проведение анкетирований слушателей. | Прохождение служащими и работниками краткосрочных семинаров и тренингов по актуальным вопросам профессиональной служебной (трудовой) деятельности.  | Прохождение служащими и работниками краткосрочных семинаров и тренингов по актуальным вопросам профессиональной служебной (трудовой) деятельности. Подготовка отчётов и анали-тическихе записок об итогах обу-чения. |  |
| **Основное мероприятие 4 «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской области», всего (областной бюджет)** | **Правительство Ульяновской области****(Рябоконь А.М. – начальник управления** **по вопросам** **государственной службы и кадров** **администрации** **Губернатора Ульяновской области,** **41-27-15)** | **01.03.2019** | **101,6** | **20,0** | **0** | **40,0** | **41,6** | **100** | **19,7** | **0** | **39,3** | **41,0** |  |
| Мероприятие 4.1 «Организация подготовки резерва управленческих кадров Ульяновской области», всего (областной бюджет) | Правительство Ульяновской области(Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 41-27-15) | 01.04.2019 | 40,0 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | Подготовка и развитие резерва управленческих кадров Ульяновской области | Разработана и утверждена конкурсная документация на проведение открытого конкурса | Проведение семинара по развитию управленческий компетенций | - | - |  |
| Мероприятие 4.2 «Организация дополнительного профессионального образования лиц, включенных в резерв управленческих кадров Ульяновской области», всего (областной бюджет) | Правительство Ульяновской области(Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 41-27-15) | 01.04.2019 | 41,6 | 0 | 0 | 20,0 | 21,6 | Получение дополнительного профессионального образования лицами, включёнными в резерв управленческих кадров Ульяновской области | Разработана и утверждена конкурсная документация на проведение открытого конкурса на право заключения государственного контракта на дополнительное профессиональноеобразование лиц, включённых врезерв управленческих кадров Ульяновскойобласти, проведён открытый конкурс, заключён государственный контракт | Сформированы списки лиц, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновскойобласти, подлежащихобучению, прошли обучение лица, включённые в резерв управленческих кадров Ульяновской области | Разработана и утверждена конкурсная документация на проведениеоткрытого конкурса на право заключения государственного контракта на дополнительное профессиональноеобразование лиц, включённых врезерв управленческих кадров Ульяновскойобласти, проведён открытый конкурс, заключён государственный контракт | Сформированы списки лиц, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновскойобласти, подлежащих обучению, прошли обучение лица, включённые в резерв управленческих кадров Ульяновской области |  |
| Мероприятие 4.3 «Организация и проведение конкурса "Золотой резерв Ульяновской области», всего (областной бюджет) | Правительство Ульяновской области(Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 41-27-15) | 01.06.2019 | 20 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | Проведение конкурса «Золотой резерв Ульяновской области» | Разработка и ут-верждение конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения государственного контракта на закупку ценных подарков, проведение открытого конкурса, заключение государственного контракта | Представление проектов участниками Конкурса. Приобретение ценных подарков.  | Решение ситуационных задач (кейсов) на принятие управленческого решения. Разбор типовых ошибок. Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». | Предоставление, защита и подведении итогов конкурса. Организация проведения церемонии награждения победителей. |  |
| **Основное мероприятие 5 «Совершенствование работы с молодежью на государственной гражданской службе Ульяновской области», всего (областной бюджет)** | **Правительство Ульяновской** **области****(Рябоконь А.М. – начальник управления** **по вопросам** **государственной службы и кадров администрации** **Губернатора Ульяновской области,** **41-27-15)** | **01.03.2019** | **70,0** | **0** | **0** | **70,0** | **0** | **100** | **0** | **0** | **100** | **0** |  |
| Мероприятие № 5.1 «Организация и проведение мероприятий по развитию молодежного объединения "Клуб молодых государственных гражданских служащих Ульяновской области», всего (областной бюджет) | Правительство Ульяновской области(Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 41-27-15) | 01.03.2019 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | Проведение молодёжного форума «Молодые управленцы Отечества» | Сформирован список молодых муниципальных и государственных гражданских служащих Ульяновской области разработан и утверждён План проведения молодёжного форума «Молодые управленцы Отечества» | Организация и проведение молодёжного форума «Молодые управленцы Отечества» | – | Организация и проведение второго Молодёжного раута "Родине служить" |  |
| Мероприятие № 5.2 «Организация и проведение среди государственных гражданских служащих Ульяновской области конкурса «Я – молодой», всего (областной бюджет) | Правительство Ульяновской области(Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 41-27-15) | 01.03.2019 – 01.05.2019 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | Проведение конкурса среди государственных гражданских служащих Ульяновской области «Я – молодой» | Разработка и утверждение конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения государственного контракта на проведение конкурса среди государственных гражданских служащих Ульяновской области «Я – молодой», проведениеоткрытого конкурса, заключение государственного контракта | Организован приём и рассмотрение документов, представленных претендентами на участие в конкурсе среди государственных гражданских служащих Ульяновской области «Я – молодой», проведение конкурса среди государственных гражданских служащих Ульяновской области «Я – молодой» | – | – |  |
| **Основное мероприятие 6 «Повышение имиджа государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы»** | **Правительство Ульяновской** **области****(Рябоконь А.М. – начальник** **управления** **по вопросам** **государственной службы и кадров** **администрации Губернатора** **Ульяновской** **области,** **41-27-15)** | **01.01.2019 – 01.12.2019** | **90,7** | **0** | **0** | **0** | **90,7** | **100** | **0** | **0** | **0** | **100** |  |
| Мероприятие № 6.1 Проведение областного конкурса «Лучшие во власти», всего (областной бюджет) | Правительство Ульяновской области(Рябоконь А.М. – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, 41-27-15) | 01.01.2019 – 01.12.2019 | 90,7 | 0 | 0 | 0 | 90,7 | - | - | Организован приём и рассмотрение документов, представленных претендентами на участие в конкурсе среди государственных гражданских служащих Ульяновской области «Лучшие во власти» | Проведение конкурса среди государственных гражданских служащих Ульяновской области «Я – молодой», закупка призов для победителей конкурса | Награждение победителей ценными призами. |  |
| **Целевые индикаторы раздела, единица измерения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проектов нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы, соответствующих законодательству Российской Федерации, в общем числе указанных проектов нормативных правовых актов |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих мест, имеющих доступ к автоматизированной системе управления персоналом "БОСС-Кадровик" в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской области, единиц |  |  | 36 | 35 | 35 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Доля претендентов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ульяновской области и включение в кадровый резерв на государственной гражданской службе Ульяновской области, отобранных с помощью информационных технологий, в общем числе претендентов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ульяновской области и включение в кадровый резерв на государственной гражданской службе Ульяновской области |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Число граждан, отобранных на конкурсной основе с целью заключения между Правительством Ульяновской области и гражданином Российской Федерации договора на обучение с обязательством последующего прохождения гражданином государственной гражданской службы Ульяновской области, человек |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, прошедших обучение, в общем числе указанных лиц (служащих, работников) |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел «Реализация государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций** **народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области»** |
| **Всего (областной бюджет)** |  |  | **2550,2** | **0** | **0** | **0** | **2550,2** | **100** | **0** | **0** | **0** | **100** |  |
| Основное мероприятие 1 «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства» |  |  | 2550,2 | 0 | 0 | 0 | 2550,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| **Целевые индикаторы раздела, единица измерения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ Российской Федерации, чел. |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению), % |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на "хорошо" и "отлично" (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение), % |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Доля лиц, прошедших зарубежную и (или) российскую стажировку, в общей численности обученных в рамках Президентской программы, % |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел «Обеспечение деятельности органов государственной власти (государственных органов) Ульяновской области на 2015-2021 годы»** |
| **Всего (областной бюджет)** |  |  | **428874,0** | **72868,1** | **139823,5** | **134707,9** | **81474,5** | **100** | **17,0** | **32,6** | **31,4** | **19,0** |  |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и других государственных органов Ульяновской области (далее – обеспечение деятельности государственных органов)», всего (областной бюджет) | Правительство Ульяновскойобласти(Будейкина С.И. – начальник финансового управления (бухгалтерии) администрации Губернатора Ульяновской области – главныйбухгалтер,41-24-05) | 01.01.2019 | **428874,0** | **72868,1** | **139823,5** | **134707,9** | **81474,5** | Организация и проведение мероприятий по обеспечению деятельности государственных органов, размещение информационных материалов о деятельности Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) | Организация и проведение мероприятий по обеспечению деятельности государственных органов, размещение информационных материалов о деятельности Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области на официальном сайте | Организация и проведение мероприятий по обеспечению деятельности государственных органов, размещение информационных материалов о деятельности Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области на официальном сайте | Организация и проведение мероприятий по обеспечению деятельности государственных органов, размещение информационных материалов о деятельности Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области на официальном сайте | Организация и проведение мероприятий по обеспечению деятельности государственных органов, размещение информационных материалов о деятельности Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области на официальном сайте  |  |
| **Целевые индикаторы раздела, единица измерения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и других государственных органов Ульяновской области мероприятиями по обеспечению их деятельности, процентов |  |  | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество информационных материалов о деятельности Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области, размещенных на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

по вопросам государственной

службы и кадров

администрации Губернатора

Ульяновской области А.М.Рябоконь